| # UBND TỈNH QUẢNG NGÃI # TRƯỜNG CAO ĐẲNG KON TUM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /TB-CĐKT | Quảng Ngãi, ngày tháng 9 năm 2026 |

THÔNG BÁO

hướng dẫn sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo trong xây dựng kế hoạch, báo cáo định kỳ và quản trị nhiệm vụ (KTC-Quan-tri)

Căn cứ Quyết định số 1976/QĐ-CĐKT ngày 14 tháng 9 năm 2026 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kon Tum ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Kon Tum;

Căn cứ Thông tư số 49/2026/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 6 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định ứng dụng công nghệ trong giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp;

Căn cứ Kế hoạch số 848/KH-CĐKT ngày 03 tháng 9 năm 2026 của Trường Cao đẳng Kon Tum phát triển các công cụ trí tuệ nhân tạo hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Trường năm 2026, 2027;

Căn cứ Thông báo số 917/TB-CĐKT ngày 10 tháng 8 năm 2026 của Trường Cao đẳng Kon Tum kết luận của Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng nhà trường tại cuộc họp giao ban công tác tuần từ ngày 10/8/2026 đến 16/8/2026.

Nhằm thống nhất cách thức xây dựng kế hoạch, báo cáo kết quả công tác định kỳ theo Thông báo số 736/TB-CĐKT ngày 25 tháng 6 năm 2026 và 6 trục kết quả trọng tâm theo Thông báo số 817/TB-CĐKT ngày 14 tháng 7 năm 2026; theo dõi nhiệm vụ từ khi giao đến khi có kết quả, minh chứng; hỗ trợ viên chức, người lao động lập kế hoạch và tự đánh giá KPI cá nhân theo Quyết định số 1923/QĐ-CĐKT ngày 30 tháng 8 năm 2026, Trường Cao đẳng Kon Tum thông báo hướng dẫn sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo KTC-Quan-tri (sau đây gọi là Công cụ), cụ thể như sau:

I. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG CỤ

1. Giới thiệu chung

a) Công cụ do Phòng TH-HC&QT xây dựng theo nội dung 1 và nội dung 2 Kế hoạch số 848/KH-CĐKT, được đóng gói thành hệ kỹ năng (skills) trên nền tảng Claude AI, phục vụ chu trình quản trị nhiệm vụ khép kín: kế hoạch – giao việc – theo dõi – kết quả, minh chứng – báo cáo – đánh giá – điều chỉnh kế hoạch.

b) Công cụ khai thác kho dữ liệu dùng chung KTC-Database trên Google Drive (Phòng TH-HC&QT quản lý) để đối chiếu căn cứ, biểu mẫu; mỗi nhiệm vụ được gắn một mã nhiệm vụ (Task_ID) dùng xuyên suốt từ kế hoạch, theo dõi đến báo cáo và minh chứng, bảo đảm báo cáo truy ngược được về nhiệm vụ, đơn vị thực hiện và minh chứng.

c) Các chức năng chính của Công cụ:

- Xây dựng kế hoạch công tác năm, quý, tháng: tổng hợp đề xuất nhiệm vụ của các đơn vị theo mẫu Phụ lục Thông báo số 736/TB-CĐKT, phân loại theo 6 trục kết quả trọng tâm; bảo đảm kế hoạch tháng bám kế hoạch quý, kế hoạch quý bám kế hoạch năm.

- Tổng hợp báo cáo công tác tháng, quý, 6 tháng, năm: kiểm tra báo cáo của đơn vị và công thức KPI (số lượng, chất lượng, tiến độ), đối chiếu với kế hoạch cùng kỳ, dự thảo báo cáo cấp Trường.

- Theo dõi nhiệm vụ: cập nhật tiến độ, minh chứng; cảnh báo nhiệm vụ sắp đến hạn, quá hạn, chưa bắt đầu, không cập nhật, tiến độ thấp, thiếu sản phẩm, thiếu minh chứng, có nguy cơ không hoàn thành.

- Quản trị, điều phối: chuẩn hóa nhiệm vụ, cấp mã nhiệm vụ, chuẩn hóa tên đơn vị, đối chiếu kế hoạch với kết quả, chốt số liệu theo kỳ.

- Lập kế hoạch và danh mục sản phẩm KPI cá nhân theo quý; tự đánh giá, đề xuất mức xếp loại cá nhân theo quý (theo Quyết định số 1923/QĐ-CĐKT).

- Soạn thảo văn bản hành chính và kiểm tra thể thức sản phẩm .docx, .xlsx.

* Lưu ý:

- Người dùng chỉ cần dùng câu lệnh mẫu trong Tài liệu hướng dẫn sử dụng chi tiết, đính kèm tệp dữ liệu; không phải tự viết câu lệnh (prompt).

- Công cụ không thay thế bước rà soát dự thảo văn bản trước khi trình ký bằng công cụ KTC-Ra-Soat-897-v2-Cai-tien theo Thông báo số 948/TB-CĐKT ngày 17 tháng 8 năm 2026; không tự quyết định mức xếp loại, không tự phê duyệt; không tự tạo nhiệm vụ mới khi nhiệm vụ đó đã có trong kế hoạch.

d) Nền tảng AI sử dụng: Công cụ vận hành trên nền tảng Claude AI (ưu tiên tài khoản Claude AI Team do nhà trường cấp). Trên Claude Code, Công cụ có thêm các chức năng tự kiểm tra hồ sơ đơn vị, đo thể thức văn bản, theo dõi thay đổi (Track Changes); các chức năng này do Phòng TH-HC&QT sử dụng khi tổng hợp cấp Trường.

2. Các yêu cầu cần thiết để sử dụng

- Tài khoản Claude AI Team do nhà trường cấp theo Thông báo số 924/TB-CĐKT ngày 11 tháng 8 năm 2026, hoặc tài khoản Claude có hỗ trợ kỹ năng (Skills).

- Tài khoản Google của đơn vị được cấp quyền đọc thư mục KTC-Database trên Google Drive.

- Tệp kế hoạch, báo cáo theo đúng mẫu Phụ lục Thông báo số 736/TB-CĐKT; kế hoạch cùng kỳ khi lập báo cáo; minh chứng kết quả thực hiện.

3. Hướng dẫn cài đặt và quy trình các bước sử dụng

Có Tài liệu hướng dẫn sử dụng chi tiết Công cụ KTC-Quan-tri kèm theo Thông báo này.

II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÔNG CỤ TRONG CHU KỲ CÔNG TÁC

| ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG - Phòng TH-HC&QT: tổng hợp kế hoạch, báo cáo cấp Trường; theo dõi nhiệm vụ toàn Trường. - Các đơn vị thuộc Trường: lập kế hoạch, báo cáo của đơn vị; cập nhật tiến độ, minh chứng. - Viên chức, người lao động: lập kế hoạch KPI và tự đánh giá cá nhân hằng quý. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CHU TRÌNH QUẢN TRỊ NHIỆM VỤ |  |  |  |  |  |  |
| Kế hoạch | Giao việc, Task_ID | Theo dõi | Kết quả, minh chứng | Báo cáo | Rà soát, trình ký | Đánh giá, điều chỉnh |

1. Đầu kỳ – xây dựng kế hoạch: Đơn vị lập kế hoạch theo mẫu Phụ lục Thông báo số 736/TB-CĐKT, dùng Công cụ để phân loại nhiệm vụ theo 6 trục, kiểm tra sản phẩm, số lượng, thời hạn của từng nhiệm vụ trước khi gửi Phòng TH-HC&QT. Phòng TH-HC&QT dùng Công cụ tổng hợp kế hoạch cấp Trường, cấp mã nhiệm vụ.

* Cá nhân: lập kế hoạch và danh mục sản phẩm KPI quý theo mẫu của nhóm vị trí việc làm, trình Trưởng đơn vị phê duyệt.

2. Trong kỳ – theo dõi nhiệm vụ: Đơn vị cập nhật tiến độ, minh chứng; xử lý các cảnh báo của Công cụ. Mọi điều chỉnh nhiệm vụ đã có trong kế hoạch phải ghi rõ giá trị cũ, lý do, căn cứ, người điều chỉnh, thời gian và giá trị mới.

3. Cuối kỳ – báo cáo kết quả: Đơn vị lập báo cáo theo mẫu Phụ lục Thông báo số 736/TB-CĐKT, dùng Công cụ kiểm tra công thức KPI và đối chiếu với kế hoạch cùng kỳ; đặt tên tệp theo quy tắc <mã đơn vị>_<loại>_<kỳ>_v<số lần>, kèm phiếu tự kiểm do Công cụ xuất, gửi Phòng TH-HC&QT. Phòng TH-HC&QT dùng Công cụ tổng hợp báo cáo cấp Trường; kết quả nào không truy ngược được về nhiệm vụ và minh chứng thì không đưa vào báo cáo.

* Cá nhân: dùng Công cụ tự chấm điểm, đề xuất mức xếp loại quý; kết quả là đề xuất của cá nhân, việc đánh giá, xếp loại do cấp có thẩm quyền quyết định theo Quyết định số 1923/QĐ-CĐKT.

4. Trước khi trình ký: Kế hoạch, báo cáo và văn bản do Công cụ hỗ trợ soạn thảo phải được rà soát bằng công cụ KTC-Ra-Soat-897-v2-Cai-tien theo Thông báo số 948/TB-CĐKT; còn vấn đề Mức 1 thì chưa trình ký.

Lưu ý: Kết quả do AI tạo ra chỉ có giá trị tham khảo; đơn vị, người soạn thảo và Lãnh đạo đơn vị kiểm tra, chịu trách nhiệm về số liệu, nội dung trước khi gửi, trình. Không đưa thông tin thuộc bí mật nhà nước vào nền tảng AI; dữ liệu cá nhân (họ tên, điểm, nhận xét đánh giá) chỉ xử lý trong phạm vi cần thiết, theo quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

III. TRÁCH NHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng TH-HC&QT

a) Là đơn vị đầu mối, quản lý, cập nhật, cải tiến Công cụ; tiếp nhận, tổng hợp kế hoạch, báo cáo của các đơn vị bằng Công cụ.

b) Định kỳ cập nhật văn bản, biểu mẫu mới vào kho KTC-Database dùng chung cho Công cụ.

c) Hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị, cá nhân cài đặt, sử dụng và xử lý lỗi khi sử dụng Công cụ.

2. Phòng QLKHCN&HTPT

Quản trị Hệ thống Claude AI Team của Trường; nạp, cập nhật Công cụ ở cấp tổ chức theo Thông báo số 1056/TB-CĐKT ngày 16 tháng 9 năm 2026.

3. Phòng TCCB&CTHSSV

Hướng dẫn, giải đáp các nội dung đánh giá, xếp loại theo Quyết định số 1923/QĐ-CĐKT làm cơ sở cập nhật chức năng KPI cá nhân của Công cụ.

4. Các đơn vị, cá nhân thuộc Trường

a) Phổ biến, quán triệt đến viên chức, người lao động thuộc đơn vị và tổ chức thực hiện Thông báo này.

b) Sử dụng Công cụ khi xây dựng kế hoạch, báo cáo công tác định kỳ; phản ánh khó khăn, vướng mắc, đề xuất cải tiến về Phòng TH-HC&QT.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Lãnh đạo Trường (thông qua Phòng TH-HC&QT) để được xử lý./.

| Nơi nhận: - Đảng ủy Trường; - Lãnh đạo Trường; - Công đoàn Trường; - Đoàn TN – Hội SV Trường; - Các đơn vị thuộc Trường; - Lưu: VT, THHCQT. | HIỆU TRƯỞNG |
| --- | --- |
|  | Lê Trí Khải |