ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KON TUM

ĐỀ CƯƠNG

ĐỀ ÁN

TRIỂN KHAI ĐÀO TẠO VÀ SÁT HẠCH LÁI XE MÔ TÔ HẠNG A

TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KON TUM

Quảng Ngãi, tháng 10 năm 2026

MỤC LỤC

Phần I	1

SỰ CẦN THIẾT, CƠ SỞ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN	1

I. SỰ CẦN THIẾT	1

II. CƠ SỞ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN	2

Phần II	3

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO LÁI XE MÔ TÔ VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM	3

I. THỰC TRẠNG VÀ KẾT QUẢ ĐÀO TẠO, SÁT HẠCH LÁI XE CỦA TRƯỜNG	3

1. Khái quát về khoa ĐT&SHLX	3

2. Bộ môn ĐT&SHLX mô tô	4

3. Kết quả tuyển sinh, đào tạo, sát hạch lái xe	5

4. Kết quả thu, chi hoạt động lái xe của Trường giai đoạn 2023-2025	6

II. CƠ SỞ VẬT CHẤT, PHƯƠNG TIỆN, TRANG THIẾT BỊ HIỆN CÓ CỦA TRƯỜNG	6

1. Về sân tập, sân sát hạch	6

2. Về phương tiện	7

3. Về phòng học, trang thiết bị giảng dạy lý thuyết	7

III. THỰC TRẠNG NHU CẦU ĐÀO TẠO VÀ SÁT HẠCH LÁI XE MÔ TÔ HẠNG A	8

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG	9

1. Ưu điểm, kết quả và những thuận lợi	9

2. Những hạn chế, khó khăn và nguyên nhân	9

Phần III	11

NỘI DUNG, GIẢI PHÁP CỦA ĐỀ ÁN	11

I. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM	11

1. Mục tiêu chung	11

2. Quan điểm xây dựng Đề án	11

3. Mục tiêu tuyển sinh, quy mô đào tạo dự kiến theo năm (từ 2027)	11

II. HOÀN THIỆN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC NHÂN SỰ	11

1. Đơn vị/bộ môn chủ trì thực hiện	11

2. Về nhân sự	11

III. ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ	12

IV. NHU CẦU ĐẦU TƯ CƠ SỞ VẬT CHẤT, PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ	12

1. Sân tập, sân sát hạch	12

2. Về phương tiện, thiết bị:	13

V. VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH	14

Phần IV	15

LỘ TRÌNH, CÁC BƯỚC THỰC HIỆN VÀ NHU CẦU KINH PHÍ	15

I. LỘ TRÌNH, CÁC BƯỚC THỰC HIỆN	15

II. NHU CẦU KINH PHÍ	15

Phần V	16

HIỆU QUẢ, TÍNH BỀN VỮNG, QUẢN TRỊ RỦI RO	16

I. HIỆU QUẢ KINH TẾ	16

II. HIỆU QUẢ XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG, TÍNH BỀN VỮNG	16

III. QUẢN TRỊ RỦI RO (NẾU CÓ)	16

Phần VI	17

TỔ CHỨC THỰC HIỆN, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	17

I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN	17

II. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	17

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN	18

CÁC PHỤ LỤC	19

#### Phần I

#### SỰ CẦN THIẾT, CƠ SỞ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

# I. SỰ CẦN THIẾT

Trường Cao đẳng Kon Tum (sau đây gọi là Trường/nhà trường) được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2018 trên cơ sở sáp nhập các trường: Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Kon Tum, Trường Cao đẳng Sư phạm Kon Tum, Trường Trung cấp Y tế Kon Tum và Trường Trung cấp Nghề Kon Tum; ngày 26/6/2023, Trường được tổ chức lại theo Quyết định số 339/QĐ-UBND của UBND tỉnh Kon Tum (cũ) và được chuyển về thuộc UBND tỉnh Quảng Ngãi (mới) từ ngày 01/7/2025; ngày 29/4/2026, Trường được UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức bên trong thuộc Trường Cao đẳng Kon Tum (Quyết định số 287/QĐ-UBND). Trường là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc và chịu sự lãnh đạo, quản lý toàn diện, trực tiếp của UBND tỉnh Quảng Ngãi, hoạt động theo cơ chế tự chủ một phần chi thường xuyên theo quy định của pháp luật. Từ năm 2004 đến nay, nhà trường đã tham gia thực hiện các hoạt động có liên quan đến lĩnh vực đường bộ, trong đó có đào tạo lái xe ô tô, mô tô các hạng và tổ chức hoạt động dịch vụ sát hạch lái xe.

Đối với lĩnh vực đào tạo lái xe mô tô, Trường hiện đang tổ chức đào tạo và dịch vụ sát hạch lái xe mô tô Hạng A1 tại khoa Đào tạo và Sát hạch lái xe (tại Cơ sở 4: Khoa Kỹ thuật - Công nghệ và Đào tạo - Sát hạch lái xe), đã tích lũy được đội ngũ nhà giáo, kinh nghiệm tổ chức và cơ sở vật chất nhất định (chi tiết tại Phần II). Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ ngày 27/6/2024 quy định phân hạng giấy phép lái xe mô tô thành Hạng A1 (cấp cho xe đến 125 cm³) và Hạng A (cấp cho xe trên 125 cm³ hoặc xe thuộc Hạng A1); trong khi đó nhiều dòng xe mô tô phổ thông hiện nay (từ 150–160 cm³ trở lên) đã thuộc diện phải có giấy phép Hạng A, khiến nhu cầu học và sát hạch Hạng A có xu hướng tăng nhanh [DATA-NEEDED — số liệu định lượng về nhu cầu Hạng A: số xe mô tô trên 125 cm³ đăng ký tại khu vực phía Tây tỉnh (Công an tỉnh); dự báo tương đối số học viên A1 có nhu cầu nâng hạng, số lượt người dân phải đi học, sát hạch ở tỉnh khác]. Qua khảo sát thực tế khu vực phía Tây tỉnh Quảng Ngãi (địa bàn tỉnh Kon Tum cũ) chưa có cơ sở nào đào tạo, sát hạch lái xe mô tô Hạng A; người dân có nhu cầu phần lớn tìm đến các đơn vị đào tạo, sát hạch lái xe của tỉnh Gia Lai để học và sát hạch, dẫn đến người học phải di chuyển xa, phát sinh thêm chi phí và thời gian.

Việc mở rộng đào tạo, sát hạch Hạng A của Trường cũng phù hợp với chủ trương chung về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông: Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ đều yêu cầu tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới, trong đó có công tác đào tạo, sát hạch lái xe; đồng thời, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ (hiệu lực từ 01/01/2025) đã hạ ngưỡng phân Hạng A1 xuống xe có dung tích xy-lanh đến 125 cm³ (trước đây đến 175 cm³ theo quy định cũ), khiến một bộ phận người có nhu cầu trước đây chỉ cần bằng A1 nay phải học và sát hạch Hạng A, đây là căn cứ khách quan cho thấy nhu cầu đào tạo, sát hạch Hạng A là rất lớn, có khả năng mở rộng và phát triển trong tương lai.

Thực hiện chỉ đạo của Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng nhà trường tại cuộc họp giao ban công tác tuần từ ngày 17/8/2026 đến ngày 23/8/2026 (Thông báo số 950/TB-CĐKT ngày 17/8/2026), khoa Đào tạo và Sát hạch lái xe được giao chủ trì, phối hợp với phòng TH-HC&QT, phòng TC-KT và các đơn vị liên quan tham mưu xây dựng Đề án triển khai đào tạo và sát hạch lái xe mô tô Hạng A, hoàn thành trước ngày 30/10/2026. Trên cơ sở đó, nhà trường đã tổ chức Đoàn công tác học tập kinh nghiệm tại Sở Xây dựng, các Trường, Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe khu vực phía Đông tỉnh Quảng Ngãi và phía Đông tỉnh Gia Lai (Kế hoạch số 393/KH-CĐKT ngày 18/8/2026; Báo cáo số 393/BC-CĐKT ngày 03/9/2026), thành lập Tổ xây dựng Đề án (Quyết định số 1944/QĐ-CĐKT ngày 07/9/2026) và xây dựng Phương án đầu tư nâng cấp, mở rộng sân tập lái xe ô tô và mô tô (Thông báo số 891/TB-CĐKT ngày 03/8/2026; Phương án số 12/PA-CĐKT ngày 17/9/2026) để chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất.

Xuất phát từ những yêu cầu và thực trạng trên, Trường Cao đẳng Kon Tum xây dựng Đề án triển khai đào tạo và sát hạch lái xe mô tô Hạng A tại Trường Cao đẳng Kon Tum (sau đây gọi tắt là Đề án), do khoa Đào tạo và Sát hạch lái xe tổ chức thực hiện, nhằm: Chuẩn bị đầy đủ điều kiện để sớm được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận bổ sung nội dung đào tạo và sát hạch lái xe Hạng A; khai thác hiệu quả đội ngũ nhà giáo, cơ sở vật chất hiện có của khoa Đào tạo và Sát hạch lái xe; tạo cơ sở thu hút nhà đầu tư góp phương tiện, hợp đồng nhà giáo theo hướng xã hội hóa; tạo nguồn thu sự nghiệp cho nhà trường; đáp ứng nhu cầu học và sát hạch Hạng A của người dân, giảm chi phí, thời gian đi lại của người học; triển khai kịp thời, tạo lợi thế đi trước so với các cơ sở đào tạo và sát hạch lái xe khác trên địa bàn phía Tây tỉnh Quảng Ngãi, không sử dụng ngân sách nhà nước chi cho đầu tư.

# II. CƠ SỞ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

* Cơ sở chính trị, pháp lý

- Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới;

- Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ ngày 27/6/2024;

- Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 10/12/2025;

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017(hợp nhất tại Văn bản hợp nhất số 97/VBHN-VPQH ngày 22 tháng 8 năm 2025);

- Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới;

- Nghị định số 94/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ quy định về hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe;

- Nghị định 334/2026/NĐ-CP ngày 20/8/2026 của Chính phủ quy định về tự chủ của cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp; cơ chế tài chính đối với giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp; chương trình trọng điểm quốc gia đào tạo tiến sĩ toàn thời gian;

- Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 111/2025/NĐ-CP ngày 22/5/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2021/NĐ-CP;

- Nghị định số 186/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 286/2025/NĐ-CP ngày 03/11/2025 của Chính phủ;

- Thông tư số 14/2025/TT-BXD ngày 30/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về đào tạo lái xe; bồi dưỡng, kiểm tra, cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ; được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Thông tư số 17/2026/TT-BXD ngày 29/4/2026 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

- Thông tư số 108/2026/TT-BCA ngày 29/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế;

- Thông tư số 107/2026/TT-BCA ngày 29/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ (QCVN 15:2026/BCA);

- Quyết định số 287/QĐ-UBND ngày 29/4/2026 của UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức bên trong thuộc Trường Cao đẳng Kon Tum;

- Quyết định số 1976/QĐ-CĐKT ngày 14/9/2026 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kon Tum ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Kon Tum;

- Quyết định số 1518/QĐ-CĐKT ngày 01/7/2026 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kon Tum ban hành Quy định đào tạo lái xe cơ giới đường bộ và bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ;

- Quyết định số 1777/QĐ-CĐKT ngày 14/8/2026 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kon Tum ban hành tạm thời danh mục thiết bị chuyên dùng trong đào tạo và sát hạch lái xe;

- Thông báo số 950/TB-CĐKT ngày 17/8/2026 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kon Tum kết luận của Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng nhà trường tại cuộc họp giao ban công tác tuần từ ngày 17/8/2026 đến ngày 23/8/2026;

- Quyết định số 1944/QĐ-CĐKT ngày 07/9/2026 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kon Tum thành lập Tổ xây dựng Đề án triển khai đào tạo và sát hạch lái xe mô tô Hạng A;

- Báo cáo số 393/BC-CĐKT ngày 03/9/2026 của Trường Cao đẳng Kon Tum về kết quả Đoàn công tác tham quan, học tập kinh nghiệm về công tác đào tạo và sát hạch lái xe mô tô Hạng A tại Sở Xây dựng, các Trường, Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe khu vực phía Đông tỉnh Quảng Ngãi và phía Đông tỉnh Gia Lai;

- Phương án số 12/PA-CĐKT ngày 17/9/2026 của Trường Cao đẳng Kon Tum đầu tư nâng cấp, mở rộng sân tập lái xe ô tô và mô tô;

- Giấy phép sát hạch số 58/CSGT(SHLX) ngày 29/4/2026 của Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Ngãi cấp cho Trung tâm sát hạch lái xe thuộc Trường Cao đẳng Kon Tum (trung tâm loại 3, Hạng A1);

- Giấy phép đào tạo lái xe ô tô số 6099/SXD-VTPT ngày 07/8/2026 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi cấp cho Trường Cao đẳng Kon Tum;

- Các văn bản pháp luật, hành chính khác có liên quan.

* Cơ sở thực tiễn: Trong quá trình xây dựng Đề án, nhà trường đã tham khảo kinh nghiệm thực tế của các cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe mô tô HHạng A qua Đoàn công tác tại Sở Xây dựng, các Trường, Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe khu vực phía Đông tỉnh Quảng Ngãi và phía Đông tỉnh Gia Lai (Báo cáo số 393/BC-CĐKT). Trên cơ sở đó, nhà trường đã nghiên cứu 02 phương án triển khai:

- Phương án 1: Chỉ đào tạo HHạng A tại Trường, người học đến trung tâm sát hạch khác để sát hạch;

- Phương án 2: Đào tạo và sát hạch Hạng A tại Trường, bổ sung HHạng A vào phạm vi sát hạch của Trường hiện có.

Xét trên các tiêu chí: Mức độ đáp ứng nhu cầu và giảm chi phí, thời gian đi lại của người học; khả năng khai thác trung tâm sát hạch, sân, thiết bị hiện có; yêu cầu đầu tư bổ sung; khả năng tạo nguồn thu sự nghiệp, tự chủ tài chính; khả năng đáp ứng điều kiện pháp lý (trung tâm sát hạch loại 3 được sát hạch HHạng A1, A và B1 theo khoản 4 Điều 3 Nghị định số 94/2026/NĐ-CP), nhà trường đề xuất Phương án 2, triển khai từng bước, ưu tiên hoàn thiện điều kiện pháp lý trước khi mở rộng quy mô.

#### Phần II

#### THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO LÁI XE MÔ TÔ

#### VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM

# I. THỰC TRẠNG VÀ KẾT QUẢ ĐÀO TẠO, SÁT HẠCH LÁI XE CỦA TRƯỜNG

## 1. Khái quát về khoa ĐT&SHLX

a) Khoa Đào tạo và Sát hạch lái xe là đơn vị thuộc Trường hiện đang trực tiếp tổ chức đào tạo, sát hạch lái xe mô tô HHạng A1 và thực hiện dịch vụ sát hạch lái xe mô tô HHạng A1 cho người dân trên địa bàn. Hoạt động đào tạo, sát hạch lái xe mô tô hiện do bộ môn Đào tạo và Sát hạch lái xe mô tô đảm nhiệm.

Khoa Đào tạo và Sát hạch lái xe hình thành từ việc đổi tên Trung tâm Thực nghiệm và Cung ứng dịch vụ (thành lập theo Quyết định số 61/QĐ-CĐCĐ ngày 10/01/2018 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum) theo Quyết định số 596/QĐ-CĐCĐ ngày 28/6/2023 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum; đặt tại Cơ sở 4, đường Trương Vĩnh Ký, phường Đăk Bla, tỉnh Quảng Ngãi. Từ năm 2018 đến ngày 09/7/2026, Trường đã đào tạo 22.284 học viên lái xe mô tô Hạng A1 (Thông báo số 797/TB-CĐKT ngày 09/7/2026 của Trường Cao đẳng Kon Tum).

b) Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của khoa ĐT&SHLX

Theo Quyết định số 2047/QĐ-CĐKT ngày 21/9/2026 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kon Tum ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của khoa Đào tạo và Sát hạch lái xe: Khoa là đơn vị chuyên môn thuộc Trường; có chức năng tổ chức, quản lý các hoạt động đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo nghề dưới 3 tháng, dịch vụ sát hạch lái xe và các hoạt động dịch vụ khác; nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng khoa học, công nghệ (Điều 2).

Nhiệm vụ chủ yếu: tổ chức thực hiện, quản lý hoạt động đào tạo theo kế hoạch của Trường; bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị kiểm tra, chấm điểm để các kỳ sát hạch chính xác, khách quan; mua sắm, bổ sung, thay thế trang thiết bị, phương tiện dạy học, thiết bị sát hạch theo chức năng, nhiệm vụ; quản lý nhà giáo, viên chức, người học, cơ sở vật chất, trang thiết bị của Khoa (Điều 3). Cơ cấu gồm Trưởng khoa, không quá 02 Phó Trưởng khoa, Giáo vụ khoa và hai bộ môn: Đào tạo lái xe ô tô; Đào tạo và Sát hạch lái xe mô tô (Điều 4). [LEGAL-CHECK: Cập nhật lại Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Trường theo Quy chế mới]

c) Số lượng người làm việc

Nhà giáo tham gia đào tạo lái xe mô tô Hạng A1 hiện có 11 người (giảng dạy lý thuyết 11 người, giảng dạy thực hành 10 người); trong đó 08 người tuyển dụng theo biên chế, 03 người theo hợp đồng (Thông báo số 797/TB-CĐKT, Phụ lục I; thống kê chi tiết tại Bảng 2). [DATA-NEEDED — Khoa cung cấp số lượng, chất lượng toàn Khoa (cơ hữu, hợp đồng), gồm cả bộ môn Đào tạo lái xe ô tô, để lập Bảng 1.]

d) Các điều kiện pháp lý hiện có: Trường có Giấy phép đào tạo lái xe ô tô số 6099/SXD-VTPT (mã số 51012-01/2026) ngày 07/8/2026 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi (hạng B, C1; lưu lượng không quá 1.000 học viên) và Giấy phép sát hạch số 58/CSGT(SHLX) ngày 29/4/2026 của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Ngãi cấp cho Trung tâm sát hạch lái xe thuộc Trường (trung tâm loại 3, phạm vi sát hạch Hạng A1) (Phương án số 12/PA-CĐKT). Đào tạo lái xe mô tô Hạng A1 thực hiện theo phương án hoạt động đã thông báo (Báo cáo số 116/BC-CĐKT ngày 21/4/2025; Thông báo số 797/TB-CĐKT ngày 09/7/2026); Sở Xây dựng đã kiểm tra ngày 10/7/2026 và thống nhất đề nghị công bố Trường đủ điều kiện đào tạo lái xe mô tô Hạng A1.

## 2. Bộ môn ĐT&SHLX mô tô

a) Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của bộ môn ĐT&SHLX mô tô

Bộ môn Đào tạo và Sát hạch lái xe mô tô là một trong hai bộ môn thuộc Khoa (LEGAL-CHECK: Cập nhật lại khoản 3 Điều 4 Quyết định số 2047/QĐ-CĐKT); hiện đảm nhiệm đào tạo lái xe mô tô Hạng A1 và quản lý, sử dụng hệ thống sân, thiết bị sát hạch Hạng A1 của Khoa (theo Bảng kiểm kê tài sản của Khoa năm 2026). Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng bộ môn, Phó Trưởng bộ môn thực hiện theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường (khoản 2 Điều 9 Quyết định số 2047/QĐ-CĐKT).

b) Số lượng người làm việc

Nhà giáo dạy lái xe mô tô Hạng A1 (11 người) được thống kê tại Bảng 2.

Bảng 2. Nhà giáo dạy lái xe mô tô Hạng A1 của Trường (theo Phụ lục I Thông báo số 797/TB-CĐKT)

| Chỉ tiêu | Số lượng |
| --- | --- |
| Tổng số nhà giáo | … người |
| - Giảng dạy lý thuyết | … người |
| - Giảng dạy thực hành | … người |
| Hình thức tuyển dụng: biên chế | … người |
| Hình thức tuyển dụng: hợp đồng | … người |
| Giấy phép lái xe Hạng A1 | … người |
| Giấy phép lái xe Hạng A | … người |
| Trình độ chuyên môn: cử nhân, kỹ sư | … người |
| Trình độ chuyên môn: trung cấp | … người |
| Thâm niên dạy lái xe | Từ 05 đến 31 năm; bình quân … năm |
| Nhà giáo có thâm niên từ 20 năm trở lên | … người người |

Nguồn: Thông báo số 797/TB-CĐKT ngày 09/7/2026 của Trường, Phụ lục I (danh sách trích ngang); danh sách đã được Sở Xây dựng kiểm tra ngày 10/7/2026.

Nhận xét: đội ngũ có thâm niên dạy lái xe cao. Tuy nhiên chỉ 01/11 nhà giáo có giấy phép lái xe Hạng A, các nhà giáo còn lại có giấy phép Hạng A1; theo khoản 2 Điều 10 Nghị định số 94/2026/NĐ-CP, giáo viên dạy thực hành phải có giấy phép lái xe hạng tương ứng hoặc cao hơn hạng xe đào tạo. [DATA-NEEDED — Khoa xác minh hạng giấy phép lái xe của từng nhà giáo; đối chiếu tiêu chuẩn giáo viên dạy lý thuyết (điểm a khoản 1 Điều 10) vì chuyên ngành đào tạo của một số nhà giáo chưa thuộc ngành luật, công nghệ ô tô.]

## 3. Kết quả tuyển sinh, đào tạo, sát hạch lái xe

a) Lái xe ô tô

Bảng 3. Kết quả tuyển sinh, đào tạo Lái xe ô tô giai đoạn 2023-2026

| TT | Năm | Tổng | Phân theo hạng: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2023 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2024 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2025 |  |  |  |  |  |  |
| Tổng cộng |  |  |  |  |  |  |  |

b) Lái xe mô tô

Lũy kế từ năm 2018 đến ngày 09/7/2026, Trường đã đào tạo 22.284 học viên lái xe mô tô Hạng A1. Hiện đào tạo theo Chương trình đào tạo lái xe mô tô Hạng A1 cập nhật, cải tiến lần thứ III, năm 2026 (Quyết định số 1557/QĐ-CĐKT ngày 03/7/2026 của Hiệu trưởng), thời gian 12 giờ (pháp luật về giao thông đường bộ 07 giờ, kỹ thuật lái xe 02 giờ, thực hành lái xe 03 giờ), khóa học không quá 10 ngày, theo Thông tư số 14/2025/TT-BXD được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 17/2026/TT-BXD. [DATA-NEEDED — Khoa cung cấp số liệu tuyển sinh, đào tạo theo năm để lập Bảng 4.]

Bảng 4. Kết quả tuyển sinh, đào tạo Lái xe mô tô giai đoạn 2023-2026

| TT | Năm | Tổng | Phân theo: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2023 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2024 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2025 |  |  |  |  |  |  |
| Tổng cộng |  |  |  |  |  |  |  |

## 4. Kết quả thu, chi hoạt động lái xe của Trường giai đoạn 2023-2025

Bảng 5. Kết quả thu, chi tài chính hoạt động đào tạo, sát hạch lái xe của Trường giai đoạn 2023-2025

Đơn vị tính: Triệu đồng

| TT | Nội dung | Năm 2023 |  |  | Năm 2024 |  |  | Năm 2025 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Thu | Chi | Chênh lệch | Thu | Chi | Chênh lệch | Thu | Chi | Chênh lệch |

# II. CƠ SỞ VẬT CHẤT, PHƯƠNG TIỆN, TRANG THIẾT BỊ HIỆN CÓ CỦA TRƯỜNG

## 1. Về sân tập, sân sát hạch

- Theo Biên bản kiểm tra ngày 10/7/2026 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi đối với Thông báo số 797/TB-CĐKT ngày 09/7/2026 của Trường về phương án hoạt động đào tạo lái xe mô tô Hạng A1, Khoa hiện có 03 sân tập lái Hạng A1 (diện tích lần lượt khoảng 1.000 m², 350 m² và 250 m²) và 01 sân sát hạch dùng chung diện tích khoảng 1.000 m²; so với diện tích 700 m² ghi nhận năm 2021, cơ sở vật chất sân bãi đã được mở rộng đáng kể trong giai đoạn 2021–2026.

Theo Thông báo số 797/TB-CĐKT: các sân tập nền bê tông, bố trí hình tập 04 bài tập liên hoàn, có vạch chỉ dẫn; sân sát hạch dùng chung nền bê tông, có lắp đặt thiết bị sát hạch tự động kết nối với phòng điều hành trung tâm, có mái che nhà chờ và nhà điều hành.

Theo Bảng kiểm kê tài sản cố định và công cụ, dụng cụ của Khoa (mẫu C53-HD; thời điểm kiểm kê, Ban kiểm kê và chữ ký chưa hoàn tất — số liệu cần được chốt trước khi đưa vào bản chính thức), tài sản gắn với sân A1 do bộ môn Đào tạo và Sát hạch lái xe mô tô quản lý gồm: (i) hạng mục sân, công trình: đổ bê tông sân A1 (nguyên giá 98,658 triệu đồng), nhà điều hành sân A1 và màn sáo che nắng (17,893 triệu đồng), nhà chờ sân A1 và ô tô (02 chiếc, 5,880 triệu đồng), nhà vòm nhà điều hành A1 (24,575 triệu đồng); (ii) hệ thống thiết bị sát hạch A1: hệ thống cảm biến trên sân (126,674 triệu đồng), bộ cảm biến điện tử và module điều khiển chính, module hiển thị và camera trên xe, module tần số radio, camera quan sát, tủ điều khiển trung tâm, các phần mềm giám sát, chấm điểm tự động, phúc tra, tiếp nhận, tổng hợp và in dữ liệu sát hạch; (iii) 05 xe mô tô, trong đó 02 xe sát hạch A1 (nguyên giá 46,909 triệu đồng/xe). Bổ sung năm 2026: máy phát điện Kabuto 11.000 W và 03 máy điều hòa.

Theo Phương án đầu tư nâng cấp, mở rộng sân tập lái xe ô tô và mô tô số 12/PA-CĐKT ngày 17/9/2026 của Trường (sau đây gọi là Phương án 12/PA-CĐKT), Giai đoạn 1 (năm 2027) là hạng mục mở rộng sân tập lái về phía xưởng thực hành sửa chữa ô tô, khoảng 2.000 m², tổng mức đầu tư khái toán khoảng 1,31 tỷ đồng; khu vực này được thiết kế lưỡng dụng, vừa phục vụ các bài tập trong hình của đào tạo lái xe ô tô, vừa làm sân đào tạo, sát hạch bài sát hạch số 2 (xử lý tình huống giả định trên đường) Hạng A1, A áp dụng từ ngày 01/01/2028. Các giai đoạn 2, 3, 4 của Phương án chủ yếu phục vụ đào tạo lái xe ô tô, không thuộc phạm vi Đề án này. Về điều kiện kỹ thuật, bài sát hạch Hạng A gồm 04 hình (hình số 8; vạch đường thẳng dài 27 m; đường có vạch cản dài 27 m; đường gồ ghề dài 15 m) và hình xử lý tình huống giả định trên đường Hạng A1, A (mục 2.1.13.5 QCVN 15:2026/BCA), áp dụng từ 01/01/2028 (điểm b khoản 2 Điều 2 Thông tư số 107/2026/TT-BCA).

Về điều kiện pháp lý sát hạch: Trường hiện có Giấy phép sát hạch số 58/CSGT(SHLX) ngày 29/4/2026 cấp cho Trung tâm sát hạch lái xe thuộc Trường, loại 3, phạm vi sát hạch Hạng A1 (Phương án 12/PA-CĐKT). Theo khoản 4 Điều 3 Nghị định số 94/2026/NĐ-CP, trung tâm sát hạch loại 3 cung cấp dịch vụ sát hạch Hạng A1, A và B1; khi thay đổi thiết bị sát hạch, chủng loại, số lượng xe sát hạch, trung tâm đề nghị cấp lại giấy phép sát hạch (khoản 2 Điều 26, khoản 1 Điều 29). Do đó việc bổ sung Hạng A có thể thực hiện bằng thủ tục cấp lại giấy phép sát hạch, không nhất thiết phải nâng lên trung tâm loại 2 như nêu tại Phương án 12/PA-CĐKT; ngưỡng diện tích 18.000 m² chỉ áp dụng cho trung tâm loại 2 (mục 2.1.5.2 QCVN 15:2026/BCA). [LEGAL-CHECK — xác nhận với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh: (1) thủ tục bổ sung Hạng A vào giấy phép sát hạch hiện có; (2) cách áp dụng ngưỡng diện tích sân sát hạch loại 3 (3.600 m² theo mục 2.1.5.3 QCVN 15:2026/BCA; 4.000 m² theo khoản 6 Điều 24 Nghị định số 94/2026/NĐ-CP) đối với sân sát hạch dùng chung 1.000 m² hiện có, vì Điều 42 Nghị định số 94/2026/NĐ-CP chỉ bảo đảm giá trị của giấy phép đã cấp.]

## 2. Về phương tiện

Theo Biên bản kiểm tra ngày 10/7/2026 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi, Khoa hiện có 15 xe mô tô tập lái phục vụ đào tạo, sát hạch Hạng A1 (có danh sách phụ lục kèm theo biên bản), tất cả đều có dung tích xi-lanh từ 125 cm³ trở xuống, so với 03 xe ghi nhận năm 2021. Hiện Trường chưa có xe mô tô đạt tiêu chuẩn Hạng A (dung tích xi-lanh trên 125 cm³) nào - đây là khoảng trống lớn nhất về phương tiện, cần giải quyết bằng giải pháp cụ thể tại Phần III.

Theo Phụ lục II Thông báo số 797/TB-CĐKT: trong 15 xe có 05 xe thuộc sở hữu của Trường (Honda Wave, Honda Future; năm sản xuất 2004–2016) và 10 xe theo hợp đồng (năm sản xuất 2004–2024); 15/15 xe thuộc Hạng A1. Theo khoản 1 Điều 3 Nghị định số 94/2026/NĐ-CP, xe tập lái là xe ô tô, nên cột "giấy phép xe tập lái" của Phụ lục II không áp dụng đối với xe mô tô. Theo Bảng kiểm kê, 05 xe của Trường gồm 02 xe sát hạch A1 (biển số 76AA-234.37 và 76AA-234.72) và 03 xe tập lái.

## 3. Về phòng học, trang thiết bị giảng dạy lý thuyết

Theo Biên bản kiểm tra ngày 10/7/2026 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi, Khoa hiện có 02 phòng học lý thuyết (02 hội trường, diện tích lần lượt 763 m² và 145 m², có hệ thống ánh sáng, âm thanh, máy chiếu, bàn ghế) và 01 phòng máy tính (diện tích 70 m², 32 máy tính, 01 máy in, mạng LAN, có phần mềm do Bộ Công an chuyển giao để học, ôn luyện, kiểm tra thực hành trên máy tính).

Về chương trình, giáo trình: Hạng A1 đào tạo theo chương trình ban hành kèm theo Quyết định số 1557/QĐ-CĐKT, bộ giáo trình đào tạo lái xe mô tô Hạng A1 cập nhật, cải tiến lần thứ II năm 2026, giáo án soạn theo mẫu dành cho trình độ đào tạo dưới ba tháng (Thông báo số 797/TB-CĐKT). Hạng A có khối lượng tối thiểu 32 giờ (pháp luật về giao thông đường bộ 16 giờ, kỹ thuật lái xe 04 giờ, thực hành lái xe 12 giờ/học viên), gấp khoảng 2,7 lần Hạng A1 (12 giờ) (Điều 5 Thông tư số 14/2025/TT-BXD, được sửa đổi bởi Điều 1 Thông tư số 17/2026/TT-BXD); Trường cần xây dựng, ban hành chương trình, giáo trình riêng cho Hạng A.

Bảng 6. Bảng tổng hợp các điều kiện bảo đảm cho hoạt động đào tạo, sát hạch lái xe mô tô Hạng A

| Chỉ tiêu | Theo quy định | Hiện có | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Nhà giáo dạy lý thuyết | 01 cán bộ quản lý + 02 giáo viên (chung lý thuyết/thực hành) | 11 người | Trong 11 người: 08 tuyển dụng theo biên chế, 03 theo hợp đồng |
| Nhà giáo dạy thực hành | (như trên) | 10 người | 10 trong 11 nhà giáo dạy cả lý thuyết và thực hành |
| Nhà giáo có giấy phép lái xe Hạng A | Hạng tương ứng hoặc cao hơn hạng xe đào tạo (khoản 2 Điều 10 Nghị định số 94/2026/NĐ-CP) | 01 người (10 người còn lại Hạng A1) | Thiếu nhà giáo dạy thực hành Hạng A |
| Phương tiện (xe mô tô Hạng A1) | 03 xe | 15 xe (tất cả ≤125 cm³) | 05 xe của Trường, 10 xe hợp đồng; năm sản xuất 2004–2024 |
| Xe mô tô đạt chuẩn Hạng A (>125 cm³) | 0 | 0 |  |
| Sân tập | ~700 m² (01 sân dùng chung) | 03 sân: 1.000 m², 350 m², 250 m² | Nền bê tông, bố trí 04 bài tập liên hoàn, có vạch chỉ dẫn |
| Sân sát hạch | (dùng chung với sân tập) | 01 sân dùng chung, diện tích 1.000 m² | Có thiết bị sát hạch tự động, nhà chờ, nhà điều hành |
| Phòng học lý thuyết |  | 02 phòng | 02 hội trường: 763 m² và 145 m² |
| Phòng máy tính |  | 01 phòng (70 m², 32 máy) | 01 máy in, mạng LAN; phần mềm do Bộ Công an chuyển giao |

# III. THỰC TRẠNG NHU CẦU ĐÀO TẠO VÀ SÁT HẠCH LÁI XE MÔ TÔ HẠNG A

Theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ ngày 27/6/2024, giấy phép lái xe mô tô được phân thành Hạng A1 (xe đến 125 cm³) và Hạng A (xe trên 125 cm³ hoặc xe thuộc Hạng A1); nhiều dòng xe mô tô phổ thông hiện nay (từ 150–160 cm³ trở lên) đã thuộc diện phải có giấy phép Hạng A, cho thấy nhu cầu học và sát hạch Hạng A có xu hướng tăng.

Về thực trạng các cơ sở đào tạo lái xe mô tô trên địa bàn: Theo Thông báo số 162/TB-SXD ngày 25/3/2026 của Sở Xây dựng, danh sách cơ sở đào tạo lái xe mô tô đủ điều kiện hoạt động hiện có Trung tâm đào tạo lái xe cơ giới đường bộ Quảng Ngãi (mã 51003, Hạng A, A1); chưa có tên Trường Cao đẳng Kon Tum. Trường đã hoàn thiện phương án hoạt động Hạng A1 (Thông báo số 797/TB-CĐKT) và được Sở Xây dựng kiểm tra ngày 10/7/2026. [LEGAL-CHECK — đối chiếu Thông báo số 162/TB-SXD và danh sách công bố mới nhất của Sở Xây dựng; nguồn: Báo cáo tổng hợp văn bản căn cứ của phòng TH-HC&QT.]

Từ tháng 8/2026, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Trường, Đoàn công tác của Trường đã khảo sát kinh nghiệm đào tạo, sát hạch lái xe mô tô Hạng A tại khu vực phía Đông tỉnh Quảng Ngãi và phía Đông tỉnh Gia Lai (Báo cáo số 393/BC-CĐKT ngày 03/9/2026). Kết quả khảo sát bước đầu ghi nhận 04 nhóm kinh nghiệm chính có thể vận dụng: (1) Chủ động chuẩn bị đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện trước khi đăng ký; (2) Xã hội hóa phương tiện thông qua hợp tác với nhà đầu tư góp xe; (3) Khoán kinh phí đào tạo, sát hạch gắn trách nhiệm cụ thể cho nhà giáo, đơn vị thực hiện; (4) Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ, theo dõi tiến độ đào tạo. Việc vận dụng các kinh nghiệm này vào điều kiện thực tế của Trường cần được đánh giá cụ thể, không áp dụng máy móc, và được cụ thể hóa thành giải pháp tại Phần III.

# IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

## 1. Ưu điểm, kết quả và những thuận lợi

Trường đã có sẵn nền tảng về đội ngũ nhà giáo, phương tiện, kinh nghiệm tổ chức đào tạo và dịch vụ sát hạch Hạng A1 tại khoa Đào tạo và Sát hạch lái xe; đã có Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 được cấp Giấy phép sát hạch số 58/CSGT(SHLX) ngày 29/4/2026; đã có Phương án đầu tư nâng cấp, mở rộng sân tập lái (Phương án 12/PA-CĐKT; Giai đoạn 1 khoảng 2.000 m², dùng chung cho đào tạo ô tô và bài sát hạch số 2); đã đào tạo 22.284 học viên Hạng A1 từ năm 2018; được Sở Xây dựng kiểm tra ngày 10/7/2026 đối với phương án hoạt động đào tạo Hạng A1; có sân sát hạch A1 trang bị thiết bị sát hạch tự động, phòng máy 32 máy tính.

## 2. Những hạn chế, khó khăn và nguyên nhân

- Chưa có xe mô tô Hạng A: 15 xe hiện có đều là xe Hạng A1; chưa có xe sát hạch Hạng A (xe mô tô hai bánh dung tích xi-lanh trên 200 cm³ hoặc công suất động cơ điện trên 11 kW, tối thiểu 02 xe);

- Chưa có hình bài sát hạch Hạng A: Sân sát hạch hiện có phục vụ Hạng A1; Hạng A có kích thước hình lớn hơn (mục 2.1.13 QCVN 15:2026/BCA), từ 01/01/2028 bổ sung hình xử lý tình huống giả định trên đường;

- Chưa có thiết bị, phần mềm chấm điểm tự động cho xe Hạng A: Thiết bị hiện có phục vụ Hạng A1 (Bảng kiểm kê, các mã TBA1);

- Chưa có đủ nhà giáo: Chỉ 01/11 nhà giáo có giấy phép lái xe Hạng A (Thông báo số 797/TB-CĐKT, Phụ lục I).

Nguyên nhân: (1) Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ (hiệu lực từ 01/01/2025) hạ ngưỡng Hạng A1 xuống xe đến 125 cm³; Nghị định số 94/2026/NĐ-CP, Thông tư số 107/2026/TT-BCA, Thông tư số 108/2026/TT-BCA (hiệu lực từ 01/7/2026) và Thông tư số 17/2026/TT-BXD quy định mới về điều kiện sát hạch, khối lượng chương trình Hạng A (32 giờ), nên thời gian chuẩn bị điều kiện còn ngắn; (2) sân tập lái hiện hữu đã khai thác ở mức lưu lượng cao, xuống cấp, không còn dư địa bố trí hình sát hạch mô tô (Phương án 12/PA-CĐKT); (3) xe, thiết bị, giáo trình, đội ngũ nhà giáo hiện có chủ yếu đáp ứng Hạng A1.

Khoảng cách chính giữa hiện trạng đào tạo, sát hạch lái xe Hạng A1 so với yêu cầu Hạng A tập trung ở bốn nhóm: (i) Phương tiện — chưa có xe Hạng A; (ii) Cơ sở vật chất — sân cần nâng cấp và thẩm định kỹ thuật; (iii) Pháp lý — hồ sơ, thủ tục đăng ký bổ sung và xác định thẩm quyền tổ chức sát hạch; (iv) Nhân lực — thiếu nhà giáo có giấy phép lái xe Hạng A. Đây là bốn nhóm giải pháp trọng tâm được đề xuất cụ thể tại Phần III — Nội dung Đề án.

#### Phần III

#### NỘI DUNG, GIẢI PHÁP CỦA ĐỀ ÁN

# I. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM

## 1. Mục tiêu chung

Xây dựng và đưa vào vận hành hoạt động đào tạo, sát hạch lái xe mô tô Hạng A tại Trường Cao đẳng Kon Tum trên cơ sở kế thừa tối đa đội ngũ nhà giáo, cơ sở vật chất, khoa Đào tạo và Sát hạch lái xe hiện có và kinh nghiệm tổ chức đào tạo và sát hạch lái xeHạng A1, nhằm khai thác, sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất của nhà trường, tạo nguồn thu sự nghiệp; đáp ứng nhu cầu học và sát hạch  lái xe mô tô Hạng A của người dân khu vực phía Tây tỉnh Quảng Ngãi, góp phần giảm chi phí, thời gian đi lại của người học; bảo đảm đúng quy định pháp luật hiện hành về đào tạo, sát hạch lái xe; nguồn vốn đầu tư từ nguồn thu hoạt động đào tạo, sát hạch và Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, không sử dụng ngân sách nhà nước chi cho đầu tư; phấn đấu bắt đầu hoạt động trước ngày …/…/2027.

## 2. Mục tiêu cụ thể

Đưa hoạt động đào tạo, sát hạch lái xe mô tô Hạng A vào vận hành theo lộ trình, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ chính:

a) Về pháp lý: Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục báo cáo với Sở Xây dựng (thông báo phương án hoạt động, công bố cơ sở đủ điều kiện đào tạo Hạng A) và Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh (cấp lại giấy phép sát hạch bổ sung Hạng A); không đào tạo, sát hạch vượt phạm vi được công bố, cấp phép.

b) Về chương trình, nhà giáo: Xây dựng, thẩm định chương trình, giáo trình Hạng A (khối lượng tối thiểu 32 giờ); bồi dưỡng, nâng hạng giấy phép lái xe cho nhà giáo, bảo đảm đủ số lượng nhà giáo dạy thực hành có giấy phép lái xe Hạng A theo quy định (hiện có 01/11 người) [DATA-NEEDED — số nhà giáo mục tiêu].

c) Về đầu tư: Hoàn thành Giai đoạn 1 sân tập lái (khoảng 2.000 m²) trước ngày 30/6/2027; lập dự toán, mua sắm thiết bị, phần mềm sát hạch bài số 2 trước ngày 30/6/2027 để lắp đặt, vận hành thử trước ngày 01/01/2028; trang bị xe sát hạch, xe tập lái Hạng A theo Bảng 8.

d) Về tài chính: Xây dựng cơ chế khoán kinh phí đào tạo, sát hạch Hạng A trên cơ sở cơ chế Hạng A1; bảo đảm thu đủ bù chi, tái đầu tư từ nguồn thu [DATA-NEEDED — chỉ tiêu doanh thu, thời gian hoàn vốn].

đ) Về tài sản công: Quản lý, sử dụng sân, thiết bị, phương tiện đúng quy định; không để thất thoát, lãng phí tài sản công.

e) Về quản trị và rủi ro: Phân định rõ trách nhiệm của khoa Đào tạo và Sát hạch lái xe và các phòng chức năng; không để xảy ra rủi ro pháp lý mức cao trong 03 năm đầu triển khai.

## 3. Quan điểm xây dựng Đề án

Quan điểm chỉ đạo: (i) thận trọng, đúng pháp luật — không triển khai vượt quá phạm vi được cấp phép; (ii) kế thừa, phát huy nguồn lực sẵn có, hạn chế đầu tư mới; (iii) từng bước, có lộ trình, ưu tiên hoàn thiện điều kiện pháp lý trước khi mở rộng quy mô; (iv) chủ động đi trước, tạo lợi thế cạnh tranh trong khu vực khi thị trường Hạng A còn bỏ trống.

## 4. Mục tiêu tuyển sinh, quy mô đào tạo dự kiến theo năm (từ 2027)

Bảng 7. Kế hoạch tuyển sinh, đào tạo Lái xe mô tô giai đoạn 2027-2029

| TT | Năm | Tổng | Phân theo hạng |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A1 | A |  |
| 1 | 2027 |  |  |  |  |
| 2 | 2028 |  |  |  |  |
| 3 | 2029 |  |  |  |  |
| 4 | 2030 |  |  |  |  |
| 5 | 2031 |  |  |  |  |

# II. HOÀN THIỆN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC NHÂN SỰ

## 1. Đơn vị khoa Đào tạo và Sát hạch lái xe/bộ môn Đào tạo và Sát hạch lái xe mô tô chủ trì thực hiện

Hoạt động đào tạo, sát hạch lái xe mô tô Hạng A dự kiến giao bộ môn Đào tạo và Sát hạch lái xe mô tô (thuộc khoa Đào tạo và Sát hạch lái xe) trực tiếp tổ chức thực hiện, trên cơ sở kế thừa chức năng, nhiệm vụ đang thực hiện đối với Hạng A1, bổ sung nội dung, phạm vi Hạng A sau khi được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

## 2. Về nhân sự

a) Về nhu cầu, số lượng:

Hiện có 11 nhà giáo dạy lái xe mô tô Hạng A1 (08 biên chế, 03 hợp đồng), trong đó chỉ 01 người có giấy phép lái xe Hạng A. Nhà giáo dạy thực hành Hạng A phải có giấy phép lái xe Hạng A hoặc cao hơn (khoản 2 Điều 10 Nghị định số 94/2026/NĐ-CP) và có giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe do Sở Xây dựng cấp (Điều 11). [DATA-NEEDED — Tổ xác định số nhà giáo cần bổ sung hoặc nâng hạng theo số xe và lưu lượng đào tạo Hạng A dự kiến.]

b) Về đào tạo, bồi dưỡng: Hỗ trợ, cử … nhà giáo đi bồi dưỡng nghiệp vụ dạy thực hành lái xe theo chương trình khung tập huấn (điểm d khoản 2 Điều 10 Nghị định số 94/2026/NĐ-CP) và nâng hạng giấy phép lái xe lên Hạng A đối với nhà giáo chưa có giấy phép Hạng A.

# III. ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ

Địa điểm bố trí sân tập, sân sát hạch Hạng A dự kiến trên quỹ đất hiện có của khoa Đào tạo và Sát hạch lái xe tại Cơ sở 4 (đường Trương Vĩnh Ký, Tổ 5, phường Đăk Bla, tỉnh Quảng Ngãi), gắn với Giai đoạn 1 của Phương án 12/PA-CĐKT: Khu vực tiếp giáp xưởng thực hành sửa chữa ô tô, khoảng 2.000 m², là bãi đất trống, không vướng quy hoạch; sân tập lái hiện hữu khoảng 10.000 m², đưa vào sử dụng từ năm 2009. Đề án không phát sinh nhu cầu sử dụng đất mới. Việc quản lý, sử dụng tài sản công hình thành sau đầu tư và trường hợp huy động xã hội hóa phương tiện, cơ sở vật chất (nếu có) thực hiện theo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Nghị định số 186/2025/NĐ-CP và quy chế quản lý tài sản của Trường; trường hợp sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê, liên doanh, liên kết thì lập Đề án sử dụng tài sản công theo quy định trước khi thực hiện.

# IV. NHU CẦU ĐẦU TƯ CƠ SỞ VẬT CHẤT, PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ

## 1. Sân tập, sân sát hạch

Điều kiện sát hạch Hạng A được bảo đảm theo thứ tự ưu tiên: (a) đề nghị cấp lại Giấy phép sát hạch số 58/CSGT(SHLX) để bổ sung Hạng A trong phạm vi trung tâm sát hạch loại 3 hiện có (khoản 4 Điều 3, khoản 2 Điều 26, Điều 29 Nghị định số 94/2026/NĐ-CP); (b) nếu cơ quan có thẩm quyền yêu cầu đáp ứng diện tích, tiêu chuẩn của trung tâm loại 3 trở lên (3.600 m² theo mục 2.1.5.3 QCVN 15:2026/BCA; 4.000 m² theo khoản 6 Điều 24 Nghị định số 94/2026/NĐ-CP — cần thống nhất khi thiết kế) thì đầu tư, mở rộng bổ sung; (c) phương án dự phòng: đăng ký hoạt động sân tập lái để sát hạch lái xe mô tô loại 2 (Hạng A1, A) theo Điều 31, 32, 33 Nghị định số 94/2026/NĐ-CP. Đề nghị Lãnh đạo Trường giao khoa Đào tạo và Sát hạch lái xe làm việc với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh để xác định phương án. [TECH-CHECK — thiết kế xác định sân đủ bố trí hình bài sát hạch Hạng A.]

Thông số hình sát hạch Hạng A theo mục 2.1.13 QCVN 15:2026/BCA: hình số 8 (R1 = 3,4 m; R0 = 2,5 m; OO' = 6,3 m; OO" = 5,9 m); vạch đường thẳng dài 27 m, rộng 0,6 m; đường có vạch cản dài 27 m; đường gồ ghề dài 15 m (khoảng cách giữa các dải 1,7 m); từ 01/01/2028 bổ sung hình xử lý tình huống giả định trên đường Hạng A1, A (mục 2.1.13.5). Mặt sân thảm bê tông nhựa (mô đun đàn hồi từ 110 MPa) hoặc bê tông xi măng (cường độ nén từ 30 MPa), bảo đảm thoát nước (mục 2.1.7).

Giai đoạn 1 của Phương án 12/PA-CĐKT (khoảng 2.000 m², tổng mức đầu tư khái toán khoảng 1,31 tỷ đồng), thực hiện năm 2027, dự kiến hoàn thành trước ngày 30/6/2027; nguồn vốn từ nguồn thu hoạt động đào tạo, sát hạch lái xe và Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Trường (Điều 4 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 1976/QĐ-CĐKT).

Mốc quy định cần tính vào lộ trình: nội dung sát hạch theo Thông tư số 108/2026/TT-BCA áp dụng từ 01/3/2027; hình, thiết bị và phần mềm sát hạch tình huống giả định trên đường Hạng A1, A của sân tập lái dùng để sát hạch lái xe mô tô áp dụng từ 01/01/2028 (khoản 2, khoản 3 Điều 41 Thông tư số 108/2026/TT-BCA; điểm b khoản 2 Điều 2 Thông tư số 107/2026/TT-BCA). Theo Phương án 12/PA-CĐKT, Giai đoạn 1 bố trí hình riêng bài số 2 kích thước 15 m × 60 m (900 m²) trong khoảng 2.000 m² mở rộng; thiết bị, phần mềm sát hạch bài số 2 chưa có, giao khoa Đào tạo và Sát hạch lái xe phối hợp phòng TC-KT, phòng TH-HC&QT lập dự toán riêng, hoàn thành trước ngày 30/6/2027 để lắp đặt, vận hành thử trước ngày 01/01/2028.

## 2. Về phương tiện, thiết bị

Nhu cầu dưới đây tính theo mức tối thiểu của Điều 31 Nghị định số 94/2026/NĐ-CP đối với sân tập lái để sát hạch lái xe mô tô; nếu chọn phương án trung tâm sát hạch lái xe thì áp dụng Điều 24, Điều 25 và QCVN 15:2026/BCA. Số lượng chính thức do Tổ xây dựng Đề án quyết định.

Bảng 8. Nhu cầu đầu tư, XH hóa đầu tư phương tiện ĐT&SHLX mô tô Hạng A

| TT | Tên, chủng loại thiết bị | Yêu cầu | Đơn vị tính | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xe mô tô hai bánh sát hạch Hạng A | Dung tích xi-lanh trên 200 cm³ hoặc công suất động cơ điện trên 11 kW (mục 2.2.3 QCVN 15:2026/BCA); thuộc quyền sử dụng hợp pháp; gắn 02 biển "SÁT HẠCH" | 02 chiếc (tối thiểu, khoản 4 Điều 31) | Hiện chưa có; hình thức đầu tư, xã hội hóa do Tổ xác định |
| 2 | Thiết bị chấm điểm tự động trên xe sát hạch Hạng A và trên sân (module điều khiển chính, module hiển thị và camera, module tần số radio, phần mềm) | Số lượng thiết bị trên xe tối thiểu tương ứng số xe sát hạch (khoản 6 Điều 31) | 02 bộ (tối thiểu) | Thiết bị hiện có phục vụ Hạng A1 (mã TBA1/05–TBA1/17, Bảng kiểm kê); cần xác nhận khả năng dùng chung, nâng cấp với đơn vị cung cấp |
| 3 | Thiết bị, phần mềm sát hạch xử lý tình huống giả định trên đường Hạng A1, A | Mục 2.3.3 QCVN 15:2026/BCA; áp dụng từ 01/01/2028 | 01 hệ thống | Chưa có; giao khoa ĐT&SHLX lập dự toán riêng, hoàn thành trước 30/6/2027 (Phương án 12/PA-CĐKT) |
| 4 | Thiết bị sát hạch lý thuyết | Tối thiểu 02 máy tính chức năng máy chủ, 10 máy trạm (khoản 5 Điều 31) | 02 máy chủ; 10 máy trạm | Phòng máy 32 máy tính dùng chung; cần xác nhận cấu hình máy chủ |
| 5 | Thiết bị hỗ trợ sát hạch: bộ đàm; hệ thống âm thanh; màn hình hiển thị; camera giám sát; máy phát điện dự phòng; thiết bị lưu điện | Bộ đàm tối thiểu 02; âm thanh tối thiểu 01; màn hình tối thiểu 03; camera tại phòng sát hạch lý thuyết và sân; máy phát điện dự phòng tối thiểu 01; thiết bị lưu điện tương ứng số máy tính (khoản 7 Điều 31) | Theo yêu cầu | Hiện có: camera A1 (02), máy phát điện Kabuto 11.000 W (2026), 23 bộ lưu điện Santak TG1250 PRO (2025); chưa thấy bộ đàm, hệ thống âm thanh trong Bảng kiểm kê |
| 6 | Xe mô tô tập lái Hạng A | Số lượng theo lưu lượng đào tạo do Tổ xác định | [DATA-NEEDED] | Dự kiến xã hội hóa (nhà đầu tư góp phương tiện) theo Mục I Phần I |

# V. CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG, QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

1. Cơ chế hoạt động: Hoạt động đào tạo, sát hạch lái xe mô tô Hạng A do bộ môn Đào tạo và Sát hạch lái xe mô tô (khoa ĐT&SHLX) tổ chức thực hiện theo mô hình hiện có đối với Hạng A1, dưới sự quản lý, điều hành của Lãnh đạo Trường; khoa phối hợp với các phòng chức năng trong tuyển sinh, tổ chức lớp học, quản lý người học; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ, theo dõi tiến độ đào tạo (phần mềm quản lý thời gian học lý thuyết hiện có; truyền dữ liệu về Hệ thống thông tin quản lý, giám sát đào tạo lái xe theo quy định).

2. Cơ chế tài chính:

a) Nguồn thu: Học phí đào tạo, phí thuê sân, thiết bị ôn luyện và phí sát hạch theo quy định hiện hành, là nguồn thu sự nghiệp của Trường (khoản 2 Điều 30 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 1976/QĐ-CĐKT); mức thu học phí Hạng A được xây dựng theo cơ chế thị trường trên cơ sở cơ cấu chi phí năm 2026, bảo đảm bù đắp chi phí đào tạo, có tích lũy một phần theo quy định.

b) Cơ chế khoán: Tham chiếu Đề án khoán kinh phí đào tạo và sát hạch lái xe mô tô Hạng A1 (nay thực hiện theo Quyết định số 05/QĐ-CĐKT [LEGAL-CHECK — số hiệu, ngày ban hành]) và kinh nghiệm cơ chế khoán khoảng 55–60% học phí đã khảo sát tại Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe, Trường Cao đẳng Cơ điện - Xây dựng và Nông lâm Trung bộ; định mức khoán xác định bằng tỷ lệ phần trăm so với học phí, thấp hơn tỷ lệ trong cơ cấu giá dịch vụ, gắn trách nhiệm cụ thể cho nhà giáo, đơn vị thực hiện, không làm suy giảm chất lượng đào tạo.

c) Quản lý dòng tiền: Hạch toán riêng nguồn thu, chi của hoạt động đào tạo, sát hạch Hạng A trong nguồn thu sự nghiệp của Trường theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP, Nghị định số 111/2025/NĐ-CP; công khai, minh bạch.

d) Đầu tư: Sử dụng nguồn thu hoạt động đào tạo, sát hạch và Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp để đầu tư cơ sở vật chất theo Điều 4 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 1976/QĐ-CĐKT; đầu tư theo phân kỳ, phù hợp khả năng thu thực tế, không sử dụng ngân sách nhà nước chi cho đầu tư.

đ) Xã hội hóa phương tiện: Xe mô tô tập lái Hạng A do nhà đầu tư cung cấp theo hình thức thuê theo giá thị trường; tiêu chí lựa chọn công khai; không sử dụng tài sản công để bảo đảm nghĩa vụ của bên thuê (nếu có).

#### Phần IV

#### LỘ TRÌNH, CÁC BƯỚC THỰC HIỆN VÀ NHU CẦU KINH PHÍ

# I. LỘ TRÌNH, CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Lộ trình gồm 5 nhóm công việc chính: (1) Phê duyệt Đề án; (2) Hoàn thiện hồ sơ pháp lý (đăng ký bổ sung Hạng A với Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi, làm việc với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh về thủ tục cấp lại giấy phép sát hạch bổ sung Hạng A); (3) Đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện theo phân kỳ (dự kiến 2027–2030, ưu tiên Giai đoạn 1 - mở rộng sân tập lái lưỡng dụng - hoàn thành trước 30/6/2027); (4) Chuẩn bị đội ngũ, chương trình đào tạo (bồi dưỡng nhà giáo, xây dựng/thẩm định chương trình); (5) Tuyển sinh khóa đào tạo Hạng A đầu tiên .

Bảng tiến độ chi tiết theo tuần/tháng, gắn mốc hoàn thành Đề án trước 30/10/2026 theo Quyết định số 1944/QĐ-CĐKT, được trình bày tại Phụ lục kèm theo.

# II. NHU CẦU KINH PHÍ

Tổng nhu cầu kinh phí đầu tư trực tiếp phục vụ đào tạo, sát hạch Hạng A được thể hiện tại Bảng 10. Phần kinh phí Giai đoạn 1 lấy theo khái toán của Phương án 12/PA-CĐKT; các hạng mục còn lại chờ dự toán.

Bảng 10. Nhu cầu kinh phí đầu tư trực tiếp cho đào tạo, sát hạch Hạng A

| TT | Hạng mục | Kinh phí (triệu đồng) | Nguồn vốn, ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giai đoạn 1 — mở rộng sân tập lái về phía xưởng thực hành sửa chữa ô tô (khoảng 2.000 m²), dùng chung cho đào tạo ô tô và bài sát hạch số 2 | 1.310,2 (chi phí xây dựng 1.115,5) | Nguồn thu hoạt động đào tạo, sát hạch và Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp; thực hiện năm 2027; chưa gồm sơn kẻ vạch, thiết bị và phần mềm sát hạch bài số 2 |
| 2 | Thiết bị, phần mềm sát hạch bài số 2 (xử lý tình huống giả định trên đường) | [DATA-NEEDED] | Khoa ĐT&SHLX phối hợp phòng TC-KT, phòng TH-HC&QT lập dự toán, hoàn thành trước 30/6/2027 |
| 3 | Xe mô tô sát hạch Hạng A (tối thiểu 02 xe) và thiết bị chấm điểm trên xe | [DATA-NEEDED] | Theo Bảng 8; hình thức đầu tư hoặc xã hội hóa do Tổ xác định |
| 4 | Xe mô tô tập lái Hạng A | [DATA-NEEDED] | Dự kiến xã hội hóa (nhà đầu tư cung cấp theo hình thức thuê) |
| 5 | Chương trình, giáo trình Hạng A; bồi dưỡng, nâng hạng giấy phép lái xe cho nhà giáo | [DATA-NEEDED] | Nguồn thu hoạt động đào tạo |

Ghi chú: Giai đoạn 2, 3, 4 của Phương án 12/PA-CĐKT (tổng 8.101,7 triệu đồng; tổng mức đầu tư cả 4 giai đoạn 9.411,9 triệu đồng) chủ yếu phục vụ đào tạo lái xe ô tô, nằm ngoài phạm vi kinh phí của Đề án này.

#### Phần V

#### HIỆU QUẢ, TÍNH BỀN VỮNG, QUẢN TRỊ RỦI RO

# I. HIỆU QUẢ KINH TẾ

1. Về kinh tế: Đề án được phê duyệt và triển khai sẽ mang lại hiệu quả kinh tế, thể hiện qua những điểm sau đây:

- Khai thác có hiệu quả đội ngũ nhà giáo, xe, sân, Trung tâm sát hạch hiện có, hạn chế đầu tư trùng lặp;

- Tạo nguồn thu sự nghiệp từ dịch vụ đào tạo, sát hạch Hạng A, bổ sung nguồn tái đầu tư cơ sở vật chất; cải thiện thu nhập cho nhà giáo, người lao động thông qua cơ chế khoán;

- Hạn chế người học phải di chuyển đến các tỉnh lân cận, giữ nguồn thu dịch vụ trên địa bàn;

- "Một lần đầu tư, hai công năng": Sân mở rộng Giai đoạn 1 phục vụ đồng thời đào tạo lái xe ô tô và bài sát hạch số 2, không phải đầu tư riêng sau năm 2028 (Phương án 12/PA-CĐKT).

Bảng 9. Cơ sở dự báo doanh thu ĐT&SHLX Hạng A

| Chỉ tiêu | Giá trị |
| --- | --- |
| Số khóa đào tạo dự kiến/năm |  |
| Số học viên/khóa |  |
| Học phí/học viên (dự kiến) |  |
| Tỷ lệ lấp đầy dự kiến theo năm |  |
| Tổng doanh thu dự kiến/năm |  |

2. Hiệu quả về tài chính (ước tính)

Dự toán thu - chi theo khóa/năm, điểm hòa vốn được xây dựng trên cơ sở mức học phí Hạng A dự kiến, số liệu chi phí đào tạo Hạng A1 hiện hành và cơ chế khoán kinh phí; chỉ tính các khoản thu, chi trực tiếp của hoạt động đào tạo, sát hạch Hạng A [DATA-NEEDED — phòng TC-KT tính toán, Phụ lục IV].

# II. HIỆU QUẢ XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG, TÍNH BỀN VỮNG

1. Hiệu quả xã hội: Đề án thực hiện thành công sẽ mang lại hiệu quả xã hội, thể hiện qua những điểm sau đây:

a) Đáp ứng nhu cầu học và sát hạch Hạng A của người dân trên địa bàn, giảm chi phí, thời gian đi lại đến các cơ sở ở tỉnh Gia Lai (cũ) [DATA-NEEDED — nguồn: Báo cáo số 393/BC-CĐKT];

b) Góp phần bảo đảm an toàn giao thông đường bộ thông qua đào tạo bài bản, sát hạch đúng quy chuẩn;

c) Phát huy hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất, đội ngũ hiện có của Trường theo hướng bền vững;

d) Nâng cao vị thế, thương hiệu của Trường trong lĩnh vực đào tạo, sát hạch lái xe.

2. Tính bền vững của Đề án: Đề án có lộ trình theo từng giai đoạn; đầu tư phân kỳ theo khả năng thu; kế thừa nhân lực, cơ sở vật chất, kinh nghiệm đào tạo lái xe mô tô các hạng của Trường từ năm 2004 đến nay.

3. Đánh giá sơ bộ tác động môi trường: Hoạt động đào tạo, sát hạch lái xe mô tô không thuộc loại hình có nguy cơ gây ô nhiễm cao; tác động chủ yếu là bụi, tiếng ồn, chất thải rắn trong giai đoạn thi công sân, mang tính cục bộ, kiểm soát được bằng các biện pháp che chắn, tưới nước giảm bụi, thu gom chất thải và hệ thống thoát nước (Phương án 12/PA-CĐKT).

# III. QUẢN TRỊ RỦI RO

## 1. Cấp độ rủi ro

Đề án nhận dạng rủi ro theo ba mức độ chấp nhận như sau:

Bảng 11. Nhận dạng rủi ro

| Phạm vi rủi ro | Mức độ chấp nhận |
| --- | --- |
| Vi phạm pháp luật; đào tạo, sát hạch vượt phạm vi được công bố, cấp phép; gian lận trong đào tạo, sát hạch; thất thoát, lãng phí tài sản công; xung đột lợi ích | Không chấp nhận |
| Đầu tư theo giai đoạn; xã hội hóa phương tiện; điều chỉnh cơ chế khoán; điều chỉnh tiến độ theo quy định mới | Chấp nhận có kiểm soát |
| Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giám sát đào tạo; cải tiến chương trình, nâng cao chất lượng đào tạo thực hành | Khuyến khích |

## 2. Cơ chế kiểm soát rủi ro

Bảng 12. Cơ chế kiểm soát rủi ro

| TT | Nhóm rủi ro | Mô tả | Mức độ | Dấu hiệu, cảnh báo | Biện pháp kiểm soát |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pháp lý và tuân thủ | Chưa được công bố đủ điều kiện đào tạo Hạng A; chưa được cấp lại giấy phép sát hạch bổ sung Hạng A; áp dụng khác nhau về loại trung tâm, ngưỡng diện tích | Cao | Phản hồi của Sở Xây dựng, Phòng Cảnh sát giao thông; mốc 01/3/2027, 01/01/2028 | Làm việc sớm với hai cơ quan; chỉ đào tạo, sát hạch trong phạm vi được công bố, cấp phép; theo dõi văn bản mới hằng quý |
| 2 | Nhân lực | Thiếu nhà giáo có giấy phép lái xe Hạng A (01/11 người); tiêu chuẩn giáo viên lý thuyết | Cao | Số nhà giáo đạt tiêu chuẩn so với nhu cầu | Kế hoạch nâng hạng, bồi dưỡng; hợp đồng, thỉnh giảng bổ sung; rà soát hồ sơ từng người theo Điều 10 Nghị định số 94/2026/NĐ-CP |
| 3 | Đầu tư, tiến độ | Chậm hoàn thành Giai đoạn 1 và hạng mục bài số 2 trước 01/01/2028; khái toán chưa gồm thoát nước, chiếu sáng, thiết bị bài số 2 | Trung bình - Cao | Tiến độ theo Phương án 12/PA-CĐKT; mốc 30/6/2027 | Lập một Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tổng thể, phân kỳ giải ngân; lập dự toán bổ sung; chuẩn bị đầu tư từ đầu năm 2027 |
| 4 | Tài chính | Nhu cầu Hạng A thấp hơn dự báo; chi phí đầu tư tăng; nguồn thu không đủ tái đầu tư | Trung bình | Số học viên đăng ký mỗi khóa; doanh thu so với kế hoạch | Đầu tư phân kỳ theo khả năng thu; khoán gắn với doanh thu; điều chỉnh học phí theo cơ cấu chi phí |
| 5 | Phương tiện, an toàn | Xe tập lái, xe sát hạch Hạng A không bảo đảm kỹ thuật; tai nạn trong luyện tập | Trung bình | Kết quả kiểm tra kỹ thuật; sự cố trong luyện tập | Kiểm tra định kỳ; hợp đồng bảo dưỡng; trang bị bảo hộ; giám sát luyện tập |
| 6 | Xã hội hóa | Nhà đầu tư không thực hiện cam kết cung cấp xe; vướng mắc về tài sản công khi cho thuê sân, thiết bị | Trung bình | Tiến độ ký hợp đồng; ý kiến cơ quan quản lý tài sản công | Hợp đồng theo giá thị trường; tiêu chí lựa chọn công khai; đối chiếu Luật Quản lý, sử dụng tài sản công |
| 7 | Thay đổi chính sách | Thay đổi quy định về phí sát hạch, quy chuẩn kỹ thuật | Thấp - Trung bình | Văn bản mới ban hành | Dự phòng trong kế hoạch tài chính; cập nhật phương án khi có văn bản mới |

#### Phần VI

#### TỔ CHỨC THỰC HIỆN, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

# I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

## 1. Trường Cao đẳng Kon Tum

1.1. Khoa Đào tạo và Sát hạch lái xe

a) Chủ trì xây dựng Đề án; tổ chức đào tạo, sát hạch Hạng A khi được phê duyệt;

b) Chủ trì lập hồ sơ thông báo phương án hoạt động đào tạo Hạng A đề nghị Sở Xây dựng kiểm tra, công bố; lập hồ sơ đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh cấp lại giấy phép sát hạch bổ sung Hạng A;

c) Xây dựng chương trình, giáo trình Hạng A; kế hoạch bồi dưỡng, nâng hạng giấy phép lái xe cho nhà giáo;

d) Cung cấp số liệu, sơ đồ sân, thông số hình sát hạch Hạng A cho đơn vị tư vấn; phối hợp lập dự toán thiết bị, phần mềm sát hạch; đề xuất phương án xã hội hóa xe.

1.2. Phòng Tổng hợp – Hành chính và Quản trị

a) Tổng hợp, biên tập Đề án; theo dõi, đôn đốc tiến độ;

b) Chủ trì lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết kế, dự toán, tổ chức thi công và nghiệm thu Phương án 12/PA-CĐKT; rà soát hiện trạng đất, tài sản.

1.3. Phòng Tài chính – Kế toán

a) Tham mưu nguồn vốn, cân đối theo tiến độ đầu tư; thẩm tra dự toán, thanh quyết toán;

b) Xây dựng cơ chế khoán kinh phí, mức học phí Hạng A, phương án tài chính và hiệu quả đầu tư; tham mưu Đề án sử dụng tài sản công (nếu có huy động xã hội hóa).

1.4. Phòng Tổ chức cán bộ và Công tác học sinh sinh viên

Rà soát, đề xuất bổ sung, tuyển dụng, hợp đồng, đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo đủ điều kiện giảng dạy Hạng A; phối hợp công tác tuyển sinh, quản lý người học.

1.5. Phòng Quản lý Đào tạo và Bảo đảm chất lượng

Thẩm định chương trình, giáo trình Hạng A; điều chỉnh kế hoạch đào tạo, lịch thi, kiểm tra trong thời gian cải tạo, mở rộng sân tập lái.

## 2. Đề nghị các cơ quan phối hợp thực hiện

Để triển khai Đề án bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, nhà trường kính đề nghị các cơ quan sau hướng dẫn, phối hợp thực hiện:

2.1. Sở Xây dựng: Hướng dẫn thủ tục thông báo phương án hoạt động, kiểm tra điều kiện, công bố Trường đủ điều kiện đào tạo Hạng A; hướng dẫn thủ tục giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe.

2.2. Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi: Hướng dẫn thủ tục cấp lại giấy phép sát hạch bổ sung Hạng A; kiểm tra sân, thiết bị sát hạch; hướng dẫn cách áp dụng điều kiện về loại trung tâm, diện tích sân sát hạch.

# II. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Đề án triển khai đào tạo và sát hạch lái xe mô tô Hạng A được nhà trường xây dựng trên cơ sở chỉ đạo của Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng nhà trường tại Thông báo số 950/TB-CĐKT, nhằm chủ động chuẩn bị điều kiện đáp ứng nhu cầu học và sát hạch Hạng A của người dân khi Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và các văn bản hướng dẫn có hiệu lực.

Đề án được xây dựng trên cơ sở hệ thống văn bản pháp luật về đào tạo, sát hạch lái xe, cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, quản lý tài sản công; kết quả kiểm tra của Sở Xây dựng ngày 10/7/2026; kết quả khảo sát của Đoàn công tác và các điều kiện năng lực hiện có của khoa Đào tạo và Sát hạch lái xe.

Qua phân tích cho thấy Đề án có tính khả thi nếu hoàn thành đúng lộ trình các điều kiện về pháp lý (thủ tục với Sở Xây dựng, Phòng Cảnh sát giao thông), nhà giáo có giấy phép lái xe Hạng A, xe và thiết bị sát hạch Hạng A, hình bài sát hạch số 2 trước ngày 01/01/2028; hiệu quả kinh tế, tài chính sẽ được xác định khi có số liệu dự toán.

Từ những yêu cầu và điều kiện đặt ra trên đây, Tổ xây dựng Đề án kính đề nghị Lãnh đạo Trường xem xét, cho ý kiến về: (1) phạm vi, mục tiêu đào tạo và sát hạch Hạng A; (2) hướng thủ tục sát hạch (cấp lại giấy phép sát hạch bổ sung Hạng A hay hướng khác) và giao khoa Đào tạo và Sát hạch lái xe làm việc với Phòng Cảnh sát giao thông; (3) nguồn vốn, phân kỳ đầu tư và phần đầu tư trực tiếp cho Hạng A; (4) cơ chế khoán kinh phí Hạng A; để hoàn thiện Đề án, trình Hiệu trưởng phê duyệt trước ngày 30/10/2026./.

#### TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Bảo đảm hoàn thành, trình Hiệu trưởng phê duyệt Đề án trước ngày 30/10/2026 theo đúng thời hạn tại Quyết định số 1944/QĐ-CĐKT, Tổ xây dựng Đề án thống nhất tiến độ như sau:

| TT | Thời gian | Nội dung công việc | Chủ trì |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15/9 - 21/9/2026 | Họp Tổ xây dựng Đề án lần 1: thông qua Đề cương chi tiết và Bảng phân công nhiệm vụ; thống nhất phương pháp, kế hoạch khảo sát, thu thập số liệu. | Tổ trưởng |
| 2 | 22/9 - 05/10/2026 | Các thành viên khảo sát thực tế, thu thập số liệu, tài liệu, xây dựng dự thảo nội dung phần được phân công. | Các Tổ viên |
| 3 | 06/10 - 12/10/2026 | Tổ phó kiêm Thư ký tổng hợp dự thảo Đề án lần 1; họp Tổ góp ý, rà soát tính thống nhất về số liệu, thuật ngữ, căn cứ pháp lý giữa các phần. | Tổ phó, Thư ký |
| 4 | 13/10 - 19/10/2026 | Chỉnh sửa, bổ sung theo ý kiến góp ý; lấy ý kiến các đơn vị liên quan (nếu cần) đối với các nội dung về tài chính, nhân sự, cơ sở vật chất. | Các Tổ viên |
| 5 | 20/10 - 26/10/2026 | Hoàn thiện dự thảo Đề án lần cuối; họp Tổ thông qua trước khi trình. | Tổ trưởng, Tổ phó |
| 6 | Trước 30/10/2026 | Trình Hiệu trưởng xem xét, phê duyệt Đề án theo đúng thời hạn tại Quyết định số 1944/QĐ-CĐKT. | Tổ trưởng |

* YÊU CẦU CHUNG

- Các thành viên chủ động phối hợp, trao đổi thông tin trong quá trình xây dựng nội dung được phân công, bảo đảm tính thống nhất về số liệu, thuật ngữ và căn cứ pháp lý giữa các phần của Đề án;

- Không tự ý đưa vào Đề án các số liệu, căn cứ pháp lý chưa được kiểm chứng; trường hợp chưa chắc chắn, cần nêu rõ và đề nghị Tổ trưởng cho ý kiến hoặc xác minh trước khi hoàn thiện;

- Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các thành viên kịp thời báo cáo Tổ trưởng (qua Tổ phó, Thư ký) để có hướng giải quyết, bảo đảm tiến độ chung;

- Đề cương chi tiết và Bảng phân công nhiệm vụ có thể được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp thực tế trong quá trình xây dựng Đề án, trên cơ sở thống nhất của Tổ xây dựng Đề án.

#### CÁC PHỤ LỤC

DỰ KIẾN CÓ CÁC PHỤ LỤC SAU:

Phụ lục I.

BẢNG ĐỐI CHIẾU ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ VẬT CHẤT SÂN SÁT HẠCH HẠNG A THEO QCVN 15:2026/BCA

| STT | Yêu cầu theo QCVN 15:2026/BCA (sân sát hạch Hạng A) | Hiện trạng tại Khoa ĐT&SHLX | Mức đáp ứng | Việc cần làm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diện tích sân đủ bố trí hình các bài sát hạch Hạng A (khoản 3 Điều 31 Nghị định số 94/2026/NĐ-CP; mục 2.1.1 QCVN 15:2026/BCA). Ngưỡng 18.000 m² (trung tâm loại 2) hoặc 3.600 m² (loại 3) chỉ áp dụng nếu chọn phương án trung tâm sát hạch (mục 2.1.5) | Sân sát hạch dùng chung 1.000 m²; 03 sân tập 1.000, 350, 250 m² | Chưa xác định — cần đo đạc | Lập bản vẽ mặt bằng bố trí đủ 04 hình bài sát hạch Hạng A; xác định loại sân hoặc trung tâm đăng ký |
| 2 | Quãng đường xe chạy tối thiểu 0,8 km (chỉ áp dụng trung tâm sát hạch loại 2, mục 2.1.6.2) | Không áp dụng nếu chọn phương án sân tập lái để sát hạch lái xe mô tô | — | Tổ xác nhận phương án đăng ký |
| 3 | Bài sát hạch: Hình số 8 | Sân hiện có phục vụ Hạng A1; chưa có số đo hình Hạng A [DATA-NEEDED — Khoa đo đạc] | Chưa xác định | Hạng A: R1 = 3,4 m; R0 = 2,5 m; OO' = 6,3 m; OO" = 5,9 m (Hạng A1: 3,0; 2,3; 5,7; 5,3 m) |
| 4 | Bài sát hạch: Đường thẳng có vạch, dài 27m | Như trên | Chưa xác định | Hạng A: dài 27 m, rộng 0,6 m (Hạng A1: dài 18 m) |
| 5 | Bài sát hạch: Đường có vạch cản, dài 27m | Như trên | Chưa xác định | Hạng A: dài 27 m; khoảng cách giữa các vạch cản 4,5 m; rộng làn 3,0 m (Hạng A1: dài 18 m) |
| 6 | Bài sát hạch: Đường gồ ghề, dài 15m | Như trên | Chưa xác định | Hạng A: dài 15 m; khoảng cách giữa các dải gồ ghề 1,7 m (Hạng A1: 1,5 m) |
| 7 | Bài sát hạch bổ sung áp dụng từ 01/01/2028 (xử lý tình huống giả định trên đường Hạng A1, A — mục 2.1.13.5 QCVN 15:2026/BCA; điểm b khoản 2 Điều 2 Thông tư số 107/2026/TT-BCA) | Chưa có | Chưa đáp ứng | Bố trí quỹ đất, dự toán hình, thiết bị và phần mềm trước 01/01/2028 (mục 2.3.3) |
| 8 | Xe sát hạch Hạng A: tối thiểu 02 xe, dung tích trên 200 cm³ (khoản 4 Điều 31 Nghị định số 94/2026/NĐ-CP; mục 2.2.3 QCVN) | Có 02 xe sát hạch A1 (76AA-234.37, 76AA-234.72); chưa có xe Hạng A | Chưa đáp ứng | Đầu tư hoặc xã hội hóa 02 xe sát hạch Hạng A |
| 9 | Thiết bị sát hạch lý thuyết: 02 máy chủ, 10 máy trạm (khoản 5 Điều 31) | Phòng máy 32 máy tính, dùng chung với đào tạo ô tô | Chưa xác định | Xác nhận cấu hình máy chủ, phần mềm sát hạch lý thuyết |
| 10 | Thiết bị chấm điểm tự động trong hình (khoản 6 Điều 31) | Có thiết bị, phần mềm cho Hạng A1 (mã TBA1) | Chưa đáp ứng cho Hạng A | Bổ sung module, phần mềm cho xe Hạng A |
| 11 | Thiết bị hỗ trợ: bộ đàm 02; âm thanh 01; màn hình 03; camera; máy phát điện dự phòng 01; thiết bị lưu điện (khoản 7 Điều 31) | Có camera A1, máy phát điện Kabuto 11.000 W, 23 bộ lưu điện; chưa thấy bộ đàm, hệ thống âm thanh | Chưa xác định | Đối chiếu Bảng kiểm kê; bổ sung thiết bị còn thiếu |

Phụ lục II

HỒ SƠ, THỦ TỤC PHÁP LÝ

| STT | Loại thủ tục | Thành phần hồ sơ | Cơ quan tiếp nhận/giải quyết | Thời hạn giải quyết | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Báo cáo đăng ký khóa đào tạo Hạng A (Mẫu 1, 2 Phụ lục II TT14/2025/TT-BXD) | Báo cáo đăng ký khóa đào tạo theo Mẫu số 1 và Mẫu số 2 Phụ lục II Thông tư số 14/2025/TT-BXD; hồ sơ người học theo Điều 13, Điều 14; có dấu giáp lai | Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi | Gửi Sở Xây dựng ngay trong ngày khai giảng (điểm c khoản 3 Điều 5 Thông tư số 14/2025/TT-BXD) | Nộp cho mỗi khóa; kèm truyền dữ liệu qua Hệ thống thông tin quản lý đào tạo |
| 2 | Đề nghị cấp lại Giấy phép sát hạch số 58/CSGT(SHLX) để bổ sung Hạng A (thay đổi thiết bị, chủng loại, số lượng xe sát hạch) | Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép sát hạch theo Mẫu số 02 Phụ lục XV Nghị định số 94/2026/NĐ-CP (điểm a khoản 1 Điều 29) | Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi | Không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận văn bản đề nghị để kiểm tra, lập biên bản và cấp giấy phép sát hạch (điểm b khoản 1 Điều 29) | Trung tâm loại 3 sát hạch Hạng A1, A và B1 (khoản 4 Điều 3). Phương án 12/PA-CĐKT nêu cấp lại theo loại 2 — cần xác nhận với Phòng Cảnh sát giao thông. [LEGAL-CHECK — chưa xác minh quy định về phí] |
| 3 | Chấp thuận hoạt động của sân tập lái để sát hạch lái xe mô tô (phương án dự phòng); chấp thuận lại khi thay đổi thiết bị sát hạch, chủng loại, số lượng xe mô tô | Văn bản đề nghị (Mẫu số 01 Phụ lục XVIII); bản vẽ bố trí mặt bằng tổng thể, hồ sơ thiết kế kích thước hình sát hạch, loại xe cơ giới dùng để sát hạch | Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi | Không quá 02 ngày làm việc kiểm tra hồ sơ; không quá 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ để kiểm tra và ban hành quyết định chấp thuận | Điều 32, Điều 33 Nghị định số 94/2026/NĐ-CP. [DATA-NEEDED — xác nhận sân hiện có đã được chấp thuận theo loại nào] |
| 4 | Thông báo phương án hoạt động đào tạo lái xe mô tô Hạng A; Sở Xây dựng kiểm tra, công bố cơ sở đủ điều kiện (theo thực tiễn Hạng A1) | Thông báo phương án gồm: giới thiệu chung; phòng học; chương trình, giáo trình; nhà giáo (danh sách trích ngang); xe tập lái; sân tập; đánh giá chung; hạng, thời gian đào tạo | Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi | [DATA-NEEDED] (Hạng A1: Thông báo ngày 09/7/2026, kiểm tra ngày 10/7/2026) | Tiền lệ: Thông báo số 797/TB-CĐKT và Biên bản kiểm tra ngày 10/7/2026. [LEGAL-CHECK — căn cứ pháp lý của thủ tục] |
| 5 | Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe (đối với nhà giáo dạy Hạng A) | Theo Điều 12 Nghị định số 94/2026/NĐ-CP | Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi (Điều 11) | [DATA-NEEDED] | Nhà giáo phải có giấy phép lái xe Hạng A hoặc cao hơn (khoản 2 Điều 10) |
| 6 | Thủ tục khác nếu phát sinh theo Nghị định số 94/2026/NĐ-CP |  |  |  | [LEGAL-CHECK] |

Phụ lục III

BẢNG TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN SAU KHI ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

| STT | Nhóm công việc | Nội dung chính | Thời gian dự kiến | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phê duyệt Đề án | Tổ xây dựng Đề án hoàn thiện, trình Hiệu trưởng phê duyệt (Quyết định số 1944/QĐ-CĐKT) | Trước 30/10/2026 |  |  |
| 2 | Hoàn thiện hồ sơ pháp lý | Đăng ký bổ sung Hạng A với Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi (thông báo phương án, kiểm tra điều kiện); xác định thẩm quyền, thủ tục sát hạch Hạng A với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh |  |  |  |
| 3 | Đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện | Sân, hình sát hạch Hạng A (Giai đoạn 1 — mở rộng sân tập lái lưỡng dụng, Phương án 12/PA-CĐKT); xe sát hạch, thiết bị chấm điểm; xe tập lái (xã hội hóa) | Giai đoạn 1: trước 30/6/2027; toàn bộ: 2027–2030; hình tình huống giả định: trước 01/01/2028 |  |  |
| 4 | Chuẩn bị đội ngũ, chương trình đào tạo | Bồi dưỡng, nâng hạng giấy phép lái xe Hạng A cho nhà giáo; xây dựng, thẩm định chương trình, giáo trình Hạng A (32 giờ) |  |  |  |
| 5 | Tuyển sinh khóa đào tạo Hạng A đầu tiên | Tuyển sinh, khai giảng khóa Hạng A đầu tiên; gửi báo cáo đăng ký khóa cho Sở Xây dựng ngay trong ngày khai giảng |  |  |  |

Phụ lục IV.

BẢNG TÍNH PHƯƠNG ÁN TÀI CHÍNH (ƯỚC TÍNH)

Mô phỏng theo cấu trúc Bảng 20 "Bảng tính phương án tài chính giai đoạn 2027-2036" của Đề án thành lập Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới; đơn vị tính: triệu đồng. Số liệu để trống, chờ Phòng Tài chính - Kế toán tính toán trên cơ sở phương án đầu tư: Trường đầu tư sân (Giai đoạn 1) và 50% giá trị thiết bị xe sát hạch; xe tập lái do nhà đầu tư cung cấp theo hình thức cho thuê.