## KH Quý IV
UBND TỈNH QUẢNG NGÃI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KON TUM |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /KH-CĐKT |  |  |  | Quảng Ngãi, ngày tháng 9 năm 2026
KẾ HOẠCH công tác Quý IV năm 2026
Căn cứ Quyết định số 1976/QĐ-CĐKT ngày 14/9/2026 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kon Tum ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Kon Tum; Quyết định số 1299/QĐ-CĐKT ngày 27/5/2026 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kon Tum ban hành Quy chế làm việc của Trường Cao đẳng Kon Tum; Căn cứ Quyết định số 311/QĐ-CĐKT ngày 04/02/2026 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kon Tum ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2026; Căn cứ các Kế hoạch, Hướng dẫn của Tỉnh ủy, Đảng ủy UBND tỉnh, UBND tỉnh xây dựng kế hoạch và khung tiêu chí đánh giá đối với tập thể, cá nhân và các Kết luận, lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo Trường; Nhà trường ban hành Kế hoạch công tác Quý IV năm 2026, cụ thể như sau:
TT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | Người trực tiếp chỉ đạo | Đơn vị chủ trì | Sản phẩm/ công việc | Số lượng | Độ khó, mới, phức tạp; phạm vi tác động | Thời gian hoàn thành | Điểm chấm công việc | Hệ số quy đổi | Ghi chú | GHI CHÚ RÀ SOÁT (22/9/2026)
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12)
I | Các nhiệm vụ theo kế hoạch (chương trình) công tác đã đề ra từ đầu năm | [9 empty] | Mức 1 (áp dụng cho phần "Căn cứ" phía trên bảng, ô A8): Văn bản viện dẫn ghi "Quyết định số 1299/QĐ-CĐKT ngày 27/5/2026 ... Quy chế làm việc". Đối chiếu KTC-Database: văn bản này có SỐ THẬT LÀ 1229/QĐ-CĐKT (ngày 27/5/2026 đúng, chỉ sai số hiệu — có thể gõ nhầm hoán vị 2↔9). Sửa "1299" thành "1229". ¦¦ Đối khớp: KH Quý III/2026 (điều chỉnh, bổ sung) cũng ghi "1299/QĐ-CĐKT" ở phần Căn cứ — lỗi số hiệu này đã lặp lại từ kỳ trước, không phải lỗi mới phát sinh riêng ở bản Quý IV. Nên sửa dứt điểm cả hai nơi (báo P-THHC để cập nhật nguồn Kế hoạch Quý III lưu trữ nếu cần).
1 | Trục (1) - Thực hiện mục tiêu phát triển Kinh tế - xã hội và nhiệm vụ chính trị được giao
1.1 | Đánh giá ngoài chất lượng chương trình đào tạo | PHT Huỳnh Văn Chung | Phòng QLĐT&BĐCL | Kế hoạch | 1 | Cao | 31/10/2026 | 150 | 1.5 |  | Đối khớp CTCT năm 2026 (Tháng 10, mục 3): cùng nội dung "Đánh giá ngoài chất lượng CTĐT", nhưng CTCT năm ghi người chỉ đạo là PHT Dương Văn Anh Dũng, còn KH Quý IV ghi PHT Huỳnh Văn Chung. Kiểm tra lại người phụ trách đúng.
1.2 | Thẩm định, ban hành quy trình bảo đảm chất lượng đợt 2 năm 2026 | Hiệu trưởng | Phòng QLĐT&BĐCL | Quyết định | 3 | Cao | 31/10/2026 | 150 | 1.5 |  | Đối khớp CTCT năm 2026 (Tháng 10, mục 4): cùng nội dung "Thẩm định, ban hành quy trình BĐCL đợt 2", nhưng CTCT năm ghi người chỉ đạo là PHT Dương Văn Anh Dũng, còn KH Quý IV ghi Hiệu trưởng. Kiểm tra lại người phụ trách đúng.
1.3 | Báo cáo kết quả khảo sát các bên liên quan về hoạt động của nhà trường và chất lượng các CTĐT năm 2026 | PHT Huỳnh Văn Chung | Phòng QLKHCN&HTPT | Kế hoạch | 4 | Cao | 31/10/2026 | 150 | 1.5 |  | Đối khớp CTCT năm 2026 (Tháng 10, mục 5): CTCT năm ghi sản phẩm là "Kế hoạch khảo sát các bên liên quan" (giai đoạn lập kế hoạch), còn KH Quý IV ghi sản phẩm "Kế hoạch" cho việc "Báo cáo kết quả khảo sát..." — tên việc và sản phẩm lệch pha nhau (báo cáo kết quả thì sản phẩm phải là Báo cáo, không phải Kế hoạch). Xem lại cho khớp.
1.4 | Tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo cấp Trường | PHT Huỳnh Văn Chung | Phòng QLKHCN&HTPT | Hồ sơ chuyên môn | 1 | Cao | 30/11/2026 | 150 | 1.5
1.5 | Đánh giá hệ thống bảo đảm chất lượng | Hiệu trưởng | Phòng QLĐT&BĐCL | Kế hoạch | 1 | Trung bình | 30/11/2026 | 120 | 1.2
1.6 | Triển khai hoạt động đào tạo theo đặt hàng của doanh nghiệp | PHT Huỳnh Văn Chung | Phòng QLKHCN&HTPT | Hợp đồng | 1 | Cao | 31/12/2026 | 150 | 1.5
1.7 | Xây dựng Kế hoạch kiểm kê ngày 01/01/2027 | Hiệu trưởng | Phòng TH-HC&QT | Kế hoạch | 1 | Trung bình | 31/12/2026 | 120 | 1.2
1.8 | Tổ chức chương trình tư vấn việc làm cho HSSV | PHT Huỳnh Văn Chung | Phòng QLKHCN&HTPT | Kế hoạch | 1 | Cao | 31/12/2026 | 150 | 1.5
1.9 | Ban hành Quyết định định mức kinh tế kỹ thuật và giá dịch vụ đào tạo nghề sơ cấp và dưới 3 tháng | Hiệu trưởng | Phòng TC-KT | Quyết định | Theo số lượng thực tế | Cao | 31/12/2026 | 150 | 1.5 |  | Mức 4: Ô F23 (Số lượng) ghi chữ "Theo số lượng thực tế" thay vì số, khác cách trình bày các dòng còn lại trong cột này.
1.10 | Tổng hợp kết quả tuyển sinh, nhập học, mở lớp, duy trì sĩ số năm 2026; | Hiệu trưởng | Phòng QLĐT&BĐCL | Báo cáo tuyển sinh; Báo cáo tổng kết | 2 | Trung bình | 25/12/2026 | 120 | 1.2
1.11 | Hoàn thiện hồ sơ, sổ sách đào tạo năm học 2025-2026; theo dõi, điều chỉnh kế hoạch đào tạo toàn khóa, kế hoạch đào tạo năm học 2026-2027 | PHT Dương Văn Anh Dũng | Phòng QLĐT&BĐCL | Hồ sơ chuyên môn; Hồ sơ lưu trữ | 2 | Trung bình | 31/12/2026 | 120 | 1.2
1.12 | Hoàn thiện hồ sơ mô hình đào tạo kép "Một chương trình - Hai địa điểm"; triển khai thí điểm chương trình đào tạo ngắn hạn theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp | Hiệu trưởng | Phòng QLĐT&BĐCL | Hồ sơ mô hình đào tạo kép; Chương trình đào tạo ngắn hạn | 2 | Cao | 31/12/2026 | 150 | 1.5
1.13 | Rà soát, cập nhật, chuẩn hóa chương trình đào tạo, giáo trình đào tạo theo quy định mới hoặc yêu cầu phát sinh | PHT Dương Văn Anh Dũng | Phòng QLĐT&BĐCL | Chương trình đào tạo; Giáo trình đào tạo | 2 | Trung bình | 30/11/2026 | 120 | 1.2
1.14 | Hoàn thành các nội dung thuộc năm 2026 trong lộ trình xây dựng Trường thành trường cao đẳng chất lượng cao giai đoạn 2026-2030 | Hiệu trưởng | Phòng QLĐT&BĐCL | Báo cáo tiến độ; Hồ sơ minh chứng | 1 | Khó và phức tạp | 31/12/2026 | 200 | 2
2 | Trục (2) - Hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát
2.1 | Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật ngành nghề Y sỹ đa khoa và định giá đào tạo | Hiệu trưởng | Phòng TC-KT | Quyết định + phụ lục đinh mức | 2 | Cao | 31/10/2026 | 150 | 1.5
2.2 | Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật và định giá đào tạo lái xe | Hiệu trưởng | Phòng TC-KT | Quyết định + phụ lục đinh mức | 4 | Cao | 31/10/2026 | 150 | 1.5
2.3 | Tổ chức kiểm tra theo Kế hoạch kiểm tra năm học 2026-2027 (đợt 1) đối với các khoa thuộc Trường | Hiệu trưởng | Phòng QLĐT&BĐCL | Kế hoạch kiểm tra; Biên bản; Thông báo kết luận | 2 | Cao | 30/11/2026 | 150 | 1.5
2.4 | Tổng hợp, báo cáo tiến độ thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm về công tác quản lý đào tạo, bảo đảm chất lượng Quý IV/2026 | Hiệu trưởng | Phòng QLĐT&BĐCL | Báo cáo tiến độ | 1 | Trung bình | 31/12/2026 | 120 | 1.2
2.5 | Kiểm tra công tác tài chính công đoàn năm 2026 | Phó Chủ tịch CĐCS - Chủ nhiệm UBKT | UBKT CĐCS | Kế hoạch | 1 | Cao | 31/12/2026 | 150 | 1.5
3 | Trục (3) - Thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
3.1 | Tổ chức Hội thảo khoa học “Chuyển đổi số toàn diện trong quản trị nhà trường gắn với nâng cao chất lượng đào tạo | Hiệu trưởng | Phòng QLKHCN&HTPT | Hồ sơ chuyên môn | 1 | Cao | 31/10/2026 | 150 | 1.5
3.2 | Ban hành Quyết định tạm thời khung kiến trúc dữ liệu, khung quản trị dữ liệu và từ điển dữ liệu của nhà trường | Hiệu trưởng | Phòng QLKHCN&HTPT | Quyết định | 1 | Khó và phức tạp | 31/10/2026 | 200 | 2 |  | Mức 3: Ô TT (cột A) đang lưu dạng số thực, khác kiểu Văn bản (Text) của các ô mã khác (vd 1.1, 2.1...). Nên đổi về Text cho đồng nhất.
3.3 | Ban hành Quyết định tạm thời danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung của nhà trường, trong đó quy định rõ khái niệm, nội hàm, trường dữ liệu, trách nhiệm tạo lập, cập nhật, chia sẻ, khai thác và giá trị pháp lý của dữ liệu | Hiệu trưởng | Phòng QLKHCN&HTPT | Quyết định | 1 | Khó và phức tạp | 31/10/2026 | 200 | 2 |  | Mức 3: Ô TT (cột A) đang lưu dạng số thực, khác kiểu Văn bản (Text) của các ô mã khác (vd 1.1, 2.1...). Nên đổi về Text cho đồng nhất.
3.4 | Xây dựng Kế hoạch xây dựng, quản lý, khai thác, kết nối, chia sẻ và phát triển cơ sở dữ liệu giai đoạn 2026 - 2030 | Hiệu trưởng | Phòng QLKHCN&HTPT | Kế hoạch | 1 | Trung bình | 31/10/2026 | 120 | 1.2 |  | Mức 3: Ô TT (cột A) đang lưu dạng số thực, khác kiểu Văn bản (Text) của các ô mã khác (vd 1.1, 2.1...). Nên đổi về Text cho đồng nhất.
3.5 | Xây dựng công cụ AI hỗ trợ biên soạn, cập nhật chương trình đào tạo, tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp và rà soát kế hoạch tiến độ đào tạo của các đơn vị, kèm bộ dữ liệu chương trình đào tạo, khung chương trình và lịch năm học | Hiệu trưởng | Phòng QLĐT&BĐCL | Bộ công cụ đóng gói: Skills, Prompt, quy trình, thông báo | 3 | Khó và phức tạp | 30/11/2026 | 200 | 2 |  | Mức 3: Ô TT (cột A) đang lưu dạng số thực, khác kiểu Văn bản (Text) của các ô mã khác (vd 1.1, 2.1...). Nên đổi về Text cho đồng nhất.
3.6 | Chuẩn hóa đào tạo trực tuyến; xây dựng danh mục học liệu số; thiết lập kho minh chứng số dùng chung phục vụ bảo đảm chất lượng | Hiệu trưởng | Phòng QLĐT&BĐCL | Danh mục học liệu số; Kho minh chứng số | 1 | Cao | 31/12/2026 | 150 | 1.5
4 | Trục (4) - Xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; giữ gìn đoàn kết, thống nhất nội bộ; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực
4.1 | Kế hoạch về việc phát huy ưu điểm; sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân Lãnh đạo Trường năm 2026 | Hiệu trưởng | Phòng TCCB&CTHSSV | Kế hoạch | 1 | Cao | 31/12/2026 | 150 | 1.5
4.2 | Xây dựng Kế hoạch và triển khai công tác tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9/01/1950 – 9/01/2027) | PHT Huỳnh Văn Chung | Đoàn TN- Hội SV | Kế hoạch | 1 | Cao | 31/12/2026 | 150 | 1.5 |  | Mức 3: Tên đơn vị "Đoàn TN - Hội SV" viết không thống nhất giữa các dòng (4 kiểu khác nhau trong toàn tệp). Nên chọn một cách viết duy nhất.
4.3 | Tổ chức Đại hội các Chi đoàn học sinh, sinh viên nhiệm kỳ 2026- 2027 | PHT Huỳnh Văn Chung | Đoàn TN- Hội SV | Kế hoạch | 1 | Cao | 30/10/2026 | 150 | 1.5
4.4 | Ban hành kế hoạch công tác năm 2027 của Công đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Kon Tum. | Phó Chủ tịch Công đoàn | BCH CĐCS | Kế hoạch | 1 | Khó và phức tạp | 31/12/2026 | 200 | 2
4.5 | Tổng kết công tác công đoàn năm 2026; bình xét thi đua, khen thưởng và đánh giá, xếp loại chất lượng Tổ Công đoàn, cán bộ, đoàn viên năm 2026. | Chủ tịch Công đoàn | BCH CĐCS / Ban Thi đua CĐ | Báo cáo tổng kết năm 2026; Hồ sơ thi đua, khen thưởng | 2 | Khó và phức tạp | 31/12/2026 | 200 | 2
5 | Trục (5) - Phát triển văn hóa, con người, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân
5.1 | Tổ chức tọa đàm kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 | Hiệu trưởng | Phòng TCCB&CTHSSV | Kế hoạch | 1 | Trung bình | 30/11/2026 | 120 | 1.2
5.2 | Thông báo triển khai khảo sát đánh giá công tác đào tạo bồi dưỡng viên chức và người lao động năm 2026; khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của viên chức năm 2027. | Hiệu trưởng | Phòng TCCB&CTHSSV | Thông báo | 1 | Trung bình | 31/12/2026 | 120 | 1.2
5.3 | Tổ chức thực hiện Chương trình “Tình nguyện mùa đông”, “Xuân tình nguyện” | PHT Huỳnh Văn Chung | Đoàn TN - Hội SV | Kế hoạch | 1 | Cao | 31/12/2026 | 150 | 1.5 |  | Mức 3: Tên đơn vị "Đoàn TN - Hội SV" viết không thống nhất giữa các dòng (4 kiểu khác nhau trong toàn tệp). Nên chọn một cách viết duy nhất.
5.4 | Kế hoạch triển khai các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 | PHT Huỳnh Văn Chung | Đoàn TN - Hội SV | Kế hoạch | 1 | Cao | 30/11/2026 | 150 | 1.5 |  | Mức 2: Ô F52 (Số lượng) trước đó dùng phông Calibri, đã tự sửa lại Times New Roman trong bản này. Mức 3: Tên đơn vị "Đoàn TN - Hội SV" (cột D) viết không thống nhất giữa các dòng (4 kiểu khác nhau trong toàn tệp) — nên chọn một cách viết duy nhất.
5.5 | Tổ chức Chương trình Tết Trung thu năm 2026 cho con viên chức, người lao động. | Chủ tịch Công đoàn | Ban Nữ công / CĐCS | Hồ sơ quyết toán; Báo cáo kết quả Trung thu | 1 | Trung bình | 31/10/2026 | 120 | 1.2 |  | Mức 3: Tên đơn vị "Đoàn TN - Hội SV" viết không thống nhất giữa các dòng (4 kiểu khác nhau trong toàn tệp). Nên chọn một cách viết duy nhất.
5.6 | Tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. | Chủ tịch Công đoàn | Ban Nữ công / BCH CĐCS | Kế hoạch | 1 | Cao | 30/11/2026 | 150 | 1.5
6 | Trục (6) - Củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, nâng cao hiệu quả đối ngoại và hội nhập quốc tế
6.1 | Duy trì ổn định chính trị nội bộ, đảm bảo an ninh trật tự trường học và thực hiện Đề án xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương | Hiệu trưởng | Phòng TCCB&CTHSSV | Theo dõi, Giám sát, Báo cáo | 3 | Thấp | 01 lần/tháng; chậm nhất 30/9/2026 | 100 | 1 |  | Mức 4: Tên đơn vị "Phòng TCCB&CTHSSV" có 2 khoảng trắng thừa giữa hai từ; các dòng khác ghi đúng 1 khoảng trắng.
6.2 | Tổ chức Đoàn ra tới thăm và làm việc với Sở Giáo dục và Thể thao các tỉnh Nam Lào | Hiệu trưởng | Phòng QLKHCN&HTPT | Quyết định, Kế hoạch, Báo cáo | 4 | Khó và phức tạp | 31/10/2026 | 200 | 2 |  | Mức 3: Ô TT (cột A) đang lưu dạng số thực, khác kiểu Văn bản (Text) của các ô mã khác (vd 1.1, 2.1...). Nên đổi về Text cho đồng nhất.
II | Các nhiệm vụ quý trước chuyển sang | [9 empty] | Mức 2: Tiêu đề mục II ghi "Các nhiệm vụ quý trước chuyển sang" — mẫu gốc Phụ lục Ia (TB736) ghi đúng là "Các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh ở Quý trước phải thực hiện sang Quý sau (nếu có)". Đổi lại tiêu đề và rà lại 23 dòng bên dưới có đúng là nhiệm vụ đột xuất/phát sinh dở dang không.
1 | Tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng tốt nghiệp năm 2026 | Hiệu trưởng | Phòng QLĐT&BĐCL | Chương trình | 1 | Trung bình | 30/9/2026 | 120 | 1.2 | Trục 1 | Mức 1: Hạn "chậm nhất 30/9/2026" là ngày cuối Quý III — đã qua trước khi KH Quý IV có hiệu lực. Nếu nhiệm vụ thật sự chuyển sang Quý IV thì phải đặt hạn mới trong Quý IV; nếu đã xong đúng hạn thì không thuộc diện "chuyển sang". ¦¦ Đối khớp KH Quý III/2026: khớp đúng mục 1.9 (Trục 1, Phòng QLĐT&BĐCL, hạn gốc "Tháng 9"). Xác nhận đây là nhiệm vụ Quý III chưa hoàn thành — cần đặt hạn mới trong Quý IV, không giữ nguyên 30/9/2026.
2 | Rà soát, đăng ký loại bỏ các ngành, nghề đào tạo không còn phù hợp, nguồn tuyển sinh hạn chế | Hiệu trưởng | Phòng QLĐT&BĐCL | Kế hoạch; Công văn | 1 | Trung bình | 30/9/2026 | 120 | 1.2 | Trục 1 | Mức 1: Hạn "chậm nhất 30/9/2026" là ngày cuối Quý III — đã qua trước khi KH Quý IV có hiệu lực. Nếu nhiệm vụ thật sự chuyển sang Quý IV thì phải đặt hạn mới trong Quý IV; nếu đã xong đúng hạn thì không thuộc diện "chuyển sang". ¦¦ Đối khớp KH Quý III/2026: khớp đúng mục 1.12 (Trục 1, Phòng QLĐT&BĐCL, hạn gốc "Tháng 9"). Cùng vấn đề: cần hạn mới trong Quý IV.
3 | Chuẩn bị điều kiện đánh giá ngoài chương trình đào tạo nghề Lâm sinh năm 2026 | Hiệu trưởng | Phòng QLĐT&BĐCL | Hồ sơ minh chứng; báo cáo rà soát | 1 | Khó và phức tạp | 30/9/2026 | 200 | 2 | Trục 1 | Mức 1: Hạn "chậm nhất 30/9/2026" là ngày cuối Quý III — đã qua trước khi KH Quý IV có hiệu lực. Nếu nhiệm vụ thật sự chuyển sang Quý IV thì phải đặt hạn mới trong Quý IV; nếu đã xong đúng hạn thì không thuộc diện "chuyển sang". ¦¦ Đối khớp KH Quý III/2026: khớp đúng mục BS-1.11 (Trục 1, hạn gốc "Tháng 8-9"). Cùng vấn đề: cần hạn mới trong Quý IV.
4 | Ban hành kế hoạch triển khai chương trình giáo dục trung học nghề, chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT; giảng dạy, liên kết đào tạo và cấp chứng chỉ giáo dục quốc phòng và an ninh | Hiệu trưởng | Khoa CKHCB | Kế hoạch | 1 | Cao | 31/10/2026 | 150 | 1.5 | Trục 1
5 | Ban hành Quyết định thay thế Quy định phối hợp và hợp tác với doanh nghiệp trong đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và dưới 3 tháng, để thực hiện theo quy định tại Nghị định số 308/2026/NĐ-CP ngày 05/8/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp về chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với doanh nghiệp và Quỹ đào tạo nhân lực của doanh nghiệp, và các quy định, hướng dẫn có liên quan | Hiệu trưởng | Phòng QLKHCN&HTPT | Quyết định | 1 | Trung bình | 31/10/2026 | 120 | 1.2 | Trục 1
6 | Rà soát, sửa đổi Quy chế làm việc của Trường phù hợp quy định mới về viên chức, kỷ luật và hợp đồng | Hiệu trưởng | Phòng TCCB&CTHSSV | Dự thảo; Quyết định | 1 | Cao | 31/10/2026 | 150 | 1.5 | Trục 2
7 | Thông báo hướng dẫn sử dụng Skill rà soát Hồ sơ đề tài KH&CN, sáng kiến | Hiệu trưởng | Phòng QLKHCN&HTPT | Văn bản | 1 | Cao | 31/10/2026 | 150 | 1.5 | Trục 3
8 | Xây dựng Chiến lược ứng dụng công nghệ giai đoạn 2026-2030 | Hiệu trưởng | Phòng QLKHCN&HTPT | Chiến lược; kế hoạch | 1 | Khó và phức tạp | 31/10/2026 | 200 | 2 | Trục 3
9 | Quyết định ban hành Quy chế hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp sáng tạo | Hiệu trưởng | Phòng QLKHCN&HTPT | Bộ tiêu chí | 1 | Cao | 30/9/2026 | 150 | 1.5 | Trục 3 | Mức 1: Hạn "chậm nhất 30/9/2026" là ngày cuối Quý III — đã qua trước khi KH Quý IV có hiệu lực. Nếu nhiệm vụ thật sự chuyển sang Quý IV thì phải đặt hạn mới trong Quý IV; nếu đã xong đúng hạn thì không thuộc diện "chuyển sang". ¦¦ Đối khớp KH Quý III/2026: gần khớp mục BS-3.05 "Xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá dự án khởi nghiệp sáng tạo..." (Trục 3, hạn gốc "Quý III") — tên việc ở KH Quý IV đổi thành "Quyết định ban hành Quy chế hỗ trợ HSSV khởi nghiệp sáng tạo", cùng sản phẩm "Bộ tiêu chí". Nếu là cùng một nhiệm vụ thì cần hạn mới trong Quý IV; nếu là nhiệm vụ khác thì nên tách ghi chú rõ quan hệ với BS-3.05.
10 | Xây dựng Đề án vị trí việc làm sau khi sắp xếp lại các đơn vị thuộc Trường. | Hiệu trưởng | Phòng TCCB&CTHSSV | Kế hoạch | 1 | Khó và phức tạp | 09/10/2026 | 200 | 2 | Trục 4 | Đối khớp KH Quý III/2026: khớp mục I.1.5 "Xây dựng Đề án vị trí việc làm..." nhưng Q3 xếp vào TRỤC 1, còn ghi chú ở KH Quý IV ghi TRỤC 4 — lệch phân trục giữa hai kỳ. Hạn đã cập nhật đúng sang Quý IV (09/10/2026) — điểm này ổn, chỉ cần rà lại trục.
11 | Báo cáo sơ kết công tác quý III và phương hướng, nhiệm vụ công tác quý IV năm 2026 của Đảng ủy Trường. | Phó Bí thư Đảng uỷ | BPVPĐU | Báo cáo | 1 | Trung bình | 31/10/2026 | 120 | 1.2 | Trục 4
12 | Xây dựng Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2026-2027 | Bí thư Đảng uỷ | Đoàn TN; Hội SV | Chương trình | 1 | Trung bình | 31/10/2026 | 120 | 1.2 | Trục 4 | Mức 3: Tên đơn vị "Đoàn TN - Hội SV" viết không thống nhất giữa các dòng (4 kiểu khác nhau trong toàn tệp). Nên chọn một cách viết duy nhất.
13 | Xây dựng Chương trình Công tác Hội và phong trào Sinh viên năm học 2026-2027 | Bí thư Đảng uỷ | Đoàn TN; Hội SV | Chương trình | 1 | Trung bình | 31/10/2026 | 120 | 1.2 | Trục 4 | Mức 3: Tên đơn vị "Đoàn TN - Hội SV" viết không thống nhất giữa các dòng (4 kiểu khác nhau trong toàn tệp). Nên chọn một cách viết duy nhất.
14 | Tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 | Chủ tịch Công đoàn | Ban Nữ công; BCH CĐCS | Kế hoạch | 1 | Cao | 30/9/2026 | 150 | 1.5 | Trục 4 | Mức 1: Hạn "chậm nhất 30/9/2026" là ngày cuối Quý III — đã qua trước khi KH Quý IV có hiệu lực. Nếu nhiệm vụ thật sự chuyển sang Quý IV thì phải đặt hạn mới trong Quý IV; nếu đã xong đúng hạn thì không thuộc diện "chuyển sang". ¦¦ Đối khớp KH Quý III/2026: khớp mục 5.7 "Tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10" (hạn gốc "Tháng 9" — thực chất là mốc chuẩn bị). Nhưng sự kiện 20/10 lại rơi vào Quý IV (tháng 10) — hạn "chậm nhất 30/9/2026" là TRƯỚC NGÀY diễn ra sự kiện, vô lý. Nên đặt hạn quanh 20/10/2026.
15 | Ban hành kế hoạch cử viên chức đi đào tạo về kiểm định viên ASEAN | Hiệu trưởng | Phòng QLĐT&BĐCL | Kế hoạch | 1 | Trung bình | 30/9/2026 | 120 | 1.2 | Trục 4 | Mức 1: Hạn "chậm nhất 30/9/2026" là ngày cuối Quý III — đã qua trước khi KH Quý IV có hiệu lực. Nếu nhiệm vụ thật sự chuyển sang Quý IV thì phải đặt hạn mới trong Quý IV; nếu đã xong đúng hạn thì không thuộc diện "chuyển sang".
16 | Ban hành Kế hoạch triển khai Thông tư số 59/2026/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về nhà giáo hợp đồng toàn thời gian sau khi nghỉ hưu và nhà giáo thỉnh giảng | Hiệu trưởng | Phòng TCCB&CTHSSV | Kế hoạch | 1 | Trung bình | 31/10/2026 | 120 | 1.2 | Trục 4 | Mức 4: Tên đơn vị "Phòng TCCB&CTHSSV" có 2 khoảng trắng thừa giữa hai từ; các dòng khác ghi đúng 1 khoảng trắng.
17 | Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 101-KH/TU ngày 15/8/2026 của BTV Tỉnh ủy phân công các cơ quan, đơn vị phụ trách, giúp đỡ xây dựng mô hình “Dân vận khéo” về vận động đồng bào dân tộc thiểu số thay đổi nếp nghĩ, cách làm để vươn lên thoát nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh | Bí thư Đảng uỷ | BPVPĐU | Kế hoạch | 1 | Trung bình | 30/9/2026 | 120 | 1.2 | Trục 4 | Mức 1: Hạn "chậm nhất 30/9/2026" là ngày cuối Quý III — đã qua trước khi KH Quý IV có hiệu lực. Nếu nhiệm vụ thật sự chuyển sang Quý IV thì phải đặt hạn mới trong Quý IV; nếu đã xong đúng hạn thì không thuộc diện "chuyển sang". ¦¦ Không tìm thấy nhiệm vụ tương ứng trong KH Quý III/2026 (Mục I, II, III) khi đối chiếu theo tên việc — có thể là nhiệm vụ mới phát sinh, không phải "chuyển từ quý trước". Nếu đúng là mới phát sinh thì nên chuyển sang Mục I hoặc ghi rõ nguồn phát sinh, không để trong Mục II.
18 | Rà soát, đánh giá, thanh lý tài sản năm 2026 | Hiệu trưởng | Phòng TH-HC&QT | Biên bản; hồ sơ thanh lý | 1 | Cao | 31/10/2026 | 150 | 1.5 | Trục 5 | Đối khớp KH Quý III/2026: khớp mục BS-1.08 "Rà soát, đánh giá, thanh lý tài sản năm 2026" (Trục 1, PHT Huỳnh Văn Chung, hạn gốc "Tháng 8-9"). KH Quý IV đổi người chỉ đạo thành Hiệu trưởng và đổi trục thành Trục 5 — hai điểm lệch so với Quý III, cần xác nhận lại đâu là đúng.
19 | Ban hành kế hoạch đầu tư 2 cầu nối che mưa, nắng khi đi lại (1 cầu nối giữa khối nhà C và Hội trường Trung tâm, Trụ sở chính và 1 cầu nối giữa phòng TCCB&CTHSSV Khu hiệu bộ và Nhà để xe ô tô, Trụ sở chính) | Hiệu trưởng | Phòng TH-HC&QT | Kế hoạch | 1 | Cao | 31/10/2026 | 150 | 1.5 | Trục 5
20 | Phương án sắp xếp, bố trí máy móc, thiết bị phục vụ công tác các chức danh và phục vụ hoạt động chung theo Quyết định số 1763/QĐ-CĐKT ngày 13/8/2026 của Hiệu trưởng nhà trường; | Hiệu trưởng | Phòng TH-HC&QT | Phương án | 1 | Trung bình | 30/9/2026 | 120 | 1.2 | Trục 5 | Mức 1: Hạn "chậm nhất 30/9/2026" là ngày cuối Quý III — đã qua trước khi KH Quý IV có hiệu lực. Nếu nhiệm vụ thật sự chuyển sang Quý IV thì phải đặt hạn mới trong Quý IV; nếu đã xong đúng hạn thì không thuộc diện "chuyển sang". ¦¦ Không tìm thấy nhiệm vụ tương ứng trong KH Quý III/2026 khi đối chiếu theo tên việc — có thể là mới phát sinh. Ngoài ra số hiệu văn bản viện dẫn "Nghị quyết số 398/NQUBTVQH16" thiếu dấu gạch nối (nên là "398/NQ-UBTVQH...") — cần viết đúng thể thức số hiệu văn bản.
21 | Triển khai sửa chữa sân nền tiếp giáp giữa trục đường chính và lối vào Nhà để xe ô tô phía sau Khu hiệu bộ, Trụ sở chính | Hiệu trưởng | Phòng TH-HC&QT | Hồ sơ triển khai sửa chữa | 1 | Trung bình | 31/10/2026 | 120 | 1.2 | Trục 5
22 | Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 398/NQUBTVQH16 và Phong trào “Bình dân học vụ số” | Hiệu trưởng | Phòng QLKHCN&HTPT | Kế hoạch | 1 | Trung bình | 30/9/2026 | 120 | 1.2 | Trục 5 | Mức 1: Hạn "chậm nhất 30/9/2026" là ngày cuối Quý III — đã qua trước khi KH Quý IV có hiệu lực. Nếu nhiệm vụ thật sự chuyển sang Quý IV thì phải đặt hạn mới trong Quý IV; nếu đã xong đúng hạn thì không thuộc diện "chuyển sang".
23 | Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động khóa V năm 2026 | Hiệu trưởng | Phòng TCCB&CTHSSV | Kế hoạch; danh sách; chứng nhận | 1 | Cao | 30/9/2026 | 150 | 1.5 | Trục 6 | Mức 1: Hạn "chậm nhất 30/9/2026" là ngày cuối Quý III — đã qua trước khi KH Quý IV có hiệu lực. Nếu nhiệm vụ thật sự chuyển sang Quý IV thì phải đặt hạn mới trong Quý IV; nếu đã xong đúng hạn thì không thuộc diện "chuyển sang". ¦¦ Đối khớp KH Quý III/2026: khớp mục BS-6.01 "Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động khóa V năm 2026" (Trục 6, Phòng TCCB&CTHSSV, hạn gốc "Quý III"). Xác nhận là nhiệm vụ Quý III chưa xong — cần hạn mới trong Quý IV.
Nơi nhận: - UBND tỉnh Quảng Ngãi (để báo cáo); - Ban Tổ chức Tỉnh uỷ (để báo cáo); - Sở Nội vụ (để theo dõi); - Đảng ủy Trường; - Lãnh đạo Trường; - Công đoàn Trường; - Đoàn Trường; - Các đơn vị thuộc Trường; - Lưu: VT, THHCQT. |  |  |  | HIỆU TRƯỞNG Lê Trí Khải