## 1-Bang-kiem
BẢNG KIỂM HỒ SƠ DỰ THẢO KẾ HOẠCH CÔNG TÁC QUÝ IV NĂM 2026 CỦA CÁC ĐƠN VỊ
Kết quả chạy trước trên bộ dữ liệu giả định — do công cụ tạo, người tổng hợp phải kiểm tra
TT | Đơn vị | Tệp nộp | Mẫu nhận diện | Số nhiệm vụ | Đưa vào kế hoạch cơ quan | Vấn đề phát hiện | Kết luận
1 | Phòng Thông tin - Chuyển đổi số | CDS_Ke-hoach-quy-IV-2026_du-thao.xlsx | Phụ lục Ia (quý) | 10 | 8 | Không | Đủ điều kiện tổng hợp
2 | Phòng Kế hoạch - Tài chính | KT_Ke-hoach-quy-IV-2026_du-thao.xlsx | Phụ lục Ia (quý) | 10 | 5 | 01 nhiệm vụ thiếu thời gian hoàn thành; 01 nhiệm vụ thiếu sản phẩm | Đủ điều kiện tổng hợp, cần bổ sung
3 | Phòng Nghiệp vụ 1 | N1_Ke-hoach-quy-IV-2026_du-thao.xlsx | Phụ lục Ia (quý) | 10 | 6 | Không | Đủ điều kiện tổng hợp
4 | Phòng Nghiệp vụ 2 | N2_Ke-hoach-quy-IV-2026_du-thao.xlsx | Phụ lục Ib (tháng) | 10 | 4 | Nộp theo mẫu kế hoạch THÁNG (Phụ lục Ib, tiêu đề “công tác tháng 10 năm 2026”), không phải mẫu kế hoạch QUÝ (Phụ lục Ia) | Trả lại đơn vị (sai mẫu)
5 | Phòng Tổ chức cán bộ | TC_Ke-hoach-quy-IV-2026_du-thao.xlsx | Phụ lục Ia (quý) | 10 | 6 | 01 nhiệm vụ thiếu thời gian hoàn thành | Đủ điều kiện tổng hợp, cần bổ sung
6 | Văn phòng | VP_Ke-hoach-quy-IV-2026_du-thao.xlsx | Phụ lục Ia (quý) | 10 | 6 | 01 nhiệm vụ thiếu thời gian hoàn thành; 01 nhiệm vụ thiếu sản phẩm | Đủ điều kiện tổng hợp, cần bổ sung

## 2-Thieu-thong-tin
NHIỆM VỤ THIẾU THỜI GIAN HOÀN THÀNH HOẶC SẢN PHẨM
Kết quả chạy trước trên bộ dữ liệu giả định — do công cụ tạo, người tổng hợp phải kiểm tra
Đơn vị | TT trong tệp | Nội dung công việc | Thiếu | Đề xuất
Phòng Kế hoạch - Tài chính | Trục 2, dòng 6 | Tự kiểm tra tài chính, kế toán năm 2026 | Thiếu thời gian hoàn thành | Đề nghị đơn vị bổ sung
Phòng Kế hoạch - Tài chính | Trục 3, dòng 7 | Triển khai hóa đơn điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt | Thiếu sản phẩm/công việc | Đề nghị đơn vị bổ sung
Phòng Tổ chức cán bộ | Trục 2, dòng 4 | Rà soát vị trí việc làm sau sắp xếp tổ chức bộ máy | Thiếu thời gian hoàn thành | Đề nghị đơn vị bổ sung
Văn phòng | Trục 2, dòng 5 | Sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của cơ quan | Thiếu thời gian hoàn thành | Đề nghị đơn vị bổ sung
Văn phòng | Trục 5, dòng 9 | Tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho cán bộ, người lao động | Thiếu sản phẩm/công việc | Đề nghị đơn vị bổ sung

## 3-Trung-lap
NHIỆM VỤ CÓ DẤU HIỆU TRÙNG GIỮA HAI ĐƠN VỊ (so khớp theo từ khóa — gợi ý)
Kết quả chạy trước trên bộ dữ liệu giả định — do công cụ tạo, người tổng hợp phải kiểm tra
TT | Đơn vị thứ nhất | Nội dung | Đơn vị thứ hai | Nội dung | Độ giống | Đề xuất
1 | Phòng Thông tin - Chuyển đổi số | Tổ chức tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho cán bộ, công chức của cơ quan | Văn phòng | Tổ chức tập huấn sử dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác văn phòng | 0.5 | Nghi trùng: Người tổng hợp xem lại hai nội dung
2 | Phòng Kế hoạch - Tài chính | Xây dựng Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công | Văn phòng | Xây dựng Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan | 0.91 | Trùng rõ: Xác định 01 đơn vị chủ trì, đơn vị còn lại phối hợp
3 | Phòng Kế hoạch - Tài chính | Sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ | Văn phòng | Sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của cơ quan | 0.56 | Nghi trùng: Người tổng hợp xem lại hai nội dung

## 4-Doi-chieu-van-ban
ĐỐI CHIẾU VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA CẤP TRÊN (HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN VÀ ĐIỀU HÀNH) VỚI DỰ THẢO KẾ HOẠCH
Kết quả chạy trước trên bộ dữ liệu giả định — do công cụ tạo, người tổng hợp phải kiểm tra
TT | Số, ký hiệu | Ngày | Trích yếu | Thời hạn nêu trong văn bản | Đơn vị đã đăng ký | Nhiệm vụ gần nhất trong dự thảo | Độ giống | Nhận định
1 | 1105/CQCT-VP | 06/07/2026 | V/v đăng ký nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 |  |  |  | 0.27 | Không thấy nhiệm vụ tương ứng; văn bản không nêu thời hạn — tham khảo
2 | 74/KH-CQCT | 21/07/2026 | Kế hoạch chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong các cơ quan năm 2026 |  | Phòng Thông tin - Chuyển đổi số | Xây dựng Quy chế sử dụng trí tuệ nhân tạo trong cơ quan | 0.5 | Có nhiệm vụ gần giống — cần xác nhận
3 | 1260/CQCT-TC | 04/08/2026 | V/v rà soát vị trí việc làm sau sắp xếp tổ chức bộ máy, báo cáo trước ngày 30/11/2026 | 30/11/2026 | Phòng Tổ chức cán bộ | Rà soát vị trí việc làm sau sắp xếp tổ chức bộ máy | 0.85 | Đã có trong dự thảo kế hoạch
4 | 88/KH-CQCT | 18/08/2026 | Kế hoạch tổ chức đối thoại với người dân, doanh nghiệp năm 2026 |  | Phòng Nghiệp vụ 1 | Tổ chức hội nghị đối thoại với người dân, doanh nghiệp | 0.63 | Đã có trong dự thảo kế hoạch
5 | 1391/CQCT-KH | 03/09/2026 | V/v xây dựng dự toán ngân sách năm 2027, gửi trước ngày 20/10/2026 | 20/10/2026 | Phòng Kế hoạch - Tài chính | Xây dựng dự toán ngân sách năm 2027 | 0.86 | Đã có trong dự thảo kế hoạch
6 | 96/KH-CQCT | 15/09/2026 | Kế hoạch tổng rà soát, sắp xếp trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị; báo cáo kết quả trước ngày 30/11/2026 | 30/11/2026 |  |  | 0.3 | CHƯA đơn vị nào đăng ký — đề nghị phân công
7 | 1482/CQCT-VP | 22/09/2026 | V/v báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2026, gửi trước ngày 15/11/2026 | 15/11/2026 |  |  | 0.33 | CHƯA đơn vị nào đăng ký — đề nghị phân công
8 | 102/KH-CQCT | 25/09/2026 | Kế hoạch tập huấn sử dụng trí tuệ nhân tạo cho cán bộ, công chức quý IV/2026 |  | Phòng Thông tin - Chuyển đổi số | Tổ chức tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho cán bộ, công chức của cơ quan | 0.6 | Đã có trong dự thảo kế hoạch
9 | 1533/CQCT-TC | 30/09/2026 | V/v đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức năm 2026 |  | Phòng Tổ chức cán bộ | Xây dựng Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ hằng quý | 0.52 | Có nhiệm vụ gần giống — cần xác nhận
10 | 1590/CQCT-VP | 07/10/2026 | V/v xây dựng Chương trình công tác năm 2027, gửi trước ngày 10/12/2026 | 10/12/2026 | Văn phòng | Tổng hợp, xây dựng Chương trình công tác năm 2027 của cơ quan | 0.67 | Đã có trong dự thảo kế hoạch

## 5-Du-thao-KH-quy
DỰ THẢO KẾ HOẠCH CÔNG TÁC QUÝ IV NĂM 2026 CỦA CƠ QUAN A (tổng hợp các nhiệm vụ đơn vị đề nghị đưa vào kế hoạch cơ quan)
Kết quả chạy trước trên bộ dữ liệu giả định — do công cụ tạo, người tổng hợp phải kiểm tra
TT | Nội dung công việc | Đơn vị đề xuất (nguồn) | Sản phẩm | Số lượng | Độ khó | Thời gian hoàn thành | Ghi chú của bộ phận tổng hợp
1 | Trục (1) - Thực hiện mục tiêu phát triển Kinh tế - xã hội và nhiệm vụ chính trị được giao
1.1 | Báo cáo kết quả chuyển đổi số năm 2026 của cơ quan | Phòng Thông tin - Chuyển đổi số | Báo cáo | 1 | Cao | Tháng 12/2026
1.2 | Xây dựng dự toán ngân sách năm 2027 | Phòng Kế hoạch - Tài chính | Dự toán | 1 | Khó và phức tạp | Tháng 10/2026
1.3 | Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2026 | Phòng Kế hoạch - Tài chính | Báo cáo | 1 | Cao | Tháng 12/2026
1.4 | Tham mưu Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2027 của lĩnh vực | Phòng Nghiệp vụ 1 | Kế hoạch | 1 | Khó và phức tạp | Tháng 12/2026
1.5 | Báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu chuyên môn quý IV/2026 | Phòng Nghiệp vụ 1 | Báo cáo | 1 | Cao | Tháng 12/2026
1.6 | Tổ chức 02 đoàn khảo sát thực tế tại cơ sở | Phòng Nghiệp vụ 1 | Báo cáo | 2 | Cao | Tháng 11/2026
1.7 | Xây dựng Đề án nâng cao chất lượng dịch vụ công giai đoạn 2027 - 2030 | Phòng Nghiệp vụ 2 | Đề án | 1 | Khó và phức tạp | Tháng 12/2026 | Chờ đơn vị nộp lại đúng mẫu
1.8 | Báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện chương trình phối hợp | Phòng Nghiệp vụ 2 | Báo cáo | 1 | Cao | Tháng 11/2026 | Chờ đơn vị nộp lại đúng mẫu
1.9 | Xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2027 | Phòng Tổ chức cán bộ | Kế hoạch | 1 | Cao | Tháng 12/2026
1.10 | Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý | Phòng Tổ chức cán bộ | Báo cáo | 1 | Khó và phức tạp | Tháng 11/2026
1.11 | Tổng hợp, xây dựng Chương trình công tác năm 2027 của cơ quan | Văn phòng | Chương trình | 1 | Khó và phức tạp | Tháng 12/2026
1.12 | Tổng hợp, xây dựng Báo cáo kết quả công tác năm 2026 | Văn phòng | Báo cáo | 1 | Cao | Tháng 12/2026
2 | Trục (2) - Hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát
2.1 | Xây dựng Quy chế sử dụng trí tuệ nhân tạo trong cơ quan | Phòng Thông tin - Chuyển đổi số | Quyết định | 1 | Khó và phức tạp | Tháng 11/2026
2.2 | Xây dựng Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công | Phòng Kế hoạch - Tài chính | Quyết định | 1 | Khó và phức tạp | Tháng 11/2026
2.3 | Sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ | Phòng Kế hoạch - Tài chính | Quyết định | 1 | Cao | Tháng 12/2026
2.4 | Rà soát, đề xuất đơn giản hóa thủ tục hành chính | Phòng Nghiệp vụ 1 | Báo cáo | 1 | Cao | Tháng 11/2026
2.5 | Kiểm tra việc thực hiện quy định chuyên môn tại 03 đơn vị cơ sở | Phòng Nghiệp vụ 1 | Kết luận | 3 | Khó và phức tạp | Tháng 11/2026
2.6 | Xây dựng Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ hằng quý | Phòng Tổ chức cán bộ | Quyết định | 1 | Khó và phức tạp | Tháng 10/2026
2.7 | Rà soát vị trí việc làm sau sắp xếp tổ chức bộ máy | Phòng Tổ chức cán bộ | Đề án | 1 | Khó và phức tạp | (đơn vị chưa ghi)
2.8 | Xây dựng Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan | Văn phòng | Quyết định | 1 | Khó và phức tạp | Tháng 11/2026 | Trùng với nhiệm vụ của đơn vị khác — chờ phân công chủ trì
2.9 | Sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của cơ quan | Văn phòng | Quyết định | 1 | Cao | (đơn vị chưa ghi)
3 | Trục (3) - Thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
3.1 | Xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số năm 2027 | Phòng Thông tin - Chuyển đổi số | Kế hoạch | 1 | Khó và phức tạp | Tháng 12/2026
3.2 | Tổ chức tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho cán bộ, công chức của cơ quan | Phòng Thông tin - Chuyển đổi số | Lớp tập huấn | 2 | Cao | Tháng 11/2026
3.3 | Xây dựng kho dữ liệu văn bản dùng chung của cơ quan | Phòng Thông tin - Chuyển đổi số | Kho dữ liệu | 1 | Khó và phức tạp | Tháng 12/2026
3.4 | Nâng cấp cổng thông tin điện tử của cơ quan | Phòng Thông tin - Chuyển đổi số | Biên bản nghiệm thu | 1 | Cao | Tháng 11/2026
3.5 | Đánh giá an toàn thông tin hệ thống mạng nội bộ | Phòng Thông tin - Chuyển đổi số | Báo cáo | 1 | Cao | Tháng 10/2026
3.6 | Tổ chức tập huấn sử dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác văn phòng | Văn phòng | Lớp tập huấn | 2 | Cao | Tháng 11/2026
4 | Trục (4) - Xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; giữ gìn đoàn kết, thống nhất nội bộ; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực
4.1 | Tham mưu đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2026 | Phòng Tổ chức cán bộ | Báo cáo | 1 | Cao | Tháng 12/2026
4.2 | Tham mưu tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2026 | Văn phòng | Hội nghị | 1 | Cao | Tháng 12/2026
5 | Trục (5) - Phát triển văn hóa, con người, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân
5.1 | Tổ chức hội nghị đối thoại với người dân, doanh nghiệp | Phòng Nghiệp vụ 1 | Hội nghị | 1 | Cao | Tháng 11/2026
5.2 | Phối hợp tổ chức chương trình an sinh xã hội cuối năm | Phòng Nghiệp vụ 2 | Chương trình | 1 | Cao | Tháng 12/2026 | Chờ đơn vị nộp lại đúng mẫu
5.3 | Khảo sát mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ công | Phòng Nghiệp vụ 2 | Báo cáo | 1 | Cao | Tháng 11/2026 | Chờ đơn vị nộp lại đúng mẫu
5.4 | Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2026 | Phòng Tổ chức cán bộ | Báo cáo | 1 | Cao | Tháng 12/2026
6 | Trục (6) - Củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, nâng cao hiệu quả đối ngoại và hội nhập quốc tế
6.1 | Diễn tập ứng cứu sự cố an toàn thông tin | Phòng Thông tin - Chuyển đổi số | Báo cáo | 1 | Cao | Tháng 11/2026
6.2 | Kiểm kê tài sản cuối năm 2026 | Phòng Kế hoạch - Tài chính | Biên bản | 1 | Cao | Tháng 12/2026