| UBND TỈNH QUẢNG NGÃI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KON TUM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 828/KH-CĐKT | Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 8 năm 2026 |

KẾ HOẠCH

triển khai biên soạn Chiến lược phát triển khoa các Khoa học cơ bản

đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045

Căn cứ Quyết định số 120/QĐ-CĐCĐ ngày 27 tháng 02 năm 2023 của Hiệu trưởng nhà trường ban hành Chiến lược phát triển nhà trường đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Kon Tum, lần thứ III, nhiệm kỳ 2025-2030 (thông qua ngày 30 tháng 6 năm 2025);

Căn cứ Kế hoạch số 183/KH-CĐKT ngày 27 tháng 02 năm 2026 của Trường Cao đẳng Kon Tum Phát triển công tác đào tạo giai đoạn 2026-2030;

Căn cứ Quyết định số 1058/QĐ-CĐKT ngày 20 tháng 5 năm 2026 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kon Tum ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của khoa các Khoa học cơ bản;

Căn cứ Quyết định số 1782/QĐ-CĐKT ngày 17 tháng 8 năm 2026 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kon Tum thành lập Tổ biên soạn Chiến lược phát triển khoa các Khoa học cơ bản đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Nhà trường xây dựng Kế hoạch triển khai biên soạn Chiến lược phát triển khoa các Khoa học cơ bản đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

a) Xây dựng Chiến lược phát triển khoa các Khoa học cơ bản đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 bảo đảm phù hợp với Chiến lược phát triển của Trường Cao đẳng Kon Tum đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045; Kế hoạch phát triển công tác đào tạo giai đoạn 2026–2030 của Nhà trường và yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay; làm cơ sở định hướng phát triển toàn diện các hoạt động của khoa theo hướng ổn định, bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục, đào tạo và nhu cầu nguồn nhân lực của xã hội.

b) Hoàn thành việc xây dựng Chiến lược phát triển khoa các Khoa học cơ bản đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 trên cơ sở ý kiến của các bên liên quan, bảo đảm chất lượng, tính khả thi và trình Hiệu trưởng xem xét ban hành theo quy định.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Cụ thể hóa chiến lược và định hướng phát triển của Nhà trường

Xây dựng Chiến lược phát triển khoa các Khoa học cơ bản đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 phải bảo đảm bám sát chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay.

- Rà soát, nghiên cứu các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Chiến lược phát triển Nhà trường và Kế hoạch phát triển công tác đào tạo giai đoạn 2026–2030 để cụ thể hóa phù hợp với chức năng, nhiệm vụ khoa các Khoa học cơ bản.

- Bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ giữa chiến lược phát triển khoa các Khoa học cơ bản với định hướng phát triển chung của Nhà trường.

b) Đánh giá toàn diện thực trạng và tiềm năng phát triển của khoa các Khoa học cơ bản

- Đánh giá thực trạng về tổ chức bộ máy, đội ngũ, quy mô đào tạo, công tác tuyển sinh, chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác phát triển, chuyển đổi số và điều kiện bảo đảm chất lượng của khoa các Khoa học cơ bản.

- Phân tích nhu cầu nguồn nhân lực việc làm, xu hướng phát triển giáo dục và yêu cầu đổi mới chương trình đào tạo trong giai đoạn mới.

c) Xác định mục tiêu và định hướng phát triển khoa các Khoa học cơ bản

- Xác định tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi và mục tiêu phát triển của khoa các Khoa học cơ bản đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

- Xây dựng định hướng phát triển các lĩnh vực trọng tâm: đào tạo; phát triển đội ngũ; nghiên cứu khoa học; chuyển đổi số; hợp tác phát triển; bảo đảm chất lượng; phục vụ cộng đồng.

d) Đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp và lộ trình thực hiện

- Xây dựng hệ thống nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và chỉ tiêu phát triển theo từng giai đoạn.

- Đề xuất các điều kiện bảo đảm thực hiện chiến lược và cơ chế phối hợp giữa các đơn vị liên quan.

đ) Hoàn thiện hồ sơ chiến lược bảo đảm chất lượng và tiến độ

- Việc thực hiện phải bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả; hồ sơ chiến lược được xây dựng đầy đủ, đúng thể thức và trình tự theo quy định hiện hành.

- Tổ chức lấy ý kiến góp ý, hoàn thiện dự thảo Chiến lược phát triển khoa các Khoa học cơ bản đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 và trình Hiệu trưởng nhà trường xem xét, phê duyệt theo quy định.

II. THỜI GIAN THỰC HIỆN: Hoàn thành trước ngày 30/9/2026.

III. NỘI DUNG VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

| TT | Nội dung | Thời gian | Tổ chức/cá nhân thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Quyết định thành lập tổ biên soạn Chiến lược phát triển khoa các Khoa học cơ bản đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 | Hoàn thành trước ngày 18/8/2026 | Nguyễn Hữu Hà | Đã hoàn thành |
|  | Xây dựng kế hoạch triển khai biên soạn Chiến lược phát triển khoa các Khoa học cơ bản đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 | Hoàn thành trước ngày 28/8/2026 | Nguyễn Hữu Hà |  |
|  | Dự thảo và tham mưu ban hành đề cương Chiến lược phát triển khoa các Khoa học cơ bản đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 | Hoàn thành trước ngày 08/9/2026 | Tổ biên soạn |  |
|  | Thu thập số liệu, rà soát thực trạng và các văn bản liên quan phục vụ xây dựng Chiến lược | Từ ngày 20/8/2026-28/9/2026 | Tổ biên soạn và các đơn vị phối hợp |  |
|  | Viết dự thảo Chiến lược phát triển khoa các Khoa học cơ bản đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 | Hoàn thành trước ngày 20/9/2026 | Tổ biên soạn |  |
|  | Lấy ý kiến Lãnh đạo Trường, các đơn vị thuộc Trường, viên chức, chuyên gia và tổ chức, cá nhân liên quan | Hoàn thành trước ngày 25/9/2026 | Tổ biên soạn |  |
|  | Tổng hợp ý kiến góp ý và hoàn thiện Chiến lược phát triển khoa các Khoa học cơ bản đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 | Hoàn thành trước ngày 27/9/2026 | Tổ biên soạn (Thư ký và các thành viên) |  |
|  | Trình Hiệu trưởng xem xét ban hành Chiến lược phát triển khoa các Khoa học cơ bản đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 | Hoàn thành trước ngày 30/9/2026. | Tổ biên soạn |  |

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tổ biên soạn Chiến lược

- Chủ trì, thực hiện các nội dung công việc bảo đảm tiến độ đã đề ra trong Kế hoạch. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc thì phải khẩn trương xin ý kiến của Hiệu trưởng để có chỉ đạo giải quyết kịp thời.

- Phân công cụ thể các thành viên Tổ biên soạn thực hiện các nhiệm vụ biên soạn Chiến lược phát triển khoa các Khoa học cơ bản đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

2. Các đơn vị thuộc Trường

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các đơn vị thuộc Trường có trách nhiệm phối hợp cung cấp thông tin, số liệu; tham gia góp ý và hỗ trợ Tổ biên soạn trong quá trình xây dựng Chiến lược phát triển khoa các Khoa học cơ bản đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

3. Chế độ báo cáo, kiểm tra, giám sát

- Tổ biên soạn chiến lược thực hiện chế độ báo cáo tiến độ, kết quả triển khai theo từng mốc thời gian ở trên hoặc theo yêu cầu của Lãnh đạo Trường và kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc phát sinh để được xem xét, chỉ đạo.

- Tổ chức kiểm tra, rà soát tiến độ thực hiện của các thành viên và các đơn vị liên quan bảo đảm các nội dung được triển khai đúng kế hoạch, đúng tiến độ và yêu cầu đề ra.

- Kịp thời điều chỉnh, bổ sung nội dung và tiến độ thực hiện (nếu cần thiết) nhằm bảo đảm hoàn thành chiến lược đúng thời hạn và đạt chất lượng theo yêu cầu.

Trên đây là Kế hoạch triển khai biên soạn Chiến lược phát triển khoa các Khoa học cơ bản đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045; yêu cầu các đơn vị thuộc Trường, các tổ chức, cá nhân có liên quan khẩn trương triển khai, thực hiện./.

| Nơi nhận: - Lãnh đạo Trường; - Các đơn vị thuộc Trường; - Lưu: VT, KHCB. | KT. HIỆU TRƯỞNG PHÓ HIỆU TRƯỞNG Huỳnh Văn Chung |
| --- | --- |