| UBND TỈNH QUẢNG NGÃI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KON TUM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 848/KH-CĐKT | Quảng Ngãi, ngày 03 tháng 9 năm 2026 |

KẾ HOẠCH

phát triển các công cụ trí tuệ nhân tạo hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Trường năm 2026, 2027

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 10 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ Luật Trí tuệ nhân tạo ngày 10 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ Luật An ninh mạng ngày 10 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ Luật Chuyển đổi số ngày 11 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 142/2026/NĐ-CP ngày 30 tháng 4 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trí tuệ nhân tạo;

Căn cứ Quyết định số 1671/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Căn cứ Thông tư số 49/2026/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 6 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định ứng dụng công nghệ trong giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp;

Căn cứ Thông báo số 917/TB-CĐKT ngày 10 tháng 8 năm 2026 của Trường Cao đẳng Kon Tum kết luận của Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng nhà trường tại cuộc họp giao ban công tác tuần từ ngày 10/8/2026 đến 16/8/2026.

Trường Cao đẳng Kon Tum xây dựng kế hoạch phát triển các công cụ trí tuệ nhân tạo hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Trường năm 2026, 2027, cụ thể như sau:

| TT | Nội dung công việc | Người trực tiếp chỉ đạo | Đơn vị chủ trì | Sản phẩm/ công việc | Số lượng | Độ khó, mới, phức tạp | Thời gian hoàn thành | Điểm chấm | Hệ số quy đổi | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 1 | Tổng hợp, xây dựng kế hoạch công tác tháng, quý, 6 tháng, năm (KTC-Ke-hoach) | Hiệu trưởng | Phòng TH-HC&QT | Bộ công cụ đóng gói: Skills, Prompt, quy trình, thông báo | 1 | Khó và phức tạp | 18/9/2026 | 200 | 2 |  |
| 2 | Tổng hợp, xây dựng báo cáo công tác tháng, quý, 6 tháng, năm (KTC-Bao-cao) | Hiệu trưởng | Phòng TH-HC&QT | Bộ công cụ đóng gói: Skills, Prompt, quy trình, thông báo | 1 | Khó và phức tạp | 18/9/2026 | 200 | 2 |  |
| 3 | Xây dựng bộ công cụ kiểm tra, rà soát hồ sơ đề tài KH&CN, sáng kiến | Hiệu trưởng | Phòng QLKHCN&HTPT | Bộ công cụ đóng gói: Skills, Prompt, quy trình, thông báo | 1 | Khó và phức tạp | 30/10/2026 | 200 | 2 |  |
| 4 | Xây dựng bộ công cụ kiểm tra, rà soát bài báo khoa học | Hiệu trưởng | Phòng QLKHCN&HTPT | Bộ công cụ đóng gói: Skills, Prompt, quy trình, thông báo | 1 | Khó và phức tạp | 30/12/2026 | 200 | 2 |  |
| 5 | Thiết kế trợ lý tuyển sinh tích hợp vào chuyên mục Hỏi – Đáp – Tuyển sinh – Trang thông tin điện tử Trường | Hiệu trưởng | Phòng QLKHCN&HTPT | Trợ lý AI tuyển sinh | 1 | Khó và phức tạp | 30/12/2026 | 200 | 2 |  |
| 6 | Xây dựng bộ công cụ để phân tích và dự báo nhu cầu doanh nghiệp | Hiệu trưởng | Phòng QLKHCN&HTPT | Bộ công cụ đóng gói: Skills, Prompt, quy trình, thông báo | 1 | Khó và phức tạp | 30/5/2027 | 200 | 2 |  |
| 7 | Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) trong lập kế hoạch và quản lý công tác khảo thí |  | Phòng QLĐT&ĐBCL | Bộ công cụ đóng gói: Skills, Prompt, quy trình, thông báo | 1 | Khó và phức tạp | 18/9/2026 | 200 | 2 |  |
| 8 | Công cụ AI hỗ trợ tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp | Hiệu trưởng | Phòng QLĐT&BĐCL | Bộ công cụ đóng gói: Skills, Prompt, quy trình, thông báo | 1 | Khó và phức tạp | Tháng 12/2026 | 200 | 2 |  |
| 9 | Xây dựng Skill chuyên dụng “ktc-dt-khtd-rasoat” (vệ tinh của ktc-ra-soat-897) rà soát kế hoạch tiến độ đào tạo của các đơn vị, kèm bộ dữ liệu chương trình đào tạo, khung chương trình và lịch năm học | Hiệu trưởng | Phòng QLĐT&ĐBCL | Bộ công cụ đóng gói: Skills, Prompt, quy trình, thông báo | 1 | Khó và phức tạp | 31/12/2026 | 200 | 2 |  |
| 10 | Xây dựng công cụ AI để hỗ trợ biên soạn, cập nhật chương trình đào tạo | Hiệu trưởng | Phòng QLĐT&ĐBCL | Bộ công cụ đóng gói: Skills, Prompt, quy trình, thông báo | 1 | Khó và phức tạp | 11/2026 | 200 | 2 |  |
| 11 | Xây dựng công cụ AI để hỗ trợ biên soạn, cập nhật giáo trình đào tạo. | Hiệu trưởng | Phòng QLĐT&ĐBCL | Bộ công cụ đóng gói: Skills, Prompt, quy trình, thông báo | 1 | Khó và phức tạp | 10/2026 | 200 | 2 |  |
| 12 | Xây dựng bộ công cụ kiểm tra, rà soát Kế hoạch vật tư thực hành | Hiệu trưởng | Phòng TC-KT | Bộ công cụ đóng gói: Skills, Prompt, quy trình, thông báo | 1 | Khó và phức tạp | 30/12/2026 | 200 | 2 |  |
| 13 | Xây dựng bộ công cụ kiểm tra, rà soát, xây dựng định mức KT-KT, định giá dịch vụ đào tạo | Hiệu trưởng | Phòng TC-KT | Bộ công cụ đóng gói: Skills, Prompt, quy trình, thông báo | 1 | Khó và phức tạp | 30/9/2026 | 200 | 2 |  |
| 14 | Xây dựng bộ công cụ kiểm tra, rà soát, dự thảo Quyết định ban hành mức thu học phí | Hiệu trưởng | Phòng TC-KT | Bộ công cụ đóng gói: Skills, Prompt, quy trình, thông báo | 1 | Khó và phức tạp | 30/11/2026 | 200 | 2 |  |
| 15 | Xây dựng bộ công cụ kiểm tra, rà soát, bảng thanh toán lương và các khoản trích theo lương | Hiệu trưởng | Phòng TC-KT | Bộ công cụ đóng gói: Skills, Prompt, quy trình, thông báo | 1 | Khó và phức tạp | 30/11/2026 | 200 | 2 |  |
| 16 | Xây dựng bộ công cụ kiểm tra, rà soát, dự thảo thông báo thu học phí | Hiệu trưởng | Phòng TC-KT | Bộ công cụ đóng gói: Skills, Prompt, quy trình, thông báo | 1 | Khó và phức tạp | 30/10/2026 | 200 | 2 |  |
| 17 | Xây dựng bộ công cụ kiểm tra, rà soát, chi trả chế độ, chính sách cho HSSV | Hiệu trưởng | Phòng TC-KT | Bộ công cụ đóng gói: Skills, Prompt, quy trình, thông báo | 1 | Khó và phức tạp | 30/10/2026 | 200 | 2 |  |
| 18 | Xây dựng bộ công cụ kiểm tra, rà soát, chi trả học bổng khuyến khích học tập cho HSSV | Hiệu trưởng | Phòng TC-KT | Bộ công cụ đóng gói: Skills, Prompt, quy trình, thông báo | 1 | Khó và phức tạp | 30/10/2026 | 200 | 2 |  |
| 19 | Xây dựng công cụ rà soát, đề xuất xét chế độ chính sách đối với công tác HSSV | Hiệu trưởng | Phòng TCCB& CTHSSV | Bộ công cụ đóng gói: Skills, Prompt, quy trình, thông báo | 1 | Khó và phức tạp | 30/10/2026 | 200 | 2 |  |
| 20 | Xây dựng công cụ rà soát, đề xuất xét chế độ nâng lương, khen thưởng đối với công tác tổ chức cán bộ | Hiệu trưởng | Phòng TCCB& CTHSSV | Bộ công cụ đóng gói: Skills, Prompt, quy trình, thông báo | 1 | Khó và phức tạp | 30/10/2026 | 200 | 2 |  |
| 21 | Xây dựng công cụ rà soát, tham mưu quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức quản lý thuộc Trường, bộ môn thuộc khoa và tương đương | Hiệu trưởng | Phòng TCCB& CTHSSV | Bộ công cụ đóng gói: Skills, Prompt, quy trình, thông báo | 1 | Khó và phức tạp | 30/10/2026 | 200 | 2 |  |
| 22 | Xây dựng công cụ rà soát, thống nhất danh mục sản phẩm/công việc của các đơn vị; xác định sản phẩm/công việc chuẩn, định mức, đơn vị tính và yêu cầu về số lượng, chất lượng, tiến độ | Hiệu trưởng | Phòng TCCB& CTHSSV | Bộ công cụ đóng gói: Skills, Prompt, quy trình, thông báo | 1 | Khó và phức tạp | 30/10/2026 | 200 | 2 |  |
| 23 | Xây dựng công cụ rà soát, tư vấn chuyên môn về công tác tổng hợp, báo cáo, các văn bản hành chính thông thường của Văn phòng Đảng ủy | Hiệu trưởng | Phòng TCCB& CTHSSV | Bộ công cụ đóng gói: Skills, Prompt, quy trình, thông báo | 1 | Khó và phức tạp | 30/10/2026 | 200 | 2 |  |
| 24 | Công cụ thiết kế bộ học liệu hỗ trợ dạy học tích hợp (bảng quy trình, phiếu đánh giá thực hiện, phiếu học tập, phiếu hướng dẫn luyện tập, …) | Hiệu trưởng | Khoa các Khoa học cơ bản | Bộ công cụ đóng gói: Skills, Prompt, quy trình, thông báo | 1 | Khó và phức tạp | 30/10/2026 | 200 | 2 |  |
| 25 | Xây dựng công cụ AI phân tích dữ liệu đo kiểm ô tô (mã lỗi DTC, cảm biến, dữ liệu động), nhận diện bất thường, gợi ý hướng kiểm tra | Hiệu trưởng | Khoa Kỹ thuật và Công nghệ | Bộ công cụ đóng gói: Skills, Prompt, quy trình, thông báo | 1 | Khó và phức tạp | 31/3/2027 (thử nghiệm trước 31/12/2026) | 200 | 2 |  |
| 26 | Xây dựng công cụ AI hướng dẫn thực hành an toàn điện, mạch khởi động động cơ, mạch điều khiển PLC và gợi ý bài tập thực hành theo cấp độ | Hiệu trưởng | Khoa Kỹ thuật và Công nghệ | Bộ công cụ đóng gói: Skills, Prompt, quy trình, thông báo | 1 | Khó và phức tạp | 30/7/2027 | 200 | 2 |  |
| 27 | Xây dựng công cụ hỗ trợ kiểm soát chất lượng đào tạo và sát hạch lái xe | Hiệu trưởng | Khoa Đào tạo và Sát hạch lái xe | Bộ công cụ đóng gói: Skills, Prompt, quy trình, thông báo | 1 | Khó và phức tạp | 30/10/2026 | 200 | 2 |  |
| 28 | Xây dựng và triển khai công cụ AI hỗ trợ phân tích, đánh giá hiệu quả kinh tế và lập báo cáo các mô hình sản xuất nông nghiệp | Hiệu trưởng | Khoa Kinh tế và Nông lâm | Bộ công cụ đóng gói: Skills, Prompt, quy trình, thông báo | 1 | Khó và phức tạp | 28/12/2026 | 200 | 2 |  |
| 29 | Xây dựng và triển khai công cụ trí tuệ nhân tạo hỗ trợ xây dựng Kế hoạch thực tập sư phạm năm 2 trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non | Hiệu trưởng | Khoa Sư phạm | Bộ công cụ đóng gói: Skills, Prompt, quy trình, thông báo | 1 | Khó và phức tạp | 28/12/2026 | 200 | 2 |  |
| 30 | Xây dựng bộ công cụ kiểm tra, rà soát các bảng kiểm kỹ thuật thực hành Điều dưỡng | Hiệu trưởng | Khoa Y – Dược | Bộ công cụ đóng gói: Skills, Prompt, quy trình, thông báo | 1 | Khó và phức tạp | 28/12/2026 | 200 | 2 |  |

Trên đây là Kế hoạch kế hoạch phát triển các công cụ trí tuệ nhân tạo hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Trường năm 2026, 2027 của Trường Cao đẳng Kon Tum; yêu cầu các đơn vị thuộc Trường, các cá nhân liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc./.

| Nơi nhận: - Đảng ủy Trường; - Lãnh đạo Trường; - Công đoàn Trường; - Đoàn Trường – Hội Sinh viên; - Các đơn vị thuộc Trường; - Lưu: VT, QLKHCN. | HIỆU TRƯỞNG Lê Trí Khải |
| --- | --- |