| UBND TỈNH QUẢNG NGÃI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KON TUM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 850/KH-CĐKT | Quảng Ngãi, ngày 04 tháng 9 năm 2026 |

KẾ HOẠCH

triển khai thực hiện Kế hoạch số 295/KH-UBND ngày 03/8/2026

của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi triển khai Chương trình phát triển nguồn nhân lực

ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Căn cứ Quyết định số 1017/QĐ-TTg ngày 21/9/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050;

Căn cứ Kế hoạch số 295/KH-UBND ngày 03/8/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi triển khai Chương trình phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Thông báo số 917/TB-CĐKT ngày 10/8/2026 của Trường Cao đẳng Kon Tum kết luận của Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng nhà trường tại cuộc họp giao ban công tác tuần từ ngày 10/8/2026 đến 16/8/2026.

Trường Cao đẳng Kon Tum xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 295/KH-UBND ngày 03/8/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi triển khai Chương trình phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, với các nội dung cụ thể như sau:

| TT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | Người trực tiếp chỉ đạo | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp | Sản phẩm /Công việc | Số lượng | Độ khó, mới, phức tạp; phạm vi tác động | Thời gian hoàn thành | Điểm chấm công việc | Hệ số quy đổi | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| I. RÀ SOÁT, KHẢO SÁT, DỰ BÁO NHU CẦU VÀ NĂNG LỰC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Rà soát, khảo sát hiện trạng nguồn nhân lực, ngành, nghề đào tạo, đội ngũ nhà giáo, chương trình đào tạo, cơ sở vật chất, thiết bị, hạ tầng số; nhu cầu học tập, đào tạo, bồi dưỡng, đào tạo lại, chuyển đổi nghề nghiệp và nhu cầu sử dụng lao động trong các lĩnh vực liên quan đến công nghiệp bán dẫn và các ngành công nghệ hỗ trợ; đề xuất nhiệm vụ, giải pháp phù hợp. | Hiệu trưởng | Phòng QLĐT&BĐCL | Phòng TCCB&CTHSSV; phòng TH-HC&QT; các khoa và đơn vị liên quan | Công văn; Báo cáo | 2 | Cao | Năm 2026; cập nhật hằng năm | 150 | 1,5 |  |
| 2 | Xây dựng, cập nhật danh mục cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu, trung tâm đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp, chuyên gia, tổ chức trong và ngoài tỉnh có khả năng phối hợp với Trường trong đào tạo, bồi dưỡng, thực tập, tuyển dụng, nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực liên quan đến công nghiệp bán dẫn. | Hiệu trưởng | Phòng QLKHCN&HTPT | Phòng QLĐT&BĐCL; các khoa và đơn vị liên quan | Danh mục đối tác | 1 | Trung bình | Năm 2026; cập nhật hằng năm | 120 | 1,2 |  |
| II. NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN CƠ CHẾ HỢP TÁC, CHÍNH SÁCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Triển khai, phát huy hiệu quả mô hình hợp tác toàn diện ba bên “Nhà trường - Chính quyền địa phương - Doanh nghiệp” trong đào tạo, bồi dưỡng, thực hành, thực tập, tuyển dụng và sử dụng nguồn nhân lực; xác định rõ quyền lợi, trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các bên; huy động cán bộ quản lý, nhà giáo, chuyên gia và đại diện doanh nghiệp tham gia tư vấn nhu cầu kỹ năng, vị trí việc làm, công nghệ mới và nội dung cần cập nhật vào chương trình đào tạo, chương trình bồi dưỡng. | Hiệu trưởng | Phòng QLKHCN&HTPT | Phòng QLĐT&BĐCL; các khoa và đơn vị liên quan | Kế hoạch; Báo cáo | 2 | Cao | Năm 2026 và giai đoạn 2026-2030 | 150 | 1,5 |  |
| 4 | Rà soát nhu cầu, nghiên cứu và đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên, nhà giáo, cán bộ quản lý tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng liên quan đến công nghiệp bán dẫn theo quy định và phù hợp điều kiện thực tế. | Hiệu trưởng | Phòng TCCB&CTHSSV | Phòng QLĐT&BĐCL; phòng TC-KT; các khoa và đơn vị liên quan | Công văn; Báo cáo | 1 | Trung bình | Năm 2026; cập nhật hằng năm | 120 | 1,2 |  |
| III. HUY ĐỘNG, ĐẦU TƯ VÀ KHAI THÁC NGUỒN LỰC, HẠ TẦNG, CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ CÔNG NGHỆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Rà soát nhu cầu, khả năng đầu tư, nâng cấp và khai thác hạ tầng đào tạo, cơ sở vật chất, phòng thực hành, phòng thí nghiệm, phần mềm, thiết bị; lồng ghép, huy động, bố trí và sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp khác để hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu, thực hành và triển khai các nhiệm vụ của Kế hoạch; bảo đảm đúng quy định, tiết kiệm, hiệu quả, tránh đầu tư dàn trải. | Hiệu trưởng | Phòng TC-KT | Phòng TH-HC&QT; phòng QLKHCN&HTPT; phòng QLĐT&BĐCL; các đơn vị liên quan | Báo cáo; Phương án/Dự toán kinh phí | 2 | Trung bình | Năm 2026; cập nhật hằng năm | 120 | 1,2 |  |
| IV. TỔ CHỨC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Phối hợp với cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu, trung tâm đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp và tổ chức trong, ngoài tỉnh triển khai các chương trình liên kết, hợp tác đào tạo, bồi dưỡng về vi mạch, công nghiệp bán dẫn và các lĩnh vực công nghệ nền tảng, hỗ trợ; phối hợp kết nối, khai thác phòng thí nghiệm, trung tâm đổi mới sáng tạo, cơ sở đào tạo dùng chung. | Hiệu trưởng | Phòng QLKHCN&HTPT | Phòng QLĐT&BĐCL; các khoa và đơn vị liên quan | Kế hoạch; Hồ sơ hợp tác | 2 | Cao | Năm 2026 và giai đoạn 2026-2030 | 150 | 1,5 |  |
| 7 | Cử, hỗ trợ cán bộ quản lý, nhà giáo tham gia đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, nghiên cứu khoa học, tham quan, học tập kinh nghiệm tại các cơ sở đào tạo, doanh nghiệp, trung tâm đổi mới sáng tạo có uy tín nhằm phát triển năng lực đội ngũ và xây dựng đội ngũ nhà giáo hạt nhân trong lĩnh vực công nghiệp bán dẫn và các ngành gần. | Hiệu trưởng | Phòng TCCB&CTHSSV | Phòng QLKHCN&HTPT; phòng QLĐT&BĐCL; các khoa và đơn vị liên quan | Kế hoạch/Công văn; Báo cáo | 2 | Trung bình | Năm 2026 và giai đoạn 2026-2030 | 120 | 1,2 |  |
| 8 | Rà soát, cập nhật chương trình đào tạo các ngành, nghề gần với công nghiệp bán dẫn; xác định các nhóm năng lực cần thiết, đối sánh với chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo để xác định khoảng trống năng lực, nội dung cần bổ sung; nghiên cứu tích hợp nội dung về vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu số, điện toán đám mây, điện - điện tử, tự động hóa và kỹ năng số theo quy định. | Hiệu trưởng | Các khoa | Phòng QLĐT&BĐCL; phòng QLKHCN&HTPT; các đơn vị liên quan | Chương trình đào tạo | 8 | Rất cao | Năm 2026 và giai đoạn 2026-2030 | 200 | 2,0 | Phạm vi tác động toàn Trường |
| 9 | Phát triển chương trình đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng, đào tạo lại, đào tạo chuyển đổi trong các lĩnh vực liên quan đến công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu số, điện toán đám mây, tự động hóa, điện - điện tử, công nghệ thông tin và triển khai tổ chức đào tạo, cấp chứng chỉ/chứng nhận khi đủ điều kiện và đúng thẩm quyền. | Hiệu trưởng | Các khoa | Phòng QLĐT&BĐCL; phòng QLKHCN&HTPT; các đơn vị liên quan | Hồ sơ chương trình đào tạo/bồi dưỡng; Kế hoạch | 2 | Rất cao | Năm 2027 và giai đoạn 2027-2030 | 200 | 2,0 | Phạm vi tác động toàn Trường |
| 10 | Triển khai, hoàn thiện và nâng cao chất lượng/mở rộng triển khai mô hình đào tạo kép “Một chương trình - Hai địa điểm” đối với ngành, nghề gần với công nghiệp bán dẫn, ưu tiên theo thứ tự như sau: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ thông tin; Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính; Điện công nghiệp; các ngành, nghề phù hợp | Hiệu trưởng | Phòng QLĐT&BĐCL | Phòng QLKHCN&HTPT; các khoa và đơn vị liên quan | Kế hoạch; Báo cáo | 4 | Rất cao | Năm 2027 và giai đoạn 2027-2030 | 200 | 2,0 | Phạm vi tác động toàn Trường |
| V. HỢP TÁC, NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN HỆ SINH THÁI, KẾT NỐI ĐẦU RA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Tăng cường kết nối với doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị để hỗ trợ học sinh, sinh viên, nhà giáo thực tập, thực hành, làm việc thực tế; cập nhật, cung cấp thông tin về ngành, nghề, năng lực đào tạo, nguồn nhân lực, nhu cầu thực tập và vị trí việc làm để kết nối doanh nghiệp - Nhà trường - người học. | Hiệu trưởng | Phòng QLKHCN&HTPT | Phòng QLĐT&BĐCL; các khoa và đơn vị liên quan | Kế hoạch; Hồ sơ bản tin | 2 | Cao | Năm 2026 và giai đoạn 2026-2030 | 150 | 1,5 |  |
| 12 | Rà soát khả năng, điều kiện thực hiện việc nghiên cứu, đề xuất và triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ phù hợp với năng lực của Trường trong các lĩnh vực liên quan đến công nghiệp bán dẫn và các ngành công nghệ hỗ trợ; tăng cường hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, phát triển chương trình đào tạo, chuyên đề, học liệu với cơ sở giáo dục, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, tổ chức và chuyên gia có uy tín. | Hiệu trưởng | Phòng QLKHCN&HTPT | Phòng TC-KT; phòng QLĐT&BĐCL; các khoa và đơn vị liên quan | Kế hoạch; Báo cáo | 2 | Cao | Năm 2026 và giai đoạn 2026-2030 | 150 | 1,5 |  |
| VI. TRUYỀN THÔNG, TUYÊN TRUYỀN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Tổ chức truyền thông, tư vấn, hướng nghiệp về công nghiệp bán dẫn và STEM; khuyến khích học sinh, sinh viên theo học khối ngành, nghề STEM, phát triển tiếng Anh chuyên ngành, kỹ năng số, kỹ năng mềm và tư duy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. | Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác đào tạo | Ban Truyền thông | Phòng QLĐT&BĐCL; phòng QLKHCN&HTPT; phòng TCCB&CTHSSV; các khoa | Tin, bài và các hoạt động truyền thông, tư vấn | 8 | Thấp | Thường xuyên, hằng năm | 100 | 1,0 |  |
| 14 | Tổ chức hoặc tham gia các cuộc thi, giải thưởng, hoạt động tôn vinh sáng kiến, ý tưởng, mô hình, cách làm hiệu quả của viên chức, nhà giáo, học sinh, sinh viên trong phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn và các ngành công nghệ hỗ trợ. | Hiệu trưởng | Phòng QLKHCN&HTPT | Các khoa và đơn vị liên quan | Kế hoạch /Công văn | 1 | Trung bình | Năm 2027 và giai đoạn 2027-2030 | 120 | 1,2 |  |
| VII. THEO DÕI, KIỂM TRA VÀ BÁO CÁO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Theo dõi, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch; tổng hợp kết quả, khó khăn, vướng mắc, văn bản hướng dẫn mới và các nội dung phát sinh; tham mưu điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ, giải pháp khi cần thiết; thực hiện báo cáo định kỳ theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. | Hiệu trưởng | Phòng QLĐT&BĐCL | Các đơn vị thuộc Trường | Báo cáo | 1 | Cao | Trước ngày 10/11 hằng năm và theo yêu cầu | 150 | 1,5 |  |

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 295/KH-UBND ngày 03/8/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi triển khai Chương trình phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi của Trường Cao đẳng Kon Tum; nhà trường yêu cầu các cá nhân, đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc, bảo đảm hiệu quả và đúng tiến độ./.

| Nơi nhận: - UBND tỉnh (báo cáo); - Sở Tài chính (báo cáo); - Sở Giáo dục và Đào tạo (phối hợp); - Lãnh đạo Trường; - Đảng ủy Trường; - Các đoàn thể nhà trường; - Các đơn vị thuộc Trường; - Lưu: VT, QLĐT. | HIỆU TRƯỞNG Lê Trí Khải |
| --- | --- |