| UBND TỈNH QUẢNG NGÃI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KON TUM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| # Số: 881/KH-CĐKT | ## Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 9 năm 2026 |

KẾ HOẠCH

triển khai thực hiện Công văn số 4201/SGDĐT-GDNNQLĐT ngày 26 tháng 8 năm 2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi triển khai nhiệm vụ đào tạo nghề, phát triển nguồn nhân lực gắn với nhu cầu doanh nghiệp

và thị trường lao động giai đoạn 2026-2030

Căn cứ Luật giáo dục nghề nghiệp ngày 10 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 1685/QĐ-TTg ngày 30/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 29 tháng 6 năm 2026 của Ban Bí thư về nâng cao năng suất lao động quốc gia gắn với phát triển thị trường lao động đồng bộ, hiện đại, hiệu quả trong giai đoạn mới;

Thực hiện Công văn số 4201/SGDĐT-GDNNQLĐT ngày 26 tháng 8 năm 2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi triển khai nhiệm vụ đào tạo nghề, phát triển nguồn nhân lực gắn với nhu cầu doanh nghiệp (sau đây gọi là Công văn số 4201/SGDĐT-GDNNQLĐT).

Trường Cao đẳng Kon Tum xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Công văn số 4201/SGDĐT-GDNNQLĐT giai đoạn 2026-2030 với các nội dung cụ thể như sau:

| STT | Nội dung công việc | Người trực tiếp chỉ đạo | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp | Sản phẩm/ Công việc | Số lượng | Độ khó | Thời gian dự kiến thực hiện | Điểm chấm | Hệ số quy đổi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Khảo sát, dự báo nhu cầu nhân lực và kết nối doanh nghiệp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xây dựng kế hoạch khảo sát nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp | Phó Hiệu trưởng Huỳnh Văn Chung | Phòng QLKHCN& HTPT | Các khoa | Kế hoạch khảo sát | 5 | Trung bình | Quý I hằng năm | 150 | 1.5 |
| 2 | Khảo sát nhu cầu tuyển dụng, đào tạo của doanh nghiệp | Phó Hiệu trưởng Huỳnh Văn Chung | Phòng QLKHCN& HTPT | Các khoa | Báo cáo khảo sát | 5 | Trung bình | Quý II-IV hằng năm | 150 | 1.5 |
| 3 | Xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu doanh nghiệp hợp tác | Phó Hiệu trưởng Huỳnh Văn Chung | Phòng QLKHCN& HTPT | Các khoa, bộ môn CNTT | Cơ sở dữ liệu doanh nghiệp | 10 | Trung bình | Thường xuyên | 150 | 1.5 |
| 4 | Ký kết mới, gia hạn Biên bản ghi nhớ (MoU), hợp đồng hợp tác | Lãnh đạo trường | Phòng QLKHCN& HTPT | Các đơn vị thuộc Trường | MoU, hợp đồng | 10-15 | Cao | Thường xuyên | 200 | 2.0 |
| 5 | Tổ chức hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp | Phó Hiệu trưởng Huỳnh Văn Chung | Phòng QLKHCN& HTPT | Các đơn vị thuộc Trường | Hội nghị, báo cáo kết quả | 5 | Khó | Quý II/III hằng năm | 200 | 2.0 |
| II | Đổi mới chương trình đào tạo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Rà soát chương trình đào tạo | Phó Hiệu trưởng Dương Văn Anh Dũng | Phòng QLĐT& BĐCL | Các khoa | Chương trình đào tạo cập nhật | 100% chương trình đào tạo | Trung bình | Trước 30/8 hằng năm | 150 | 1.5 |
| 7 | Cập nhật chuẩn đầu ra theo nhu cầu doanh nghiệp | Phó Hiệu trưởng Dương Văn Anh Dũng | Các khoa | Phòng QLĐT& BĐCL | Chuẩn đầu ra điều chỉnh | 100% chương trình đào tạo | Khó | Theo quy định | 200 | 1.5 |
| 8 | Xây dựng chương trình đào tạo theo đặt hàng (khi có nhu cầu) | Phó Hiệu trưởng Dương Văn Anh Dũng | Các khoa | Phòng QLĐT& BĐCL, phòng QLKHCN& HTPT | Chương trình đào tạo | 5-10 | Cao | Theo nhu cầu/Sau khi ký hợp đồng | 200 | 2.0 |
| 9 | Mời doanh nghiệp tham gia góp ý chương trình đào tạo | Phó Hiệu trưởng Dương Văn Anh Dũng | Các khoa Phòng QLĐT& BĐCL | Phòng QLĐT& BĐCL, phòng QLKHCN& HTPT | Biên bản góp ý, Giấy mời | 100% chương trình đào tạo | Trung bình | Hằng năm | 150 | 1.5 |
| III | Nâng cao chất lượng đào tạo gắn với doanh nghiệp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Tổ chức thực hành, thực tập tại doanh nghiệp | Các phó Hiệu trưởng | Các khoa | Phòng QLKHCN& HTPT | Công văn, Kế hoạch, danh sách HSSV thực tập | 100% ngành, nghề đào tạo | Thấp | Theo từng học kỳ | 100 | 1.0 |
| 11 | Tổ chức tham quan, trải nghiệm doanh nghiệp | Phó Hiệu trưởng Huỳnh Văn Chung | Các khoa | Phòng QLKHCN& HTPT | Công văn, Kế hoạch, danh sách HSSV, Chương trình tham quan, trải nghiệm | 100% ngành, nghề đào tao | Trung bình | Quý IV hằng năm | 100 | 1.0 |
| 12 | Mời chuyên gia doanh nghiệp tham gia giảng dạy, hướng dẫn thực hành, thực tập | Phó Hiệu trưởng Huỳnh Văn Chung | Các khoa | Phòng QLKHCN& HTPT | Công văn, Giấy mời; Danh sách chuyên gia | 100% ngành, nghề đào tạo | Trung bình | Hằng năm | 100 | 1.0 |
| 13 | Tổ chức Ngày hội việc làm | Phó Hiệu trưởng Huỳnh Văn Chung | Phòng QLKHCN& HTPT | Các đơn vị thuộc Trường | Kế hoạch, Báo cáo kết quả Ngày hội việc làm | 5 | Trung bình | Quý II/III hằng năm | 150 | 1.5 |
| 14 | Tư vấn, giới thiệu việc làm cho HSSV | Phó Hiệu trưởng Huỳnh Văn Chung | Phòng QLKHCN& HTPT | Các khoa | Kế hoạch, Danh sách HSSV có việc làm | 10 | Trung bình | Thường xuyên | 100 | 1.0 |
| IV | Huy động nguồn lực xã hội |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Xây dựng danh mục các chương trình, dự án, nguồn tài trợ và đối tác tiềm năng | Hiệu trưởng | Phòng QLKHCN& HTPT | Các đơn vị thuộc Trường | Danh mục đối tác, chương trình | 5 | Trung bình | Quý I hằng năm | 150 | 1.5 |
| 16 | Kết nối, vận động doanh nghiệp hỗ trợ trang thiết bị, học bổng và các nguồn lực phục vụ đào tạo | Hiệu trưởng | Phòng QLKHCN& HTPT | Phòng TC-KT, các đơn vị thuộc Trường | Thỏa thuận hợp tác, biên bản tài trợ | 5-10 | Khó | Thường xuyên | 200 | 2.0 |
| 17 | Xây dựng và tham gia các chương trình, dự án hợp tác trong nước và quốc tế | Hiệu trưởng | Phòng QLKHCN& HTPT | Các đơn vị thuộc Trường | Hồ sơ dự án, chương trình hợp tác | 5 | Khó | Theo yêu cầu | 200 | 2.0 |
| 18 | Tổng hợp, đánh giá hiệu quả huy động và sử dụng các nguồn lực xã hội | Hiệu trưởng | Phòng QLKHCN& HTPT | Phòng TC-KT, các đơn vị thuộc Trường | Báo cáo đánh giá | 5 | Trung bình | Quý IV hằng năm | 150 | 1.5 |
| V | Chuyển đổi số và ứng dụng AI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Triển khai ứng dụng CNTT, AI trong quản lý đào tạo | Hiệu trưởng | Khoa các KHCB (Bộ môn CNTT) | Phòng QLĐT& BĐCL | Kế hoạch, Hệ thống phần mềm | 5 | Trung bình | Giai đoạn 2026-2030, theo Kế hoạch | 150 | 1.5 |
| 20 | Xây dựng học liệu số | Hiệu trưởng | Khoa các KHCB (Bộ môn CNTT) | Các khoa | Kho học liệu số | 5 | Khó | Hằng năm | 200 | 2.0 |
| 21 | Tập huấn kỹ năng số cho nhà giáo | Hiệu trưởng | Khoa các KHCB (Bộ môn CNTT) | Phòng TCCB&CT HSSV, các khoa | Lớp tập huấn | 5-10 | Khó | Thường xuyên | 200 | 2.0 |
| 22 | Tập huấn kỹ năng số cho HSSV | Hiệu trưởng | Khoa các KHCB (Bộ môn CNTT) | Phòng TCCB&CT HSSV, các khoa | Chương trình tập huấn | 5-10 | Khó | Thường xuyên | 200 | 2.0 |
| VI | Đánh giá chất lượng đào tạo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Khảo sát việc làm của HSSV sau tốt nghiệp | Phó Hiệu trưởng Huỳnh Văn Chung | Phòng QLKHCN& HTPT | Các khoa | Kế hoạch, Báo cáo khảo sát | 5 | Trung bình | Quý III-IV-Quý III hằng năm | 150 | 1.5 |
| 24 | Lấy ý kiến doanh nghiệp về chất lượng đào tạo | Phó Hiệu trưởng Huỳnh Văn Chung | Phòng QLKHCN& HTPT | Phòng QLĐT& BĐCL | Báo cáo khảo sát | 5 | Trung bình | Quý III/IV hằng năm | 150 | 1.5 |
| 25 | Đề xuất cải tiến chương trình đào tạo | Phó Hiệu trưởng Huỳnh Văn Chung | Phòng QLĐT& BĐCL | Các khoa | Báo cáo cải tiến | 5 | Trung bình | Quý III/IV hằng năm | 150 | 1.5 |
| VII | Phát triển kỹ năng của người học đáp ứng yêu cầu thị trường lao động trong giai đoạn mới |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Rà soát, bổ sung nội dung phát triển kỹ năng số, kỹ năng mềm, ngoại ngữ và kỹ năng thích ứng vào chương trình đào tạo | Hiệu trưởng | Phòng QLĐT& BĐCL | Các khoa | Chương trình đào tạo được cập nhật | 5 | Trung bình | Quý III hằng năm | 150 | 1.5 |
| 27 | Tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng mềm, kỹ năng khởi nghiệp, kỹ năng tìm kiếm việc làm cho HSSV | Hiệu trưởng | Phòng TCCB& CT HSSV | Phòng QLKHCN& HTPT, các khoa | Kế hoạch, báo cáo kết quả | 5 | Khó | Thường xuyên | 200 | 2.0 |
| 28 | Phối hợp doanh nghiệp tổ chức đánh giá kỹ năng nghề, kỹ năng làm việc của HSSV trước khi tốt nghiệp | Hiệu trưởng | Các khoa | Phòng QLKHCN& HTPT | Biên bản đánh giá, báo cáo | 5 | Trung bình | Thường xuên hằng năm | 150 | 1.5 |
| 29 | Tăng cường triển khai mô hình học kỳ doanh nghiệp, đào tạo "Một chương trình hai địa điểm" | Hiệu trưởng | Phòng QLĐT& BĐCL | Phòng QLKHCN& HTPT, các khoa | Kế hoạch, báo cáo | 5 | Khó | Theo kế hoạch đào tạo | 200 | 2.0 |
| 30 | Khảo sát mức độ đáp ứng kỹ năng của HSSV sau tốt nghiệp và nhu cầu kỹ năng của doanh nghiệp | Phó hiệu trưởng Huỳnh Văn Chung | Phòng QLKHCN& HTPT | Phòng QLĐT& BĐCL, các khoa | Báo cáo khảo sát | 5 | Trung bình | Quý III hằng năm | 150 | 1.5 |
| VIII | Xây dựng, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu phục vụ đào tạo nghề và phát triển nguồn nhân lực |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Xây dựng cơ sở dữ liệu doanh nghiệp, đối tác hợp tác, MoU, hợp đồng, nhu cầu tuyển dụng và nhu cầu đào tạo | Hiệu trưởng | Phòng QLKHCN& HTPT | Các khoa, Bộ môn CNTT | Cơ sở dữ liệu số | 5 | Trung bình | Thường xuyên | 150 | 1.5 |
| 32 | Xây dựng cơ sở dữ liệu HSSV, cựu HSSV và việc làm sau tốt nghiệp | Hiệu trưởng | Phòng TCCB& CT HSSV | Phòng QLKHCN& HTPT, phòng QLĐT& BĐCL | Cơ sở dữ liệu | 5 | Trung bình | Hằng năm | 150 | 2.0 |
| 33 | Chuẩn hóa, số hóa và kết nối dữ liệu phục vụ công tác quản lý, đào tạo và hợp tác doanh nghiệp | Hiệu trưởng | Bộ môn CNTT | Các đơn vị | Hệ thống dữ liệu số | 5 | Khó | Giai đoạn 2026–2030 | 200 | 2.0 |
| 34 | Ứng dụng AI và phân tích dữ liệu trong dự báo nhu cầu nhân lực, tuyển sinh và đánh giá hiệu quả hợp tác doanh nghiệp | Hiệu trưởng | Bộ môn CNTT | Phòng QLKHCN& HTPT, phòng QLĐT& BĐCL | Báo cáo phân tích, Dashboard quản trị | 5 | Khó | Hằng năm | 200 | 2.0 |
| IX | Truyền thông và kiểm tra, giám sát |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Truyền thông hoạt động hợp tác doanh nghiệp | Hiệu trưởng | Phòng TH - HC&QT | Phòng QLKHCN& HTPT | Tin, bài, video | 10 | Trung bình | Thường xuyên | 100 | 1.0 |
| 36 | Sơ kết, tổng kết Kế hoạch | Hiệu trưởng | Phòng QLKHCN& HTPT | Các đơn vị thuộc Trường | Báo cáo sơ kết, tổng kết | 5 | Trung bình | Sơ kết Quý IV hằng năm; tổng kết Quý IV năm 2030 | 150 | 1.5 |
| 37 | Tổng hợp báo cáo gửi Sở GD&ĐT | Hiệu trưởng | Phòng QLKHCN& HTPT | Các đơn vị thuộc Trường | Báo cáo định kỳ | 5 | Trung bình | Theo yêu cầu | 150 | 1.5 |

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Công văn số 4201/SGDĐT-GDNNQLĐT ngày 26 tháng 8 năm 2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai nhiệm vụ đào tạo nghề, phát triển nguồn nhân lực gắn với nhu cầu doanh nghiệp và thị trường lao động giai đoạn 2026-2030; đề nghị các đơn vị, cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

| Nơi nhận: - Sở Giáo dục và Đào tạo (b/c); - Lãnh đạo Trường; - Các đơn vị thuộc Trường; - Lưu: VT, QLKHCN. | KT. HIỆU TRƯỞNG PHÓ HIỆU TRƯỞNG Huỳnh Văn Chung |
| --- | --- |