| UBND TỈNH QUẢNG NGÃI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KON TUM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 882/KH-CĐKT | Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 9 năm 2026 |

KẾ HOẠCH

số hóa dữ liệu văn bằng, chứng chỉ đã cấp

Căn cứ Kế hoạch số 2355/KH-BGDĐT ngày 22/12/2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo số hóa dữ liệu văn bằng, chứng chỉ đã cấp;

Căn cứ Công văn số 6090/BGDĐT-QLCL ngày 09/9/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo tăng tốc thực hiện số hóa dữ liệu văn bằng, chứng chỉ.

Trường Cao đẳng Kon Tum xây dựng Kế hoạch số hóa dữ liệu văn bằng, chứng chỉ đã cấp, với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Cập nhật toàn bộ dữ liệu văn bằng, chứng chỉ (sau đây viết tắt là VBCC) đã cấp từ sổ gốc cấp VBCC, phụ lục sổ gốc hoặc tài liệu có thông tin cấp VBCC vào Hệ thống Cơ sở dữ liệu VBCC tập trung của Bộ Giáo dục và Đào tạo; bao gồm cả VBCC do các trường tiền thân trước khi sáp nhập trên cơ sở kế thừa hồ sơ, sổ gốc đã cấp.

b) Bảo đảm dữ liệu số hóa đạt yêu cầu “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”, đủ điều kiện pháp lý phục vụ giao dịch điện tử thay thế bản giấy.

c) Xây dựng kho dữ liệu điện tử dùng chung của nhà trường, phục vụ tra cứu, xác minh VBCC nhanh chóng, chính xác.

d) Xác định rõ phạm vi số hóa, việc số hóa không tạo ra VBCC số mới, chỉ phục vụ việc tạo bản sao điện tử từ sổ gốc hoặc trích lục thông tin cấp VBCC.

2. Yêu cầu

a) Mỗi VBCC đã cấp phải được chuyển thành 1 bản ghi duy nhất trong Cơ sở dữ liệu VBCC.

b) Bảo đảm chính xác, trung thực so với tài liệu giấy hiện có; không bỏ sót, không sai lệch thông tin và phải được xác nhận bằng văn bản hoặc ký số.

c) Tuân thủ quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân; không sao chụp, sao chép, sử dụng thông tin VBCC vào mục đích khác ngoài nhiệm vụ được giao.

d) Máy tính dùng để truyền dữ liệu về Bộ Giáo dục và Đào tạo phải sử dụng kênh truyền bảo mật VPN.

đ) Đối với VBCC do các trường tiền thân đã cấp: Rà soát, thống kê và tiếp nhận đầy đủ sổ gốc, phụ lục sổ gốc, tài liệu có thông tin cấp VBCC của từng trường tiền thân; số hóa theo đúng tên Trường đã cấp tại thời điểm cấp; trường hợp sổ gốc bị thất lạc, hư hỏng hoặc không xác định được đơn vị kế thừa thì lập biên bản xác nhận hiện trạng, báo cáo Hiệu trưởng và xin ý kiến hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, không tự ý suy đoán thông tin để nhập liệu.

II. LỘ TRÌNH VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN (HOÀN THÀNH TRƯỚC NGÀY 20/11/2026)

Thực hiện chỉ đạo tại Công văn số 6090/BGDĐT-QLCL về phát động “Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số”, dữ liệu VBCC của những người sinh từ năm 1970; các mốc tiến độ số hóa dữ liệu lịch sử, đặc biệt là giai đoạn từ năm 1986 đến nay, được điều chỉnh rút ngắn, hoàn thành trước ngày 20/11/2026. Lộ trình triển khai theo ba giai đoạn:

1. Giai đoạn 1 - Kiện toàn tổ chức (từ ngày ban hành Kế hoạch đến ngày 20/9/2026)

- Thành lập Tổ công tác số hóa, bảo đảm đủ 5 vai trò: Người đọc, người giám sát đọc, người nhập liệu, trưởng nhóm và người giám sát độc lập.

- Rà soát, thống kê và tiếp nhận sổ gốc, phụ lục sổ gốc cấp VBCC của các trường tiền thân sáp nhập vào Trường; xác định khối lượng VBCC còn phải số hóa theo từng trường tiền thân và từng giai đoạn cấp.

- Lập Danh mục tài liệu số hóa, trong đó tách riêng danh mục VBCC và danh mục VBCC do các trường tiền thân cấp.

2. Giai đoạn 2 - Tăng tốc số hóa các khối dữ liệu (từ ngày 21/9/2026 đến ngày 10/11/2026)

- Từ ngày 21/9/2026 đến ngày 30/9/2026: Hoàn thành toàn bộ dữ liệu VBCC giai đoạn 2000 - 2009; đồng thời rà soát, bổ sung các bản ghi còn tồn đọng của giai đoạn 2010 - 2025.

- Từ ngày 01/10/2026 đến ngày 31/10/2026: Số hóa toàn bộ VBCC giai đoạn 1986 - 1999.

3. Giai đoạn 3 - Đối soát, xử lý dữ liệu và nghiệm thu (từ ngày 11/11/2026 đến ngày 20/11/2026)

- Đối soát 100% bản ghi trên hệ thống, bảo đảm không bỏ sót, không sai lệch.

- Hiệu trưởng phê duyệt, ký số chính thức trên Hệ thống Cơ sở dữ liệu VBCC của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo từng gói VBCC hoàn thành việc số hóa.

- Hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, lưu trữ biên bản số hóa trước ngày 20/11/2026.

III. QUY TRÌNH KỸ THUẬT SỐ HÓA

Công tác số hóa được thực hiện theo từng gói dữ liệu, mỗi gói tương ứng không quá 1 buổi làm việc của Tổ công tác số hóa, gồm 5 bước:

1. Quét, chụp tài liệu gốc: Sử dụng thiết bị quét, chụp tài liệu.

2. Nhập dữ liệu vào hệ thống: Nhập dữ liệu vào tệp Excel hoặc ứng dụng công nghệ nhận dạng ký tự để trích xuất tự động, có giám sát độc lập giữa các thành viên.

3. Kiểm tra dữ liệu đã nhập: Người nhập liệu đọc, kiểm tra lại toàn bộ thông tin của gói dữ liệu ngay sau khi hoàn thành nhập và hiệu chỉnh ngay khi phát hiện sai sót.

4. Kiểm soát chất lượng số hóa: Trưởng nhóm đối chiếu ngẫu nhiên tối thiểu 10% số lượng VBCC trong gói với sổ gốc; trường hợp tỷ lệ sai sót vượt ngưỡng cho phép thì rà soát lại toàn bộ gói dữ liệu.

5. Hoàn tất số hóa và đóng gói ký số: Lập Biên bản số hóa; trưởng nhóm ký số XML Signature; đẩy gói dữ liệu lên hệ thống và trình Hiệu trưởng phê duyệt, ký số chính thức phát hành trên Hệ thống VBCC.

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

1. Phân công nhiệm vụ

a) Phòng QLĐT&BĐCL (đơn vị chủ trì): Tham mưu ban hành Kế hoạch và tham mưu Quyết định thành lập Tổ công tác số hóa; lập Danh mục tài liệu số hóa; trực tiếp tổ chức số hóa bằng tốt nghiệp các trình độ đào tạo và VBCC do các trường tiền thân đã cấp; chủ trì tổng hợp, báo cáo tiến độ; giám sát chất lượng số hóa.

b) Phòng Tài chính - Kế toán: Tham mưu nguồn kinh phí thực hiện số hóa; hướng dẫn thanh toán, quyết toán theo quy định hiện hành.

2. Chế độ báo cáo và đánh giá

a) Thời hạn báo cáo: Trước 16 giờ 30 phút ngày thứ Sáu hằng tuần.

b) Hình thức báo cáo: Phòng QLĐT&BĐCL cập nhật số liệu tiến độ trực tuyến theo mã QR hoặc đường liên kết quy định tại Công văn số 6090/BGDĐT-QLCL.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Kế hoạch này được phổ biến đến toàn thể các đơn vị, nhà giáo, người lao động có liên quan để thống nhất thực hiện.

2. Phòng QLĐT&BĐCL chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc triển khai Kế hoạch; tham mưu Hiệu trưởng điều chỉnh tiến độ, bổ sung nhân lực hoặc điều kiện bảo đảm khi phát sinh nguy cơ chậm mốc hoàn thành trước ngày 20/11/2026.

3. Các đơn vị, cá nhân được phân công nhiệm vụ tại Mục IV có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ; trường hợp có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo Hiệu trưởng (qua phòng QLĐT&BĐCL) để xem xét, giải quyết./.

| Nơi nhận: - Lãnh đạo Trường; - Các đơn vị thuộc Trường; - Lưu: VT, QLĐT. | HIỆU TRƯỞNG Lê Trí Khải |
| --- | --- |