| UBND TỈNH QUẢNG NGÃI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KON TUM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 893/KH-CĐKT | Quảng Ngãi, ngày 16 tháng 9 năm 2026 |

KẾ HOẠCH

triển khai thực hiện Thông tư số 66/2026/TT-BGDĐT ngày 11/8/2026 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Căn cứ Quyết định số 15/2025/QĐ-TTg ngày 14/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị; Quyết định số 10/2026/QĐ-TTg ngày 09/03/2026 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 15/2025/QĐ-TTg ngày 14/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;

Căn cứ Thông tư số 66/2026/TT-BGDĐT ngày 11/8/2026 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 44/2025/QĐ-UBND ngày 21/11/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi phân cấp thẩm quyền quyết định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Thông báo số 950/TB-CĐKT ngày 17/8/2026 của Trường Cao đẳng Kon Tum Kết luận của Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng nhà trường tại cuộc họp giao ban công tác tuần từ ngày 17/8/2026 đến 23/8/2026.

Trường Cao đẳng Kon Tum xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư số 66/2026/TT-BGDĐT ngày 11/8/2026 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, với các nội dung cụ thể như sau:

| TT | Nội dung công việc | Người trực tiếp chỉ đạo | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp | Sản phẩm/ công việc | Số lượng | Độ khó, mới, phức tạp; phạm vi tác động | Thời gian hoàn thành | Điểm chấm công việc | Hệ số quy đổi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phổ biến, quán triệt, hướng dẫn thực hiện nội dung Thông tư số 66/2026/TT-BGDĐT và các văn bản có liên quan (Quyết định số 15/2025/QĐ-TTg, Quyết định số 10/2026/QĐ-TTg) đến lãnh đạo, viên chức các Khoa. | Hiệu trưởng | Phòng TH-HC&QT | Khoa Sư phạm và các đơn vị có liên quan thuộc Trường | Thông báo | 1 | Trung bình | Ngày 26/9/2026 | 120 | 1,2 |
| 2 | Rà soát, xác định phạm vi, đối tượng áp dụng của Thông tư số 66/2026/TT-BGDĐT đối với Trường (đối chiếu điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 1), làm rõ nhóm ngành, nghề đào tạo và các khu vực thực hành, thí nghiệm thuộc diện điều chỉnh, cần xây dựng tiêu chuẩn, định mức (nếu có). | Hiệu trưởng | Phòng TH-HC&QT | Các đơn vị có liên quan thuộc Trường | Báo cáo xác định phạm vi, đối tượng áp dụng | 1 | Cao | Ngày 26/9/2026 | 150 | 1,5 |
| 3 | Kiểm kê, rà soát hiện trạng máy móc, thiết bị chuyên dùng hiện có tại Khoa. Rà soát tiêu chuẩn, định mức thiết bị chuyên dùng đã ban hành trước đây để xác định mức độ phù hợp theo Điều 7 Thông tư (gồm: Quyết định số 1763/QĐ-CĐKT và Phụ lục 11 ban hành kèm theo Quyết định số 1039/QĐ-CĐKT) | Hiệu trưởng | Phòng TH-HC&QT | Khoa Sư phạm, phòng TC-KT | Danh mục; Báo cáo kết quả rà soát, đối chiếu | 2 | Trung bình | Ngày 31/10/2026 | 120 | 1,2 |
| 4 | Khảo sát, tổng hợp nhu cầu trang bị bổ sung máy móc, thiết bị chuyên dùng ngành Giáo dục Mầm non, trình độ cao đẳng theo quy mô sinh viên, người học | PHT Dương Văn Anh Dũng | Khoa Sư phạm | Phòng TC-KT, phòng TH-HC&QT | Bảng tổng hợp danh mục thiết bị | 1 | Trung bình | Ngày 31/10/2026 | 120 | 1,2 |
| 5 | Xây dựng dự thảo Quyết định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo của Trường Cao đẳng Kon Tum (sau khi có kết quả rà soát). | Hiệu trưởng | Phòng TH-HC&QT | Phòng TC-KT, khoa Sư phạm | Dự thảo Quyết định và Phụ lục tiêu chuẩn, định mức | 1 | Cao | Ngày 20/11/2026 | 150 | 1,5 |
| 6 | Hội đồng khoa học và đào tạo tổ chức thẩm định, đánh giá về sự cần thiết, thông số kỹ thuật - công nghệ và mức độ phù hợp của danh mục máy móc, thiết bị chuyên dùng với chương trình đào tạo, quy mô người học và định hướng phát triển của Trường | Chủ tịch Hội đồng | Phòng QLKHCN&HTPT | Phòng TH-HC&QT | Thông báo kết luận của Chủ tịch Hội đồng | 1 | Trung bình | Ngày 30/11/2026 | 120 | 1,2 |
| 7 | Trình Hiệu trưởng ban hành Quyết định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo của Trường. | Hiệu trưởng | Phòng TH-HC&QT | Phòng TC-KT, khoa Sư phạm | Quyết định và Phụ lục kèm theo | 1 | Trung bình | Ngày 31/12/2026 | 120 | 1,2 |
| 8 | Công khai Quyết định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trên Cổng thông tin điện tử của Trường theo quy định | Hiệu trưởng | Phòng TH-HC&QT | Tổ Quản trị hệ thống thông tin | Tin đăng công khai trên Cổng TTĐT | 1 | Thấp | Ngày 31/12/2026 | 100 | 1 |

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư số 66/2026/TT-BGDĐT ngày 11/8/2026 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo của Trường Cao đẳng Kon Tum. Đề nghị Trưởng các đơn vị, viên chức, người lao động thuộc Trường và các cá nhân, đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc, bảo đảm hiệu quả và đúng tiến độ./.

| Nơi nhận: - Lãnh đạo Trường; - Đảng ủy Trường; - Công đoàn Trường; - Đoàn Thanh niên; - Hội Sinh viên Trường; - Các đơn vị thuộc Trường; - Lưu: VT, THHCQT. | HIỆU TRƯỞNG Lê Trí Khải |
| --- | --- |

Ngày 13/8/2026 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kon Tum ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị phục vụ công tác các chức danh và phục vụ hoạt động chung của Trường Cao đẳng Kon Tum

Ngày 15/5/2026 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kon Tum ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng áp dụng cho các ngành, nghề đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp