| UBND TỈNH QUẢNG NGÃI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KON TUM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 932/KH-CĐKT | Quảng Ngãi, ngày 23 tháng 9 năm 2026 |  |

KẾ HOẠCH

hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo của

học sinh, sinh viên, năm học 2026 - 2027

Căn cứ Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;

Căn cứ Kế hoạch số 500/KH-CĐKT ngày 14 tháng 9 năm 2023 của Trường Cao đẳng Kon Tum triển khai thực hiện Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 319/QĐ-CĐKT ngày 26 tháng 8 năm 2025 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kon Tum ban hành Quy định quản lý và tổ chức hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo của học sinh, sinh viên;

Căn cứ Quyết định số 1598/QĐ-CĐKT ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kon Tum thay thế khoản 7 Điều 12 Quy định quản lý và tổ chức hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo của học sinh, sinh viên được ban hành kèm theo Quyết định số 319/QĐ-CĐKT ngày 26 tháng 8 năm 2025 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kon Tum;

Căn cứ Kế hoạch số 300/KH-CĐKT ngày 31 tháng 3 năm 2026 của Trường Cao đẳng Kon Tum phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026 - 2030;

Căn cứ Kế hoạch số 677/KH-CĐKT ngày 09 tháng 7 năm 2026 của Trường Cao đẳng Kon Tum triển khai thực hiện Quyết định số 336/QĐ-TTg ngày 25/02/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp giai đoạn 2026 - 2035” và Kế hoạch số 246/KH-UBND ngày 03/7/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi triển khai Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Kế hoạch số 355/KH-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2026 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi triển khai thực hiện Chương trình “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp giai đoạn 2026 - 2035” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 2020/QĐ-CĐKT ngày 17 tháng 9 năm 2026 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kon Tum ban hành Quy định quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở.

Trường Cao đẳng Kon Tum xây dựng Kế hoạch hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo của học sinh, sinh viên, năm học 2026 - 2027, cụ thể như sau:

Phần I

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH, SINH VIÊN, NĂM HỌC 2025 - 2026

1. Những kết quả đạt được

1.1. Công tác chỉ đạo

- Trong năm học 2025 - 2026, Lãnh đạo Trường chỉ đạo tiếp tục triển khai các văn bản hiện hành, đồng thời ban hành mới các văn bản nhằm cụ thể hoá các nội dung công việc thực hiện hiệu quả các hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo (KH, CN, ĐMST) của học sinh, sinh viên (HSSV), cụ thể: Ban hành Kế hoạch hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo của học sinh, sinh viên, năm học 2025 - 2026, ban hành Quyết định số 1598/QĐ-CĐKT ngày 31/12/2025; ban hành Kế hoạch số 418/KH-CĐKT ngày 09/10/2025; Kế hoạch số 128/KH-CĐKT ngày 03/02/2026; Kế hoạch số 343/KH-CĐKT ngày 06/4/2026; Kế hoạch số 677/KH-CĐKT ngày 09/7/2026 …

- Cơ chế, chính sách hỗ trợ HSSV trong hoạt động KH, CN, ĐMST: Nhà trường tiếp tục áp dụng cơ chế khuyến khích hoạt động KH, CN, ĐMST trong HSSV, được tích hợp tại Quyết định số 319/QĐ-CĐKT ngày 26 tháng 8 năm 2025 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kon Tum ban hành Quy định quản lý và tổ chức hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo của học sinh, sinh viên, trong đó HSSV tham gia các hoạt động KH, CN sẽ được cộng điểm rèn luyện theo năm học, được hỗ trợ kinh phí thực hiện hoạt động KH, CN đối với các đề tài là bài tập lớn (BTL), khóa luận tốt nghiệp (KLTN) và các bài báo được đăng trên các Kỷ yếu Hội nghị, Hội thảo khoa học các cấp; khen thưởng cho các nghiên cứu đạt kết quả tốt, được ứng dụng thực tế hoặc đạt giải tại các cuộc thi cấp trường, cấp tỉnh và toàn quốc.

1.2. Kết quả cụ thể

Trong năm học 2025 - 2026, hoạt động KH, CN, ĐMST của HSSV được nhà trường quan tâm và chỉ đạo triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch, đạt được những kết quả khả quan, cụ thể:

- Tổ chức 01 Hội nghị HSSV nghiên cứu khoa học theo Kế hoạch số 139/KH-CĐKT ngày 21/8/2025, thu hút 42 bài viết và 80 lượt HSSV tham gia, qua đó đánh giá kết quả nổi bật và định hướng kế hoạch hoạt động KH, CN, ĐMST cho người học.

- Triển khai 02 đợt thực hiện bài tập lớn với 43 bài tập lớn, 76 lượt HSSV tham gia, thực hiện đúng quy trình đăng ký – xét duyệt – chấm điểm hai giám khảo.

- Tổ chức 01 Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cấp trường theo Kế hoạch số 418/KH-CĐKT ngày 09/10/2025, với 18 dự án và 64 HSSV tham gia, tổ chức đủ hai vòng sơ khảo – chung khảo theo đúng quy trình.

- Tổ chức 01 khóa bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp sáng tạo cho HSSV theo Thông báo số 945/TB-CĐKT ngày 14/8/2026, quy mô 160 HSSV, góp phần thực hiện nhiệm vụ nâng cao năng lực hoạt động KH, CN, ĐMST cho người học.

- Lựa chọn, tham mưu cử 03 dự án tham dự Vòng chung kết Cuộc thi HSSV với ý tưởng khởi nghiệp lần thứ VIII do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức (Kế hoạch số 343/KH-CĐKT ngày 06/4/2026); kết quả cả 03 dự án đều đạt giải Khuyến khích cấp Bộ.

- Về công tác khen thưởng, khích lệ: Tham mưu Hiệu trưởng khen thưởng 03 cá nhân HSSV có thành tích xuất sắc trong hoạt động KH, CN, ĐMST năm 2026; khen thưởng HSSV đạt giải Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2025 (Quyết định số 1032/QĐ-CĐKT ngày 10/11/2025), tổng kinh phí 12.200.000 đồng; hỗ trợ kinh phí hoàn thiện sản phẩm, kinh phí dự thi cấp Bộ cho 03 dự án đạt giải.

Với tổng cộng 380 lượt HSSV tham gia, có sản phẩm cụ thể (bài báo cáo, bài tập lớn, dự án khởi nghiệp) và có giải thưởng cấp Bộ, hoạt động KH, CN, ĐMST của HSSV năm học 2025 – 2026 đã tạo được dấu ấn tích cực.

2. Tồn tại, hạn chế

- Nguồn kinh phí dành cho hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp HSSV còn hạn chế, chưa có nguồn hoặc mục chi riêng ổn định hằng năm.

- Công tác phát hiện, lựa chọn và bồi dưỡng ý tưởng, dự án khởi nghiệp ở cấp khoa chưa được thực hiện thường xuyên, liên tục trong năm học mà chủ yếu mang tính thời vụ, phụ thuộc vào từng đợt phát động của Trường.

- Số lượng nhà giáo có kinh nghiệm hướng dẫn về nghiên cứu khoa học và cố vấn khởi nghiệp còn hạn chế và phân bố không đồng đều giữa các khoa, ngành; mạng lưới cố vấn khởi nghiệp ĐMST đã hình thành nhưng chưa phát huy được vai trò, ảnh hưởng đến chất lượng hướng dẫn trên toàn Trường.

- Công tác truyền thông, kết nối doanh nghiệp – nhà đầu tư để hỗ trợ hiện thực hóa ý tưởng, giới thiệu kết quả nghiên cứu chưa được triển khai đậm nét, chưa tạo được kênh kết nối thường xuyên sau các cuộc thi/hội nghị.

### 3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế

3.1. Nguyên nhân khách quan

- Nhu cầu và mức độ quan tâm của HSSV đối với hoạt động KH, CN, ĐMST chưa đồng đều giữa các ngành, các khóa học.

- Nguồn kinh phí của nhà trường còn hạn chế, trong khi kinh phí phải ưu tiên cho nhiều nhiệm vụ thường xuyên; cơ chế huy động và xã hội hóa nguồn lực cho nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp HSSV vẫn còn khó khăn.

3.2. Nguyên nhân chủ quan

- Mạng lưới hỗ trợ HSSV nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp chưa phát huy hiệu quả, dẫn đến công tác kết nối, tư vấn, bồi dưỡng và phát triển ý tưởng nghiên cứu, sáng tạo, khởi nghiệp của HSSV còn hạn chế.

- Một số khoa chưa xác định đầy đủ vai trò của việc phát hiện, ươm tạo và bồi dưỡng ý tưởng ngay từ đầu năm học; công tác theo dõi, lựa chọn, hỗ trợ ý tưởng còn thiếu tính thường xuyên.

Phần II

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH, SINH VIÊN, NĂM HỌC 2026 - 2027

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Đẩy mạnh hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong HSSV năm học 2026 - 2027 theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn với ngành, nghề đào tạo và nhu cầu thực tiễn; tạo môi trường để HSSV phát huy tính chủ động, sáng tạo, năng lực nghiên cứu, tư duy giải quyết vấn đề và khả năng phát triển các ý tưởng, sản phẩm có tính ứng dụng.

Từng bước hình thành quy trình hỗ trợ HSSV từ phát hiện ý tưởng, tuyển chọn, hướng dẫn, hoàn thiện, đánh giá đến tham gia các cuộc thi, diễn đàn và kết nối doanh nghiệp; tăng cường vai trò của các khoa, nhà giáo, chuyên gia và doanh nghiệp trong hoạt động KH, CN, ĐMST của người học.

2. Mục tiêu cụ thể

- Thu hút ít nhất 400 lượt HSSV tham gia các hoạt động KH, CN, ĐMST trong năm học.

- Tổ chức ít nhất 01 khoá bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về hoạt động KH, CN, ĐMST.

- Có ít nhất 45 đề tài BTL, KLTN của HSSV được đăng ký, đánh giá; tỷ lệ xếp loại khá trở lên; khuyến khích HSSV tham gia các nhóm nghiên cứu cùng nhà giáo.

- Tổ chức ít nhất 01 Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” cấp Trường với ít nhất 15 ý tưởng/dự án tham gia. Lựa chọn, hoàn thiện và cử ít nhất 01 ý tưởng/dự án của HSSV tham gia các cuộc thi khởi nghiệp cấp tỉnh, cấp quốc gia hoặc tương đương.

- Tăng cường kết nối với doanh nghiệp, chuyên gia, tổ chức, cựu HSSV và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp nhằm huy động nguồn lực, tư vấn, hỗ trợ phát triển và ứng dụng các sản phẩm KH, CN, ĐMST của HSSV.

- Thực hiện khen thưởng, động viên và hỗ trợ kịp thời đối với HSSV, nhà giáo và các đơn vị có thành tích trong hoạt động KH, CN, ĐMST.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác phát triển

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Lãnh đạo Trường tổ chức triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch; bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

- Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thuộc Trường triển khai thực hiện Kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ được phân công; tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện và định kỳ báo cáo Lãnh đạo Trường theo quy định.

- Hướng dẫn tác giả, nhóm tác giả hoàn thiện hồ sơ hoạt động KH, CN, ĐMST; tham mưu tổ chức thẩm định, đánh giá, nghiệm thu và công nhận kết quả, sản phẩm của đề tài khoa học và công nghệ, ý tưởng/dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của HSSV; thực hiện quản lý, lưu trữ hồ sơ theo quy định.

- Thực hiện kê khai khối lượng giờ nghiên cứu khoa học của nhà giáo lên hệ thống theo đúng quy định.

- Chủ động tìm kiếm, thiết lập và duy trì kết nối với doanh nghiệp, chuyên gia, các tổ chức và các đơn vị có liên quan nhằm huy động nguồn lực, tạo môi trường và cơ hội hỗ trợ HSSV trong hoạt động KH, CN, ĐMST.

2. Phòng Tổ chức cán bộ và Công tác học sinh - sinh viên

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu đánh giá kết quả rèn luyện và công tác thi đua - khen thưởng năm học 2026 - 2027 cho HSSV.

3. Phòng Quản lý Đào tạo và Bảo đảm chất lượng

Chủ trì, phối hợp với phòng QLKHCN&HTPT, các khoa liên quan để nhập điểm lên hệ thống phần mềm đối với HSSV tham gia các hoạt động KH, CN (BTL, KLTN).

4. Phòng Tài chính - Kế toán

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu bố trí kinh phí cho hoạt động KH, CN, ĐMST của HSSV.

5. Phòng Tổng hợp - Hành chính và Quản trị

- Phối hợp bố trí cơ sở vật chất, không gian sáng tạo và khu vực hỗ trợ khởi nghiệp phục vụ hoạt động nghiên cứu, trải nghiệm và phát triển ý tưởng khởi nghiệp của HSSV.

- Bảo đảm các điều kiện về trang thiết bị và hạ tầng kỹ thuật phục vụ triển khai hiệu quả hoạt động khởi nghiệp sáng tạo trong nhà trường.

- Chỉ đạo Ban Truyền thông:

+ Tổ chức tuyên truyền, lan tỏa các hoạt động KH, CN, ĐMST đến toàn thể HSSV trong Trường bằng nhiều hình thức phù hợp, đa dạng và hiệu quả.

+ Xây dựng, đăng tải và cập nhật thường xuyên các tin, bài, hình ảnh, video về hoạt động KH, CN, ĐMST; giới thiệu các đề tài, ý tưởng, dự án tiêu biểu, gương HSSV có thành tích nổi bật, qua đó khuyến khích tinh thần sáng tạo, khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu khoa học và tinh thần khởi nghiệp trong HSSV.

6. Các khoa thuộc Trường

- Tổ chức triển khai Kế hoạch này đến toàn thể HSSV thuộc đơn vị; vận động và hướng dẫn HSSV đăng ký thực hiện; phân công, đôn đốc nhà giáo tham gia hướng dẫn HSSV trong quá trình thực hiện đề tài KHCN, ý tưởng/dự án khởi nghiệp ĐMST.

- Tổ chức cuộc thi “Học sinh sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” cấp khoa nhằm tạo môi trường để HSSV hình thành, phát triển và trình bày ý tưởng/dự án khởi nghiệp; lựa chọn các ý tưởng/dự án có tiềm năng để bồi dưỡng, hoàn thiện và đề xuất tham gia các cuộc thi cấp Trường.

- Phối hợp với Phòng QLKHCN&HTPT tổ chức xét duyệt thuyết minh đề cương, theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện đề tài; kịp thời đề xuất biểu dương, khen thưởng HSSV có thành tích xuất sắc trong hoạt động KH, CN, ĐMST.

- Theo dõi, tổng hợp và báo cáo tình hình triển khai hoạt động KH, CN, ĐMST của HSSV thuộc đơn vị; chủ động đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính ứng dụng của các đề tài, ý tưởng/dự án.

- Đối với Khoa Kinh tế và Nông Lâm: Chịu trách nhiệm phân công nhà giáo giảng dạy mô đun “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” theo chương trình đào tạo; tổ chức giảng dạy gắn với hoạt động đổi mới sáng tạo của HSSV, góp phần trang bị kiến thức, kỹ năng và hỗ trợ HSSV hình thành, phát triển các ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

7. Đề nghị BCH Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên

- Duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động của Câu lạc bộ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo môi trường và không gian phù hợp để HSSV nghiên cứu, trao đổi, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm; khuyến khích hình thành và phát triển các ý tưởng, sáng kiến của HSSV.

- Phối hợp triển khai, tuyên truyền và vận động đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia các nội dung, hoạt động KH, CN, ĐMST theo Kế hoạch; chủ động phát hiện, giới thiệu các HSSV có năng lực, ý tưởng và tinh thần nghiên cứu, sáng tạo.

- Phối hợp tuyên truyền, vận động đội ngũ cán bộ Đoàn – Hội, đặc biệt là nhà giáo trẻ, tích cực tham gia đồng hành, hướng dẫn và hỗ trợ HSSV trong quá trình hình thành, phát triển và triển khai các đề tài, ý tưởng/dự án khởi nghiệp ĐMST.

Trên đây là Kế hoạch hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo của học sinh, sinh viên, năm học 2026 - 2027 của Trường Cao đẳng Kon Tum; yêu cầu các tổ chức, cá nhân triển khai thực hiện nghiêm túc./.

| Nơi nhận: - Đảng ủy Trường; - Lãnh đạo Trường; - Công đoàn Trường; - Đoàn Trường – Hội Sinh viên Trường; - Các đơn vị thuộc Trường; - Lưu: VT, QLKHCN. | KT. HIỆU TRƯỞNG PHÓ HIỆU TRƯỞNG Huỳnh Văn Chung |
| --- | --- |

Phụ lục

NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ,

ĐỔI MỚI SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH, SINH VIÊN, NĂM HỌC 2026 - 2027

CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG KON TUM

| TT | Nội dung công việc | Người trực tiếp chỉ đạo | Đơn vị chủ trì | Sản phẩm/ công việc | Số lượng | Độ khó, mới, phức tạp | Thời gian hoàn thành | Điểm chấm | Hệ số quy đổi | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Hoạt động khoa học và công nghệ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Cập nhật, sửa đổi Quy định quản lý và tổ chức hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo của HSSV | Hiệu trưởng | Phòng QLKHCN&HTPT | Quyết định ban hành Quy định quản lý và tổ chức hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo của HSSV | 1 | Cao | Tháng 10/2026 | 200 | 2,0 |  |
| 2. | Triển khai đăng ký đề tài KH&CN của HSSV năm học 2026 – 2027. | Trưởng khoa, Trưởng bộ môn | Các khoa, bộ môn | Danh mục đề tài KH&CN của HSSV | 1-2 đề tài/năm/HSSV | Trung bình | Tuần học thứ 3/học kỳ | 120 | 1,2 |  |
| 3. | Tổ chức xét duyệt, tham mưu Quyết định phê duyệt danh mục đề tài | PHT Huỳnh Văn Chung | Phòng QLKHCN&HTPT | Quyết định ban hành danh mục đề tài | 1 Danh mục/lớp | Thấp | Tuần học thứ 4/học kỳ | 100 | 1,0 |  |
| 4. | Tổ chức đánh giá kết quả đề tài KH&CN | Phó Trưởng phòng - Nguyễn Thành Hiền | Phòng QLKHCN&HTPT, Giám khảo I và II | Kết quả đề tài | 100% | Trung bình | Cuối mỗi học kỳ | 120 | 1,2 |  |
| 5. | Tham mưu Quyết định phê duyệt kết quả đề tài và công nhận khối lượng của nhà giáo. | PHT Huỳnh Văn Chung | Phòng QLKHCN&HTPT, Giám khảo I và II. | Quyết định công nhận kết quả và khối lượng giờ của nhà giáo | 1 QĐ/lớp | Thấp | Sau khi có kết quả nghiệm thu | 100 | 1,0 |  |
| II | Hoạt động đổi mới sáng tạo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Tham mưu Quyết định ban hành Quy chế hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp sáng tạo | Hiệu trưởng | Phòng QLKHCN&HTPT | Quyết định | 1 | Cao | Tháng 9/2026 | 200 | 2,0 |  |
| 2. | Tổ chức ít nhất 1 khoá tập huấn về kiến thức, kỹ năng hoạt động KH, CN, ĐMST cho HSSV | PHT Huỳnh Văn Chung | Phòng QLKHCN&HTPT | Kế hoạch, Công văn | 1 | Trung bình | Tháng 8/2026 (đã hoàn thành) | 120 | 1,2 |  |
| 3. | Tổ chức Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” cấp Trường | PHT Huỳnh Văn Chung | Phòng QLKHCN&HTPT | Kế hoạch, Thông báo, Quyết định | 1 | Cao | Tháng 11/2026 | 200 | 2,0 |  |
| 4. | Tổ chức tuyển chọn các dự án, ý tưởng KNĐMST xuất sắc tham dự cuộc thi cấp trên | PHT Huỳnh Văn Chung | Phòng QLKHCN&HTPT | Công văn | 3 - 4 | Cao | Tháng 02/2027 | 200 | 2,0 |  |
| 5. | Ươm tạo ít nhất 5 dự án, trong đó tối thiểu 2 dự án hoàn thiện sản phẩm mẫu và đủ điều kiện tiếp cận thị trường. | PHT Huỳnh Văn Chung | Phòng QLKHCN&HTPT | Dự án | 5 | Cao | Tháng 02/2027 | 200 | 2,0 |  |
| III | Hoạt động truyền thông |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Đẩy mạnh tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa của hoạt động KH, CN, ĐMST đối với HSSV; thường xuyên giới thiệu các đề tài, sản phẩm, mô hình, dự án khởi nghiệp tiêu biểu. | Trưởng phòng TH-HC&QT | Ban Truyền thông | Tin/bài | ≥5 | Thấp | Thường xuyên | 100 | 1,0 |  |
| IV | Huy động nguồn lực và kết nối doanh nghiệp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Tham mưu ký kết hợp tác với ít nhất 1 doanh nghiệp hỗ trợ triển khai hoạt động KH, CN, ĐMST. | Hiệu trưởng | Phòng QLKHCN&HTPT | Hợp đồng/Biên bản ghi nhớ/Thoả thuận tài trợ | ≥1 | Cao | Trước tháng 7/2027 | 200 | 2,0 |  |
| 2. | Kết nối doanh nghiệp, chuyên gia để hỗ trợ bồi dưỡng dự án xuất sắc tham gia các cuộc thi cấp tỉnh, cấp quốc gia. | PHT Huỳnh Văn Chung | Phòng QLKHCN&HTPT | Biên bản ghi nhớ, hợp tác | 1 | Cao | Trước tháng 12/2026 | 200 | 2,0 |  |
| V | Lưu trữ dữ liệu KH, CN, ĐMST của HSSV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Xây dựng cơ sở dữ liệu số về ý tưởng, dự án, doanh nghiệp và chuyên gia khởi nghiệp. | PHT Huỳnh Văn Chung | Phòng QLKHCN&HTPT | Dự án được lưu trữ | 1 | Cao | Dự kiến trước tháng 7/2027 | 200 | 2,0 |  |

Kế hoạch số 374/KH-CĐKT ngày 03/10/2025 hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo của học sinh, sinh viên, năm học 2025 - 2026.

Quyết định số 1598/QĐ-CĐKT ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kon Tum thay thế khoản 7 Điều 12 Quy định quản lý và tổ chức hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo của học sinh, sinh viên được ban hành kèm theo Quyết định số 319/QĐ-CĐKT ngày 26 tháng 8 năm 2025 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kon Tum.

Kế hoạch triển khai thực hiện Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cấp Trường năm 2025.

Kế hoạch ươm tạo các ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo tiềm năng năm 2026.

Kế hoạch tham gia Vòng chung kết Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” lần thứ VIII và Ngày hội khởi nghiệp quốc gia tại thành phố Hà Nội.

Kế hoạch số 677/KH-CĐKT ngày 09 tháng 7 năm 2026 của Trường Cao đẳng Kon Tum triển khai thực hiện Quyết định số 336/QĐ-TTg ngày 25/02/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp giai đoạn 2026 - 2035” và Kế hoạch số 246/KH-UBND ngày 03/7/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi triển khai Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Mức độ công việc, gồm 4 mức: Thấp; Trung Bình; Cao; Khó, phức tạp và mang tính đột phá.

+ Mức độ thấp: Thường xuyên, nhiệm vụ chủ yếu là thống kê (1.0).

+ Mức độ trung bình: Thường xuyên, nhưng có tính thống kê, tổng hợp cao hơn tháng, tác động lớn hơn báo cáo hằng tháng (1.2).

+ Mức độ cao: Tổng hợp, phân tích, đánh giá số liệu, không quá khó và phức tạp (1.5).

+ Mức độ khó và phức tạp: Khó, phức tạp, tác động lớn, sâu rộng trong toàn Đảng (2.0).