## Quy ước màu
QUY ƯỚC MÀU — Phụ lục kết quả công tác tháng 10 năm 2026 (bản rà soát)
Bản sao từ “2. Phu luc chi tiet ket qua cong tac thang 10.2026.xlsx”. Tệp gốc giữ nguyên. Đối chiếu với Kế hoạch số 983/KH-CĐKT (kế hoạch tháng 10) và Phụ lục IIb các đơn vị nộp. Chưa có cột Task_ID nên mọi đối chiếu là GẦN ĐÚNG.
Mẫu | Ô đã sửa | Chữ đỏ đậm + nền vàng nhạt; di chuột vào ô để xem giá trị cũ và lý do
Mẫu | Nội dung bổ sung mới | Chữ xanh dương (cả dòng nhiệm vụ thêm mới)
Mẫu | Chờ quyết | Nền cam nhạt: chưa sửa số, chờ đơn vị / người có thẩm quyền xác nhận
Mẫu | Đề nghị bỏ | Chữ đỏ gạch ngang + nền vàng nhạt (dòng đã hoàn thành hoặc trùng)
NHẬT KÝ SỬA ĐỔI
STT | Loại | Vị trí | Nội dung cũ | Nội dung mới / đề xuất | Căn cứ
1 | Bổ sung | Dòng 15 (1.6) |  | Đánh giá ngoài chất lượng chương trình đào tạo ngành, nghề Lâm sinh ¦ Phòng QLĐT&BĐCL | Phụ lục IIb Phòng QLĐT&BĐCL dòng 1.6 (KPI 1/1/1); báo cáo IIa mục 1.1b; KH-983 mục 1.6
2 | Bổ sung | Dòng 16 (1.7) |  | Thẩm định, ban hành quy trình bảo đảm chất lượng đợt 2 năm 2026 ¦ Phòng QLĐT&BĐCL | Phụ lục IIb Phòng QLĐT&BĐCL dòng 1.7 (SL 3, KPI 3/3/3); KH-983 mục 1.7
3 | Bổ sung | Dòng 17 (1.8) |  | Báo cáo kết quả khảo sát các bên liên quan về hoạt động của nhà trường và chất lượng các CTĐT năm 2026 ¦ Phòng QLKHCN&HTPT | Phụ lục IIb Phòng QLKHCN&HTPT dòng 9-12 (BC số 431, 433, 454, 437/BC-CĐKT, KPI 1/1/1); KH-983 mục 1.8. ĐỐI CHIẾU GẦN ĐÚNG (chưa có Task_ID)
4 | Bổ sung | Dòng 40 (7) |  | Rà soát, đăng ký loại bỏ các ngành, nghề đào tạo không còn phù hợp, nguồn tuyển sinh hạn chế ¦ Phòng QLĐT&BĐCL | Phụ lục IIb Phòng QLĐT&BĐCL dòng 1.8 (KPI 1/1/1); KH-983 mục II.1
5 | Bổ sung | Dòng 41 (8) |  | Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 398/NQ-UBTVQH16 ngày 08/8/2026 về việc phê chuẩn bộ học liệu đa phương tiện (tập 1) - bài giảng và câu hỏi trắc nghi ¦ Phòng QLKHCN&HTPT | Phụ lục IIb Phòng QLKHCN&HTPT dòng 1 (Kế hoạch số 957/KH-CĐKT ngày 29/9/2026, KPI 1/1/1); KH-983 mục II.20. ĐỐI CHIẾU GẦN ĐÚNG
6 | Bổ sung | Dòng 42 (9) |  | Xây dựng Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2026-2027 ¦ Đoàn TN - Hội SV | Phụ lục IIb Đoàn TN dòng 4.1 (KPI 1/0,75/1); KH-983 mục II.13
7 | Sửa | B33 | CÁC NHIỆM VỤ CHƯA HOÀN THÀNH, ĐANG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN (CHUYỂN SANG THÁNG SAU) | Các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh khác ngoài kế hoạch, từ tháng trước chuyển sang | Tiêu đề cũ “Các nhiệm vụ chưa hoàn thành, đang triển khai thực hiện (chuyển sang tháng sau)” không khớp nội dung: 5/5 dòng cũ có KPI 100%. Dùng đúng tiêu đề mục II của Kế hoạch số 983/KH-CĐKT.
8 | Sửa | Cột (10) các dòng tổng Trục và mục II (J9, J19, J25, J28, J30, J33) | để trống | =SUM(...) như PL-375 | Bản dự thảo thiếu tổng cột (10) “Số lượng quy đổi”; PL-375 đã ban hành có tổng cột này.
9 | Sửa | M29 | =K29*1 | =K29*0.75 | Phòng TCCB&CTHSSV tự chấm KPI chất lượng 0,75 (Phụ lục IIb dòng 1.4); dự thảo ghi 1.
10 | Sửa | O29 | =K29*1 | =K29*0.5 | Phòng TCCB&CTHSSV tự chấm KPI tiến độ 0,5 (Phụ lục IIb dòng 1.4); dự thảo ghi 1.
11 | Sửa | D24 | Phòng QLKHCN&HTPT | Khoa CKHCB | Kế hoạch số 983/KH-CĐKT mục 3.12 giao Khoa CKHCB chủ trì; dự thảo ghi Phòng QLKHCN&HTPT.
12 | Chờ quyết | B24 | Xây dựng công cụ thiết kế bộ học liệu hỗ trợ dạy học tích hợp (bảng quy trình, phiếu đánh giá thực hiện, phiếu học tập, phiếu hướng dẫn luyện tập) | (giữ nguyên) | Không có báo cáo của Khoa CKHCB hay Phòng QLKHCN&HTPT về công cụ học liệu dạy học tích hợp (Phụ lục IIa, IIb). Dự thảo ghi hoàn thành 100%. Đề nghị đơn vị xác nhận trước khi chốt.
13 | Chờ quyết | K26 | =F26*0.5 | (giữ nguyên) | BPVPĐU chưa nộp báo cáo kết quả. KPI số lượng 50% (2,5/5) do người lập đặt, chưa có căn cứ trong hồ sơ.
14 | Chờ quyết | B34 | Rà soát, đánh giá, thanh lý tài sản năm 2026 | (giữ nguyên) | Không tìm thấy nội dung “thanh lý tài sản” trong bất kỳ báo cáo đơn vị nào (Phòng TH-HC&QT chưa điền kết quả Phụ lục IIb). Báo cáo Word mục I.1 ghi đã thực hiện nhưng mục III.5 lại ghi “tiếp tục”. Đề nghị Phòng TH-HC&QT xác nhận.
15 | Chờ quyết | B37 | Báo cáo sơ kết công tác quý III và phương hướng, nhiệm vụ công tác quý IV năm 2026 của Đảng ủy Trường. | (giữ nguyên) | BPVPĐU chưa nộp báo cáo. Hồ sơ Phòng QLKHCN&HTPT chỉ ghi Báo cáo số 120-BC/ĐU ngày 06/10/2026 về nhiệm vụ tháng 9, không phải báo cáo sơ kết quý III. Đề nghị Văn phòng Đảng ủy xác nhận.
16 | Chờ quyết | B38 | Tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 | (giữ nguyên) | Công đoàn cơ sở tự ghi “Cơ bản hoàn thành (khám sức khỏe đang thực hiện)”; dự thảo tính KPI 100%.
17 | Sửa | A39 | 1.6 (mục I, Trục 1) | 6 | Chuyển từ mục I (dòng 1.6 cũ) sang mục II vì đây là nhiệm vụ mục II.2 của Kế hoạch số 983/KH-CĐKT (đột xuất, chuyển từ tháng trước sang).
18 | Sửa | Bản cũ dòng 1.6 | Mục I Trục 1, số thứ tự 1.6 | Mục II, dòng 39 | Nhiệm vụ này thuộc mục II của KH-983; số 1.6 nay dành cho “Đánh giá ngoài chương trình đào tạo nghề Lâm sinh” (KH-983 mục 1.6)
19 | Chờ quyết | B41 | Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 398/NQ-UBTVQH16 ngày 08/8/2026 về việc phê chuẩn bộ học liệu đa phương tiện (tập 1) - bài giảng và câu hỏi trắc nghiệm kiến thức, kỹ năng số cơ bản (micro-learning) dùng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong khối cơ quan nhà nước; lan tỏa phong trào “bình dân học vụ số” cho các tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn hệ thống c | (giữ nguyên) | Đối chiếu gần đúng: Kế hoạch số 957/KH-CĐKT triển khai Công văn 2514-CV/ĐU về Nghị quyết 398/NQ-UBTVQH16 và Phong trào Bình dân học vụ số. Chưa có Task_ID để khẳng định cùng một nhiệm vụ.
20 | Chờ quyết | B17 | Báo cáo kết quả khảo sát các bên liên quan về hoạt động của nhà trường và chất lượng các CTĐT năm 2026 | (giữ nguyên) | Đối chiếu gần đúng: 4 báo cáo khảo sát (BC 431, 433, 454, 437) của Phòng QLKHCN&HTPT khớp SL 4 của KH-983 mục 1.8, nhưng BC 431 là rà soát người dạy nghề. Đề nghị đơn vị xác nhận.

## BC Kết quả tháng 10
UBND TỈNH QUẢNG NGÃI | [5 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KON TUM | [5 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phụ lục KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2026 CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG KON TUM
TT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | Người trực tiếp chỉ đạo | Đơn vị chủ trì | Sản phẩm/ Công việc | Số lượng | Độ khó, mới, phức tạp; phạm vi tác động | Điểm chấm công việc | Hệ số quy đổi | Số lượng quy đổi | KPI (số lượng) |  | KPI (chất lượng) |  | KPI (tiến độ)
[10 empty] | Thực tế hoàn thành | Quy đổi | Thực tế hoàn thành | Quy đổi | Thực tế hoàn thành | Quy đổi
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9)= (8)* 1% | (10)= (6)* (9) | (11)=(6)* [Tỷ lệ hoàn thành khối lượng] Thiếu 1 = 75% (trừ 0,25) | (12)= (9)* (11) | (13)=(11)*[Tỷ lệ hoàn thành chất lượng] Sửa đổi 1-2 lần 75% (trừ 0,25) | (14)= (9)* (13) | (15)=(11)*[Tỷ lệ hoàn thành tiến độ] Chậm tiến độ 75% (trừ 0,25) | (16)= (9)* (15)
I | Các nhiệm vụ theo kế hoạch (chương trình) công tác đã đề ra từ đầu tháng
(1): 1; (2): Trục (1) - Thực hiện mục tiêu phát triển Kinh tế - xã hội và nhiệm vụ chính trị được giao |  | 18 | 13 | 18 | 13 | 18 | 13 | 18
1.1 | Xây dựng, ban hành Quy định Hội giảng nhà giáo lần thứ VII, năm học 2026 – 2027 (tiêu chí, biểu mẫu, quy trình) | PHT Dương Văn Anh Dũng | Phòng QLĐT&BĐCL | Quy định; Biểu mẫu | 1 | Trung bình | 120 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2
1.2 | Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư số 76/2026/TT-BGDĐT ngày 18/9/2026 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trong giáo dục nghề nghiệp | Hiệu trưởng | Phòng QLĐT&BĐCL | Kế hoạch | 1 | Trung bình | 120 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2
1.3 | Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 361/2026/NĐ-CP ngày 17/9/2026 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học và kiểm định chất lượng giáo dục | Hiệu trưởng | Phòng QLĐT&BĐCL | Kế hoạch | 1 | Trung bình | 120 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2
1.4 | Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư số 77/2026/TT-BGDĐT ngày 25/9/2026 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành danh mục ngành, nghề đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp | Hiệu trưởng | Phòng QLĐT&BĐCL | Kế hoạch | 1 | Trung bình | 120 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2
1.5 | Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư số 79/2026/TT-BGDĐT ngày 25/9/2026 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp | Hiệu trưởng | Phòng QLĐT&BĐCL | Kế hoạch | 1 | Trung bình | 120 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2
1.6 | Đánh giá ngoài chất lượng chương trình đào tạo ngành, nghề Lâm sinh | PHT Huỳnh Văn Chung | Phòng QLĐT&BĐCL | Kế hoạch | 1 | Cao | 150 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5
1.7 | Thẩm định, ban hành quy trình bảo đảm chất lượng đợt 2 năm 2026 | Hiệu trưởng | Phòng QLĐT&BĐCL | Quyết định | 3 | Cao | 150 | 1.5 | 4.5 | 3 | 4.5 | 3 | 4.5 | 3 | 4.5
1.8 | Báo cáo kết quả khảo sát các bên liên quan về hoạt động của nhà trường và chất lượng các CTĐT năm 2026 | PHT Huỳnh Văn Chung | Phòng QLKHCN&HTPT | Báo cáo | 4 | Cao | 150 | 1.5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6
(1): 2; (2): Trục (2) - Hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(1): 3; (2): Trục (3) - Thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số |  | 8.2 | 5 | 8.2 | 5 | 8.2 | 5 | 8.2
3.1 | Tổ chức Hội thảo khoa học "Chuyển đổi số toàn diện trong quản trị nhà trường gắn với nâng cao chất lượng đào tạo" | Hiệu trưởng | Phòng QLKHCN&HTPT | Hồ sơ chuyên môn | 1 | Cao | 150 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5
3.2 | Xây dựng Kế hoạch xây dựng, quản lý, khai thác, kết nối, chia sẻ và phát triển cơ sở dữ liệu giai đoạn 2026 - 2030 | Hiệu trưởng | Phòng QLKHCN&HTPT | Kế hoạch | 1 | Trung bình | 120 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2
3.3 | Xây dựng công cụ AI hỗ trợ biên soạn, cập nhật giáo trình đào tạo | Hiệu trưởng | Phòng QLĐT&BĐCL | Bộ công cụ đóng gói: Skills, Prompt, quy trình, thông báo | 1 | Khó và phức tạp | 200 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2
3.4 | Số hóa dữ liệu văn bằng, chứng chỉ đã cấp (kể cả do các trường tiền thân cấp); đối soát, nghiệm thu, ký số trên Hệ thống CSDL VBCC của Bộ GD&ĐT — giai đoạn 1986–1999 | Hiệu trưởng | Phòng QLĐT&BĐCL | Dữ liệu VBCC trên hệ thống; Biên bản số hóa | 1 | Cao | 150 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5
3.5 | Xây dựng công cụ thiết kế bộ học liệu hỗ trợ dạy học tích hợp (bảng quy trình, phiếu đánh giá thực hiện, phiếu học tập, phiếu hướng dẫn luyện tập) | Hiệu trưởng | Khoa CKHCB | Bộ công cụ đóng gói: Skills, Prompt, quy trình, thông báo | 1 | Khó và phức tạp | 200 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2
(1): 4; (2): Trục (4) - Xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; giữ gìn đoàn kết, thống nhất nội bộ; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực |  | 7.5 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 4.5
4.1 | Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận và chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV | Bí thư Đảng ủy | BPVPĐU | Báo cáo kết quả quán triệt | 5 | Trung bình | 120 | 1.2 | 6 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3
4.2 | Kế hoạch tổ chức Đại hội các Chi đoàn học sinh, sinh viên nhiệm kỳ 2026- 2027 | PHT Huỳnh Văn Chung | Đoàn TN - Hội SV | Kế hoạch | 1 | Cao | 150 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5
(1): 5; (2): Trục (5) - Phát triển văn hóa, con người, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân |  | 1.2 | 1 | 1.2 | 0.75 | 0.9 | 0.5 | 0.6
5.1 | Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 (từ ngày 01/10 đến ngày 07/10/2026); báo cáo kết quả gửi Sở Giáo dục và Đào tạo | Hiệu trưởng | Phòng TCCB&CTHSSV | Báo cáo | 1 | Trung bình | 120 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.2 | 0.75 | 0.9 | 0.5 | 0.6
(1): 6; (2): Trục (6) - Củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, nâng cao hiệu quả đối ngoại và hội nhập quốc tế |  | 9 | 5 | 9 | 5 | 9 | 5 | 9
6.1 | Duy trì ổn định chính trị nội bộ, bảo đảm an ninh trật tự trường học và thực hiện Đề án xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương | Hiệu trưởng | Phòng TCCB&CTHSSV | Theo dõi, Giám sát, Báo cáo | 1 | Thấp | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6.2 | Tổ chức Đoàn ra tới thăm và làm việc với Sở Giáo dục và Thể thao các tỉnh Nam Lào | Hiệu trưởng | Phòng QLKHCN&HTPT | Quyết định, Kế hoạch, Báo cáo | 4 | Khó và phức tạp | 200 | 2 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8
(1): II; (2): Các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh khác ngoài kế hoạch, từ tháng trước chuyển sang |  | 13.1 | 9 | 13.1 | 8.75 | 12.8 | 9 | 13.1
1 | Rà soát, đánh giá, thanh lý tài sản năm 2026 | Hiệu trưởng | Phòng TH-HC&QT | Biên bản; hồ sơ thanh lý | 1 | Cao | 150 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5
2 | Thông báo hướng dẫn sử dụng Skill rà soát Hồ sơ đề tài KH&CN, sáng kiến | Hiệu trưởng | Phòng QLKHCN&HTPT | Văn bản | 1 | Cao | 150 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5
3 | Quyết định ban hành Quy chế hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp sáng tạo | Hiệu trưởng | Phòng QLKHCN&HTPT | Quyết định | 1 | Cao | 150 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5
4 | Báo cáo sơ kết công tác quý III và phương hướng, nhiệm vụ công tác quý IV năm 2026 của Đảng ủy Trường. | Phó Bí thư Đảng ủy | BPVPĐU | Báo cáo | 1 | Trung bình | 120 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2
5 | Tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 | Chủ tịch Công đoàn | Ban Nữ công; BCH CĐCS | Kế hoạch | 1 | Cao | 150 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5
6 | Chuẩn bị điều kiện đánh giá ngoài chương trình đào tạo nghề Lâm sinh năm 2026 | Hiệu trưởng | Phòng QLĐT&BĐCL | Hồ sơ minh chứng; báo cáo rà soát | 1 | Khó và phức tạp | 200 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2
7 | Rà soát, đăng ký loại bỏ các ngành, nghề đào tạo không còn phù hợp, nguồn tuyển sinh hạn chế | Hiệu trưởng | Phòng QLĐT&BĐCL | Kế hoạch; Công văn | 1 | Trung bình | 120 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2
8 | Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 398/NQ-UBTVQH16 ngày 08/8/2026 về việc phê chuẩn bộ học liệu đa phương tiện (tập 1) - bài giảng và câu hỏi trắc nghiệm kiến thức, kỹ năng số cơ bản (micro-learning) dùng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong khối cơ quan nhà nước; lan tỏa phong trào “bình dân học vụ số” cho các tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn hệ thống chính trị và Phong trào “Bình dân học vụ số” | Hiệu trưởng | Phòng QLKHCN&HTPT | Kế hoạch | 1 | Cao | 150 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5
9 | Xây dựng Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2026-2027 | Bí thư Đảng ủy | Đoàn TN - Hội SV | Chương trình | 1 | Trung bình | 120 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.2 | 0.75 | 0.9 | 1 | 1.2
Note on B17: Chờ xác nhận: Đối chiếu gần đúng: 4 báo cáo khảo sát (BC 431, 433, 454, 437) của Phòng QLKHCN&HTPT khớp SL 4 của KH-983 mục 1.8, nhưng BC 431 là rà soát người dạy nghề. Đề nghị đơn vị xác nhận.
Note on B24: Chờ xác nhận: Không có báo cáo của Khoa CKHCB hay Phòng QLKHCN&HTPT về công cụ học liệu dạy học tích hợp (Phụ lục IIa, IIb). Dự thảo ghi hoàn thành 100%. Đề nghị đơn vị xác nhận trước khi chốt.
Note on D24: Giá trị cũ: Phòng QLKHCN&HTPT Lý do: Kế hoạch số 983/KH-CĐKT mục 3.12 giao Khoa CKHCB chủ trì; dự thảo ghi Phòng QLKHCN&HTPT.
Note on K26: Chờ xác nhận: BPVPĐU chưa nộp báo cáo kết quả. KPI số lượng 50% (2,5/5) do người lập đặt, chưa có căn cứ trong hồ sơ.
Note on M29: Giá trị cũ: =K29*1 Lý do: Phòng TCCB&CTHSSV tự chấm KPI chất lượng 0,75 (Phụ lục IIb dòng 1.4); dự thảo ghi 1.
Note on O29: Giá trị cũ: =K29*1 Lý do: Phòng TCCB&CTHSSV tự chấm KPI tiến độ 0,5 (Phụ lục IIb dòng 1.4); dự thảo ghi 1.
Note on B33: Giá trị cũ: CÁC NHIỆM VỤ CHƯA HOÀN THÀNH, ĐANG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN (CHUYỂN SANG THÁNG SAU) Lý do: Tiêu đề cũ “Các nhiệm vụ chưa hoàn thành, đang triển khai thực hiện (chuyển sang tháng sau)” không khớp nội dung: 5/5 dòng cũ có KPI 100%. Dùng đúng tiêu đề mục II của Kế hoạch số 983/KH-CĐKT.
Note on B34: Chờ xác nhận: Không tìm thấy nội dung “thanh lý tài sản” trong bất kỳ báo cáo đơn vị nào (Phòng TH-HC&QT chưa điền kết quả Phụ lục IIb). Báo cáo Word mục I.1 ghi đã thực hiện nhưng mục III.5 lại ghi “tiếp tục”. Đề nghị Phòng TH-HC&QT xác nhận.
Note on B37: Chờ xác nhận: BPVPĐU chưa nộp báo cáo. Hồ sơ Phòng QLKHCN&HTPT chỉ ghi Báo cáo số 120-BC/ĐU ngày 06/10/2026 về nhiệm vụ tháng 9, không phải báo cáo sơ kết quý III. Đề nghị Văn phòng Đảng ủy xác nhận.
Note on B38: Chờ xác nhận: Công đoàn cơ sở tự ghi “Cơ bản hoàn thành (khám sức khỏe đang thực hiện)”; dự thảo tính KPI 100%.
Note on A39: Giá trị cũ: 1.6 (mục I, Trục 1) Lý do: Chuyển từ mục I (dòng 1.6 cũ) sang mục II vì đây là nhiệm vụ mục II.2 của Kế hoạch số 983/KH-CĐKT (đột xuất, chuyển từ tháng trước sang).
Note on B41: Chờ xác nhận: Đối chiếu gần đúng: Kế hoạch số 957/KH-CĐKT triển khai Công văn 2514-CV/ĐU về Nghị quyết 398/NQ-UBTVQH16 và Phong trào Bình dân học vụ số. Chưa có Task_ID để khẳng định cùng một nhiệm vụ.