## Mẫu BC tháng
Phụ lục IIb
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KON TUM | [5 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐƠN VỊ: PHÒNG TCKT | [5 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BÁO CÁO kết quả thực hiện công tác tháng 9 năm 2026
TT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | Người trực tiếp chỉ đạo | Đơn vị chủ trì | Sản phẩm/ Công việc | Số lượng | Độ khó, mới, phức tạp; phạm vi tác động | Điểm chấm công việc | Hệ số quy đổi | Số lượng quy đổi | KPI (số lượng) |  | KPI (chất lượng) |  | KPI (tiến độ)
[10 empty] | Thực tế hoàn thành | Quy đổi | Thực tế hoàn thành | Quy đổi | Thực tế hoàn thành | Quy đổi
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9)= (8)* 1% | (10)= (6)* (9) | (11)=(6)* [Tỷ lệ hoàn thành khối lượng] Thiếu 1 = 75% (trừ 0,25) | (12)= (9)* (11) | (13)=(11)*[Tỷ lệ hoàn thành chất lượng] Sửa đổi 1-2 lần 75% (trừ 0,25) | (14)= (9)* (13) | (15)=(11)*[Tỷ lệ hoàn thành tiến độ] Chậm tiến độ 75% (trừ 0,25) | (16)= (9)* (15)
I | Các nhiệm vụ theo kế hoạch (chương trình) công tác đã đề ra từ đầu tháng
(1): 1; (2): Trục (1) - Thực hiện mục tiêu phát triển Kinh tế - xã hội và nhiệm vụ chính trị được giao; (6): 26 |  | 35.5 | 26 | 35.5 | 26 | 31.5 | 26 | 47.5
1.1 | Thực hiện thanh toán các nhiệm vụ thường xuyên, không thường xuyên cho công tác chuyên môn và lương cho viên chức, người lao động | Hiệu trưởng | Phòng TCKT | Chứng từ | 1 | Thấp | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.2 | Thực hiện đối chiếu tiền gửi tháng 8 với Kho bạc nhà nước | Hiệu trưởng | Phòng TCKT | Bảng đối chiếu | 1 | Thấp | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.3 | Tham mưu ban hành Kế hoạch xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật và định giá đào tạo ngành, nghề Y sỹ đa khoa và các lái xe | Hiệu trưởng | Phòng TCKT | Kế hoạch | 1 | Thấp | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.4 | Xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật và giá dịch vụ đào tạo nghề sơ cấp và dưới 3 tháng | Hiệu trưởng | Phòng TCKT+ Ban chủ nhiệm | Phụ lục | 15 | Cao | 150 | 1.5 | 22.5 | 15 | 22.5 | 15 | 22.5 | 15 | 22.5
1.5 | Xây dựng kế hoạch và tổ chức thẩm mức kinh tế kỹ thuật và giá dịch vụ đào tạo nghề sơ cấp và dưới 3 tháng | Phó Hiệu trưởng phụ trách | Phòng TCKT, Hội đồng thẩm định | Kế hoạch | 2 | Thấp | 100 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4
1.5 | TB Thu học phí các lớp K8C GDMN VLVH: 972/TB-CĐKT ngày 21/8/2026 | Hiệu trưởng | Phòng TCKT | Thông báo | 1 | THấp | 100 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.6 | Tham mưu Báo cáo số 406/BC-CĐKT ngày 15/9/2026 kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị của KTNN khu vực III tại Trường Cao đẳng Kon Tum | Hiệu trưởng | Phòng TCKT | Báo cáo | 1 | Thấp | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.7 | Trích lập quỹ học bổng khuyến khích học tập cho HSSV (QĐ số 1829/QĐ-CĐKT ngày 21/8/2026; 1830/QĐ-CĐKT ngày 21/8/2026; 1831/QĐ-CĐKT ngày 21/8/2026; 1846/QĐ-CĐKT ngày 25/8/2026) | Hiệu trưởng | Phòng TCKT | Quyết định | 4 | Thấp | 100 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 16
1.8 | Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết số 68-NQ/TW và Nghị quyết số 79-NQ/TW tháng 8 năm 2026 | Hiệu trưởng | Phòng TCKT | Báo cáo | 1 | Thấp | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
(1): 2; (2): Trục (2) - Hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát; (6): 2 |  | 2.2 | 2 | 2.2 | 2 | 2.2 | 2 | 2.2
2.1 | Tham mưu ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ | Hiệu trưởng | Phòng TCKT | Quyết định | 1 | Trung bình | 120 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2
2.2 | Ban hành định định mức kinh tế kỹ thuật và giá dịch vụ đào tạo nghề sơ cấp và dưới 3 tháng | Hiệu trưởng | Phòng TCKT | Quyết định (8 nghề) | 1 | Trung bình | 120 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | Trục (3) - Thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
4 | Trục (4) - Xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; giữ gìn đoàn kết, thống nhất nội bộ; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực
(1): 5; (2): Trục (5) - Phát triển văn hóa, con người, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; (6): 7 |  | 7.6 | 7 | 7.6 | 5.25 | 5.7 | 7 | 7.6
5.1 | Thanh toán lương và các khoản theo lương mức lương cơ sở mới tháng 9/2026 cho viên chức, người lao động | Hiệu trưởng | Phòng TCKT | Danh sách | 3 | Trung bình | 120 | 1.2 | 3.6 | 3 | 3.6 | 2.25 | 2.7 | 3 | 3.6
5.2 | Thanh toán chính sách cho HSSV tháng 8/2026 | Hiệu trưởng | Phòng TCKT | Danh sách | 4 | Thấp | 100 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4
(1): 6; (2): Trục (6) - Củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, nâng cao hiệu quả đối ngoại và hội nhập quốc tế; (6): 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(1): II; (2): Các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh khác ngoài kế hoạch (nếu có); (6): 3 |  | 3.4 | 3 | 3.4 | 3 | 3.4 | 3 | 3.4
1 | Tham mưu Tờ trình cân đối, bố trí kinh phí thực hiện liên kết đào tạo cho học sinhTrung cấp nghề học lớp 10 chương trình Giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông năm học 2026-2027 | Hiệu trưởng | Phòng TCKT | Tờ trình | 1 | Trung bình | 120 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2
2 | Phối hợp tham mưu xây dựng các Kế hoạch vật tư thực hành của các Khoa (Kế hoạch số 838/KH-CĐKT ngày 28/8/2026; 839/KH-CĐKT ngày 28/8/2026; 840/KH-CĐKT ngày 28/8/2026; 855/KH-CĐKT ngày 07/9/2026; 868/KH-CĐKT ngày 10/9/2026; 905/KH-CĐKT ngày 18/9/2026) | Hiệu trưởng | Phòng TCKT | Báo cáo + danh sách | 1 | Thấp | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
33 | Phối hợp tham mưu xây dựng Định mức vật tư toàn khoá các ngành, nghề thuộc khoa KTN | Hiệu trưởng | Phòng TCKT | Báo cáo + danh sách | 1 | Trung bình | 120 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2
Nơi nhận: - Lãnh đạo Trường; - Phòng THHCQT; - Lưu: TCKT. | [5 empty] | Quảng Ngãi, ngày 17 tháng 9 năm 2026 TRƯỞNG PHÒNG Lê Thị Hồng Nga