## KH tháng 10
UBND TỈNH QUẢNG NGÃI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KON TUM |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KON TUM |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /KH-CĐKT |  |  |  | Quảng Ngãi, ngày tháng 9 năm 2026
KẾ HOẠCH công tác tháng 10 năm 2026
Căn cứ Quyết định số 311/QĐ-CĐKT ngày 04/02/2026 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kon Tum ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2026; Thông báo số 1019/TB-CĐKT ngày 07/9/2026 kết luận giao ban công tác tuần từ ngày 07/9/2026 đến ngày 13/9/2026 và đề xuất kế hoạch công tác tháng 10 năm 2026 của các đơn vị thuộc Trường. Nhà trường ban hành Kế hoạch công tác tháng 10 năm 2026, cụ thể như sau:
TT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | Người trực tiếp chỉ đạo | Đơn vị chủ trì | Sản phẩm/ công việc | Số lượng | Độ khó, mới, phức tạp; phạm vi tác động | Thời gian hoàn thành | Điểm chấm công việc | Hệ số quy đổi | Ghi chú
Ghi chú đối soát (xóa trước khi ban hành)
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11)
I | Các nhiệm vụ theo kế hoạch công tác đã đề ra từ đầu quý
1 | Trục (1) - Thực hiện mục tiêu phát triển Kinh tế - xã hội và nhiệm vụ chính trị được giao
1.1 | Tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng tốt nghiệp năm 2026 | Hiệu trưởng | Phòng QLĐT&BĐCL | Kế hoạch | 1 | Trung bình | Chậm nhất ngày 31/10/2026 | 120 | 1.2 | CTCT năm 2026 | ⚠ độ khó/điểm tạm tính 'Trung bình' — chờ xác nhận; đơn vị chủ trì quy đổi từ tên cũ trong CTCT theo cơ cấu hiện hành ¦ Nguồn: Chương trình công tác năm 2026, mục Tháng 10
1.2 | Tổ chức Hội giảng lần thứ VII năm học 2026-2027 | Hiệu trưởng | Phòng QLĐT&BĐCL | Kế hoạch | 1 | Trung bình | Chậm nhất ngày 31/10/2026 | 120 | 1.2 | CTCT năm 2026 | ⚠ độ khó/điểm tạm tính 'Trung bình' — chờ xác nhận; đơn vị chủ trì quy đổi từ tên cũ trong CTCT theo cơ cấu hiện hành ¦ Nguồn: Chương trình công tác năm 2026, mục Tháng 10
1.3 | Đánh giá ngoài chất lượng chương trình đào tạo | PHT Dương Văn Anh Dũng | Phòng QLĐT&BĐCL | Kế hoạch | 1 | Trung bình | Chậm nhất ngày 31/10/2026 | 120 | 1.2 | CTCT năm 2026 | ⚠ độ khó/điểm tạm tính 'Trung bình' — chờ xác nhận; đơn vị chủ trì quy đổi từ tên cũ trong CTCT theo cơ cấu hiện hành ¦ Nguồn: Chương trình công tác năm 2026, mục Tháng 10
1.4 | Ban hành văn bản hướng dẫn sử dụng trí tuệ nhân tạo để kiểm tra, rà soát các dự thảo: (1) Đề cương và dự toán kinh phí đề tài khoa học và công nghệ cấp Trường, cấp tỉnh; (2) Báo cáo kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Trường, cấp tỉnh; (3) Hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến, phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng của sáng kiến cấp Trường, cấp tỉnh | Hiệu trưởng | Phòng QLKHCN&HTPT | Văn bản | 1 | Cao | Chậm nhất ngày 31/10/2026 | 150 | 1.5 | Đơn vị đề xuất | Nguồn: P-QLKH Phụ lục Ib, dòng 1.1
1.5 | Ban hành tạm thời khung kiến trúc dữ liệu, khung quản trị dữ liệu và từ điển dữ liệu của nhà trường | Hiệu trưởng | Phòng QLKHCN&HTPT | Quyết định | 1 | Khó và phức tạp | Chậm nhất ngày 30/10/2026 | 200 | 2 | Kết luận giao ban | Nguồn: P-QLKH Phụ lục Ib, dòng 1.4
1.6 | Ban hành tạm thời danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung của nhà trường, trong đó quy định rõ khái niệm, nội hàm, trường dữ liệu, trách nhiệm tạo lập, cập nhật, chia sẻ, khai thác và giá trị pháp lý của dữ liệu | Hiệu trưởng | Phòng QLKHCN&HTPT | Quyết định | 1 | Khó và phức tạp | Chậm nhất ngày 30/10/2026 | 200 | 2 | Kết luận giao ban | Nguồn: P-QLKH Phụ lục Ib, dòng 1.5
1.7 | Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 321/KH-UBND ngày 26/8/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực hiện Chiến lược dữ liệu quốc gia giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi | Hiệu trưởng | Phòng QLKHCN&HTPT | Kế hoạch | 1 | Trung bình | Chậm nhất ngày 31/10/2026 | 120 | 1.2 | Kết luận giao ban | Nguồn: P-QLKH Phụ lục Ib, dòng 1.6
1.8 | Xây dựng Đề án vị trí việc làm viên chức | Hiệu trưởng | Phòng TCCB&CTHSSV | Quyết định | 1 | Khó và phức tạp | Chậm nhất ngày 09/10/2026 | 200 | 2 | Kết luận giao ban | Nguồn: P-TCCB Phụ lục Ib, dòng 1.1
1.9 | Thực hiện Kế hoạch tuyển dụng năm 2026 | Hiệu trưởng | Phòng TCCB&CTHSSV | Quyết định | 1 | Khó và phức tạp | Chậm nhất ngày 31/10/2026 | 200 | 2 | Đơn vị đề xuất | Nguồn: P-TCCB Phụ lục Ib, dòng 1.2
1.10 | Tiếp tục xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật và giá dịch vụ đào tạo nghề sơ cấp và dưới 3 tháng | Hiệu trưởng | Phòng TC-KT | Phụ lục | Theo số lượng nghề thực tế | Cao | Chậm nhất ngày 31/10/2026 | 150 | 1.5 | Đơn vị đề xuất | ⚠ đơn vị để trống thời hạn → tạm ghi cuối tháng 10 ¦ Nguồn: P-TCKT Phụ lục Ib, dòng 1.1
1.11 | Tiếp tục thẩm định định mức kinh tế kỹ thuật và giá dịch vụ đào tạo nghề sơ cấp và dưới 3 tháng | Phó Hiệu trưởng phụ trách | Phòng TC-KT | Báo báo, Biên bản | Theo số lượng nghề thực tế | Trung bình | Chậm nhất ngày 31/10/2026 | 120 | 1.2 | Đơn vị đề xuất | ⚠ đơn vị để trống thời hạn → tạm ghi cuối tháng 10 ¦ Nguồn: P-TCKT Phụ lục Ib, dòng 1.2
1.12 | Phối hợp Sở Tài chính thực hiện thẩm tra phê duyệt Quyết toán dự án hoàn thành | Hiệu trưởng | Phòng TC-KT | Báo cáo | 1 | Thấp | Chậm nhất ngày 31/10/2026 | 100 | 1 | Đơn vị đề xuất | ⚠ đơn vị để trống thời hạn → tạm ghi cuối tháng 10 ¦ Nguồn: P-TCKT Phụ lục Ib, dòng 1.5
1.13 | Ban hành Kế hoạch và thẩm định định mức kinh tế - kỹ thuật nghề lái xe và ngành, nghề Y sỹ đa khoa trình độ cao đẳng | Hiệu trưởng | Phòng TC-KT | Phụ lục, Báo cáo, Biên bản | 5 | Cao | Chậm nhất ngày 31/10/2026 | 150 | 1.5 | Đơn vị đề xuất | ⚠ đơn vị ghi 'Bản chủ nhiệm' (Ban chủ nhiệm?); đơn vị để trống thời hạn → tạm ghi cuối tháng 10 ¦ Nguồn: P-TCKT Phụ lục Ib, dòng 1.6
1.14 | Thực hiện theo dõi và báo cáo thường xuyên tình hình sử dụng nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035, giai đoạn I: từ năm 2026 đến năm 2030 là 260 tr | Hiệu trưởng | Phòng TC-KT | Báo cáo | 1 | Trung bình | Chậm nhất ngày 31/10/2026 | 120 | 1.2 | Đơn vị đề xuất | ⚠ đơn vị để trống thời hạn → tạm ghi cuối tháng 10 ¦ Nguồn: P-TCKT Phụ lục Ib, dòng 1.7
1.15 | Liên kết, phối hợp với Báo và phát thanh truyền hình Quảng Ngãi thực hiện Chuyên mục Giáo dục nghề nghiệp (theo Hợp đồng đã ký) | PHT Dương Văn Anh Dũng | Ban Truyền thông | Phóng sự | 1 | Cao | Chậm nhất ngày 31/10/2026 | 150 | 1.5 | Đơn vị đề xuất | ⚠ đơn vị để trống thời hạn → tạm ghi cuối tháng 10 ¦ Nguồn: P-THHC (Ban TT) Phụ lục Ib, dòng 1.3
1.16 | Xây dựng kịch bản chi tiết các chương trình, sự kiện lớn của Trường (lễ Tốt nghiệp,…) | PHT Dương Văn Anh Dũng | Ban Truyền thông | Sự kiện | 2 | Cao | Chậm nhất ngày 31/10/2026 | 150 | 1.5 | Đơn vị đề xuất | ⚠ đơn vị để trống thời hạn → tạm ghi cuối tháng 10 ¦ Nguồn: P-THHC (Ban TT) Phụ lục Ib, dòng 1.7
2 | Trục (2) - Hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát
2.1 | Thẩm định, ban hành quy trình BĐCL đợt 2 năm 2026 | PHT Dương Văn Anh Dũng | Phòng QLĐT&BĐCL | Quyết định | 1 | Trung bình | Chậm nhất ngày 31/10/2026 | 120 | 1.2 | CTCT năm 2026 | ⚠ độ khó/điểm tạm tính 'Trung bình' — chờ xác nhận; đơn vị chủ trì quy đổi từ tên cũ trong CTCT theo cơ cấu hiện hành ¦ Nguồn: Chương trình công tác năm 2026, mục Tháng 10
2.2 | Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật và giá dịch vụ đào tạo các nghề sơ cấp và dưới 3 tháng | Hiệu trưởng | Phòng TC-KT | Quyết định | 6 | Trung bình | Chậm nhất ngày 31/10/2026 | 120 | 1.2 | Đơn vị đề xuất | ⚠ hệ số đơn vị ghi 1 ≠ điểm×1% → tính lại 1.2; đơn vị để trống thời hạn → tạm ghi cuối tháng 10 ¦ Nguồn: P-TCKT Phụ lục Ib, dòng 2.1
2.3 | Ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật ngành nghề Y sỹ đa khoa và định giá đào tạo | Hiệu trưởng | Phòng TC-KT | Quyết định + phụ lục đinh mức | 2 | Cao | Chậm nhất ngày 31/10/2026 | 150 | 1.5 | Đơn vị đề xuất | ⚠ đơn vị để trống thời hạn → tạm ghi cuối tháng 10 ¦ Nguồn: P-TCKT Phụ lục Ib, dòng 2.2
2.4 | Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật và định giá đào tạo lái xe | Hiệu trưởng | Phòng TC-KT | Quyết định + phụ lục đinh mức | 2 | Cao | Chậm nhất ngày 31/10/2026 | 150 | 1.5 | Đơn vị đề xuất | ⚠ đơn vị để trống thời hạn → tạm ghi cuối tháng 10 ¦ Nguồn: P-TCKT Phụ lục Ib, dòng 2.3
3 | Trục (3) - Thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
3.1 | Tổ chức Hội thảo khoa học liên quan đến lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, công nghệ chuỗi khối, công nghiệp bán dẫn; đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia | Hiệu trưởng | Phòng QLKHCN&HTPT | Hồ sơ chuyên môn | 1 | Trung bình | Chậm nhất ngày 31/10/2026 | 120 | 1.2 | CTCT năm 2026 | ⚠ độ khó/điểm tạm tính 'Trung bình' — chờ xác nhận; đơn vị chủ trì quy đổi từ tên cũ trong CTCT theo cơ cấu hiện hành ¦ Nguồn: Chương trình công tác năm 2026, mục Tháng 10
3.2 | Tổ chức Hội nghị, Hội thảo khoa học chuyên đề cấp Trường liên quan đến vấn đề HSSV tham gia NCKH, KNĐMST | Hiệu trưởng | Phòng QLKHCN&HTPT | Hồ sơ chuyên môn | 1 | Trung bình | Chậm nhất ngày 31/10/2026 | 120 | 1.2 | CTCT năm 2026 | ⚠ độ khó/điểm tạm tính 'Trung bình' — chờ xác nhận; đơn vị chủ trì quy đổi từ tên cũ trong CTCT theo cơ cấu hiện hành ¦ Nguồn: Chương trình công tác năm 2026, mục Tháng 10
3.3 | Truyền thông các hội thảo khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số | PHT Dương Văn Anh Dũng | Ban Truyền thông | Tin/bài | 3 | Trung bình | Chậm nhất ngày 31/10/2026 | 100 | 1 | Đơn vị đề xuất | ⚠ đơn vị để trống thời hạn → tạm ghi cuối tháng 10 ¦ Nguồn: P-THHC (Ban TT) Phụ lục Ib, dòng 3.1
4 | Trục (4) - Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; giữ gìn đoàn kết, thống nhất nội bộ; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực
5 | Trục (5) - Phát triển văn hóa, con người, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân
5.1 | Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 (từ ngày 01/10 đến ngày 07/10/2026) | Hiệu trưởng | Phòng TCCB&CTHSSV | Kế hoạch | 1 | Trung bình | Chậm nhất ngày 07/10/2026 | 120 | 1.2 | Đơn vị đề xuất | ⚠ lấy từ Phụ lục IIb tháng 9 của Phòng TCCB (kế hoạch đã xây dựng, thực hiện 01-07/10) ¦ Nguồn: P-TCCB Phụ lục IIb tháng 9
5.2 | Truyền thông kết nối doanh nghiệp, hợp tác chuyên môn, hội thảo | PHT Dương Văn Anh Dũng | Ban Truyền thông | Sự kiện, tin, bài, video | 3 | Cao | Chậm nhất ngày 31/10/2026 | 150 | 1.5 | Đơn vị đề xuất | ⚠ đơn vị để trống thời hạn → tạm ghi cuối tháng 10 ¦ Nguồn: P-THHC (Ban TT) Phụ lục Ib, dòng 5.3
5.3 | Truyền thông phong trào xanh hoá Nhà trường | PHT Dương Văn Anh Dũng | Ban Truyền thông | Tin/bài/video | 2 | Cao | Chậm nhất ngày 31/10/2026 | 150 | 1.5 | Đơn vị đề xuất | ⚠ đơn vị để trống thời hạn → tạm ghi cuối tháng 10 ¦ Nguồn: P-THHC (Ban TT) Phụ lục Ib, dòng 5.4
6 | Trục (6) - Củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, nâng cao hiệu quả đối ngoại và hội nhập quốc tế
6.1 | Truyền thông hoạt động hợp tác, kết nối và hội nhập | PHT Dương Văn Anh Dũng | Ban Truyền thông | Tin/bài/video | 5 | Khó và phức tạp | Chậm nhất ngày 31/10/2026 | 200 | 2 | Đơn vị đề xuất | ⚠ đơn vị để trống thời hạn → tạm ghi cuối tháng 10 ¦ Nguồn: P-THHC (Ban TT) Phụ lục Ib, dòng 6.1
II | Các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh khác ngoài kế hoạch, từ tháng trước chuyển sang
1 | Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Công văn số 2514-CV/ĐU ngày 19/8/2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 398/NQBTVQH16 và Phong trào “Bình dân học vụ số” | Hiệu trưởng | Phòng QLKHCN&HTPT | Kế hoạch | 1 | Trung bình | Chậm nhất ngày 31/10/2026 | 120 | 1.2 | Đơn vị đề xuất | Nguồn: P-QLKH Phụ lục Ib, dòng 1.2
2 | Ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 1259/QĐ-CĐKT ngày 30/6/2025 của Hiệu trưởng ban hành Quy định phối hợp và hợp tác với doanh nghiệp trong đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và dưới 3 tháng, để thực hiện theo quy định tại Nghị định số 308/2026/NĐ-CP ngày 05/8/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp về chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với doanh nghiệp và Quỹ đào tạo nhân lực của doanh nghiệp, và các quy định, hướng dẫn có liên quan | Hiệu trưởng | Phòng QLKHCN&HTPT | Quyết định | 1 | Trung bình | Chậm nhất ngày 31/10/2026 | 120 | 1.2 | Đơn vị đề xuất | Nguồn: P-QLKH Phụ lục Ib, dòng 1.3
3 | Xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá dự án khởi nghiệp sáng tạo, ưu tiên ứng dụng AI, thực tiễn và thương mại hoá | Hiệu trưởng | Phòng QLKHCN&HTPT | Bộ tiêu chí | 1 | Cao | Chậm nhất ngày 31/10/2026 | 150 | 1.5 | Đơn vị đề xuất | Nguồn: P-QLKH Phụ lục Ib, dòng 2.1
4 | Phương án hoặc Kế hoạch đầu tư nâng cấp sân tập lái xe ô tô | Hiệu trưởng | Khoa ĐT&SHLX | Kế hoạch | 1 | Trung bình | Chậm nhất ngày 31/10/2026 | 120 | 1.2 | Kết luận giao ban | ⚠ TB 1019/TB-CĐKT: công việc tồn đọng, hạn ban đầu 28/8/2026; KH-834 mục 5.9 hạn 30/9/2026 — chưa thấy báo cáo hoàn thành ¦ Nguồn: KH-834 mục 5.9 + TB 1019/TB-CĐKT
Nơi nhận: - Đảng ủy Trường; - Lãnh đạo Trường; - Công đoàn Trường; - Đoàn Trường; - Các đơn vị thuộc Trường; - Lưu: VT, THHCQT. |  |  |  | HIỆU TRƯỞNG Lê Trí Khải