| UBND TỈNH QUẢNG NGÃI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KON TUM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /QĐ-CĐKT | Quảng Ngãi, ngày 29 tháng 9 năm 2026 |

### QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án “Đầu tư, cải tạo các công trình phục vụ người học, nhà giáo và mua sắm bổ sung thiết bị đáp ứng mục tiêu xây dựng Trường Cao đẳng Kon Tum trở thành trường cao đẳng chất lượng cao giai đoạn 2026 - 2030”

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG KON TUM

Căn cứ Quyết định số 1976/QĐ-CĐKT ngày 14/9/2026 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kon Tum ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Kon Tum;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 10 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 165/2026/NĐ-CP và Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 275/2025/NĐ-CP ngày 18/10/2025 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 36/2026/TT-BXD ngày 26/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung, phương pháp xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 28/8/2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công và kinh phí thường xuyên năm 2026 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035, giai đoạn I: Từ năm 2026 đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 805/QĐ-UBND ngày 11/9/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công và kinh phí thường xuyên năm 2026 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035, giai đoạn I: từ năm 2026 đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (Nguồn vốn: Ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh);

Căn cứ Quyết định số            /QĐ-CĐKT ngày 29 tháng 9 năm 2026 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kon Tum phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí chuẩn bị đầu tư Dự án “Đầu tư, cải tạo các công trình phục vụ người học, nhà giáo và mua sắm bổ sung thiết bị đáp ứng mục tiêu xây dựng Trường Cao đẳng Kon Tum trở thành trường cao đẳng chất lượng cao giai đoạn 2026 - 2030”;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổng hợp - Hành chính và Quản trị và Trưởng phòng Tài chính - Kế toán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án “Đầu tư, cải tạo các công trình phục vụ người học, nhà giáo và mua sắm bổ sung thiết bị đáp ứng mục tiêu xây dựng Trường Cao đẳng Kon Tum trở thành trường cao đẳng chất lượng cao giai đoạn 2026 - 2030”, với các nội dung cụ thể tại Phụ lục kèm theo. Tổng giá trị các gói thầu: 1.530.224.522 đồng, bằng dự toán kinh phí chuẩn bị đầu tư đã được phê duyệt tại Quyết định nêu trên.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Phòng Tổng hợp - Hành chính và Quản trị chủ trì, phối hợp Phòng Tài chính - Kế toán và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch được duyệt tại Điều 1, bảo đảm đúng quy định hiện hành về đấu thầu.

2. Gói thầu số 4 (lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu và thẩm định gói Tư vấn quản lý dự án) phải hoàn thành trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu gói số 3 (Tư vấn quản lý dự án).

3. Giá gói thầu được cập nhật theo quy định tại khoản 2 Điều 39 Luật Đấu thầu nếu cần thiết trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Trưởng phòng Tổng hợp - Hành chính và Quản trị, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, Trưởng các đơn vị thuộc Trường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 4; - Lãnh đạo Trường; - Lưu: VT, THHCQT. | HIỆU TRƯỞNG Lê Trí Khải |
| --- | --- |

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ DỰ ÁN

“ĐẦU TƯ, CẢI TẠO CÁC CÔNG TRÌNH PHỤC VỤ NGƯỜI HỌC, NHÀ GIÁO VÀ MUA SẮM BỔ SUNG THIẾT BỊ ĐÁP ỨNG MỤC TIÊU XÂY DỰNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG KON TUM TRỞ THÀNH TRƯỜNG CAO ĐẲNG CHẤT LƯỢNG CAO GIAI ĐOẠN 2026 - 2030”

| TT | Tên chủ đầu tư | Tên gói thầu |  | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng | Tuỳ chọn mua thêm | Giám sát hoạt động đấu thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tên gói thầu | Tóm tắt công việc chính của gói thầu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Trường Cao đẳng Kon Tum | Tư vấn khảo sát xây dựng phục vụ lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật | Khảo sát địa hình, địa chất phục vụ lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật của Dự án | 93.995.981 | (*) | Chỉ định thầu | Quy trình rút gọn | Không quá 07 ngày | Quý IV năm 2026 | Trọn gói | 30 ngày | Không áp dụng | Không đề xuất |
| 2 |  | Tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật của Dự án | Lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, gồm thiết kế bản vẽ thi công của Dự án | 758.349.265 | (*) | Chỉ định thầu | Quy trình rút gọn | Không quá 07 ngày | Quý IV năm 2026 | Trọn gói | 45 ngày | Không áp dụng |  |
| 3 | Trường Cao đẳng Kon Tum | Tư vấn quản lý dự án | Tư vấn quản lý dự án trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư | 667.433.022 | (*) | Chỉ định thầu | Quy trình rút gọn | Không quá 07 ngày | Quý IV năm 2026 | Trọn gói | Theo thời gian thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị dự án (dự kiến 90 ngày) | Không áp dụng | Không đề xuất |
| 4 | Trường Cao đẳng Kon Tum | Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu và thẩm định (gói Tư vấn quản lý dự án) | Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói Tư vấn quản lý dự án | 10.446.254 | (*) | Chỉ định thầu | Quy trình rút gọn | Không quá 07 ngày | Quý IV năm 2026 | Trọn gói | 30 ngày | Không áp dụng | Không đề xuất |
| TỔNG CỘNG |  |  |  | 1.530.224.522 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ghi chú: (*) Vốn đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035, giai đoạn I: từ năm 2026 đến năm 2030; cơ cấu ngân sách trung ương/ngân sách tỉnh theo kế hoạch vốn do cấp có thẩm quyền giao. Tổng giá trị 4 gói thầu tại Phụ lục bằng đúng dự toán kinh phí chuẩn bị đầu tư đã phê duyệt: 1.530.224.522 đồng.