| UBND TỈNH QUẢNG NGÃI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KON TUM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /QĐ-CĐKT | Quảng Ngãi, ngày 29 tháng 9 năm 2026 |

QUYẾT ĐỊNH

phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí chuẩn bị đầu tư Dự án “Đầu tư, cải tạo các công trình phục vụ người học, nhà giáo và mua sắm bổ sung thiết bị đáp ứng mục tiêu xây dựng Trường Cao đẳng Kon Tum trở thành trường cao đẳng chất lượng cao giai đoạn 2026 - 2030”

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG KON TUM

Căn cứ Quyết định số 1976/QĐ-CĐKT ngày 14/9/2026 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kon Tum ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Kon Tum;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 10/12/2025;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 275/2025/NĐ-CP ngày 18/10/2025 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 36/2026/TT-BXD ngày 26/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung, phương pháp xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 28/8/2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công và kinh phí thường xuyên năm 2026 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035, giai đoạn I: Từ năm 2026 đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 805/QĐ-UBND ngày 11/9/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công và kinh phí thường xuyên năm 2026 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035, giai đoạn I: từ năm 2026 đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (Nguồn vốn: Ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh);

Căn cứ Công văn số 10965/SNNMT-PTNT ngày 11/9/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc rà soát danh mục dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi;

Căn cứ Báo cáo số 326/BC-CĐKT ngày 14/9/2026 (lần 2) của Trường Cao đẳng Kon Tum đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ và nhu cầu kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2035, giai đoạn I từ năm 2026 đến năm 2030 và các phụ lục kèm theo;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổng hợp - Hành chính và Quản trị và Trưởng phòng Tài chính - Kế toán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí chuẩn bị đầu tư Dự án “Đầu tư, cải tạo các công trình phục vụ người học, nhà giáo và mua sắm bổ sung thiết bị đáp ứng mục tiêu xây dựng Trường Cao đẳng Kon Tum trở thành trường cao đẳng chất lượng cao giai đoạn 2026 - 2030” với các nội dung chính sau:

1. Tên dự án: “Đầu tư, cải tạo các công trình phục vụ người học, nhà giáo và mua sắm bổ sung thiết bị đáp ứng mục tiêu xây dựng Trường Cao đẳng Kon Tum trở thành trường cao đẳng chất lượng cao giai đoạn 2026 - 2030”.

2. Cơ quan tổ chức chuẩn bị dự án: Trường Cao đẳng Kon Tum.

3. Địa điểm thực hiện: Trong khuôn viên các cơ sở thuộc Trường Cao đẳng Kon Tum; phạm vi cụ thể được xác định trên cơ sở kết quả khảo sát và hồ sơ dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. Mục tiêu đầu tư: Sửa chữa một số hạng mục công trình phục vụ nhu cầu ăn ở, sinh hoạt của người học; mua sắm bổ sung một số thiết bị đào tạo theo tiêu chuẩn, định mức nhằm khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục nghề nghiệp của Trường, góp phần đáp ứng mục tiêu xây dựng Trường Cao đẳng Kon Tum trở thành trường cao đẳng chất lượng cao giai đoạn 2026-2030.

5. Quy mô dự kiến: Sửa chữa, cải tạo 03 khu ký túc xá phục vụ người học (ký túc xá G và ký túc xá H, mỗi khu khoảng 2.640 m2 tại Trụ sở chính; ký túc xá khoảng 2.400 m2 tại cơ sở Khoa Kỹ thuật - Công nghệ và Đào tạo - Sát hạch lái xe); mua sắm bổ sung 02 mô hình (thiết bị) xe ô tô con số tự động phục vụ đào tạo thực hành ngành, nghề Công nghệ ô tô trình độ cao đẳng, trung cấp. Danh mục, khối lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật và cơ cấu chi phí được xác định trong hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và dự toán được thẩm định.

6. Sơ bộ tổng mức đầu tư dự kiến của dự án: 24.894.000.000 đồng (bằng chữ: Hai mươi bốn tỷ tám trăm chín mươi bốn triệu đồng). Dự án thuộc nhóm C theo quy định tại khoản 4 Điều 11 của Luật Đầu tư công.

7. Nguồn vốn dự kiến của dự án: Vốn đầu tư thuộc Chương trình; cơ cấu ngân sách trung ương và ngân sách địa phương được xác định theo kế hoạch vốn do cấp có thẩm quyền giao (Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035, giai đoạn I: Từ năm 2026 đến năm 2030). Việc sử dụng vốn chỉ được thực hiện sau khi có quyết định giao kế hoạch vốn của cấp có thẩm quyền.

8. Thời gian thực hiện dự án dự kiến: Giai đoạn 2026-2030.

9. Nhiệm vụ chuẩn bị dự án: Rà soát hồ sơ pháp lý, quy hoạch, đất đai và tài sản; khảo sát, đánh giá hiện trạng; xác định phạm vi, quy mô đầu tư; lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, gồm thiết kế bản vẽ thi công; xây dựng danh mục, yêu cầu kỹ thuật và dự toán thiết bị; xác định tổng mức đầu tư, phương án nguồn vốn; thực hiện các thủ tục về môi trường, phòng cháy, chữa cháy và chuyên ngành khác theo quy định; tổ chức thẩm tra, thẩm định và hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư. Chi tiết tại Phụ lục kèm theo.

10. Thời gian thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị dự án: Trong năm 2026 và chuyển tiếp theo tiến độ, kế hoạch vốn được cấp có thẩm quyền giao.

11. Dự toán kinh phí chuẩn bị dự án: 1.519.778.268 đồng. Chi tiết tại Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Phòng Tổng hợp - Hành chính và Quản trị chủ trì tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuẩn bị dự án; quản lý hồ sơ pháp lý, khảo sát, hiện trạng cơ sở vật chất; tham mưu lựa chọn đơn vị tư vấn có đủ năng lực; kiểm soát tiến độ, chất lượng sản phẩm và tổng hợp hồ sơ trình cấp có thẩm quyền.

2. Phòng Tài chính - Kế toán phối hợp rà soát căn cứ, phương pháp xác định chi phí; thẩm định hoặc tham mưu thẩm định dự toán theo thẩm quyền; kiểm soát nguồn vốn, khả năng cân đối vốn, thủ tục thanh toán và quyết toán; không tham mưu cam kết chi khi chưa có quyết định giao vốn.

3. Các đơn vị thuộc Trường có trách nhiệm cung cấp số liệu về hiện trạng công trình, tài sản, thiết bị, quy mô đào tạo và nhu cầu sử dụng; phối hợp xác định yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn, định mức và chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu do đơn vị cung cấp.

4. Điều kiện triển khai chi: Chỉ thực hiện sau khi hoàn thành việc xác nhận cơ quan được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án/chủ đầu tư, có dự toán chi tiết được thẩm định và phê duyệt, có quyết định giao dự toán hoặc kế hoạch vốn và hoàn thành thủ tục lựa chọn nhà thầu theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1899/QĐ-CĐKT ngày 28/8/2026 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kon Tum phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí chuẩn bị đầu tư Dự án “Đầu tư, cải tạo các công trình phục vụ người học, nhà giáo và mua sắm bổ sung thiết bị đáp ứng mục tiêu xây dựng Trường Cao đẳng Kon Tum trở thành trường cao đẳng chất lượng cao giai đoạn 2026 - 2030”.

Điều 4. Trưởng phòng Tổng hợp - Hành chính và Quản trị, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, Trưởng các đơn vị thuộc Trường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 4; - Lãnh đạo Trường; - Lưu: VT, THHCQT. | HIỆU TRƯỞNG Lê Trí Khải |
| --- | --- |

Phụ lục

NHIỆM VỤ VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐẦU TƯ, CẢI TẠO CÁC CÔNG TRÌNH PHỤC VỤ NGƯỜI HỌC, NHÀ GIÁO VÀ MUA SẮM BỔ SUNG THIẾT BỊ ĐÁP ỨNG MỤC TIÊU XÂY DỰNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG KON TUM TRỞ THÀNH TRƯỜNG CAO ĐẲNG CHẤT LƯỢNG CAO GIAI ĐOẠN 2026 - 2030

I. NHIỆM VỤ CHUẨN BỊ DỰ ÁN

| TT | Công việc | Sản phẩm | Tiêu chí nghiệm thu | Chủ trì/phối hợp | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rà soát căn cứ và điều kiện pháp lý của dự án | Danh mục và bộ hồ sơ pháp lý về chương trình, kế hoạch vốn, đất đai, tài sản, quy hoạch, tiêu chuẩn và định mức | Đủ nguồn, còn hiệu lực, xác định rõ cơ quan quyết định đầu tư, chủ đầu tư/cơ quan chuẩn bị dự án và nguồn vốn | Phòng THHC&QT chủ trì; Phòng TC-KT phối hợp | Trước khi thuê tư vấn |
| 2 | Lập nhiệm vụ, phương án kỹ thuật và thực hiện khảo sát | Nhiệm vụ khảo sát; phương án kỹ thuật; báo cáo kết quả khảo sát, đánh giá hiện trạng | Do tổ chức/cá nhân đủ năng lực thực hiện; số liệu có tọa độ, diện tích, hiện trạng, mức độ xuống cấp và khả năng tận dụng | Phòng THHC&QT | Theo tiến độ được duyệt |
| 3 | Xác định phạm vi, quy mô và phương án đầu tư | Danh mục công trình, hạng mục cải tạo; danh mục thiết bị; phương án phân kỳ | Phù hợp mục tiêu BC 326; không trùng lặp tài sản đã có; gắn với quy mô đào tạo và tiêu chuẩn trường chất lượng cao | Phòng THHC&QT; các đơn vị sử dụng | Sau khảo sát |
| 4 | Lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công | Báo cáo kinh tế - kỹ thuật; hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công; thuyết minh giải pháp | Đủ nội dung theo pháp luật đầu tư công, xây dựng; chứng minh hiệu quả, khả thi, an toàn và khả năng vận hành | Tư vấn đủ năng lực; Phòng THHC&QT quản lý | Theo hợp đồng |
| 5 | Xây dựng danh mục, yêu cầu kỹ thuật và dự toán thiết bị | Danh mục thiết bị; cấu hình/yêu cầu kỹ thuật; số lượng; khảo sát giá; phương án lắp đặt | Phù hợp tiêu chuẩn, định mức; trung lập về nhãn hiệu; có dữ liệu giá và chi phí vòng đời; bảo đảm tương thích hạ tầng | Các đơn vị sử dụng đề xuất; Phòng THHC&QT tổng hợp; Phòng TC-KT rà soát | Đồng thời với lập dự án |
| 6 | Thực hiện thủ tục chuyên ngành | Hồ sơ/quyết định/ý kiến về quy hoạch, đất đai, môi trường, PCCC, đấu nối và nội dung chuyên ngành khác (nếu thuộc diện) | Xác định đúng thủ tục phải thực hiện; hoàn thành trước mốc phê duyệt tương ứng | Phòng THHC&QT; tư vấn | Theo yêu cầu pháp luật |
| 7 | Xác định tổng mức đầu tư, cơ cấu vốn và kế hoạch thực hiện | Tổng mức đầu tư; cơ cấu chi phí; nguồn vốn; kế hoạch vốn và tiến độ giai đoạn 2026-2030 | Lập theo NĐ 206/2026/NĐ-CP, TT 36/2026/TT-BXD và TT 38/2026/TT-BXD; phân biệt tổng vốn dự án với kinh phí chuẩn bị dự án | Phòng TC-KT phối hợp Phòng THHC&QT và tư vấn | Trước khi trình thẩm định |
| 8 | Thẩm tra, thẩm định và hoàn thiện hồ sơ | Báo cáo thẩm tra; kết quả thẩm định; hồ sơ hoàn chỉnh trình quyết định đầu tư | Tiếp thu đầy đủ ý kiến thẩm định; dữ liệu giữa thuyết minh, bản vẽ, danh mục và tổng mức đầu tư thống nhất | Phòng THHC&QT chủ trì; Phòng TC-KT phối hợp | Theo thời hạn thẩm định |

II. DỰ TOÁN KINH PHÍ CHUẨN BỊ DỰ ÁN

| TT | Khoản mục chi phí | Giá trị (đồng) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tư vấn quản lý dự án | 667.433.022 |  |
| 2 | Khảo sát xây dựng phục vụ lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật | 93.995.981 |  |
| 3 | Lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật | 758.349.265 |  |
|  | TỔNG CỘNG | 1.519.778.268 |  |

Bằng chữ: Một tỷ, năm trăm mười chín triệu, bảy trăm bảy mươi tám nghìn, hai trăm sáu mươi tám đồng.