ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KON TUM

DỰ THẢO LẦN 1

ĐỀ ÁN

TRIỂN KHAI ĐÀO TẠO VÀ SÁT HẠCH LÁI XE MÔ TÔ HẠNG A

TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KON TUM

Quảng Ngãi, tháng 10 năm 2026

MỤC LỤC

Trang

Phần I	1

SỰ CẦN THIẾT, CƠ SỞ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN	1

I. SỰ CẦN THIẾT	1

II. CƠ SỞ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN	3

Phần II	7

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO LÁI XE MÔ TÔ	7

VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM	7

I. THỰC TRẠNG VÀ KẾT QUẢ ĐÀO TẠO, SÁT HẠCH LÁI XE CỦA TRƯỜNG	7

1. Khái quát về khoa ĐT&SHLX	7

2. Bộ môn ĐT&SHLX mô tô	9

3. Kết quả tuyển sinh, đào tạo, sát hạch lái xe	10

4. Kết quả thu, chi hoạt động lái xe của Trường giai đoạn 2023-2025	11

II. CƠ SỞ VẬT CHẤT, PHƯƠNG TIỆN, TRANG THIẾT BỊ HIỆN CÓ CỦA TRƯỜNG	12

1. Về sân tập, sân sát hạch	12

2. Về phương tiện	13

3. Về phòng học, trang thiết bị giảng dạy lý thuyết	13

III. THỰC TRẠNG NHU CẦU ĐÀO TẠO VÀ SÁT HẠCH LÁI XE MÔ TÔ HẠNG A	15

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG	17

1. Ưu điểm, kết quả và những thuận lợi	17

2. Những hạn chế, khó khăn và nguyên nhân	17

Phần III	19

NỘI DUNG, GIẢI PHÁP CỦA ĐỀ ÁN	19

I. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM	19

1. Mục tiêu chung	19

2. Mục tiêu cụ thể	19

3. Quan điểm xây dựng Đề án	20

4. Mục tiêu tuyển sinh, quy mô đào tạo dự kiến theo năm (từ 2027)	20

II. HOÀN THIỆN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC NHÂN SỰ	21

1. Đơn vị chủ trì thực hiện	21

2. Về nhân sự	21

III. ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ	21

IV. NHU CẦU ĐẦU TƯ CƠ SỞ VẬT CHẤT, PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ	22

1.	1. Sân tập, sân sát hạch	22

2. Về phương tiện, thiết bị	24

V. CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG, QUẢN LÝ TÀI CHÍNH	26

Phần IV	29

LỘ TRÌNH, CÁC BƯỚC THỰC HIỆN VÀ NHU CẦU KINH PHÍ	29

I. LỘ TRÌNH, CÁC BƯỚC THỰC HIỆN	29

II. NHU CẦU KINH PHÍ VÀ NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ	29

Phần V	32

HIỆU QUẢ, TÍNH BỀN VỮNG, QUẢN TRỊ RỦI RO	32

I. HIỆU QUẢ KINH TẾ	32

II. HIỆU QUẢ XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG, TÍNH BỀN VỮNG	33

III. QUẢN TRỊ RỦI RO	34

1. Cấp độ rủi ro	34

2. Cơ chế kiểm soát rủi ro	34

Phần VI	37

TỔ CHỨC THỰC HIỆN, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	37

I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN	37

1. Trường Cao đẳng Kon Tum	37

2. Đề nghị các cơ quan phối hợp thực hiện	38

II. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	38

CÁC PHỤ LỤC	1

#### Phần I

#### SỰ CẦN THIẾT, CƠ SỞ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

# I. SỰ CẦN THIẾT

Trường Cao đẳng Kon Tum (sau đây gọi là Trường/nhà trường) được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2018 trên cơ sở sáp nhập các trường: Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Kon Tum, Trường Cao đẳng Sư phạm Kon Tum, Trường Trung cấp Y tế Kon Tum và Trường Trung cấp Nghề Kon Tum; ngày 26/6/2023, Trường được tổ chức lại theo Quyết định số 339/QĐ-UBND của UBND tỉnh Kon Tum (cũ) và được chuyển về thuộc UBND tỉnh Quảng Ngãi (mới) từ ngày 01/7/2025; ngày 29/4/2026, Trường được UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức bên trong thuộc Trường Cao đẳng Kon Tum (Quyết định số 287/QĐ-UBND). Trường là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc và chịu sự lãnh đạo, quản lý toàn diện, trực tiếp của UBND tỉnh Quảng Ngãi, hoạt động theo cơ chế tự chủ một phần chi thường xuyên theo quy định của pháp luật. Từ năm 2004 đến nay, nhà trường đã tham gia thực hiện các hoạt động có liên quan đến lĩnh vực đường bộ, trong đó có đào tạo lái xe ô tô, mô tô các hạng và tổ chức hoạt động dịch vụ sát hạch lái xe.

Đối với lĩnh vực đào tạo lái xe mô tô, Trường hiện đang tổ chức đào tạo và dịch vụ sát hạch lái xe mô tô Hạng A1 tại khoa Đào tạo và Sát hạch lái xe (tại Cơ sở 4: Khoa Kỹ thuật - Công nghệ và Đào tạo - Sát hạch lái xe), đã tích lũy được đội ngũ nhà giáo, kinh nghiệm tổ chức và cơ sở vật chất nhất định (chi tiết tại Phần II).

Kể từ ngày 01/01/2025, khi Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ chính thức có hiệu lực thi hành, các quy định về phân hạng giấy phép lái xe có sự điều chỉnh: Hạng A1 cấp cho người lái xe mô tô hai bánh có dung tích xi-lanh đến 125 cm³ hoặc có công suất động cơ điện đến 11 kW; Hạng A cấp cho người lái xe mô tô hai bánh có dung tích xi-lanh trên 125 cm³ hoặc có công suất động cơ điện trên 11 kW (điểm a, điểm b khoản 1 Điều 57). Theo đó, nhu cầu học và sát hạch giấy phép lái xe Hạng A (điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xi-lanh trên 125 cm³, gồm cả nhóm xe trên 125 cm³ đến dưới 175 cm³ trước đây thuộc Hạng A1 và nhiều dòng xe mô tô phổ biến hiện nay) của người dân trên địa bàn tăng cao. Theo số liệu của phòng Quản lý phương tiện vận tải, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi, số học viên được đào tạo Hạng A tại khu vực phía Đông tỉnh (địa bàn tỉnh Quảng Ngãi cũ) tăng từ 171 học viên năm 2025 lên 946 học viên năm 2026 (tính đến tháng 9/2026).

Hiện nay, khu vực phía Tây tỉnh Quảng Ngãi (địa bàn tỉnh Kon Tum cũ) chưa có cơ sở đào tạo cũng như trung tâm sát hạch lái xe mô tô Hạng A: Theo Thông báo số 423/TB-SXD ngày 16/7/2026 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi, 04 cơ sở đào tạo lái xe mô tô tại khu vực này đều chỉ đào tạo Hạng A1; theo số liệu do Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi cung cấp, từ tháng 5/2025 đến kỳ sát hạch tháng 8/2026, toàn bộ 70 kỳ sát hạch lái xe mô tô tại 02 trung tâm sát hạch trên địa bàn (Trung tâm sát hạch lái xe của Trường và Trung tâm giáo dục nghề nghiệp lái xe KORUCO) đều là Hạng A1 (26.256 lượt thí sinh), chưa có kỳ sát hạch Hạng A. Việc thiếu hụt này gây nhiều khó khăn, tốn kém chi phí và thời gian đi lại cho nhân dân khi có nhu cầu học và sát hạch giấy phép lái xe Hạng A.

Việc mở rộng đào tạo, sát hạch Hạng A của Trường cũng phù hợp với chủ trương chung về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông: Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ đều yêu cầu tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới, trong đó có công tác đào tạo, sát hạch lái xe.

Bên cạnh nhu cầu của người học, yêu cầu đầu tư còn xuất phát từ chính hoạt động sát hạch Hạng A1 hiện có: Từ ngày 01/01/2028, trung tâm sát hạch phải có hình, thiết bị và phần mềm sát hạch xử lý tình huống giả định trên đường đối với cả Hạng A1 và Hạng A (điểm b khoản 2 Điều 2 Thông tư số 107/2026/TT-BCA; mục 2.1.13.5 QCVN 15:2026/BCA). Nếu không đầu tư hạng mục này, Trường không thể tiếp tục cung cấp dịch vụ sát hạch Hạng A1 (nguồn thu năm 2025 khoảng 405 triệu đồng). Việc lồng ghép đầu tư Hạng A vào cùng lộ trình cho phép dùng chung hình bài sát hạch số 2, sân mở rộng và đội ngũ, tránh đầu tư hai lần. Đồng thời, Nghị định số 334/2026/NĐ-CP mở rộng quyền tự chủ về tài chính, tài sản và đầu tư của cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập (Điều 7), là cơ sở để nhà trường chủ động sử dụng nguồn thu sự nghiệp đầu tư cho hoạt động này.

Thực hiện chỉ đạo của Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng nhà trường tại cuộc họp giao ban công tác tuần từ ngày 17/8/2026 đến ngày 23/8/2026 (Thông báo số 950/TB-CĐKT ngày 17/8/2026), khoa Đào tạo và Sát hạch lái xe được giao chủ trì, phối hợp với phòng TH-HC&QT, phòng TC-KT và các đơn vị liên quan tham mưu xây dựng Đề án triển khai đào tạo và sát hạch lái xe mô tô Hạng A, hoàn thành trước ngày 30/10/2026. Trên cơ sở đó, Hiệu trưởng ban hành Kế hoạch số 1790/KH-CĐKT ngày 18/8/2026 tham quan, học tập kinh nghiệm về công tác đào tạo và sát hạch lái xe mô tô Hạng A; từ ngày 25/8/2026 đến ngày 28/8/2026, Đoàn công tác của Trường đã làm việc với Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi và tham quan, học tập kinh nghiệm tại Trung tâm Đào tạo lái xe cơ giới đường bộ Quảng Ngãi, Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe tỉnh Quảng Ngãi, Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe thuộc Trường Cao đẳng Cơ điện - Xây dựng và Nông lâm Trung bộ (tỉnh Gia Lai) (Báo cáo số 393/BC-CĐKT ngày 03/9/2026). Nhà trường đã thành lập Tổ xây dựng Đề án (Quyết định số 1944/QĐ-CĐKT ngày 07/9/2026) và xây dựng Phương án đầu tư nâng cấp, mở rộng sân tập lái xe ô tô và mô tô (Thông báo số 891/TB-CĐKT ngày 03/8/2026; Phương án số 12/PA-CĐKT ngày 17/9/2026) để chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất.

Xuất phát từ những yêu cầu và thực trạng trên, Trường Cao đẳng Kon Tum xây dựng Đề án triển khai đào tạo và sát hạch lái xe mô tô Hạng A tại Trường Cao đẳng Kon Tum (sau đây gọi tắt là Đề án), do khoa Đào tạo và Sát hạch lái xe tổ chức thực hiện, nhằm: Chuẩn bị đầy đủ điều kiện để sớm được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận bổ sung nội dung đào tạo và sát hạch lái xe Hạng A; khai thác hiệu quả đội ngũ nhà giáo, cơ sở vật chất hiện có của khoa Đào tạo và Sát hạch lái xe; tạo cơ sở thu hút nhà đầu tư góp phương tiện, hợp đồng nhà giáo theo hướng xã hội hóa; tạo nguồn thu sự nghiệp cho nhà trường; đáp ứng nhu cầu học và sát hạch Hạng A của người dân, giảm chi phí, thời gian đi lại của người học; triển khai kịp thời, tạo lợi thế đi trước so với các cơ sở đào tạo và sát hạch lái xe khác trên địa bàn phía Tây tỉnh Quảng Ngãi, không sử dụng ngân sách nhà nước chi cho đầu tư.

# II. CƠ SỞ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

* Cơ sở chính trị, pháp lý

- Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới;

- Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ ngày 27/6/2024 (hợp nhất tại Văn bản hợp nhất số 55/VBHN-VPQH ngày 23/3/2026);

- Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 10/12/2025;

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017 (hợp nhất tại Văn bản hợp nhất số 97/VBHN-VPQH ngày 22 tháng 8 năm 2025);

- Nghị định số 94/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ quy định về hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe;

- Nghị định số 334/2026/NĐ-CP ngày 20/8/2026 của Chính phủ quy định về tự chủ của cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp; cơ chế tài chính đối với giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp; chương trình trọng điểm quốc gia đào tạo tiến sĩ toàn thời gian;

- Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 111/2025/NĐ-CP ngày 22/5/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2021/NĐ-CP;

- Nghị định số 186/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 286/2025/NĐ-CP ngày 03/11/2025 của Chính phủ;

- Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới;

- Thông tư số 14/2025/TT-BXD ngày 30/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về đào tạo lái xe; bồi dưỡng, kiểm tra, cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ (hợp nhất tại Văn bản hợp nhất số 27/VBHN-BXD ngày 12/6/2026);

- Thông tư số 108/2026/TT-BCA ngày 29/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế;

- Thông tư số 107/2026/TT-BCA ngày 29/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ (QCVN 15:2026/BCA);

- Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 03/2026/TT-BTC ngày 01/01/2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- Thông tư số 120/2025/TT-BTC ngày 18/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 186/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Thông tư số 154/2025/TT-BTC ngày 31/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí sát hạch lái xe, lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng;

- Quyết định số 287/QĐ-UBND ngày 29/4/2026 của UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức bên trong thuộc Trường Cao đẳng Kon Tum;

- Quyết định số 46/2025/QĐ-CTUBND ngày 02/12/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định việc quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ngãi;

- Quyết định số 1976/QĐ-CĐKT ngày 14/9/2026 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kon Tum ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Kon Tum;

- Quyết định số 2047/QĐ-CĐKT ngày 21/9/2026 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kon Tum ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của khoa Đào tạo và Sát hạch lái xe;

- Quyết định số 1518/QĐ-CĐKT ngày 01/7/2026 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kon Tum ban hành Quy định đào tạo lái xe cơ giới đường bộ và bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ;

- Thông báo số 797/TB-CĐKT ngày 09/7/2026 của Trường Cao đẳng Kon Tum về phương án hoạt động đào tạo lái xe mô tô Hạng A1;

- Quyết định số 05/QĐ-CĐKT ngày 17/7/2025 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kon Tum ban hành nội dung và mức khoán kinh phí đào tạo và sát hạch lái xe mô tô hạng A1;

- Quyết định số 572/QĐ-CĐKT ngày 17/3/2026 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kon Tum ban hành mức thu học phí đào tạo lái xe cơ giới đường bộ;

- Quyết định số 1777/QĐ-CĐKT ngày 14/8/2026 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kon Tum ban hành tạm thời danh mục thiết bị chuyên dùng trong đào tạo và sát hạch lái xe;

- Thông báo số 950/TB-CĐKT ngày 17/8/2026 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kon Tum kết luận của Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng nhà trường tại cuộc họp giao ban công tác tuần từ ngày 17/8/2026 đến ngày 23/8/2026;

- Quyết định số 1944/QĐ-CĐKT ngày 07/9/2026 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kon Tum thành lập Tổ xây dựng Đề án triển khai đào tạo và sát hạch lái xe mô tô Hạng A;

- Báo cáo số 393/BC-CĐKT ngày 03/9/2026 của Trường Cao đẳng Kon Tum về kết quả Đoàn công tác tham quan, học tập kinh nghiệm về công tác đào tạo và sát hạch lái xe mô tô Hạng A tại Sở Xây dựng, các Trường, Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe khu vực phía Đông tỉnh Quảng Ngãi và phía Đông tỉnh Gia Lai;

- Phương án số 12/PA-CĐKT ngày 17/9/2026 của Trường Cao đẳng Kon Tum đầu tư nâng cấp, mở rộng sân tập lái xe ô tô và mô tô;

- Giấy phép sát hạch số 58/CSGT(SHLX) ngày 29/4/2026 của Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Ngãi cấp cho Trung tâm sát hạch lái xe thuộc Trường Cao đẳng Kon Tum (trung tâm loại 3, Hạng A1);

- Giấy phép đào tạo lái xe ô tô mã số 51012-01/2026 ngày 06/8/2026 (gửi kèm Công văn số 6099/SXD-VTPT ngày 07/8/2026) của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi cấp cho Trường Cao đẳng Kon Tum;

- Các văn bản pháp luật, hành chính khác có liên quan.

* Cơ sở thực tiễn: Trong quá trình xây dựng Đề án, nhà trường đã tham khảo kinh nghiệm thực tế của các cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe mô tô Hạng A qua Đoàn công tác tại Sở Xây dựng, các Trường, Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe khu vực phía Đông tỉnh Quảng Ngãi và phía Đông tỉnh Gia Lai (Báo cáo số 393/BC-CĐKT). Trên cơ sở đó, nhà trường đã nghiên cứu 02 phương án triển khai:

- Phương án 1: Chỉ đào tạo Hạng A tại Trường, người học đến trung tâm sát hạch khác để sát hạch;

- Phương án 2: Đào tạo và sát hạch Hạng A tại Trường, bổ sung Hạng A vào phạm vi sát hạch của Trường hiện có.

Thực tiễn tại một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập cho thấy Phương án 2 khả thi: Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe thuộc Trường Cao đẳng Cơ điện - Xây dựng và Nông lâm Trung bộ (tỉnh Gia Lai) đào tạo, sát hạch Hạng A với phương tiện huy động một phần từ nhà đầu tư (Báo cáo số 393/BC-CĐKT); Trung tâm Đào tạo lái xe thuộc Trường Cao đẳng Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đã tổ chức kỳ sát hạch Hạng A cho 458 thí sinh ngày 18/7/2025 (theo thông tin Đài Truyền hình Việt Nam công bố ngày 19/7/2025).

Xét trên các tiêu chí: Mức độ đáp ứng nhu cầu và giảm chi phí, thời gian đi lại của người học; khả năng khai thác trung tâm sát hạch, sân, thiết bị hiện có; yêu cầu đầu tư bổ sung; khả năng tạo nguồn thu sự nghiệp, tự chủ tài chính; khả năng đáp ứng điều kiện pháp lý (trung tâm sát hạch loại 3 được sát hạch Hạng A1, A và B1 theo khoản 4 Điều 3 Nghị định số 94/2026/NĐ-CP), nhà trường đề xuất Phương án 2, triển khai từng bước, ưu tiên hoàn thiện điều kiện pháp lý trước khi mở rộng quy mô.

#### Phần II

#### THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO LÁI XE MÔ TÔ

#### VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM

# I. THỰC TRẠNG VÀ KẾT QUẢ ĐÀO TẠO, SÁT HẠCH LÁI XE CỦA TRƯỜNG

# 1. Khái quát về khoa ĐT&SHLX

a) Khoa Đào tạo và Sát hạch lái xe là đơn vị thuộc Trường hiện đang trực tiếp tổ chức đào tạo, sát hạch lái xe mô tô Hạng A1 và thực hiện dịch vụ sát hạch lái xe mô tô Hạng A1 cho người dân trên địa bàn. Hoạt động đào tạo, sát hạch lái xe mô tô hiện do bộ môn Đào tạo và Sát hạch lái xe mô tô đảm nhiệm.

Khoa Đào tạo và Sát hạch lái xe hình thành từ việc đổi tên Trung tâm Thực nghiệm và Cung ứng dịch vụ (thành lập theo Quyết định số 61/QĐ-CĐCĐ ngày 10/01/2018 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum) theo Quyết định số 596/QĐ-CĐCĐ ngày 28/6/2023 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum; đặt tại Cơ sở 4, đường Trương Vĩnh Ký, phường Đăk Bla, tỉnh Quảng Ngãi. Từ năm 2018 đến ngày 09/7/2026, Trường đã đào tạo 22.284 học viên lái xe mô tô Hạng A1 (Thông báo số 797/TB-CĐKT ngày 09/7/2026 của Trường Cao đẳng Kon Tum).

b) Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của khoa ĐT&SHLX

Theo Quyết định số 2047/QĐ-CĐKT ngày 21/9/2026 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kon Tum ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của khoa Đào tạo và Sát hạch lái xe: Khoa là đơn vị quản lý chuyên môn thuộc Trường, được tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật, Điều lệ trường trung cấp, trường cao đẳng và Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường ban hành kèm theo Quyết định số 1976/QĐ-CĐKT ngày 14/9/2026; có chức năng tổ chức, quản lý các hoạt động đào tạo lái xe mô tô, ô tô các hạng và các hoạt động dịch vụ khác có liên quan; tổ chức các điều kiện phục vụ công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe theo quy định của pháp luật; nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng khoa học, công nghệ để tạo ra các sản phẩm, dịch vụ nhằm phát triển nhà trường và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh (Điều 2).

Nhiệm vụ, quyền hạn của Khoa gồm 03 nhóm (Điều 3): (1) Hoạt động đào tạo, tham mưu xây dựng tiến độ, kế hoạch đào tạo; tổ chức thực hiện, quản lý các hoạt động đào tạo lái xe mô tô, ô tô các hạng; xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn tài liệu, giáo trình, học liệu; tổ chức, cung ứng dịch vụ; liên kết đào tạo; phối hợp xây dựng kế hoạch tuyển sinh; (2) Hoạt động sát hạch lái xe — bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, xe tập lái, sân tập lái theo Nghị định số 94/2026/NĐ-CP và Thông tư số 14/2025/TT-BXD (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 17/2026/TT-BXD) để tổ chức đào tạo và tạo điều kiện thực hiện các kỳ sát hạch đạt kết quả chính xác, khách quan; tham mưu báo cáo hoạt động đào tạo với Sở Xây dựng và hoạt động sát hạch, cấp giấy phép lái xe với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh; đề xuất mua sắm, bổ sung, thay thế trang thiết bị, phương tiện dạy học, thiết bị sát hạch; phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Hội đồng sát hạch tổ chức ôn luyện, sát hạch, cấp giấy phép lái xe; (3) Công tác quản lý — quản lý nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân sự hỗ trợ giáo dục, người dạy nghề và người học; quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo; thực hiện các hoạt động bảo đảm chất lượng đào tạo. Cơ cấu tổ chức gồm: Trưởng khoa; Phó Trưởng khoa; Giáo vụ khoa và các bộ môn: Bộ môn Đào tạo lái xe ô tô, Bộ môn Đào tạo và Sát hạch lái xe mô tô (Điều 4).

c) Số lượng người làm việc

Nhà giáo tham gia đào tạo lái xe mô tô Hạng A1 hiện có 11 người (giảng dạy lý thuyết 11 người, giảng dạy thực hành 10 người), trong đó 08 người tuyển dụng theo biên chế, 03 người theo hợp đồng. Số lượng, chất lượng viên chức, người lao động của Khoa và nhà giáo tham gia đào tạo lái xe của Trường được tổng hợp tại Bảng 1.

Bảng 1. Số lượng, chất lượng viên chức, người lao động của khoa ĐT&SHLX và nhà giáo tham gia đào tạo lái xe

| TT | Đơn vị, đối tượng | Tổng số | Hình thức tuyển dụng |  | Trình độ chuyên môn |  |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Biên chế | Hợp đồng | Thạc sĩ | Đại học | Cao đẳng | Trung cấp |  |
| I | Viên chức, người lao động của Khoa | 11 | 6 | 5 | 0 | 8 | 1 | 2 |  |
| 1 | Lãnh đạo khoa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| 2 | Giáo vụ khoa | 3 | 1 | 2 | - | 3 | 0 | 0 |  |
| 3 | Bộ môn Đào tạo lái xe ô tô | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4 | Bộ môn Đào tạo và Sát hạch lái xe mô tô | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 |  |
| II | Nhà giáo tham gia đào tạo lái xe của Trường |  |  |  |  |  |  |  | Gồm viên chức của Khoa, các đơn vị khác trong Trường và nhà giáo hợp đồng |
| 5 | Nhà giáo dạy lái xe ô tô | 80 | 44 | 35 | 17 | 45 | 8 | 10 |  |
| 6 | Nhà giáo dạy lái xe mô tô Hạng A1 | 11 | 08 | 03 | 01 | 08 | 0 | 02 |  |

Nguồn: Quyết định số 2047/QĐ-CĐKT; Báo cáo đề nghị cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô ngày 24/7/2026; Thông báo số 797/TB-CĐKT ngày 09/7/2026.

d) Các điều kiện pháp lý hiện có: Trường có Giấy phép đào tạo lái xe ô tô mã số 51012-01/2026 ngày 06/8/2026 (gửi kèm Công văn số 6099/SXD-VTPT ngày 07/8/2026) của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi (hạng B, C1; lưu lượng không quá 1.000 học viên) và Giấy phép sát hạch số 58/CSGT(SHLX) ngày 29/4/2026 của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi cấp cho Trung tâm sát hạch lái xe thuộc Trường (trung tâm loại 3, phạm vi sát hạch Hạng A1). Đào tạo lái xe mô tô Hạng A1 thực hiện theo phương án hoạt động đã thông báo tại Thông báo số 797/TB-CĐKT ngày 09/7/2026; ngày 10/7/2026, Sở Xây dựng đã kiểm tra và thống nhất đề nghị công bố Trường đủ điều kiện đào tạo lái xe mô tô Hạng A1.

## 2. Bộ môn ĐT&SHLX mô tô

a) Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của bộ môn ĐT&SHLX mô tô

Bộ môn Đào tạo và Sát hạch lái xe mô tô là một trong hai bộ môn thuộc Khoa (điểm b khoản 4 Điều 4 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 2047/QĐ-CĐKT), trực tiếp đào tạo lái xe mô tô Hạng A1 và quản lý, sử dụng hệ thống sân, thiết bị sát hạch Hạng A1 của Khoa. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng bộ môn, Phó Trưởng bộ môn thực hiện theo khoản 5 Điều 25 Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường và khoản 2 Điều 8 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 2047/QĐ-CĐKT. Bộ môn hiện có 04 viên chức, người lao động (02 biên chế, 02 hợp đồng), do ông Nguyễn Khắc Vinh làm Trưởng bộ môn.

b) Số lượng người làm việc

Đào tạo lái xe mô tô Hạng A1 do 11 nhà giáo đảm nhiệm (11 người giảng dạy lý thuyết, 10 người giảng dạy thực hành; 08 biên chế, 03 hợp đồng), thống kê tại Bảng 2.

Về điều kiện giảng dạy thực hành Hạng A: Hiện có 10 nhà giáo, viên chức có giấy phép lái xe Hạng A, trong đó 06 người đã có giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe Hạng A; 03 người tiếp tục hoàn thành tập huấn, kiểm tra trong tháng 10 và tháng 11/2026. Sau khi hoàn thành, có 09 người đủ điều kiện dạy thực hành lái xe Hạng A.

Bảng 2. Nhà giáo dạy lái xe mô tô Hạng A1 của Trường

| Chỉ tiêu | Số lượng |
| --- | --- |
| Tổng số nhà giáo | 11 người |
| - Giảng dạy lý thuyết | 11 người |
| - Giảng dạy thực hành | 10 người |
| Hình thức tuyển dụng: Biên chế | 08 người |
| Hình thức tuyển dụng: Hợp đồng | 03 người |
| Giấy phép lái xe Hạng A1 | 07 người |
| Giấy phép lái xe Hạng A | 04 người |
| Trình độ chuyên môn: Cử nhân, kỹ sư | 09 người (trong đó 01 thạc sĩ) |
| Trình độ chuyên môn: Trung cấp | 02 người |
| Thâm niên dạy lái xe | Từ 05 đến 31 năm; bình quân 20,2 năm |
| Nhà giáo có thâm niên từ 20 năm trở lên | 08 người |

Nguồn: Phụ lục I Thông báo số 797/TB-CĐKT ngày 09/7/2026; số liệu cập nhật của Khoa đến tháng 9/2026.

Nhận xét: Đội ngũ nhà giáo có thâm niên dạy lái xe cao (bình quân 20,2 năm; 08/11 người từ 20 năm trở lên), phần lớn là viên chức biên chế (08/11 người). Đến tháng 10/2026, 04/11 nhà giáo trong danh sách và 06 viên chức khác của Trường đã có giấy phép lái xe Hạng A, trong đó 06 người đã có giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe Hạng A. Theo khoản 2 Điều 10 và Điều 11 Nghị định số 94/2026/NĐ-CP, giáo viên dạy thực hành Hạng A phải có giấy phép lái xe Hạng A trở lên và giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe; 03 người còn lại hoàn thành tập huấn, cấp giấy chứng nhận trong tháng 10 và tháng 11/2026, trước khi triển khai đào tạo.

## 3. Kết quả tuyển sinh, đào tạo, sát hạch lái xe

a) Lái xe ô tô

Bảng 3. Kết quả tuyển sinh, đào tạo lái xe ô tô giai đoạn 2023-2025

| TT | Năm | Tổng | Phân theo hạng GPLX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | B số tự động (B1 số tự động) | B số cơ khí (B1, B2) | C1 | C |
| 1 | 2023 | 172 | – | 140 | – | 32 |
| 2 | 2024 | 502 | 185 | 245 | – | 72 |
| 3 | 2025 | 696 | 235 | 425 | 36 | – |
| Tổng cộng |  | 1.370 | 420 | 810 | 36 | 104 |

Nguồn: Số liệu học viên đào tạo lái xe ô tô năm 2023–2025 của Khoa.

Nhận xét: Giai đoạn 2023–2025, Trường tuyển sinh 42 khóa lái xe ô tô với 1.370 học viên, trong đó 1.355 học viên tốt nghiệp (98,9%); quy mô tăng từ 172 học viên (2023) lên 502 học viên (2024) và 696 học viên (2025) sau khi mở đào tạo hạng B số tự động (từ năm 2024) và hạng C1 (năm 2025). Năm 2026, đến ngày 26/9/2026 đã khai giảng 19 khóa với 1.079 học viên (hạng B số tự động 280, hạng B số cơ khí 625, hạng C1 174).

b) Lái xe mô tô

Lũy kế từ năm 2018 đến ngày 09/7/2026, Trường đã đào tạo 22.284 học viên lái xe mô tô Hạng A1. Hiện đào tạo theo Chương trình đào tạo lái xe mô tô Hạng A1 cập nhật, cải tiến lần thứ III, năm 2026 (Quyết định số 1557/QĐ-CĐKT ngày 03/7/2026 của Hiệu trưởng), thời gian 12 giờ (pháp luật về giao thông đường bộ 07 giờ, kỹ thuật lái xe 02 giờ, thực hành lái xe 03 giờ), khóa học không quá 10 ngày, theo Thông tư số 14/2025/TT-BXD được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 17/2026/TT-BXD. Kết quả tuyển sinh, đào tạo giai đoạn 2021–2025 được tổng hợp tại Bảng 4.

Bảng 4. Kết quả tuyển sinh, đào tạo lái xe mô tô giai đoạn 2021-2025

| TT | Năm | Tổng | Phân theo hạng GPLX |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A1 | A |
| 1 | 2021 | 2.612 | 2.612 | 0 |
| 2 | 2022 | 3.887 | 3.887 | 0 |
| 3 | 2023 | 1.603 | 1.603 | 0 |
| 4 | 2024 | 2.869 | 2.869 | 0 |
| 5 | 2025 | 3.604 | 3.604 | – |
| Tổng cộng |  | 14.575 | 14.575 | – |

Nguồn: Số liệu thống kê đào tạo lái xe mô tô của Khoa (tính theo ngày khai giảng khóa).

Nhận xét: Giai đoạn 2021–2025, Trường đào tạo 14.575 học viên lái xe mô tô Hạng A1, bình quân khoảng 2.900 học viên/năm. Sau khi giảm vào năm 2023 (1.603 học viên), quy mô tuyển sinh tăng liên tục: 2.869 học viên năm 2024, 3.604 học viên năm 2025 và 4.109 học viên trong 9 tháng năm 2026 (dự kiến cả năm khoảng 4.709 học viên, tăng khoảng 30% so với năm 2025). Học viên của Trường chiếm khoảng 28–30% quy mô đào tạo, sát hạch lái xe mô tô khu vực phía Tây tỉnh; tỷ lệ học viên dự sát hạch đạt yêu cầu năm 2023, 2024 khoảng 75%. Kết quả trên cho thấy nhu cầu học lái xe mô tô trên địa bàn tiếp tục tăng và Trường có kinh nghiệm tổ chức đào tạo với quy mô lớn, là nền tảng để mở rộng sang Hạng A; hiện Trường chưa đào tạo Hạng A.

## 4. Kết quả thu, chi hoạt động lái xe của Trường giai đoạn 2023-2025

Bảng 5. Kết quả thu, chi tài chính hoạt động đào tạo, sát hạch lái xe của Trường giai đoạn 2023-2025

Đơn vị tính: Triệu đồng

| TT | Nội dung | Năm 2023 |  |  | Năm 2024 |  |  | Năm 2025 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Thu | Chi | Chênh lệch | Thu | Chi | Chênh lệch | Thu | Chi | Chênh lệch |
| 1 | Đào tạo lái xe ô tô | 2.904,3 |  |  | 5.403 |  |  | 10.041 |  |  |
| 2 | Đào tạo lái xe mô tô A1 | 370 |  |  | 574 |  |  | 745 |  |  |
| 3 | Sát hạch lái xe mô tô hạng A1 | 207,4 |  |  | 212 |  |  | 405 |  |  |
|  | Tổng cộng | 3.481,7 | 3.075,8 | 405,9 | 6.188,9 | 5.732 | 457 | 11.191 | 9.524 | 1.667 |

# II. CƠ SỞ VẬT CHẤT, PHƯƠNG TIỆN, TRANG THIẾT BỊ HIỆN CÓ CỦA TRƯỜNG

## 1. Về sân tập, sân sát hạch

Theo Biên bản kiểm tra ngày 10/7/2026 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi, Khoa hiện có 03 sân tập lái Hạng A1 (diện tích khoảng 1.000 m², 350 m² và 250 m²) và 01 sân sát hạch Hạng A1 dùng chung cho đào tạo và sát hạch. Theo số đo thực tế của Khoa, khu vực bố trí hình bài tổng hợp số 1 có kích thước 81 m × 17,5 m (khoảng 1.417,5 m²) (chưa tính hành lang an toàn, đường nội bộ, nhà chờ cho học viên và các công trình phụ trợ), gồm sân sát hạch Hạng A1 (40 m × 17,5 m) và sân tập thực hành Hạng A1 (41 m × 17,5 m) bố trí liền kề, cùng nhà điều hành sát hạch; khu vực này chưa có hình bài sát hạch số 2.

Theo Thông báo số 797/TB-CĐKT: Các sân tập nền bê tông, bố trí hình tập 04 bài tập liên hoàn, có vạch chỉ dẫn; sân sát hạch dùng chung nền bê tông, có lắp đặt thiết bị sát hạch tự động kết nối với phòng điều hành trung tâm, có mái che nhà chờ và nhà điều hành.

Trang thiết bị hiện có phục vụ đào tạo, sát hạch lái xe mô tô Hạng A1 gồm: (i) công trình trên sân: 01 sân bê tông A1; 01 nhà điều hành sân A1 (có màn sáo che nắng); 01 nhà vòm nhà điều hành A1; 02 nhà chờ (sân A1 và sân ô tô); (ii) hệ thống thiết bị sát hạch tự động Hạng A1: 01 hệ thống cảm biến trên sân; 05 bộ thiết bị gắn trên 05 xe (bộ cảm biến điện tử và module điều khiển chính, module hiển thị và camera, module tần số radio); 02 camera quan sát sân thực hành và 02 camera trong phòng lý thuyết; 01 tủ điều khiển trung tâm; 01 bộ phần mềm giám sát, chấm điểm tự động, phúc tra, tiếp nhận, tổng hợp và in dữ liệu sát hạch; (iii) 05 xe mô tô Hạng A1 của Trường, dùng chung cho đào tạo và sát hạch; (iv) thiết bị hỗ trợ sát hạch: 04 bộ đàm; 01 bộ thiết bị âm thanh tại phòng điều hành sát hạch thực hành, 01 thiết bị âm thanh tại phòng sát hạch lý thuyết; 03 màn hình công khai (02 màn hình tại khu vực sát hạch lý thuyết, 01 màn hình tại khu vực sát hạch thực hành); 01 máy phát điện Kabuto 11.000 W và 03 máy điều hòa. Hình bài sát hạch tổng hợp số 1, thiết bị trên xe sát hạch và phòng điều hành sát hạch thực hành nêu trên phục vụ riêng Hạng A1, không dùng chung được cho Hạng A.

Theo Phương án đầu tư nâng cấp, mở rộng sân tập lái xe ô tô và mô tô số 12/PA-CĐKT ngày 17/9/2026 của Trường (sau đây gọi là Phương án 12/PA-CĐKT), Giai đoạn 1 (năm 2027) là hạng mục mở rộng sân tập lái về phía xưởng thực hành sửa chữa ô tô, khoảng 2.000 m², tổng mức đầu tư khái toán khoảng 1,31 tỷ đồng; khu vực này được thiết kế lưỡng dụng, vừa phục vụ các bài tập trong hình của đào tạo lái xe ô tô, vừa làm sân đào tạo, sát hạch bài sát hạch số 2 (xử lý tình huống giả định trên đường) Hạng A1, A áp dụng từ ngày 01/01/2028. Các giai đoạn 2, 3, 4 của Phương án chủ yếu phục vụ đào tạo lái xe ô tô, không thuộc phạm vi Đề án này. Về điều kiện kỹ thuật, bài sát hạch Hạng A gồm 04 hình (hình số 8; vạch đường thẳng dài 27 m; đường có vạch cản dài 27 m; đường gồ ghề dài 15 m) và hình xử lý tình huống giả định trên đường Hạng A1, A (mục 2.1.13.5 QCVN 15:2026/BCA), áp dụng từ 01/01/2028 (điểm b khoản 2 Điều 2 Thông tư số 107/2026/TT-BCA).

Về điều kiện pháp lý sát hạch: Hiện Trường được Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi cấp Giấy phép sát hạch số 58/CSGT(SHLX) ngày 29/4/2026 cho Trung tâm sát hạch lái xe thuộc Trường (trung tâm loại 3, phạm vi sát hạch Hạng A1). Theo khoản 4 Điều 3 Nghị định số 94/2026/NĐ-CP, trung tâm sát hạch lái xe loại 3 cung cấp dịch vụ sát hạch các hạng A1, A và B1; khi thay đổi thiết bị sát hạch, chủng loại, số lượng xe sát hạch, trung tâm đề nghị cấp lại giấy phép sát hạch (khoản 2 Điều 26, khoản 1 Điều 29 Nghị định số 94/2026/NĐ-CP). Do đó, Trường định hướng nâng cấp sân tập thực hành Hạng A1 hiện có thành sân sát hạch Hạng A và đề nghị bổ sung Hạng A vào giấy phép sát hạch hiện có, không đặt vấn đề nâng lên trung tâm sát hạch loại 2.

Trước khi đề nghị cấp lại giấy phép sát hạch, Trường tự rà soát, hoàn thiện các điều kiện của Trung tâm sát hạch đối với Hạng A theo Điều 23, Điều 24, Điều 25 Nghị định số 94/2026/NĐ-CP và QCVN 15:2026/BCA (sân, hình bài sát hạch, xe sát hạch, thiết bị sát hạch); Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thực tế, lập biên bản và cấp lại giấy phép sát hạch khi Trung tâm đáp ứng đủ điều kiện (khoản 1 Điều 26, khoản 1 Điều 29 Nghị định số 94/2026/NĐ-CP).

## 2. Về phương tiện

Theo Biên bản kiểm tra ngày 10/7/2026 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi, Khoa hiện có 15 xe mô tô tập lái phục vụ đào tạo, sát hạch Hạng A1, tất cả đều có dung tích xi-lanh từ 125 cm³ trở xuống. Hiện Trường chưa có xe mô tô đạt tiêu chuẩn Hạng A (dung tích xi-lanh trên 125 cm³); đây là khoảng trống lớn nhất về phương tiện, được giải quyết bằng giải pháp tại Phần III.

Trong 15 xe có 05 xe thuộc sở hữu của Trường (Honda Wave, Honda Future; năm sản xuất 2004–2016), được dùng chung cho đào tạo và sát hạch Hạng A1, và 10 xe theo hợp đồng (năm sản xuất 2004–2024); 15/15 xe thuộc Hạng A1.

## 3. Về phòng học, trang thiết bị giảng dạy lý thuyết

Theo Biên bản kiểm tra ngày 10/7/2026 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi, Khoa hiện có 02 phòng học lý thuyết (diện tích 763 m² và 145 m², có hệ thống ánh sáng, âm thanh, máy chiếu, bàn ghế) và 01 phòng máy tính (diện tích 70 m², 32 máy tính, 01 máy in, mạng LAN, có phần mềm học, ôn luyện, kiểm tra lý thuyết do Bộ Công an chuyển giao).

Về chương trình, giáo trình: Hạng A1 đào tạo theo chương trình ban hành kèm theo Quyết định số 1557/QĐ-CĐKT, bộ giáo trình đào tạo lái xe mô tô Hạng A1 cập nhật, cải tiến lần thứ II năm 2026, giáo án soạn theo mẫu dành cho trình độ đào tạo dưới ba tháng (Thông báo số 797/TB-CĐKT). Hạng A có khối lượng tối thiểu 32 giờ (pháp luật về giao thông đường bộ 16 giờ, kỹ thuật lái xe 04 giờ, thực hành lái xe 12 giờ/học viên), gấp khoảng 2,7 lần Hạng A1 (12 giờ) (Điều 5 Thông tư số 14/2025/TT-BXD, được sửa đổi bởi Điều 1 Thông tư số 17/2026/TT-BXD); Trường cần xây dựng, ban hành chương trình, giáo trình riêng cho Hạng A.

Bảng 6. Bảng tổng hợp các điều kiện bảo đảm cho hoạt động đào tạo, sát hạch lái xe mô tô Hạng A

| Chỉ tiêu | Theo quy định | Hiện có | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Nhà giáo dạy lý thuyết | Đạt tiêu chuẩn tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 94/2026/NĐ-CP (không quy định số lượng tối thiểu) | 11 người | Trong 11 người: 08 tuyển dụng theo biên chế, 03 theo hợp đồng |
| Nhà giáo dạy thực hành | Đạt tiêu chuẩn tại khoản 2 Điều 10; có giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe (Điều 11 Nghị định số 94/2026/NĐ-CP) | 10 người | 10 trong 11 nhà giáo dạy cả lý thuyết và thực hành |
| Nhà giáo có giấy phép lái xe Hạng A | Hạng tương ứng hoặc cao hơn hạng xe đào tạo (khoản 2 Điều 10 Nghị định số 94/2026/NĐ-CP) | 10 người có giấy phép lái xe Hạng A (04 người thuộc danh sách nhà giáo Hạng A1) | 06 người có giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành Hạng A; 03 người hoàn thành tập huấn tháng 10–11/2026 |
| Phương tiện (xe mô tô Hạng A1) | Xe tập lái phù hợp hạng đào tạo (khoản 2 Điều 8 Thông tư số 14/2025/TT-BXD); không quy định số lượng tối thiểu | 15 xe (tất cả ≤125 cm³) | 05 xe của Trường, 10 xe hợp đồng; năm sản xuất 2004–2024 |
| Xe mô tô đạt chuẩn Hạng A (>125 cm³) | Xe tập lái Hạng A (trên 125 cm³); xe sát hạch Hạng A tối thiểu 02 xe, trên 200 cm³ (điểm b khoản 7 Điều 24 Nghị định số 94/2026/NĐ-CP; QCVN 15:2026/BCA) | 0 | Chưa có; nhu cầu tại Bảng 8 |
| Sân tập | Hình tập lái phù hợp kích thước hình sát hạch từng hạng theo QCVN 15:2026/BCA (khoản 3 Điều 8 Thông tư số 14/2025/TT-BXD) | 03 sân: 1.000 m², 350 m², 250 m² | Nền bê tông, bố trí 04 bài tập liên hoàn, có vạch chỉ dẫn |
| Sân sát hạch | Đủ diện tích bố trí các hình bài sát hạch Hạng A (khoản 6 Điều 24 Nghị định số 94/2026/NĐ-CP; mục 2.1.5.3 QCVN 15:2026/BCA) | 01 sân dùng chung, diện tích 1.000 m² (Biên bản kiểm tra ngày 10/7/2026); trong đó khu vực vẽ hình bài tổng hợp số 1: 40 m × 17,5 m | Có thiết bị sát hạch tự động, nhà chờ, nhà điều hành phục vụ Hạng A1; hình, thiết bị, phòng điều hành Hạng A phải bố trí riêng |
| Phòng học lý thuyết | Có trang thiết bị hỗ trợ giảng dạy pháp luật giao thông đường bộ (điểm a khoản 1 Điều 8 Thông tư số 14/2025/TT-BXD) | 02 phòng | 02 hội trường: 763 m² và 145 m² |
| Phòng máy tính | Sát hạch lý thuyết trên máy tính: Tối thiểu 02 máy chủ, 10 máy trạm (khoản 8 Điều 24 Nghị định số 94/2026/NĐ-CP) | 01 phòng (70 m², 32 máy: 02 máy chủ, 30 máy trạm) | 01 máy in, mạng LAN; phần mềm do Bộ Công an chuyển giao |

# III. THỰC TRẠNG NHU CẦU ĐÀO TẠO VÀ SÁT HẠCH LÁI XE MÔ TÔ HẠNG A

Như đã nêu tại Phần I, từ ngày 01/01/2025, giấy phép lái xe mô tô được phân thành Hạng A1 (xe mô tô hai bánh có dung tích xi-lanh đến 125 cm³) và Hạng A (xe mô tô hai bánh có dung tích xi-lanh trên 125 cm³) (điểm a, điểm b khoản 1 Điều 57 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ); nhiều dòng xe mô tô phổ biến hiện nay có dung tích xi-lanh trên 125 cm³ thuộc diện phải có giấy phép lái xe Hạng A, cho thấy nhu cầu học và sát hạch Hạng A có xu hướng tăng.

Về thực trạng các cơ sở đào tạo lái xe mô tô trên địa bàn: Theo Thông báo số 423/TB-SXD ngày 16/7/2026 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi về danh sách các cơ sở đào tạo lái xe đủ điều kiện hoạt động trên địa bàn tỉnh, toàn tỉnh có 09 cơ sở đào tạo lái xe, trong đó 07 cơ sở đào tạo lái xe mô tô; chỉ có Trung tâm đào tạo lái xe cơ giới đường bộ Quảng Ngãi (mã cơ sở đào tạo lái xe mô tô 51023) đào tạo Hạng A; Trường Cao đẳng Kon Tum (mã cơ sở đào tạo lái xe mô tô 51032) và các cơ sở còn lại chỉ đào tạo Hạng A1. Phương án hoạt động Hạng A1 của Trường (Thông báo số 797/TB-CĐKT) đã được Sở Xây dựng kiểm tra ngày 10/7/2026.

Từ tháng 8/2026, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Trường, Đoàn công tác của Trường đã khảo sát kinh nghiệm đào tạo, sát hạch lái xe mô tô Hạng A tại khu vực phía Đông tỉnh Quảng Ngãi và phía Đông tỉnh Gia Lai (Báo cáo số 393/BC-CĐKT ngày 03/9/2026). Kết quả khảo sát bước đầu ghi nhận 04 nhóm kinh nghiệm chính có thể vận dụng: (1) Chủ động chuẩn bị đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện trước khi đăng ký; (2) Xã hội hóa phương tiện thông qua hợp tác với nhà đầu tư góp xe; (3) Khoán kinh phí đào tạo, sát hạch gắn trách nhiệm cụ thể cho nhà giáo, đơn vị thực hiện; (4) Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ, theo dõi tiến độ đào tạo. Việc vận dụng các kinh nghiệm này vào điều kiện thực tế của Trường cần được đánh giá cụ thể, không áp dụng máy móc, và được cụ thể hóa thành giải pháp tại Phần III.

Theo Báo cáo số 393/BC-CĐKT và số liệu của Sở Xây dựng, tại các đơn vị khảo sát: Trung tâm Đào tạo lái xe cơ giới đường bộ Quảng Ngãi (quản lý trung tâm sát hạch loại 3) là cơ sở duy nhất trên địa bàn tỉnh đào tạo Hạng A năm 2025 (171 học viên, 03 xe tập lái Hạng A); Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe tỉnh Quảng Ngãi đang chuẩn bị hồ sơ, điều kiện để đào tạo Hạng A; Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe thuộc Trường Cao đẳng Cơ điện - Xây dựng và Nông lâm Trung bộ (tỉnh Gia Lai) có trên 20 xe mô tô Hạng A1, A, trong đó Trung tâm đầu tư 03 xe Hạng A, phần còn lại huy động nhà đầu tư, áp dụng tỷ lệ khoán 55% học phí đối với Hạng A. Tại Trường, quy mô đào tạo Hạng A1 năm 2025 là 3.604 học viên, năm 2026 dự kiến khoảng 4.709 học viên; đây là nguồn học viên có nhu cầu nâng hạng.

Theo số liệu do Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi cung cấp, tại khu vực phía Tây tỉnh Quảng Ngãi (địa bàn tỉnh Kon Tum cũ), sát hạch lái xe mô tô được tổ chức tại 02 trung tâm sát hạch (của Trường và của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp lái xe KORUCO) cho học viên của 04 cơ sở đào tạo trên địa bàn: Từ tháng 5/2025 đến hết năm 2025 có 32 kỳ sát hạch với 10.752 lượt thí sinh; năm 2026 (đến kỳ sát hạch tháng 8/2026) có 38 kỳ với 15.504 lượt thí sinh; toàn bộ là Hạng A1, chưa có kỳ sát hạch Hạng A; học viên của Trường chiếm khoảng 29–30% số lượt thí sinh. Theo số liệu của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi, số học viên đào tạo Hạng A tại khu vực phía Đông tỉnh (địa bàn tỉnh Quảng Ngãi cũ) tăng từ 171 học viên năm 2025 lên 946 học viên năm 2026 (tính đến tháng 9/2026); khu vực phía Tây tỉnh hiện chưa có cơ sở đào tạo lái xe Hạng A được cấp phép. Như vậy, người dân khu vực phía Tây có nhu cầu giấy phép lái xe Hạng A hiện phải đi học, sát hạch tại khu vực phía Đông tỉnh hoặc địa phương khác.

Theo số liệu thống kê kết quả đào tạo năm 2025 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi, toàn tỉnh có 07 cơ sở đào tạo lái xe mô tô với 35.478 học viên; trong đó khu vực phía Tây tỉnh có 04 cơ sở với 12.066 học viên (Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và sát hạch lái xe KORUCO 4.254; Trung tâm giáo dục nghề nghiệp kỹ thuật vận tải 3.900; Trường Cao đẳng Kon Tum 3.380, chiếm 28,0%; Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên khu vực Đăk Hà 532), bằng khoảng 51,5% quy mô khu vực phía Đông tỉnh (03 cơ sở, 23.412 học viên). Năm 2025, toàn tỉnh chỉ có Trung tâm Đào tạo lái xe cơ giới đường bộ Quảng Ngãi đào tạo Hạng A (171 học viên; 03 xe tập lái Hạng A trong tổng số 18 xe mô tô tập lái).

# IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

## 1. Ưu điểm, kết quả và những thuận lợi

Trường đã có nền tảng về đội ngũ nhà giáo, phương tiện, cơ sở vật chất và kinh nghiệm tổ chức đào tạo, sát hạch lái xe mô tô Hạng A1: từ năm 2018 đến nay đã đào tạo 22.284 học viên Hạng A1; quy mô tuyển sinh tăng liên tục từ năm 2024 (2.869 học viên năm 2024, 3.604 học viên năm 2025, dự kiến khoảng 4.709 học viên năm 2026); học viên của Trường chiếm khoảng 28–30% quy mô đào tạo, sát hạch lái xe mô tô khu vực phía Tây tỉnh. Trung tâm sát hạch lái xe của Trường (loại 3) được cấp Giấy phép sát hạch số 58/CSGT(SHLX) ngày 29/4/2026, có sân sát hạch Hạng A1 trang bị thiết bị sát hạch tự động; từ tháng 5/2025 đến tháng 8/2026 đã tổ chức 26 kỳ sát hạch Hạng A1 với 10.315 lượt thí sinh của Trường và các cơ sở đào tạo trên địa bàn. Đội ngũ nhà giáo có thâm niên dạy lái xe bình quân 20,2 năm, phần lớn là viên chức biên chế; đến tháng 9/2026 đã có 10 nhà giáo, viên chức có giấy phép lái xe Hạng A. Trường đã được Sở Xây dựng kiểm tra ngày 10/7/2026 đối với phương án hoạt động đào tạo Hạng A1 và đã có Phương án đầu tư nâng cấp, mở rộng sân tập lái số 12/PA-CĐKT, trong đó Giai đoạn 1 (khoảng 2.000 m²) bố trí hình bài sát hạch số 2 dùng chung cho Hạng A1 và Hạng A.

## 2. Những hạn chế, khó khăn và nguyên nhân

- Chưa có xe mô tô Hạng A: 15 xe hiện có đều là xe Hạng A1; chưa có xe sát hạch Hạng A (xe mô tô hai bánh dung tích xi-lanh trên 200 cm³ hoặc công suất động cơ điện trên 11 kW, tối thiểu 02 xe);

- Chưa có hình bài sát hạch Hạng A: Sân sát hạch hiện có phục vụ Hạng A1; Hạng A có kích thước hình lớn hơn (mục 2.1.13 QCVN 15:2026/BCA), không dùng chung được hình bài sát hạch tổng hợp số 1 của Hạng A1; từ 01/01/2028 bổ sung hình xử lý tình huống giả định trên đường (bài số 2), là hình có khả năng dùng chung cho Hạng A1 và Hạng A;

- Chưa có thiết bị, phần mềm chấm điểm tự động và phòng điều hành sát hạch thực hành Hạng A: Thiết bị trên xe, trên sân và phòng điều hành sát hạch Hạng A1 hiện có không dùng chung được cho Hạng A;

- Chưa có đủ nhà giáo dạy thực hành Hạng A: Đến tháng 10/2026 có 06 người được cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe Hạng A; 03 nhà giáo, viên chức khác đã có giấy phép lái xe Hạng A đang hoàn thành tập huấn trong tháng 10 và tháng 11/2026;

- Phương tiện Hạng A1 hiện có đã cũ: 06/15 xe sản xuất năm 2004 – 2005, 03 xe sản xuất năm 2009 – 2010 (Phụ lục II Thông báo số 797/TB-CĐKT);

- Trung tâm sát hạch lái xe chưa kết nối, truyền dữ liệu giám sát sát hạch về Phòng Cảnh sát giao thông, Cục Cảnh sát giao thông và chưa có hệ thống định danh, xác thực điện tử người dự sát hạch; đây là yêu cầu bắt buộc phải hoàn thành trước ngày 01/01/2027 (khoản 5 Điều 24, điểm g khoản 12 Điều 24 và khoản 3 Điều 42 Nghị định số 94/2026/NĐ-CP).

Nguyên nhân: (1) Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ (hiệu lực từ 01/01/2025) hạ ngưỡng Hạng A1 xuống xe đến 125 cm³; Nghị định số 94/2026/NĐ-CP, Thông tư số 107/2026/TT-BCA, Thông tư số 108/2026/TT-BCA (hiệu lực từ 01/7/2026) và Thông tư số 17/2026/TT-BXD quy định mới về điều kiện sát hạch, khối lượng chương trình Hạng A (32 giờ), nên thời gian chuẩn bị điều kiện còn ngắn; (2) Sân tập lái hiện hữu đã khai thác ở mức lưu lượng cao, xuống cấp, không còn dư địa bố trí hình sát hạch mô tô (Phương án 12/PA-CĐKT); (3) Xe, thiết bị, giáo trình, đội ngũ nhà giáo hiện có chủ yếu đáp ứng Hạng A1.

Khoảng cách chính giữa hiện trạng đào tạo, sát hạch lái xe Hạng A1 so với yêu cầu Hạng A tập trung ở bốn nhóm:

(i) Phương tiện: Chưa có xe Hạng A;

(ii) Cơ sở vật chất: Chưa có hình bài sát hạch tổng hợp số 1, thiết bị chấm điểm và phòng điều hành sát hạch Hạng A riêng; sân cần nâng cấp và thẩm định kỹ thuật;

(iii) Pháp lý: Hồ sơ, thủ tục công bố đủ điều kiện đào tạo Hạng A và cấp lại giấy phép sát hạch bổ sung Hạng A; (iv) Nhân lực — thiếu nhà giáo có giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe Hạng A. Đây là bốn nhóm giải pháp trọng tâm được đề xuất cụ thể tại Phần III — Nội dung Đề án.

#### Phần III

#### NỘI DUNG, GIẢI PHÁP CỦA ĐỀ ÁN

# I. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM

## 1. Mục tiêu chung

Xây dựng và đưa vào vận hành hoạt động đào tạo, sát hạch lái xe mô tô Hạng A tại Trường Cao đẳng Kon Tum trên cơ sở kế thừa tối đa đội ngũ nhà giáo, cơ sở vật chất, khoa Đào tạo và Sát hạch lái xe hiện có và kinh nghiệm tổ chức đào tạo và sát hạch lái xe Hạng A1, nhằm khai thác, sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất của nhà trường, tạo nguồn thu sự nghiệp; đáp ứng nhu cầu học và sát hạch lái xe mô tô Hạng A của người dân khu vực phía Tây tỉnh Quảng Ngãi, góp phần giảm chi phí, thời gian đi lại của người học; bảo đảm đúng quy định pháp luật hiện hành về đào tạo, sát hạch lái xe; nguồn vốn đầu tư từ nguồn thu hoạt động đào tạo, sát hạch và Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, không sử dụng ngân sách nhà nước chi cho đầu tư; phấn đấu tuyển sinh khóa đào tạo Hạng A đầu tiên từ tháng 8/2027.

## 2. Mục tiêu cụ thể

Đưa hoạt động đào tạo, sát hạch lái xe mô tô Hạng A vào vận hành theo lộ trình, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ chính:

a) Về pháp lý: Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục báo cáo với Sở Xây dựng (thông báo phương án hoạt động, công bố cơ sở đủ điều kiện đào tạo Hạng A) và Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh (cấp lại giấy phép sát hạch bổ sung Hạng A); không đào tạo, sát hạch vượt phạm vi được công bố, cấp phép.

b) Về chương trình, giáo trình, đội ngũ nhà giáo: Xây dựng, thẩm định chương trình, giáo trình Hạng A (khối lượng tối thiểu 32 giờ); bồi dưỡng, nâng hạng giấy phép lái xe cho nhà giáo, bảo đảm đủ số lượng nhà giáo dạy thực hành có giấy phép lái xe Hạng A theo quy định (hiện có 10 người có giấy phép lái xe Hạng A, 06 người có giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành Hạng A); mục tiêu đến hết tháng 11/2026 có 09 nhà giáo đủ điều kiện dạy thực hành lái xe Hạng A.

c) Về đầu tư: Hoàn thiện hệ thống thông tin, đường truyền dữ liệu giám sát sát hạch và hệ thống định danh, xác thực điện tử của Trung tâm sát hạch lái xe trước ngày 01/01/2027 (yêu cầu bắt buộc; sử dụng kinh phí chi thường xuyên của Trường, không tính vào kinh phí của Đề án); hoàn thành Giai đoạn 1 sân tập lái (khoảng 2.000 m²) trước ngày 30/6/2027; lập dự toán, mua sắm thiết bị, phần mềm sát hạch bài số 2 trước ngày 30/6/2027 để lắp đặt, vận hành thử trước ngày 01/01/2028; cải tạo khu sân tập thực hành Hạng A1 thành sân sát hạch Hạng A, bố trí lại sân tập Hạng A1; trang bị xe sát hạch, xe tập lái Hạng A theo Bảng 8.

d) Về tài chính: Xây dựng cơ chế khoán kinh phí đào tạo, sát hạch Hạng A trên cơ sở cơ chế Hạng A1; bảo đảm thu đủ bù chi, tái đầu tư từ nguồn thu; doanh thu học phí Hạng A giai đoạn 2027–2031 dự kiến khoảng 8,59 tỷ đồng; thời gian hoàn vốn khoảng 4,6 năm tính trên vốn đầu tư trực tiếp tại Bảng 10 (Phụ lục IV, Phụ lục V).

đ) Về tài sản công: Quản lý, sử dụng sân, thiết bị, phương tiện đúng quy định; không để thất thoát, lãng phí tài sản công.

e) Về quản trị và rủi ro: Phân định rõ trách nhiệm của khoa Đào tạo và Sát hạch lái xe và các phòng chức năng; không để xảy ra rủi ro pháp lý mức cao trong 03 năm đầu triển khai.

## 3. Quan điểm xây dựng Đề án

Quan điểm chỉ đạo: (i) thận trọng, đúng pháp luật — không triển khai vượt quá phạm vi được cấp phép; (ii) kế thừa, phát huy nguồn lực sẵn có, hạn chế đầu tư mới; (iii) từng bước, có lộ trình, ưu tiên hoàn thiện điều kiện pháp lý trước khi mở rộng quy mô; (iv) chủ động đi trước, tạo lợi thế cạnh tranh trong khu vực khi thị trường Hạng A còn bỏ trống.

## 4. Mục tiêu tuyển sinh, quy mô đào tạo dự kiến theo năm (từ 2027)

Bảng 7. Kế hoạch tuyển sinh, đào tạo lái xe mô tô giai đoạn 2027-2031

| TT | Năm | Tổng | Phân theo hạng |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A1 | A |  |
| 1 | 2027 | 4.940 | 4.720 | 220 | Năm đầu, Hạng A hoạt động khoảng 5 tháng (dự kiến từ tháng 8/2027) |
| 2 | 2028 | 5.190 | 4.590 | 600 | Tổng tăng 5%, Hạng A tăng 15% |
| 3 | 2029 | 5.450 | 4.760 | 690 | Tổng tăng 5%, Hạng A tăng 15% |
| 4 | 2030 | 5.720 | 4.920 | 800 | Tổng tăng 5%, Hạng A tăng 15% |
| 5 | 2031 | 6.010 | 5.090 | 920 | Tổng tăng 5%, Hạng A tăng 15% |

Cơ sở xác định chỉ tiêu: (1) Tổng quy mô đào tạo mô tô tăng khoảng 5%/năm so với năm 2026 (dự kiến khoảng 4.709 học viên), Hạng A1 bằng tổng quy mô trừ Hạng A; (2) Nhu cầu Hạng A khu vực phía Tây tỉnh theo mức năm 2026 khoảng 650 học viên/năm, tăng khoảng 15%/năm, được xác định từ số học viên Hạng A khu vực phía Đông (946 học viên đến tháng 9/2026) và tỷ lệ quy mô đào tạo mô tô giữa hai khu vực (khoảng 51,5%, số liệu Sở Xây dựng năm 2025); (3) Trường là cơ sở đầu tiên đào tạo Hạng A tại khu vực phía Tây, dự kiến tuyển sinh khoảng 70% nhu cầu này; (4) Khóa Hạng A đầu tiên khai giảng sau khi hoàn thành sân tập, xe tập lái Hạng A và được Sở Xây dựng công bố đủ điều kiện đào tạo Hạng A (dự kiến từ tháng 8/2027, tùy tiến độ đầu tư); học viên dự sát hạch tại Trường sau khi Phòng Cảnh sát giao thông cấp lại giấy phép sát hạch bổ sung Hạng A, trường hợp chưa được cấp lại thì dự sát hạch tại trung tâm sát hạch lái xe có Hạng A theo bố trí của Phòng Cảnh sát giao thông. Với 09 nhà giáo, 09 xe tập lái và 02 xe sát hạch Hạng A (xe sát hạch được sử dụng để đào tạo lái xe theo điểm d khoản 7 Điều 24 Nghị định số 94/2026/NĐ-CP), năng lực đào tạo của Trường đáp ứng chỉ tiêu trên.

# II. HOÀN THIỆN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC NHÂN SỰ

## 1. Đơn vị chủ trì thực hiện

Hoạt động đào tạo, sát hạch lái xe mô tô Hạng A dự kiến giao bộ môn Đào tạo và Sát hạch lái xe mô tô (thuộc khoa Đào tạo và Sát hạch lái xe) trực tiếp tổ chức thực hiện, trên cơ sở kế thừa chức năng, nhiệm vụ đang thực hiện đối với Hạng A1, bổ sung nội dung, phạm vi Hạng A sau khi được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

## 2. Về nhân sự

a) Về nhu cầu, số lượng:

Hiện có 11 nhà giáo dạy lái xe mô tô Hạng A1 (08 biên chế, 03 hợp đồng), trong đó 04 người đã có giấy phép lái xe Hạng A; ngoài ra 06 viên chức khác của Trường đã có giấy phép lái xe Hạng A. Đến tháng 10/2026, 06 người đã có giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe Hạng A; 03 người hoàn thành tập huấn, kiểm tra trong tháng 10 và tháng 11/2026. Nhà giáo dạy thực hành Hạng A phải có giấy phép lái xe Hạng A hoặc cao hơn (khoản 2 Điều 10 Nghị định số 94/2026/NĐ-CP) và có giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe do Sở Xây dựng cấp (Điều 11). Giai đoạn đầu bố trí 09 nhà giáo dạy thực hành Hạng A, tương ứng số xe tập lái Hạng A tại Bảng 8; khi lưu lượng tăng, nguồn bổ sung theo thứ tự ưu tiên: (i) nâng hạng giấy phép lái xe lên Hạng A cho nhà giáo Hạng A1 là viên chức biên chế, có thâm niên; (ii) hợp đồng nhà giáo đã có giấy phép lái xe Hạng A và giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe; (iii) mời thỉnh giảng.

b) Về đào tạo, bồi dưỡng: Tiếp tục cử 03 nhà giáo, viên chức đã có giấy phép lái xe Hạng A hoàn thành bồi dưỡng nghiệp vụ dạy thực hành lái xe theo chương trình khung tập huấn (điểm d khoản 2 Điều 10 Nghị định số 94/2026/NĐ-CP) trong tháng 10 và tháng 11/2026; nâng hạng giấy phép lái xe lên Hạng A đối với nhà giáo chưa có giấy phép Hạng A khi lưu lượng đào tạo tăng.

# III. ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ

Địa điểm bố trí sân tập, sân sát hạch Hạng A dự kiến trên quỹ đất hiện có của khoa Đào tạo và Sát hạch lái xe tại Cơ sở 4 (đường Trương Vĩnh Ký, Tổ 5, phường Đăk Bla, tỉnh Quảng Ngãi), gồm: (1) Sân sát hạch Hạng A (bài sát hạch tổng hợp số 1) cải tạo trên nền sân tập thực hành Hạng A1 hiện có (41 m × 17,5 m, mở rộng thêm về hai đầu khi cần), kèm 01 nhà điều hành lắp ghép riêng cho Hạng A; giữ nguyên sân sát hạch, nhà điều hành và nhà chờ Hạng A1; sân tập thực hành Hạng A1 bố trí lại sang vị trí phù hợp khác; (2) Hình bài sát hạch số 2 (áp dụng từ 01/01/2028) bố trí tại khu vực mở rộng Giai đoạn 1 của Phương án 12/PA-CĐKT, tiếp giáp xưởng thực hành sửa chữa ô tô, khoảng 2.000 m², là bãi đất trống, không vướng quy hoạch; sân tập lái hiện hữu khoảng 10.000 m², đưa vào sử dụng từ năm 2009. Đề án không phát sinh nhu cầu sử dụng đất mới. Việc quản lý, sử dụng tài sản công hình thành sau đầu tư và trường hợp huy động xã hội hóa phương tiện, cơ sở vật chất (nếu có) thực hiện theo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Nghị định số 186/2025/NĐ-CP và quy chế quản lý tài sản của Trường; đối với các khoản thu cho thuê sân, thiết bị phục vụ ôn luyện, sát hạch (Phụ lục IV), Trường lập Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi thực hiện (điểm a khoản 7 Điều 7 Nghị định số 334/2026/NĐ-CP; Điều 14 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 46/2025/QĐ-CTUBND).

# IV. NHU CẦU ĐẦU TƯ CƠ SỞ VẬT CHẤT, PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ

## 1. Sân tập, sân sát hạch

Điều kiện bảo đảm sát hạch lái xe mô tô Hạng A được thực hiện theo hướng ưu tiên tận dụng, cải tạo cơ sở vật chất hiện có của Trung tâm sát hạch lái xe, hạn chế phát sinh kinh phí. Hiện nay, Trung tâm có khu vực bố trí hình bài tổng hợp số 1 kích thước 81 m × 17,5 m (khoảng 1.417,5 m²), gồm sân sát hạch Hạng A1 (40 m × 17,5 m) và sân tập thực hành Hạng A1 (41 m × 17,5 m) bố trí liền kề, cùng nhà điều hành và nhà chờ sát hạch Hạng A1. Phương án dự kiến: Giữ nguyên sân sát hạch, nhà điều hành và nhà chờ Hạng A1; cải tạo phần sân tập thực hành Hạng A1 thành sân sát hạch Hạng A, lắp đặt thiết bị chấm điểm theo báo giá của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghệ EcoTek; xây dựng 01 nhà điều hành lắp ghép riêng cho Hạng A, bố trí ngoài phạm vi sân, bảo đảm quan sát toàn bộ sân sát hạch Hạng A; di chuyển sân tập thực hành Hạng A1 sang vị trí phù hợp khác. Theo tính toán sơ bộ, sân sát hạch Hạng A cần chiều dài khoảng 42 m (chiều rộng 17,5 m); trường hợp chiều dài 41 m hiện có không đủ thì mở rộng thêm về hai đầu khu đất; kích thước chính thức xác định theo bản vẽ thiết kế.

Việc cải tạo sân sát hạch Hạng A được thực hiện trên cơ sở các yêu cầu kỹ thuật tại QCVN 15:2026/BCA, bảo đảm bố trí đầy đủ các hình bài sát hạch tổng hợp số 1 Hạng A, gồm: Hình số 8; vạch đường thẳng; đường có vạch cản; đường gồ ghề và các hạng mục kỹ thuật, thiết bị phục vụ sát hạch theo quy định. Cụ thể, hình số 8 có các thông số R1 = 3,4 m; R0 = 2,5 m; OO' = 6,3 m; OO" = 5,9 m; vạch đường thẳng dài 27 m, rộng 0,6 m; đường có vạch cản dài 27 m, khoảng cách giữa các vạch cản 4,5 m, chiều rộng làn 3,0 m; đường gồ ghề dài 15 m, khoảng cách giữa các dải 1,7 m (mục 2.1.13 QCVN 15:2026/BCA). Từ ngày 01/01/2028, bổ sung hình xử lý tình huống giả định trên đường (bài sát hạch số 2) đối với Hạng A1, A theo mục 2.1.13.5 QCVN 15:2026/BCA; hình này bố trí tại khu vực mở rộng Giai đoạn 1 của Phương án 12/PA-CĐKT, dùng chung cho Hạng A1 và Hạng A; sân bài sát hạch số 2 bố trí 01 nhà điều hành lắp ghép (khoảng 20 m²) dùng chung cho Hạng A1 và Hạng A.

Mặt sân được cải tạo, hoàn thiện bằng thảm bê tông nhựa có mô đun đàn hồi không nhỏ hơn 110 MPa hoặc bê tông xi măng có cường độ chịu nén không nhỏ hơn 30 MPa; làn đường rộng tối thiểu 3,5 m; bảo đảm yêu cầu về độ bằng phẳng, độ bền và thoát nước theo quy định (mục 2.1.7 QCVN 15:2026/BCA). Việc thiết kế, bố trí mặt bằng phải bảo đảm đủ diện tích và khoảng không cần thiết để bố trí đầy đủ các hình bài sát hạch Hạng A cùng hành lang an toàn, đường nội bộ, nhà chờ cho học viên và các công trình phụ trợ, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật và an toàn trong quá trình sát hạch.

Sau khi hoàn thành việc cải tạo, đầu tư và lắp đặt các hạng mục, thiết bị phục vụ sát hạch theo quy định, Trường thực hiện hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp lại Giấy phép sát hạch số 58/CSGT(SHLX) để bổ sung Hạng A theo quy định tại khoản 2 Điều 26 và Điều 29 Nghị định số 94/2026/NĐ-CP.

Trên cơ sở hồ sơ đề nghị của Trường và hiện trạng công trình đã hoàn thiện, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh thực hiện kiểm tra thực tế các điều kiện của Trung tâm sát hạch, lập biên bản theo quy định; trường hợp kết quả kiểm tra xác định các điều kiện, tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu thì thực hiện việc cấp phép theo thẩm quyền (khoản 1 Điều 29 Nghị định số 94/2026/NĐ-CP).

Theo phương án, diện tích sân sát hạch sau đầu tư gồm khoảng 1.000 m² sân sát hạch Hạng A1 hiện có, khoảng 717,5 m² sân tập thực hành Hạng A1 chuyển thành sân sát hạch Hạng A (41 m × 17,5 m) và khoảng 2.000 m² khu mở rộng Giai đoạn 1 bố trí hình bài sát hạch số 2, tổng khoảng 3.717,5 m², đáp ứng mức tối thiểu 3.600 m² đối với sân sát hạch của trung tâm sát hạch loại 3 (mục 2.1.5.3 QCVN 15:2026/BCA); do mức vượt ngưỡng chỉ khoảng 117,5 m², khoa Đào tạo và Sát hạch lái xe đo đạc hiện trạng trước khi lập thiết kế, diện tích chính thức xác định theo bản vẽ thiết kế và kết quả đo thực tế. Khu mở rộng Giai đoạn 1 liền kề khu sân sát hạch hiện có, bảo đảm yêu cầu sân sát hạch bố trí trên một thửa đất hoặc nhiều thửa đất liền kề (khoản 2 Điều 24 Nghị định số 94/2026/NĐ-CP). Trung tâm sát hạch nằm trong khuôn viên Cơ sở 4 của Trường (khoa Kỹ thuật - Công nghệ và Đào tạo - Sát hạch lái xe), sử dụng chung các công trình phòng làm việc, hội trường, phòng máy vi tính, đáp ứng yêu cầu diện tích trung tâm sát hạch loại 3 không nhỏ hơn 4.000 m² (khoản 6 Điều 24). Trường hợp phương án cải tạo, bố trí lại sân hiện hữu không bảo đảm yêu cầu về diện tích, kích thước, khoảng cách an toàn hoặc các điều kiện kỹ thuật khác theo quy định, Trung tâm tiếp tục thực hiện phương án cải tạo, bổ sung hoặc mở rộng diện tích sân sát hạch Hạng A để bảo đảm đủ điều kiện trước khi đề nghị cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, cấp phép.

Phương án dự phòng: Trường hợp việc nâng cấp sân sát hạch Hạng A tại cơ sở hiện hữu chưa thể thực hiện hoặc chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định, nghiên cứu phương án đăng ký hoạt động sân tập lái để sát hạch lái xe mô tô loại 2 (Hạng A1, Hạng A) theo quy định tại Điều 31, Điều 32 và Điều 33 Nghị định số 94/2026/NĐ-CP; phương án này yêu cầu sân có diện tích đủ bố trí các hình bài sát hạch của hạng tương ứng (khoản 3 Điều 31), không áp dụng mức diện tích tối thiểu của trung tâm sát hạch loại 3.

Hình bài sát hạch tổng hợp số 1, thiết bị chấm điểm trên xe, trên sân và phòng điều hành sát hạch thực hành Hạng A (nhà điều hành lắp ghép riêng) phải bố trí, đầu tư riêng, không dùng chung với Hạng A1; riêng hình bài sát hạch số 2 (xử lý tình huống giả định trên đường, áp dụng từ 01/01/2028) có khả năng dùng chung cho Hạng A1 và Hạng A.

Giai đoạn 1 của Phương án 12/PA-CĐKT (khoảng 2.000 m², tổng mức đầu tư khái toán khoảng 1,31 tỷ đồng), thực hiện năm 2027, dự kiến hoàn thành trước ngày 30/6/2027; nguồn vốn từ nguồn thu hoạt động đào tạo, sát hạch lái xe và Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Trường (Điều 4 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 1976/QĐ-CĐKT).

Mốc quy định cần tính vào lộ trình: Trước ngày 01/01/2027, Trung tâm sát hạch lái xe của Trường phải đáp ứng điều kiện về hệ thống thông tin, đường truyền để kết nối và truyền trực tiếp dữ liệu giám sát sát hạch về Phòng Cảnh sát giao thông và Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an (khoản 5 Điều 24, khoản 3 Điều 42 Nghị định số 94/2026/NĐ-CP), đồng thời sử dụng hệ thống thiết bị, phần mềm định danh và xác thực điện tử người dự sát hạch (điểm g khoản 12 Điều 24 Nghị định số 94/2026/NĐ-CP); nội dung sát hạch theo Thông tư số 108/2026/TT-BCA áp dụng từ 01/3/2027; hình, thiết bị và phần mềm sát hạch tình huống giả định trên đường Hạng A1, A của sân tập lái dùng để sát hạch lái xe mô tô áp dụng từ 01/01/2028 (khoản 2, khoản 3 Điều 41 Thông tư số 108/2026/TT-BCA; điểm b khoản 2 Điều 2 Thông tư số 107/2026/TT-BCA). Theo Phương án 12/PA-CĐKT, Giai đoạn 1 bố trí hình riêng bài số 2 kích thước 15 m × 60 m (900 m²)); kinh phí tính cho Hạng A phân bổ theo tỷ lệ diện tích hình bài số 2 (900/2.000 m² × 1.310,2 triệu đồng, khoảng 590 triệu đồng), phần còn lại phục vụ đào tạo lái xe ô tô (Phương án 12/PA-CĐKT trong khoảng 2.000 m² mở rộng; thiết bị, phần mềm sát hạch bài số 2 chưa có, giao khoa Đào tạo và Sát hạch lái xe phối hợp phòng TC-KT, phòng TH-HC&QT lập dự toán riêng, hoàn thành trước ngày 30/6/2027 để lắp đặt, vận hành thử trước ngày 01/01/2028.

## 2. Về phương tiện, thiết bị

Nhu cầu dưới đây tính theo mức tối thiểu đối với trung tâm sát hạch lái xe loại 3 (Điều 24, Điều 25 Nghị định số 94/2026/NĐ-CP và QCVN 15:2026/BCA); trường hợp thực hiện phương án dự phòng (sân tập lái để sát hạch lái xe mô tô) thì áp dụng Điều 31 Nghị định số 94/2026/NĐ-CP. Số lượng chính thức do Tổ xây dựng Đề án quyết định.

Bảng 8. Nhu cầu đầu tư, xã hội hóa phương tiện, thiết bị đào tạo, sát hạch lái xe mô tô Hạng A

| TT | Tên, chủng loại thiết bị | Yêu cầu | Đơn vị tính | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xe mô tô hai bánh sát hạch Hạng A | Dung tích xi-lanh trên 200 cm³ hoặc công suất động cơ điện trên 11 kW (mục 2.2.3 QCVN 15:2026/BCA); thuộc quyền sử dụng hợp pháp; gắn 02 biển "SÁT HẠCH" | 02 chiếc (tối thiểu, điểm b khoản 7 Điều 24) | Hiện chưa có; nhà trường đầu tư; dự kiến xe Honda CB350 H'ness |
| 2 | Thiết bị chấm điểm tự động trên xe sát hạch Hạng A, trên sân và tại phòng điều hành sát hạch thực hành Hạng A (module điều khiển chính, module hiển thị và camera, module tần số radio, phần mềm) | Số lượng thiết bị trên xe tối thiểu tương ứng số xe sát hạch (khoản 9 Điều 24) | 02 bộ (tối thiểu) | Thiết bị Hạng A1 hiện có không dùng chung được cho Hạng A; phải đầu tư mới |
| 3 | Thiết bị, phần mềm sát hạch xử lý tình huống giả định trên đường Hạng A1, A | Mục 2.3.3 QCVN 15:2026/BCA; áp dụng từ 01/01/2028 | 01 hệ thống | Chưa có; giao khoa ĐT&SHLX lập dự toán riêng, hoàn thành trước 30/6/2027 (Phương án 12/PA-CĐKT) |
| 4 | Thiết bị sát hạch lý thuyết | Tối thiểu 02 máy tính chức năng máy chủ, 10 máy trạm (khoản 8 Điều 24) | 02 máy chủ; 10 máy trạm | Phòng máy 32 máy tính, gồm 02 máy chủ và 30 máy trạm (Windows 11, Intel Core i3-10100, RAM DDR4 4 GB, SSD 128 GB) |
| 5 | Thiết bị hỗ trợ sát hạch: Bộ đàm; hệ thống âm thanh; màn hình hiển thị; camera giám sát; máy phát điện dự phòng; thiết bị lưu điện | Bộ đàm tối thiểu 02; âm thanh tối thiểu 01; màn hình tối thiểu 03; camera tại phòng sát hạch lý thuyết và sân; máy phát điện dự phòng tối thiểu 01; thiết bị lưu điện tương ứng số máy tính (khoản 12 Điều 24) | Theo yêu cầu | Hiện có: 04 bộ đàm (Giấy phép số 810/GPTSDR-SKHCN ngày 29/7/2026); 01 bộ thiết bị âm thanh tại phòng điều hành sát hạch thực hành Hạng A1; 01 thiết bị âm thanh phòng sát hạch lý thuyết; 03 màn hình công khai (02 tại khu vực sát hạch lý thuyết, 01 tại khu vực sát hạch thực hành); 02 camera sân thực hành, 02 camera phòng lý thuyết; máy phát điện Kabuto 11.000 W; 23 bộ lưu điện |
| 6 | Xe mô tô tập lái Hạng A | Dung tích xi-lanh trên 125 cm³; số lượng tối thiểu bằng số nhà giáo dạy thực hành Hạng A | 09 chiếc (tối thiểu) | Xã hội hóa: Các nhà đầu tư hợp đồng với nhà trường cung cấp xe để khai thác, sử dụng trong đào tạo |

# V. CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG, QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

1. Cơ chế hoạt động: Hoạt động đào tạo, sát hạch lái xe mô tô Hạng A do bộ môn Đào tạo và Sát hạch lái xe mô tô (khoa ĐT&SHLX) tổ chức thực hiện theo mô hình hiện có đối với Hạng A1, dưới sự quản lý, điều hành của Lãnh đạo Trường; khoa phối hợp với các phòng chức năng trong tuyển sinh, tổ chức lớp học, quản lý người học; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ, theo dõi tiến độ đào tạo (phần mềm quản lý thời gian học lý thuyết hiện có; truyền dữ liệu về Hệ thống thông tin quản lý, giám sát đào tạo lái xe theo quy định).

2. Cơ chế tài chính:

a) Nguồn thu: Nguồn thu từ hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe Hạng A là nguồn thu sự nghiệp của Trường, bao gồm: Học phí đào tạo, giá dịch vụ cho thuê sân, thiết bị ôn luyện và khoản thu từ cung cấp sân, thiết bị phục vụ sát hạch theo thỏa thuận với cơ quan tổ chức sát hạch (phí sát hạch theo Thông tư số 154/2025/TT-BTC là khoản thu của cơ quan tổ chức sát hạch). Mức thu học phí Hạng A được xây dựng theo cơ chế thị trường trên cơ sở cơ cấu chi phí năm 2026, bảo đảm bù đắp chi phí đào tạo, có tích lũy một phần theo quy định.

Bảng 9. Lộ trình mức học phí, thu cho thuê xe tập luyện và xe thiết bị/học viên

Đơn vị tính: Đồng

| STT | Năm 2027 | Năm 2028 | Năm 2029 | Năm 2030 | Năm 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mức học phí đào tạo/học viên | 2.350.000 | 2.467.500 | 2.590.875 | 2.720.419 | 2.856.440 |
| Mức thu cho thuê xe tập luyện/giờ | 300.000 | 315.000 | 330.750 | 347.288 | 364.652 |
| Mức thu cho thuê xe thiết bị/lượt | 50.000 | 52.500 | 57.750 | 63.525 | 69.878 |

Ghi chú: Học phí và mức thu cho thuê xe tập luyện tăng 5%/năm; mức thu cho thuê thiết bị ôn luyện tăng 5% năm 2028 và 10%/năm từ năm 2029 (Phụ lục V).

b) Các khoản chi và cơ chế khoán:

- Các khoản chi: Thực hiện chi phục vụ cho hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe như: Chi tiền lương, tiền công, chi thuê xe, nhiên liệu, văn phòng phẩm, khấu hao tài sản cố định và các khoản chi khác phục vụ cho hoạt động đào tạo.

c) Cơ chế khoán: Tham chiếu Đề án khoán kinh phí đào tạo và sát hạch lái xe mô tô Hạng A1 và kinh nghiệm cơ chế khoán khoảng 55–60% học phí đã khảo sát tại Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe, Trường Cao đẳng Cơ điện - Xây dựng và Nông lâm Trung bộ; định mức khoán xác định bằng tỷ lệ phần trăm so với học phí, thấp hơn tỷ lệ trong cơ cấu giá dịch vụ, gắn trách nhiệm cụ thể cho nhà giáo, đơn vị thực hiện, không làm suy giảm chất lượng đào tạo. Các nội dung khoán/ mức thu, bao gồm:

+ Khoán tuyển sinh Hạng A: 5%

+ Khoán tiền lương dạy lý thuyết: 12%

+ Khoán tiền lương dạy thực hành: 12%

+ Khoán thuê xe phục vụ đào tạo: 22%

+ Khoán nhiên liệu phục vụ đào tạo: 10%

+ Khoán nhiên liệu phục vụ ôn luyện: 12%

+ Khoán vệ sinh, phục vụ sát hạch: 5%

+ Khoán văn phòng phẩm phục vụ đào tạo 1% và sát hạch 4%

d) Quản lý dòng tiền: Hạch toán riêng nguồn thu, chi của hoạt động đào tạo, sát hạch Hạng A trong nguồn thu sự nghiệp của Trường theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP, Nghị định số 111/2025/NĐ-CP; bảo đảm công khai, minh bạch.

đ) Đầu tư: Sử dụng nguồn thu hoạt động đào tạo, sát hạch và Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp để đầu tư cơ sở vật chất theo Điều 4 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 1976/QĐ-CĐKT; đầu tư theo phân kỳ, phù hợp khả năng thu thực tế.

e) Xã hội hóa phương tiện: Xe mô tô tập lái Hạng A do các nhà đầu tư hợp đồng với nhà trường để khai thác, sử dụng trong đào tạo; hình thức, mức chi trả thực hiện theo hợp đồng; tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư công khai; không sử dụng tài sản công để bảo đảm nghĩa vụ của bên thuê (nếu có).

#### Phần IV

#### LỘ TRÌNH, CÁC BƯỚC THỰC HIỆN VÀ NHU CẦU KINH PHÍ

# I. LỘ TRÌNH, CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Lộ trình gồm 5 nhóm công việc chính, thực hiện theo hướng đào tạo trước, sát hạch sau: (1) Phê duyệt Đề án; (2) Hoàn thiện hồ sơ pháp lý theo hai bước: Thông báo phương án hoạt động đào tạo Hạng A với Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi sau khi hoàn thành sân tập, xe tập lái Hạng A; lập hồ sơ đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh kiểm tra, cấp lại giấy phép sát hạch bổ sung Hạng A sau khi hoàn thành sân, xe, thiết bị sát hạch Hạng A; (3) Đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện theo thứ tự: Sân tập, xe tập lái Hạng A; sân sát hạch Hạng A bài sát hạch tổng hợp số 1 (cải tạo khu sân tập thực hành Hạng A1 thành sân sát hạch Hạng A, bố trí lại sân tập Hạng A1), xe sát hạch, thiết bị chấm điểm; khi có kinh phí và báo giá của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghệ EcoTek, đầu tư hình, thiết bị, phần mềm bài sát hạch số 2 dùng chung Hạng A1, Hạng A tại khu mở rộng Giai đoạn 1 (Phương án 12/PA-CĐKT), hoàn thành trước ngày 01/01/2028; (4) Chuẩn bị đội ngũ, chương trình đào tạo (hoàn thành tập huấn, cấp giấy chứng nhận cho 03 nhà giáo còn lại trong tháng 10 và tháng 11/2026; xây dựng, thẩm định chương trình, giáo trình Hạng A); (5) Tuyển sinh khóa đào tạo Hạng A đầu tiên sau khi được công bố đủ điều kiện đào tạo (dự kiến từ tháng 8/2027); trong thời gian Trung tâm sát hạch chưa được cấp lại giấy phép bổ sung Hạng A, học viên dự sát hạch tại trung tâm sát hạch lái xe có Hạng A theo bố trí của Phòng Cảnh sát giao thông; sau khi được cấp lại giấy phép, tổ chức sát hạch tại Trường. Thời gian thực hiện từng bước phụ thuộc tiến độ bố trí kinh phí, đầu tư sân tập, sân sát hạch, xe tập lái, xe sát hạch. Trong đó, việc hoàn thiện hệ thống thông tin, đường truyền dữ liệu giám sát sát hạch và hệ thống định danh, xác thực điện tử của Trung tâm sát hạch lái xe là yêu cầu bắt buộc, phải hoàn thành trước ngày 01/01/2027 (khoản 5 Điều 24, điểm g khoản 12 Điều 24 và khoản 3 Điều 42 Nghị định số 94/2026/NĐ-CP), được ưu tiên triển khai ngay, không phụ thuộc tiến độ bổ sung Hạng A.

Tiến độ triển khai chi tiết sau khi Đề án được phê duyệt được trình bày tại Phụ lục III.

# II. NHU CẦU KINH PHÍ VÀ NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ

1. Nhu cầu kinh phí

Tổng nhu cầu kinh phí đầu tư trực tiếp phục vụ đào tạo, sát hạch Hạng A được thể hiện tại Bảng 10.

Bảng 10. Nhu cầu kinh phí đầu tư trực tiếp cho đào tạo, sát hạch Hạng A

| TT | Hạng mục | Kinh phí (triệu đồng) | Nguồn vốn, ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giai đoạn 1 — mở rộng sân tập lái về phía xưởng thực hành sửa chữa ô tô (khoảng 2.000 m²), dùng chung cho đào tạo ô tô và bài sát hạch số 2 | 590 | Nguồn thu hoạt động đào tạo, sát hạch và Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp; thực hiện năm 2027; chưa gồm sơn kẻ vạch, thiết bị và phần mềm sát hạch bài số 2 (khái toán 1.310.200.000 đồng cho 2.000m2, bài số 2 kích thước 15 m × 60 m (900 m²) |
|  | Xây dựng Nhà điều hành số 2 | 70 | Nhà lắp ghép, máy điều hoà, diện tích 20m2 |
| 2 | Thiết bị, phần mềm sát hạch bài số 2 (xử lý tình huống giả định trên đường) | 469 | Khái toán sơ bộ, chưa có báo giá: Thiết bị chấm điểm, phần mềm cho 02 xe Hạng A; vạch sơn, biển báo, đèn tín hiệu, cáp điện; thiết bị phòng điều hành. Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghệ EcoTek là đơn vị cung cấp thiết bị, thi công sân sát hạch Trường đang sử dụng; khoa ĐT&SHLX phối hợp phòng TC-KT, phòng TH-HC&QT lập dự toán chi tiết, hoàn thành trước 30/6/2027 |
| 3 | Xe mô tô sát hạch Hạng A (02 xe); thiết bị chấm điểm trên xe, trên sân và phòng điều hành sát hạch thực hành Hạng A; cải tạo sân sát hạch Hạng A từ sân tập thực hành Hạng A1, bố trí lại sân tập Hạng A1) | 460 | - Nhà trường đầu tư; xe dự kiến Honda CB350 H'ness (giá bán lẻ đề xuất của nhà sản xuất, đã gồm thuế GTGT): 260.000.000 đồng (02 xe × 130.000.000); Thiết bị chấm điểm: 200 triệu đồng |
| 4 | Xe mô tô tập lái Hạng A | Không sử dụng kinh phí của Trường | Xã hội hóa: Các nhà đầu tư hợp đồng với nhà trường cho thuê xe để khai thác, sử dụng (tối thiểu 09 chiếc) |
| 5 | Sân tổng hợp số 1 | 80 |  |
| 6 | Chương trình, giáo trình Hạng A; bồi dưỡng, nâng hạng giấy phép lái xe cho 09 nhà giáo | 61,2 | Nguồn thu hoạt động đào tạo: Học phí Hạng A: 2.800.000 đồng/người, Tập huấn GVTHLX: 4.000.000 đồng/người, cập nhật hàng năm: 7.000.000 đồng |
|  | Tổng cộng | 1.730,2 |  |

Ghi chú: Kinh phí hoàn thiện hệ thống thông tin, đường truyền dữ liệu giám sát sát hạch và hệ thống định danh, xác thực điện tử của Trung tâm sát hạch lái xe (yêu cầu bắt buộc trước ngày 01/01/2027) do khoa Đào tạo và Sát hạch lái xe chủ trì, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của Trường, không tính vào kinh phí của Đề án (Bảng 10). Giai đoạn 2, 3, 4 của Phương án 12/PA-CĐKT chủ yếu phục vụ đào tạo lái xe ô tô, nằm ngoài phạm vi kinh phí của Đề án này.

Đối chiếu các mức vốn trong hồ sơ: (1) Khoảng 1.730,2 triệu đồng là nhu cầu đầu tư trực tiếp cho Hạng A (Bảng 10), dùng để xác định thời gian hoàn vốn; (2) Khoảng 1.555,2 triệu đồng là giá trị tài sản mới và tài sản hiện có phân bổ cho Hạng A theo tần suất sử dụng, dùng để tính khấu hao tại Phụ lục IV, không phải nhu cầu vốn; (3) Khoảng 2,5–2,8 tỷ đồng là tổng mức đầu tư ước tính của dự án Giai đoạn 1 (toàn bộ khoảng 2.000 m² sân lưỡng dụng, thiết bị, chi phí tư vấn, quản lý dự án, dự phòng), trong đó phần phục vụ đào tạo lái xe ô tô không tính vào kinh phí của Đề án. Tổng mức đầu tư chính thức xác định tại Báo cáo kinh tế - kỹ thuật được phê duyệt.

2. Nguồn vốn đầu tư

Nguồn vốn đầu tư là nguồn thu hợp pháp của Trường, gồm Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và chênh lệch thu – chi hoạt động đào tạo, sát hạch lái xe; không sử dụng ngân sách nhà nước cho vốn đầu tư của Đề án. Việc trích lập, sử dụng Quỹ thực hiện theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 111/2025/NĐ-CP), Thông tư số 56/2022/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 03/2026/TT-BTC) và điểm a khoản 3 Điều 7 Nghị định số 334/2026/NĐ-CP. Hệ thống truyền dữ liệu giám sát sát hạch, định danh điện tử sử dụng kinh phí chi thường xuyên của Trường, không tính vào kinh phí của Đề án.

#### Phần V

#### HIỆU QUẢ, TÍNH BỀN VỮNG, QUẢN TRỊ RỦI RO

# I. HIỆU QUẢ KINH TẾ

1. Về kinh tế: Đề án được phê duyệt và triển khai sẽ mang lại hiệu quả kinh tế, thể hiện qua những điểm sau đây:

- Khai thác có hiệu quả đội ngũ nhà giáo, xe, sân, Trung tâm sát hạch hiện có, hạn chế đầu tư trùng lặp;

- Tạo nguồn thu sự nghiệp cho nhà trường từ dịch vụ đào tạo, sát hạch Hạng A, bổ sung nguồn tái đầu tư cơ sở vật chất; cải thiện thu nhập cho nhà giáo, người lao động thông qua cơ chế khoán;

- Hạn chế người học phải di chuyển đến khu vực phía Đông tỉnh hoặc địa phương khác để học, sát hạch Hạng A, giữ nguồn thu dịch vụ trên địa bàn;

- "Một lần đầu tư, hai công năng": Sân mở rộng Giai đoạn 1 phục vụ đồng thời đào tạo lái xe ô tô và bài sát hạch số 2, không phải đầu tư riêng sau năm 2028 (Phương án 12/PA-CĐKT).

Bảng 11. Dự toán doanh thu đào tạo, cho thuê sân, thiết bị ôn luyện và sát hạch Hạng A

Đơn vị tính: Triệu đồng

| TT | Chỉ tiêu | Năm 2027 | Năm 2028 | Năm 2029 | Năm 2030 | Năm 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Hoạt động đào tạo lái xe mô tô Hạng A |  |  |  |  |  |
| 1 | Số học viên đào tạo (dự kiến bình quân 45 HV/khoá) | 220 | 600 | 690 | 800 | 920 |
| 2 | Học phí/học viên (dự kiến) | 2,350 | 2,468 | 2,591 | 2,720 | 2,856 |
| 3 | Tổng doanh thu dự kiến/năm | 517,000 | 1.480,500 | 1.787,704 | 2.176,335 | 2.627,925 |
| II | Hoạt động cho thuê sân, thiết bị phục vụ ôn luyện mô tô Hạng A |  |  |  |  |  |
| 1 | Số lượt cho thuê thiết bị ôn luyện | 220 | 600 | 690 | 800 | 920 |
| 2 | Đơn giá cho thuê | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,07 |
| 31 | Tổng doanh thu | 11,00 | 31,50 | 39,85 | 50,82 | 64,29 |
| III | Hoạt động cho thuê sân, thiết bị phục vụ sát hạch lái xe mô tô Hạng A |  |  |  |  |  |
| 1 | Số lượt cho thuê thiết bị sát hạch | 500 | 525 | 828 | 960 | 1104 |
| 2 | Đơn giá cho thuê | 0,0689 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 |
| 3 | Tổng doanh thu | 34,45 | 36,17 | 57,05 | 66,14 | 76,07 |

2. Hiệu quả về tài chính (ước tính)

Dự toán thu – chi theo năm được xây dựng trên cơ sở mức học phí Hạng A dự kiến, các khoản chi phí đào tạo và cơ chế khoán kinh phí; chỉ tính các khoản thu, chi trực tiếp của hoạt động đào tạo, sát hạch Hạng A

Kết quả tính toán chi tiết tại Phụ lục IV: Doanh thu tăng từ khoảng 562 triệu đồng (năm thứ nhất, Hạng A hoạt động khoảng 05 tháng) lên khoảng 2.768 triệu đồng (năm thứ năm); năm thứ nhất lợi nhuận sau thuế âm khoảng 53 triệu đồng do chi phí bồi dưỡng nhà giáo và khấu hao ban đầu; từ năm thứ hai có lãi khoảng 162–448 triệu đồng/năm. Tính trên vốn đầu tư trực tiếp 1.730,2 triệu đồng (Bảng 10), dòng tiền lũy kế 05 năm khoảng 2.003 triệu đồng; thời gian hoàn vốn khoảng 4,6 năm. Thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ trên doanh thu (Trường nộp thuế theo phương pháp trực tiếp) nên vẫn phát sinh trong năm có chênh lệch thu – chi âm. Bảng tính chi tiết tại Phụ lục V (tệp Excel kèm theo Đề án).

Phân tích độ nhạy theo số học viên Hạng A (Phụ lục V, sheet Độ nhạy): Đạt 100% kế hoạch tại Bảng 7 thì thời gian hoàn vốn khoảng 4,6 năm (vốn tại Bảng 10); đạt 70% thì dòng tiền 05 năm khoảng 1.375 triệu đồng, chưa thu hồi đủ vốn trong 05 năm; đạt 50% thì lợi nhuận sau thuế âm trong 02 năm đầu, dòng tiền 05 năm khoảng 957 triệu đồng.

# II. HIỆU QUẢ XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG, TÍNH BỀN VỮNG

1. Hiệu quả xã hội: Đề án thực hiện thành công sẽ mang lại hiệu quả xã hội, thể hiện qua những điểm sau đây:

a) Đáp ứng nhu cầu học và sát hạch Hạng A của người dân khu vực phía Tây tỉnh Quảng Ngãi (hiện chưa có cơ sở đào tạo Hạng A được cấp phép và chưa tổ chức sát hạch Hạng A), giảm chi phí, thời gian đi lại đến các cơ sở đào tạo, sát hạch ở khu vực phía Đông tỉnh và các địa phương khác;

b) Góp phần bảo đảm an toàn giao thông đường bộ thông qua đào tạo bài bản, sát hạch đúng quy chuẩn;

c) Phát huy hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất, đội ngũ hiện có của Trường theo hướng bền vững;

d) Nâng cao vị thế, thương hiệu của Trường trong lĩnh vực đào tạo, sát hạch lái xe.

2. Tính bền vững của Đề án: Đề án có lộ trình theo từng giai đoạn; đầu tư phân kỳ theo khả năng thu; kế thừa nhân lực, cơ sở vật chất, kinh nghiệm đào tạo lái xe mô tô các hạng của Trường từ năm 2004 đến nay.

3. Đánh giá sơ bộ tác động môi trường: Hoạt động đào tạo, sát hạch lái xe mô tô không thuộc loại hình có nguy cơ gây ô nhiễm cao; tác động chủ yếu là bụi, tiếng ồn, chất thải rắn trong giai đoạn thi công sân, mang tính cục bộ, kiểm soát được bằng các biện pháp che chắn, tưới nước giảm bụi, thu gom chất thải và hệ thống thoát nước (Phương án 12/PA-CĐKT).

# III. QUẢN TRỊ RỦI RO

## 1. Cấp độ rủi ro

Đề án nhận dạng rủi ro theo ba mức độ chấp nhận như sau:

Bảng 12. Nhận dạng rủi ro

| Phạm vi rủi ro | Mức độ chấp nhận |
| --- | --- |
| Vi phạm pháp luật; đào tạo, sát hạch vượt phạm vi được công bố, cấp phép; gian lận trong đào tạo, sát hạch; thất thoát, lãng phí tài sản công; xung đột lợi ích | Không chấp nhận |
| Đầu tư theo giai đoạn; xã hội hóa phương tiện; điều chỉnh cơ chế khoán; điều chỉnh tiến độ theo quy định mới | Chấp nhận có kiểm soát |
| Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giám sát đào tạo; cải tiến chương trình, nâng cao chất lượng đào tạo thực hành | Khuyến khích |

## 2. Cơ chế kiểm soát rủi ro

Bảng 13. Cơ chế kiểm soát rủi ro

| TT | Nhóm rủi ro | Mô tả | Mức độ | Dấu hiệu, cảnh báo | Biện pháp kiểm soát |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pháp lý và tuân thủ | Chưa được công bố đủ điều kiện đào tạo Hạng A; chưa được cấp lại giấy phép sát hạch bổ sung Hạng A; áp dụng khác nhau về loại trung tâm, ngưỡng diện tích; chưa hoàn thiện hệ thống truyền dữ liệu giám sát sát hạch, định danh điện tử trước 01/01/2027 | Cao | Kết quả kiểm tra của Sở Xây dựng, Phòng Cảnh sát giao thông; mốc 01/01/2027, 01/3/2027, 01/01/2028 | Tự rà soát, hoàn thiện đủ điều kiện theo Nghị định số 94/2026/NĐ-CP, QCVN 15:2026/BCA trước khi nộp hồ sơ; chỉ đào tạo, sát hạch trong phạm vi được công bố, cấp phép; theo dõi văn bản mới hằng quý |
| 2 | Nhân lực | Thiếu nhà giáo có giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành Hạng A (hiện 06 người; 03 người hoàn thành tập huấn tháng 10–11/2026) | Cao | Số nhà giáo đạt tiêu chuẩn so với nhu cầu | Kế hoạch nâng hạng, bồi dưỡng; hợp đồng, thỉnh giảng bổ sung; rà soát hồ sơ từng người theo Điều 10 Nghị định số 94/2026/NĐ-CP |
| 3 | Đầu tư, tiến độ | Chậm hoàn thành Giai đoạn 1 và hạng mục bài số 2 trước 01/01/2028; khái toán chưa gồm thoát nước, chiếu sáng, thiết bị bài số 2 | Trung bình - Cao | Tiến độ theo Phương án 12/PA-CĐKT; mốc 30/6/2027 | Lập một Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tổng thể, phân kỳ giải ngân; lập dự toán bổ sung; chuẩn bị đầu tư từ đầu năm 2027 |
| 4 | Tài chính | Nhu cầu Hạng A thấp hơn dự báo; chi phí đầu tư tăng; nguồn thu không đủ tái đầu tư | Trung bình | Số học viên đăng ký mỗi khóa; doanh thu so với kế hoạch | Đầu tư phân kỳ theo khả năng thu; khoán gắn với doanh thu; điều chỉnh học phí theo cơ cấu chi phí |
| 5 | Phương tiện, an toàn | Xe tập lái, xe sát hạch Hạng A không bảo đảm kỹ thuật; tai nạn trong luyện tập | Trung bình | Kết quả kiểm tra kỹ thuật; sự cố trong luyện tập | Kiểm tra định kỳ; hợp đồng bảo dưỡng; trang bị bảo hộ; giám sát luyện tập |
| 6 | Xã hội hóa | Nhà đầu tư không thực hiện cam kết cung cấp xe; vướng mắc về tài sản công khi cho thuê sân, thiết bị | Trung bình | Tiến độ ký hợp đồng; ý kiến cơ quan quản lý tài sản công | Hợp đồng theo giá thị trường; tiêu chí lựa chọn công khai; đối chiếu Luật Quản lý, sử dụng tài sản công |
| 7 | Thay đổi chính sách | Thay đổi quy định về phí sát hạch, quy chuẩn kỹ thuật | Thấp - Trung bình | Văn bản mới ban hành | Dự phòng trong kế hoạch tài chính; cập nhật phương án khi có văn bản mới |

#### Phần VI

#### TỔ CHỨC THỰC HIỆN, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

# I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

## 1. Trường Cao đẳng Kon Tum

1.1. Khoa Đào tạo và Sát hạch lái xe

a) Chủ trì xây dựng Đề án; tổ chức đào tạo, sát hạch Hạng A khi được phê duyệt;

b) Chủ trì lập hồ sơ thông báo phương án hoạt động đào tạo Hạng A đề nghị Sở Xây dựng kiểm tra, công bố; lập hồ sơ đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh cấp lại giấy phép sát hạch bổ sung Hạng A;

c) Xây dựng chương trình, giáo trình Hạng A; kế hoạch bồi dưỡng, nâng hạng giấy phép lái xe cho nhà giáo;

d) Cung cấp số liệu, sơ đồ sân, thông số hình sát hạch Hạng A cho đơn vị tư vấn; phối hợp lập dự toán thiết bị, phần mềm sát hạch; đề xuất phương án xã hội hóa xe;

đ) Chuẩn hóa công tác thống kê, lưu trữ số liệu tuyển sinh, đào tạo, sát hạch theo từng khóa; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ học viên, theo dõi tiến độ đào tạo và kết quả sát hạch;

e) Chủ trì, phối hợp phòng TH-HC&QT, phòng TC-KT đầu tư, lắp đặt hệ thống thông tin, đường truyền dữ liệu giám sát sát hạch và hệ thống định danh, xác thực điện tử của Trung tâm sát hạch lái xe bằng kinh phí chi thường xuyên của Trường; làm việc với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh về yêu cầu kết nối, truyền dữ liệu, bảo đảm hoàn thành trước ngày 01/01/2027.

1.2. Phòng Tổng hợp – Hành chính và Quản trị

a) Tổng hợp, biên tập Đề án; theo dõi, đôn đốc tiến độ;

b) Chủ trì lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết kế, dự toán, tổ chức thi công và nghiệm thu Phương án 12/PA-CĐKT; rà soát hiện trạng đất, tài sản.

1.3. Phòng Tài chính – Kế toán

a) Tham mưu nguồn vốn, cân đối theo tiến độ đầu tư; phối hợp lập dự toán thu chi và hướng dẫn thủ tục thanh quyết toán theo quy định;

b) Xây dựng cơ chế khoán kinh phí, mức học phí Hạng A, phương án tài chính và hiệu quả đầu tư;

c) Chủ trì tham mưu quản lý thu, chi tài chính theo quy định.

1.4. Phòng Tổ chức cán bộ và Công tác học sinh sinh viên

Rà soát, đề xuất bổ sung, tuyển dụng, hợp đồng, đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo đủ điều kiện giảng dạy Hạng A; phối hợp công tác tuyển sinh, quản lý người học.

1.5. Phòng Quản lý Đào tạo và Bảo đảm chất lượng

Thẩm định chương trình, giáo trình Hạng A; điều chỉnh kế hoạch đào tạo, lịch thi, kiểm tra trong thời gian cải tạo, mở rộng sân tập lái.

## 2. Đề nghị các cơ quan phối hợp thực hiện

Để triển khai Đề án bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, nhà trường kính đề nghị các cơ quan sau hướng dẫn, phối hợp thực hiện:

2.1. Sở Xây dựng: Hướng dẫn thủ tục thông báo phương án hoạt động, kiểm tra điều kiện, công bố Trường đủ điều kiện đào tạo Hạng A; hướng dẫn thủ tục giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe.

2.2. Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi: Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thực tế, lập biên bản và cấp lại giấy phép sát hạch bổ sung Hạng A khi Trung tâm sát hạch lái xe của Trường đáp ứng đủ điều kiện; tổ chức sát hạch Hạng A theo quy định.

# II. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Đề án triển khai đào tạo và sát hạch lái xe mô tô Hạng A được nhà trường xây dựng trên cơ sở chỉ đạo của Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng nhà trường tại Thông báo số 950/TB-CĐKT, nhằm chủ động chuẩn bị điều kiện đáp ứng nhu cầu học và sát hạch Hạng A của người dân, trong bối cảnh Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ (hiệu lực từ ngày 01/01/2025) và các văn bản hướng dẫn (Nghị định số 94/2026/NĐ-CP, Thông tư số 107/2026/TT-BCA, Thông tư số 108/2026/TT-BCA, hiệu lực từ ngày 01/7/2026) đã có hiệu lực thi hành, trong khi khu vực phía Tây tỉnh Quảng Ngãi chưa có cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe Hạng A.

Đề án được xây dựng trên cơ sở hệ thống văn bản pháp luật về đào tạo, sát hạch lái xe, cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, quản lý tài sản công; kết quả kiểm tra của Sở Xây dựng ngày 10/7/2026; số liệu đào tạo, sát hạch do Sở Xây dựng, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh cung cấp; kết quả khảo sát của Đoàn công tác và các điều kiện năng lực hiện có của khoa Đào tạo và Sát hạch lái xe.

Qua phân tích cho thấy Đề án có tính khả thi nếu hoàn thành đúng lộ trình: Hệ thống thông tin, đường truyền dữ liệu giám sát sát hạch và hệ thống định danh, xác thực điện tử của Trung tâm sát hạch lái xe trước ngày 01/01/2027; các điều kiện về pháp lý (thủ tục với Sở Xây dựng, Phòng Cảnh sát giao thông), nhà giáo có giấy phép lái xe Hạng A, sân, xe và thiết bị sát hạch Hạng A, hình bài sát hạch số 2 trước ngày 01/01/2028; hiệu quả kinh tế, tài chính theo phương án ước tính tại Phụ lục IV có chênh lệch thu – chi dương từ năm thứ hai, thời gian hoàn vốn khoảng 4,6 năm (vốn đầu tư trực tiếp tại Bảng 10); kết quả này phụ thuộc lớn vào số học viên Hạng A tuyển sinh thực tế.

Từ những yêu cầu và điều kiện nêu trên, Tổ xây dựng Đề án kính trình Hiệu trưởng xem xét, phê duyệt Đề án; đồng thời cho ý kiến chỉ đạo đối với: (1) Phạm vi, mục tiêu đào tạo và sát hạch Hạng A; (2) Hướng thủ tục bổ sung Hạng A vào Giấy phép sát hạch số 58/CSGT(SHLX), giao khoa Đào tạo và Sát hạch lái xe chủ trì hoàn thiện điều kiện, lập hồ sơ đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh kiểm tra, cấp lại giấy phép sát hạch; (3) Nguồn vốn, phân kỳ đầu tư; (4) Cơ chế khoán kinh phí đào tạo, sát hạch Hạng A./.

Phụ lục I

BẢNG ĐỐI CHIẾU ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ VẬT CHẤT SÂN SÁT HẠCH HẠNG A THEO QCVN 15:2026/BCA

| STT | Yêu cầu theo QCVN 15:2026/BCA (sân sát hạch Hạng A) | Hiện trạng tại khoa ĐT&SHLX | Mức đáp ứng | Việc cần làm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diện tích sân đủ bố trí hình các bài sát hạch Hạng A (mục 2.1.1 QCVN 15:2026/BCA). Đối với trung tâm sát hạch loại 3: diện tích trung tâm không nhỏ hơn 4.000 m² (khoản 6 Điều 24 Nghị định số 94/2026/NĐ-CP), sân sát hạch không nhỏ hơn 3.600 m² (mục 2.1.5.3); đối với sân tập lái để sát hạch lái xe mô tô (phương án dự phòng): Đủ diện tích bố trí hình (khoản 3 Điều 31) | Khu vực vẽ hình 81 m × 17,5 m (khoảng 1.417,5 m²): Sân sát hạch Hạng A1 40 m × 17,5 m; sân tập thực hành Hạng A1 41 m × 17,5 m; Giấy phép sát hạch số 58/CSGT(SHLX) (trung tâm loại 3) còn giá trị sử dụng (khoản 6 Điều 42 Nghị định số 94/2026/NĐ-CP) | Đủ bố trí hình 02 sân Hạng A (dài khoảng 42 m) và Hạng A1 (dài khoảng 32 m) theo ước tính sơ bộ; diện tích sân sát hạch sau đầu tư khoảng 3.717,5 m² (gồm khu Giai đoạn 1 liền kề), đạt mức 3.600 m²; diện tích Trung tâm trong khuôn viên Cơ sở 4 trên 4.000 m² | Giữ nguyên sân sát hạch, nhà điều hành, nhà chờ Hạng A1; cải tạo sân tập thực hành Hạng A1 (41 m × 17,5 m, mở rộng hai đầu khi cần) thành sân sát hạch Hạng A; xây dựng nhà điều hành lắp ghép riêng cho Hạng A; di chuyển sân tập Hạng A1 sang vị trí khác |
| 2 | Quãng đường xe chạy tối thiểu 0,8 km (chỉ áp dụng trung tâm sát hạch loại 2, mục 2.1.6.2) | Không áp dụng đối với trung tâm sát hạch loại 3 | — | — |
| 3 | Bài sát hạch tổng hợp số 1 Hạng A (04 hình): Hình số 8; vạch đường thẳng; đường có vạch cản; đường gồ ghề (mục 2.1.13.1 – 2.1.13.4 QCVN 15:2026/BCA); làn đường rộng tối thiểu 3,5 m (mục 2.1.7) | Hình hiện có là hình Hạng A1 (hình số 8: 3,0; 2,3; 5,7; 5,3 m; vạch đường thẳng, đường có vạch cản dài 18 m; đường gồ ghề, khoảng cách dải 1,5 m), không dùng được cho Hạng A | Chưa đáp ứng | Thi công hình Hạng A theo mục 2.1.13 (thông số tại mục IV.1 Phần III). Sân Hạng A dài khoảng 42 m × 17,5 m (khoảng 735 m²), mặt hình khoảng 320 m² |
| 4 | Bài sát hạch bổ sung áp dụng từ 01/01/2028 (xử lý tình huống giả định trên đường Hạng A1, A — mục 2.1.13.5 QCVN 15:2026/BCA; điểm b khoản 2 Điều 2 Thông tư số 107/2026/TT-BCA) | Chưa có | Chưa đáp ứng | Bố trí tại khu mở rộng Giai đoạn 1 (hình 15 m × 60 m), dùng chung Hạng A1, A; dự toán thiết bị, phần mềm (khái toán khoảng 469 triệu đồng, chờ báo giá EcoTek) trước 30/6/2027 |
| 5 | Xe sát hạch Hạng A: Tối thiểu 02 xe, dung tích trên 200 cm³ (điểm b khoản 7 Điều 24 Nghị định số 94/2026/NĐ-CP; mục 2.2.3 QCVN 15:2026/BCA) | Có 05 xe sát hạch A1, dùng chung cho đào tạo và sát hạch (Giấy phép sát hạch số 58/CSGT(SHLX)); chưa có xe Hạng A | Chưa đáp ứng | Nhà trường đầu tư 02 xe sát hạch Hạng A (dự kiến Honda CB350 H'ness) |
| 6 | Thiết bị sát hạch lý thuyết: 02 máy chủ, 10 máy trạm (khoản 8 Điều 24) | Phòng máy 32 máy tính, gồm 02 máy chủ và 30 máy trạm (Windows 11, Intel Core i3-10100, RAM DDR4 4 GB, SSD 128 GB) | Đáp ứng (02 máy chủ; 30 máy trạm) | Cập nhật phần mềm sát hạch lý thuyết khi có hướng dẫn |
| 7 | Thiết bị chấm điểm tự động trong hình (khoản 9 Điều 24) | Có thiết bị, phần mềm, phòng điều hành cho Hạng A1; không dùng chung được cho Hạng A | Chưa đáp ứng cho Hạng A | Đầu tư mới thiết bị trên xe, trên sân, phần mềm; lắp đặt tại nhà điều hành lắp ghép riêng cho Hạng A; theo báo giá của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghệ EcoTek khoảng 198,7 triệu đồng (02 xe) |
| 8 | Thiết bị hỗ trợ: Bộ đàm 02; âm thanh 01; màn hình 03; camera; máy phát điện dự phòng 01; thiết bị lưu điện (khoản 12 Điều 24) | 04 bộ đàm (Giấy phép số 810/GPTSDR-SKHCN ngày 29/7/2026); 01 bộ thiết bị âm thanh tại phòng điều hành sát hạch thực hành Hạng A1; 01 thiết bị âm thanh phòng sát hạch lý thuyết; 03 màn hình công khai (02 tại khu vực sát hạch lý thuyết, 01 tại khu vực sát hạch thực hành); 02 camera sân thực hành, 02 camera phòng lý thuyết; máy phát điện Kabuto 11.000 W; 23 bộ lưu điện | Đáp ứng số lượng tối thiểu (đối với Hạng A1) | Trang bị thiết bị âm thanh, màn hình công khai, camera cho phòng điều hành và sân sát hạch thực hành Hạng A |

Phụ lục II

HỒ SƠ, THỦ TỤC PHÁP LÝ

| STT | Loại thủ tục | Thành phần hồ sơ | Cơ quan tiếp nhận/giải quyết | Thời hạn giải quyết | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Báo cáo đăng ký khóa đào tạo Hạng A (Mẫu 1, 2 Phụ lục II TT14/2025/TT-BXD) | Báo cáo đăng ký khóa đào tạo theo Mẫu số 1 và Mẫu số 2 Phụ lục II Thông tư số 14/2025/TT-BXD; hồ sơ người học theo Điều 13, Điều 14; có dấu giáp lai | Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi | Gửi Sở Xây dựng ngay trong ngày khai giảng (điểm c khoản 3 Điều 5 Thông tư số 14/2025/TT-BXD) | Nộp cho mỗi khóa; kèm truyền dữ liệu qua Hệ thống thông tin quản lý đào tạo |
| 2 | Đề nghị cấp lại Giấy phép sát hạch số 58/CSGT(SHLX) để bổ sung Hạng A (thay đổi thiết bị, chủng loại, số lượng xe sát hạch) | Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép sát hạch theo Mẫu số 02 Phụ lục XV Nghị định số 94/2026/NĐ-CP (điểm a khoản 1 Điều 29) | Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi | Không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận văn bản đề nghị để kiểm tra, lập biên bản và cấp giấy phép sát hạch (điểm b khoản 1 Điều 29) | Trung tâm loại 3 được sát hạch Hạng A1, A và B1 (khoản 4 Điều 3) |
| 3 | Chấp thuận hoạt động của sân tập lái để sát hạch lái xe mô tô (phương án dự phòng); chấp thuận lại khi thay đổi thiết bị sát hạch, chủng loại, số lượng xe mô tô | Văn bản đề nghị (Mẫu số 01 Phụ lục XVIII); bản vẽ bố trí mặt bằng tổng thể, hồ sơ thiết kế kích thước hình sát hạch, loại xe cơ giới dùng để sát hạch | Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi | Không quá 02 ngày làm việc kiểm tra hồ sơ; không quá 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ để kiểm tra và ban hành quyết định chấp thuận | Điều 32, Điều 33 Nghị định số 94/2026/NĐ-CP; chỉ áp dụng nếu không thực hiện được phương án bổ sung Hạng A vào giấy phép sát hạch hiện có |
| 4 | Thông báo phương án hoạt động đào tạo lái xe mô tô Hạng A; Sở Xây dựng kiểm tra, công bố cơ sở đủ điều kiện | Thông báo phương án gồm: Giới thiệu chung; phòng học; chương trình, giáo trình; nhà giáo (danh sách trích ngang); xe tập lái; sân tập; đánh giá chung; hạng, thời gian đào tạo | Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi | Theo quy định | Điểm đ khoản 1 Điều 30 Thông tư số 14/2025/TT-BXD (mẫu Phụ lục XVIII); Hạng A1 đã thực hiện theo Thông báo số 797/TB-CĐKT ngày 09/7/2026 |
| 5 | Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe (đối với nhà giáo dạy Hạng A) | Theo Điều 12 Nghị định số 94/2026/NĐ-CP | Sở Xây dựng cấp tỉnh (khoản 1 Điều 11) | 06 người đã có (05 người theo Quyết định số 916/QĐ-SXD ngày 14/10/2026 của Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai); 03 người hoàn thành tháng 10–11/2026 | Nhà giáo phải có giấy phép lái xe Hạng A hoặc cao hơn (khoản 2 Điều 10) |
| 6 | Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê (cho thuê sân, thiết bị ôn luyện, phục vụ sát hạch) — Cấp có thẩm quyền phê duyệt (điểm a khoản 7 Điều 7 Nghị định số 334/2026/NĐ-CP; Điều 14 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 46/2025/QĐ-CTUBND) |  |  |  |  |

Phụ lục III

BẢNG TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN SAU KHI ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

| STT | Nhóm công việc | Nội dung chính | Thời gian dự kiến | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phê duyệt Đề án | Tổ xây dựng Đề án hoàn thiện, trình Hiệu trưởng phê duyệt (Quyết định số 1944/QĐ-CĐKT) | Trước 30/10/2026 | Tổ xây dựng Đề án | Khoa ĐT&SHLX; các phòng: TH-HC&QT, TC-KT, TCCB&CTHSSV |
| 2 | Hoàn thiện hồ sơ pháp lý | Đăng ký bổ sung Hạng A với Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi (thông báo phương án, kiểm tra điều kiện); lập hồ sơ đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh kiểm tra, cấp lại giấy phép sát hạch bổ sung Hạng A | Đào tạo: Sau khi hoàn thành sân tập, xe tập lái Hạng A; sát hạch: Sau khi hoàn thành sân, xe, thiết bị sát hạch Hạng A | Khoa ĐT&SHLX | Phòng TH-HC&QT |
| 3 | Đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện | Cải tạo sân sát hạch Hạng A từ sân tập thực hành Hạng A1, bố trí lại sân tập Hạng A1; Giai đoạn 1 — mở rộng sân tập lái lưỡng dụng, hình bài sát hạch số 2 (Phương án 12/PA-CĐKT); xe sát hạch, thiết bị chấm điểm; xe tập lái (xã hội hóa); hệ thống truyền dữ liệu giám sát sát hạch, định danh điện tử | Hệ thống truyền dữ liệu giám sát, định danh điện tử: Trước 01/01/2027; Giai đoạn 1: trước 30/6/2027; toàn bộ: 2027–2030; hình tình huống giả định: Trước 01/01/2028 | Phòng TH-HC&QT (hệ thống truyền dữ liệu giám sát sát hạch, định danh điện tử: Khoa ĐT&SHLX) | Khoa ĐT&SHLX; phòng TC-KT |
| 4 | Chuẩn bị đội ngũ, chương trình đào tạo | Bồi dưỡng, nâng hạng giấy phép lái xe Hạng A cho nhà giáo; xây dựng, thẩm định chương trình, giáo trình Hạng A (32 giờ) | Tập huấn 03 nhà giáo: Tháng 10–11/2026; chương trình, giáo trình: Trước khi thông báo phương án đào tạo Hạng A | Khoa ĐT&SHLX | Phòng TCCB&CTHSSV; phòng QLĐT&BĐCL |
| 5 | Tuyển sinh khóa đào tạo Hạng A đầu tiên | Tuyển sinh, khai giảng khóa Hạng A đầu tiên; gửi báo cáo đăng ký khóa cho Sở Xây dựng ngay trong ngày khai giảng | Dự kiến từ tháng 8/2027, tùy tiến độ đầu tư và cấp phép | Khoa ĐT&SHLX | Phòng TCCB&CTHSSV; phòng QLĐT&BĐCL |

Phụ lục IV

BẢNG TÍNH PHƯƠNG ÁN TÀI CHÍNH (ƯỚC TÍNH)

I. Chi phí khấu hao cơ sở vật chất và tài sản cố định

ĐVT: Triệu đồng

| TT | Nội dung | Đơn vị tính | Số lượng | Nguyên giá | Tần suất sử dụng | Nguyên giá sử dụng | Tỷ lệ khấu hao | Mức khấu hao hàng năm | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5*6 | 8 | 9=7x8 | 10 |
| 1 | Phòng học lý thuyết | m2 | 145 | 614 | 10% | 61 | 4% | 2,46 | Thời gian sử dụng 20 năm |
| 2 | Phòng máy vi tính | m2 | 70 | 307 | 10% | 31 | 4% | 1,23 | Thời gian sử dụng 20 năm |
| 3 | Máy vi tính (30 máy trạm, 2 máy chủ) | Bộ | 32 | 471 | 10% | 47 | 14,29% | 6,73 | Thời gian sử dụng 7 năm |
| 4 | Nhà điều hành số 2 | Nhà | 1 | 70 | 100% | 70 | 6,67% | 4,67 | Thời gian sử dụng 15 năm |
| 5 | Xe mô tô sát hạch Hạng A (Honda CB350 H'ness) | Chiếc | 2 | 260 | 100% | 260 | 10% | 26,00 | Thời gian sử dụng 10 năm |
| 6 | Sân tập | sân | 3 | 701 | 50% | 350 | 10% | 35,03 | Thời gian sử dụng 10 năm |
| 7 | Sân sát hạch bài tổng hợp số 1 | Sân | 1 | 80 | 100% | 80 | 10% | 8,00 | Thời gian sử dụng 10 năm |
| 8 | Sân sát hạch bài tổng hợp số 2 | Sân | 1 | 590 | 50% | 295 | 10% | 29,50 | Thời gian sử dụng 10 năm |
| 9 | Thiết bị chấm điểm tự động trên xe sát hạch Hạng A, trên sân và tại phòng điều hành sát hạch thực hành Hạng A (module điều khiển chính, module hiển thị và camera, module tần số radio, phần mềm) | Hệ thống | 1 | 200 | 100% | 200 | 20% | 40,00 | Thời gian sử dụng 5 năm |
| 10 | Thiết bị, phần mềm sát hạch xử lý tình huống giả định trên đường Hạng A1, A | Hệ thống | 1 | 469 | 30% | 141 | 20% | 28,14 | Thời gian sử dụng 5 năm |
| 11 | Thiết bị hỗ trợ sát hạch: Bộ đàm; hệ thống âm thanh; màn hình hiển thị; camera giám sát; máy phát điện dự phòng; thiết bị lưu điện | Hệ thống | 1 | 200 | 10% | 20 | 12,50% | 2,50 | Thời gian sử dụng 8 năm |
| Tổng |  |  |  | 3.912 |  | 1.555 |  | 184,25 |  |

II. Phương án tài chính

| TT | CHỈ TIÊU | Năm thứ 1 | Năm thứ 2 | Năm thứ 3 | Năm thứ 4 | Năm thứ 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Doanh thu | 562,45 | 1.548,17 | 1.884,60 | 2.293,30 | 2.768,28 |
| 1 | Đào tạo lái xe mô tô Hạng A | 517,00 | 1.480,50 | 1.787,70 | 2.176,34 | 2.627,92 |
| 2 | Cho thuê sân, thiết bị ôn luyện Hạng A | 11,00 | 31,50 | 39,85 | 50,82 | 64,29 |
| 3 | Cho thuê sân, thiết bị sát hạch Hạng A | 34,45 | 36,17 | 57,05 | 66,14 | 76,07 |
| B | Chi phí =(1+2+3+…+11+12) | 600,20 | 1.349,38 | 1.595,20 | 1.900,00 | 2.254,18 |
| 1 | Nhiên liệu | 56,47 | 155,45 | 189,26 | 230,35 | 278,11 |
| 2 | Khấu hao cơ sở vật chất | 126,61 | 184,25 | 184,25 | 184,25 | 184,25 |
| 4 | Tiền lương giảng dạy lý thuyết | 62,04 | 177,66 | 214,52 | 261,16 | 315,35 |
| 5 | Khoán lương dạy thực hành | 62,04 | 177,66 | 214,52 | 261,16 | 315,35 |
| 6 | Khoán lương bộ phận trực tiếp cho thuê xe và sân | 4,55 | 6,77 | 9,69 | 11,70 | 14,04 |
| 6 | Khoán thuê phương tiện | 113,74 | 325,71 | 393,29 | 478,79 | 578,14 |
| 7 | Khoán tuyển sinh | 25,85 | 74,03 | 89,39 | 108,82 | 131,40 |
| 8 | Khoán văn phòng phẩm phục vụ đào tạo, sát hạch A | 6,55 | 16,25 | 20,16 | 24,41 | 29,32 |
| 9 | Chi phí lương cho bộ phận quản lý (15% lương TT) | 19,29 | 54,31 | 65,81 | 80,10 | 96,71 |
| 10 | Chi phí quản lý chung đào tạo, sát hạch mô tô (10%) | 56,25 | 154,82 | 188,46 | 229,33 | 276,83 |
| 11 | Đào tạo bồi dưỡng (2027:09GV) | 61,20 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| 12 | Chi phí hoạt động (điện, nước…) | 5,62 | 15,48 | 18,85 | 22,93 | 27,68 |
| C | Chênh lệch thu - Chi | (37,75) | 198,79 | 289,40 | 393,30 | 514,10 |
|  | Nộp thuế GTGT (ước tính) | 2,27 | 3,38 | 4,84 | 5,85 | 7,02 |
|  | Nộp thuế TNDN | 12,61 | 32,99 | 40,60 | 49,37 | 59,58 |
| IV | Lợi nhuận sau thuế | (52,63) | 162,41 | 243,96 | 338,08 | 447,50 |
| V | Xác định thời gian hoàn vốn đầu tư |  |  |  |  |  |
| 1 | Tổng vốn đầu tư | 1.730,20 |  |  |  |  |
| 2 | Dòng tiền | 73,97 | 346,66 | 428,21 | 522,33 | 631,75 |
| 3 | Thời gian hoàn vốn | 4,57 |  |  |  |  |