BÁO CÁO

Kết quả thẩm định, phản biện dự thảo lần 1 Đề án triển khai đào tạo và sát hạch lái xe mô tô Hạng A tại Trường Cao đẳng Kon Tum

1. Khái quát hồ sơ và phương pháp thẩm định

1.1. Hồ sơ thẩm định

Dự thảo lần 1 Đề án (tệp De_cuong_De_an_Hang_A_cap-nhat-21.10.docx, gồm 6 phần, 4 phụ lục, 22 bảng, 318 dấu vết chỉnh sửa và 45 ghi chú của các thành viên Tổ) và Phụ lục V — bảng tính hiệu quả đầu tư (tệp .xlsx, 6 sheet).

1.2. Phương pháp và nguồn đối chiếu

Đối chiếu chính văn các văn bản trong KTC-Database: Nghị định số 94/2026/NĐ-CP; Thông tư số 14/2025/TT-BXD (hợp nhất tại Văn bản hợp nhất số 27/VBHN-BXD ngày 12/6/2026); Thông tư số 107/2026/TT-BCA; Thông tư số 108/2026/TT-BCA; Nghị định số 334/2026/NĐ-CP; Quyết định số 1976/QĐ-CĐKT, Quyết định số 2047/QĐ-CĐKT, Thông báo số 797/TB-CĐKT. Tra cứu bổ sung trên Công báo Chính phủ và các cổng pháp luật (Văn bản hợp nhất số 55/VBHN-VPQH; Thông tư số 154/2025/TT-BTC). Học cách lập luận, trình bày của Đề án thành lập Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (bản lần 6 ngày 21/10/2026). Rà soát theo bộ quy tắc KTC-Ra-Soat-897 v2.25 (báo cáo riêng kèm theo). Tính lại toàn bộ mô hình tài chính của Phụ lục V.

Giới hạn: Không thẩm định bản vẽ, định mức kỹ thuật sân, đơn giá thiết bị; chưa đối chiếu được chính văn các văn bản nội bộ không có trong kho (Quyết định số 572/QĐ-CĐKT, Quyết định số 1944/QĐ-CĐKT, Phương án số 12/PA-CĐKT, Giấy phép sát hạch số 58/CSGT(SHLX)…) và Nghị định số 320/2025/NĐ-CP.

2. Kết quả thẩm định

2.1. Đánh giá chung

Đề án có nội dung chuyên môn đầy đủ, số liệu thực trạng có nguồn rõ (Sở Xây dựng, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, khoa ĐT&SHLX); điều kiện nhà giáo được cập nhật đến Quyết định số 916/QĐ-SXD ngày 14/10/2026; bảng đối chiếu điều kiện theo QCVN 15:2026/BCA chi tiết; hướng pháp lý chính (bổ sung Hạng A vào giấy phép sát hạch của trung tâm sát hạch loại 3) đúng khoản 4 Điều 3, Điều 29 Nghị định số 94/2026/NĐ-CP; các căn cứ được viện dẫn còn hiệu lực.

Rà soát theo KTC-Ra-Soat-897 v2.25 phát hiện 30 vấn đề: 04 vấn đề Mức 1, 13 vấn đề Mức 2, 09 vấn đề Mức 3, 04 vấn đề Mức 4; đánh giá tuân thủ: Đạt có điều kiện; mức sẵn sàng: Cần chỉnh sửa trước khi trình.

2.2. Về pháp lý, viện dẫn

| TT | Nội dung | Hiện trạng dự thảo | Đề xuất | Kết quả xử lý |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Điều kiện trung tâm sát hạch | Dẫn Điều 31 (sân tập lái để sát hạch — phương án dự phòng) cho xe sát hạch, thiết bị chấm điểm, thiết bị hỗ trợ | Dẫn điểm b khoản 7, khoản 9, khoản 12, khoản 6 Điều 24 Nghị định số 94/2026/NĐ-CP | Đã sửa |
| 2 | Viện dẫn Luật | Ghi số hiệu Luật; ghi "được sửa đổi bởi Luật số 118/2025/QH15" | Ghi tên, ngày ban hành, "(hợp nhất tại Văn bản hợp nhất số 55/VBHN-VPQH ngày 23/3/2026)" | Đã sửa |
| 3 | Giấy phép đào tạo lái xe ô tô | Ghi "số 6099/SXD-VTPT ngày 07/8/2026" (số của công văn gửi kèm) | Mã số 51012-01/2026 ngày 06/8/2026 | Đã sửa |
| 4 | Sử dụng tài sản công | Có khoản thu cho thuê sân, thiết bị nhưng chỉ ghi "trường hợp… thì lập Đề án" | Phải lập Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê (điểm a khoản 7 Điều 7 Nghị định số 334/2026/NĐ-CP) | Đã sửa; bổ sung Phụ lục II |
| 5 | Nguồn thu | Coi phí sát hạch là nguồn thu của Trường | Phí sát hạch là khoản thu của cơ quan tổ chức sát hạch (Thông tư số 154/2025/TT-BTC); bổ sung căn cứ | Đã sửa |
| 6 | Thứ tự căn cứ | Chỉ thị số 10/CT-TTg xếp trước các Nghị định | Xếp sau các Nghị định | Đã sửa |
| 7 | Căn cứ dùng lại từ Đề án Đăng kiểm | Chưa có căn cứ về sử dụng Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, hướng dẫn tài sản công, phân cấp của tỉnh | Bổ sung Thông tư số 56/2022/TT-BTC (sửa đổi bởi Thông tư số 03/2026/TT-BTC), Thông tư số 120/2025/TT-BTC, Quyết định số 46/2025/QĐ-CTUBND | Đã bổ sung |

2.3. Về phương án tài chính

| TT | Nội dung | Hiện trạng | Đề xuất | Kết quả xử lý |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thời gian hoàn vốn | 3,83 năm — công thức chia tổng dòng tiền 5 năm cho 4 | Tính theo dòng tiền lũy kế: Khoảng 4,86 năm | Đã sửa Đề án và Excel |
| 2 | Doanh thu học phí 2027–2031 | Mục tiêu ghi 6,46 tỷ đồng; bảng tính 8.589,5 triệu đồng | Thống nhất khoảng 8,59 tỷ đồng | Đã sửa |
| 3 | Nguồn vốn đầu tư | Mục "2. Nguồn vốn đầu tư" để trống | Bảng nguồn vốn theo năm, dự phòng 5–10% | Chờ phòng TC-KT |
| 4 | Tổng vốn đầu tư, phân bổ | 1.505,2 triệu đồng gồm cả tài sản đã có; sân bài số 2 phân bổ hai lần; thiết bị chấm điểm 3 mức số | Hoàn vốn tính trên vốn mới (Bảng 10: 1.730,2 triệu đồng); phân bổ theo lượt sát hạch | Chờ phòng TC-KT |
| 5 | Lượt sát hạch 2027–2028 | 500 và 525 lượt, lớn hơn số học viên | 2027 = 0; từ 2028 = học viên × 1,2 | Chờ phòng TC-KT |
| 6 | Thuế | TNDN tính % doanh thu dù đã hạch toán chi phí; GTGT học phí lệch Quyết định số 572/QĐ-CĐKT | Thống nhất một phương pháp; đối chiếu Nghị định số 320/2025/NĐ-CP | Chờ phòng TC-KT |
| 7 | Độ nhạy | Chưa có | Kịch bản 50%, 70%, 100% số học viên: Chỉ kịch bản 100% hoàn vốn trong 5 năm | Đã bổ sung |
| 8 | Tỷ lệ khoán | Khoán trực tiếp 67% học phí | Cân nhắc trần ≤ 60% (khảo sát Gia Lai 55–60%) | Chờ Lãnh đạo |

2.4. Về hạng mục bắt buộc trước ngày 01/01/2027

Theo khoản 5, điểm g khoản 12 Điều 24 và khoản 3 Điều 42 Nghị định số 94/2026/NĐ-CP, Trung tâm sát hạch lái xe của Trường phải có hệ thống truyền dữ liệu giám sát sát hạch và hệ thống định danh, xác thực điện tử trước ngày 01/01/2027 (còn khoảng 70 ngày). Đề án chưa tính kinh phí, chưa có báo giá. Hạng mục này ảnh hưởng cả hoạt động sát hạch Hạng A1 hiện có, cần tách thành nhiệm vụ riêng, triển khai ngay, không chờ phê duyệt Đề án. Đã thống nhất: Khoa ĐT&SHLX chủ trì, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của Trường, không tính vào kinh phí của Đề án.

2.5. Về rủi ro và cơ sở thực tiễn

Nhấn mạnh rủi ro thị phần: Chỉ tiêu tuyển sinh dựa trên giả định Trường chiếm 70% nhu cầu Hạng A phía Tây, trong khi thị phần Hạng A1 hiện tại khoảng 28–30%. Tổng diện tích sân sát hạch sau đầu tư (3.717,5 m²) chỉ vượt mức tối thiểu 3.600 m² khoảng 117,5 m², cần đo đạc hiện trạng trước khi thiết kế.

2.6. Về văn phong, lập luận và trình bày

Theo cách lập luận của Đề án Trung tâm Đăng kiểm: Phần I bổ sung luận điểm bài sát hạch số 2 bắt buộc cho cả Hạng A1 từ 01/01/2028 và quyền tự chủ theo Nghị định số 334/2026/NĐ-CP; dẫn chứng thực tiễn của các cơ sở cùng loại; Phần V trình bày kết quả tài chính và độ nhạy; Kết luận trình Hiệu trưởng phê duyệt, nêu 4 nội dung xin ý kiến chỉ đạo.

Trình bày: Phần thân chuyển về A4 đứng, lề 2-2-3-2 cm; mỗi phụ lục một section A4 ngang, số trang bắt đầu từ 1; bỏ trang trắng; trang bìa đổi "ĐỀ CƯƠNG" thành "DỰ THẢO LẦN 1"; bỏ 23 thẻ phân công và mục tiến độ nội bộ của Tổ; đánh số Bảng 1–13 liên tục; viết hoa chữ đầu sau dấu hai chấm (kể cả các mục liệt kê), "phòng", "khoa" viết thường trong lời văn, sửa lỗi chính tả.

3. Kết quả chỉnh sửa trực tiếp

Bản sao Đề án có Track Changes (DA_De-an-Hang-A_lan-1_20261021_TrackChanges_v2.docx): 165 thay đổi, phân theo hai tác giả "Thẩm định 21/10/2026 (Claude)" và "Chuẩn hóa văn phong, 897 (Claude)" để Tổ chấp nhận hoặc từ chối từng nội dung; bản nền đã chấp nhận 318 dấu vết của Tổ, giữ nguyên ghi chú; tệp gốc trên OneDrive không bị sửa.

Bản sao Phụ lục V (PL-V_Bang-tinh-hieu-qua-Hang-A_20261021_v2_quy-uoc-mau.xlsx) theo quy ước màu: Chữ đỏ, nền vàng là ô đã sửa (7 chỗ); chữ xanh là nội dung bổ sung (dòng tiền lũy kế, sheet Độ nhạy, sheet Ghi chú rà soát); nền cam là giả định chờ phòng TC-KT quyết định (10 chỗ). Mỗi ô có ghi chú giá trị cũ và lý do.

4. Đề xuất, kiến nghị

a) Khoa ĐT&SHLX chủ trì hoàn thiện hệ thống truyền dữ liệu giám sát sát hạch, định danh điện tử trước 01/01/2027 bằng kinh phí chi thường xuyên của Trường, không tính vào kinh phí của Đề án.

b) Phòng TC-KT bổ sung bảng nguồn vốn, dự phòng; chốt các giả định tài chính tô nền cam trong Phụ lục V trước ngày 24/10/2026.

c) Tổ xây dựng Đề án xem xét bản có Track Changes; khoa ĐT&SHLX đo đạc hiện trạng sân sát hạch, kiểm Bảng 1, xác nhận địa chỉ Cơ sở 4.

d) Hoàn thiện định dạng, xóa ghi chú, cập nhật mục lục ngày 22/10/2026; thông qua tại Hội nghị giao ban sáng thứ Hai, ngày 26/10/2026; trình Hiệu trưởng phê duyệt trước ngày 30/10/2026.

Trên đây là Báo cáo kết quả thẩm định, phản biện dự thảo lần 1 Đề án triển khai đào tạo và sát hạch lái xe mô tô Hạng A.