| TRƯỜNG CAO ĐẲNG KON TUM PHÒNG TH-HC&QT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
|  | Quảng Ngãi, ngày tháng 10 năm 2026 |

PHƯƠNG ÁN

trình bày, trình diễn sử dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý, theo dõi nhiệm vụ, tổng hợp báo cáo và soạn thảo, rà soát văn bản tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh

Thực hiện Công văn số 2868-CV/ĐU ngày 09/10/2026 của Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc phối hợp tổ chức trao đổi, học tập kinh nghiệm ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xử lý công việc và nhiệm vụ được phân công tại dự thảo Kế hoạch của Đảng ủy Trường làm việc với Đoàn công tác (nội dung trình bày từ 08 giờ 40 đến 09 giờ 10 ngày 17/10/2026), phòng TH-HC&QT xây dựng Phương án trình bày, trình diễn như sau:

1. Mục tiêu, yêu cầu

- Đáp ứng đúng 03 nội dung Đoàn công tác đề nghị tại điểm 2.1, 2.2, 2.3 Công văn số 2868-CV/ĐU: Quản lý, theo dõi và đôn đốc thực hiện nhiệm vụ; tổng hợp thông tin, số liệu và xây dựng báo cáo; hỗ trợ soạn thảo, rà soát văn bản.

- Trình diễn theo 01 tình huống xuyên suốt: Từ 01 văn bản chỉ đạo đến danh mục nhiệm vụ, cảnh báo thời hạn, văn bản đôn đốc, báo cáo tổng hợp và rà soát trước khi trình ký. Người dự thấy được ở từng bước: Người dùng làm gì, công cụ làm gì, người có thẩm quyền kiểm tra ở đâu.

- Dữ liệu trình diễn là dữ liệu giả định, không thuộc danh mục bí mật nhà nước, không dùng số liệu thực tế chưa được phép công khai. Kết quả do công cụ tạo ra chỉ là dự thảo, phải được người có thẩm quyền kiểm tra trước khi sử dụng.

- Thời lượng 30 phút, không kéo dài; nêu đúng mức những việc công cụ đã làm được, chưa làm được.

2. Thời gian, người thực hiện, công cụ

- Thời gian, địa điểm: Từ 08 giờ 40 đến 09 giờ 10 ngày 17/10/2026, tại Hội trường 24-10.

- Người trình bày: Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang Phục, Phó Trưởng phòng TH-HC&QT. Người thao tác máy: Đồng chí Đỗ Thành Công, chuyên viên phòng TH-HC&QT (đề xuất tách người trình bày và người thao tác để không gián đoạn khi chờ kết quả).

- Công cụ: Hệ thống Claude AI Team của Trường (ứng dụng Claude Desktop, chế độ Cowork), tài khoản của phòng TH-HC&QT; bộ công cụ KTC-Quan-tri bản 1.3.13 (đang trình thẩm định lần 2); bộ công cụ rà soát văn bản KTC-Ra-Soat-897. Mô hình sử dụng: Claude Opus 5.5 hoặc Claude Sonnet 5.

- Phân ranh nội dung: Phần giới thiệu khái quát Claude AI Team, các công cụ, chi phí do phòng QLKHCN&HTPT trình bày trước; phần này không nhắc lại, chỉ trình diễn cách làm việc trên tình huống cụ thể.

3. Tình huống và dữ liệu trình diễn

Tình huống: Một cơ quan giả định nhận 01 thông báo kết luận giao nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc; bộ phận tổng hợp phải lập danh mục theo dõi, đôn đốc, báo cáo tại giao ban và soạn văn bản. Bộ dữ liệu gồm 04 tệp, mỗi tệp ghi rõ “Dữ liệu giả định phục vụ trình diễn” ở đầu trang:

| Tệp | Nội dung | Chi tiết cài sẵn để minh họa |
| --- | --- | --- |
| D1 | Thông báo kết luận giao nhiệm vụ (02 trang) | 10 nhiệm vụ cho 06 đơn vị; có 02 nhiệm vụ không nêu thời hạn, 01 nhiệm vụ không nêu đơn vị phối hợp, 01 nhiệm vụ trùng với kỳ trước, 01 nhiệm vụ có thời hạn đã qua |
| D2 | Bảng theo dõi nhiệm vụ kỳ trước (bảng tính) | 15 nhiệm vụ đang theo dõi; có nhiệm vụ quá hạn, sắp đến hạn, hoàn thành nhưng chưa có minh chứng |
| D3 | Báo cáo kết quả của 03 đơn vị | Có 01 số liệu không thống nhất giữa hai đơn vị, 01 nội dung trùng lặp, 01 nhiệm vụ được giao nhưng không báo cáo |
| D4 | Dự thảo công văn đôn đốc | Cài sẵn 08 lỗi: Thể thức, viện dẫn văn bản, chính tả, cách diễn đạt, số liệu không khớp với bảng theo dõi |

Trường hợp Văn phòng Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị tình huống, dữ liệu thực hành (mục 4 Công văn số 2868-CV/ĐU): Đề nghị gửi trước ngày 15/10/2026 để chạy thử; nhận tại buổi làm việc thì thực hiện ở phần thảo luận, không thay tình huống chính.

4. Kịch bản trình diễn (30 phút)

| Thời lượng | Nội dung trình bày | Thao tác trình diễn | Kết quả người dự thấy được |
| --- | --- | --- | --- |
| 02 phút | Mở đầu: Ba nguyên tắc sử dụng | Trình chiếu 01 trang sơ đồ chuỗi công việc | Công cụ đọc, đối chiếu, dự thảo; người có thẩm quyền quyết định; mọi kết quả truy được về văn bản nguồn |
| Phần 1. Quản lý, theo dõi và đôn đốc thực hiện nhiệm vụ (09 phút) |  |  |  |
| 03 phút | Trích nhiệm vụ từ văn bản chỉ đạo | Trực tiếp: Đưa tệp D1, yêu cầu lập danh mục nhiệm vụ | Bảng nhiệm vụ: Đơn vị chủ trì, phối hợp, sản phẩm, thời hạn, căn cứ (mục, dòng của văn bản), kết quả kiểm tra trùng; danh sách “cần hỏi lại” đối với nội dung văn bản không nêu, công cụ không tự điền |
| 03 phút | Cập nhật tiến độ, cảnh báo thời hạn | Trực tiếp: Yêu cầu rà bảng D2 theo ngày trình diễn | Danh sách nhiệm vụ quá hạn, sắp đến hạn, hoàn thành chưa có minh chứng, xếp theo đơn vị |
| 03 phút | Tổng hợp nội dung cần đôn đốc, dự thảo văn bản đôn đốc | Mở kết quả đã chạy trước | Bảng nguyên nhân chậm do đơn vị báo cáo; dự thảo công văn đôn đốc với lời văn nhắc cập nhật, không kết luận vi phạm |
| Phần 2. Tổng hợp thông tin, số liệu và xây dựng báo cáo (08 phút) |  |  |  |
| 03 phút | Thống kê, tra cứu nhanh phục vụ giao ban | Trực tiếp: Hỏi “đơn vị nào còn nhiệm vụ tồn đọng, vướng mắc gì” | Bảng thống kê tiến độ theo đơn vị, lĩnh vực, thời gian; câu trả lời có dẫn dòng dữ liệu nguồn |
| 03 phút | Đối chiếu số liệu từ nhiều nguồn | Mở kết quả đã chạy trước trên 03 báo cáo D3 | Chỉ ra đúng 03 điểm cài sẵn: Số liệu không thống nhất, nội dung trùng lặp, nhiệm vụ không báo cáo; công cụ không tự sửa số liệu của đơn vị |
| 02 phút | Xây dựng báo cáo định kỳ | Mở báo cáo đã dựng và tệp ghi chú đối soát | Báo cáo phát triển từ báo cáo kỳ trước đã ban hành; mỗi nội dung ghi nguồn tại tệp đối soát để kiểm tra lại |
| Phần 3. Hỗ trợ soạn thảo, rà soát văn bản (08 phút) |  |  |  |
| 03 phút | Soạn thảo từ văn bản tương tự đã ban hành | Mở kết quả đã chạy trước: Thông báo kết luận | Văn bản giữ đúng thể thức, lời văn của cơ quan vì dựng từ văn bản đã ban hành, không dựng từ mẫu trống; sửa trên văn bản có sẵn thì hiện dấu vết thay đổi |
| 05 phút | Rà soát văn bản trước khi trình ký | Trực tiếp: Rà soát tệp D4 bằng bộ công cụ KTC-Ra-Soat-897 | Báo cáo rà soát xếp vấn đề theo 04 mức; phát hiện các lỗi cài sẵn; còn vấn đề bắt buộc sửa thì không trình ký. Nêu cách chọn bộ quy tắc theo loại văn bản (văn bản hành chính, văn bản của Đảng) và việc xây dựng bộ mẫu riêng của từng cơ quan |
| 03 phút | Kết thúc: Điều kiện áp dụng và giới hạn | Trình chiếu 01 trang tổng kết | Điều kiện: Kho văn bản đã ban hành, danh mục đơn vị, người phụ trách, phân quyền chỉ đọc. Giới hạn: Nhắc việc hiện thực hiện khi người dùng yêu cầu, chưa tự động theo lịch; kết nối Hệ thống quản lý văn bản và điều hành qua tệp xuất |

Trong 30 phút có 04 thao tác chạy trực tiếp (mỗi thao tác chờ không quá 02 phút, người trình bày giải thích trong lúc chờ); các bước còn lại mở kết quả đã chạy trước trên cùng bộ dữ liệu để bảo đảm thời gian.

5. Phương án dự phòng

- Mất kết nối mạng, công cụ phản hồi chậm hoặc hết hạn mức sử dụng: Chuyển sang mở bộ kết quả đã chạy trước và đoạn ghi màn hình (ghi ngày 16/10/2026); chuẩn bị điểm phát mạng di động và 01 máy tính dự phòng đã đăng nhập sẵn. Không sử dụng tài khoản của phòng TH-HC&QT cho việc khác trong ngày 16/10/2026 và sáng ngày 17/10/2026 để giữ hạn mức.

- Kết quả chạy trực tiếp khác kết quả chạy thử: Nói rõ đây là đặc điểm của công cụ, vì vậy luôn cần bước kiểm tra của con người; tiếp tục trình bày trên bản đã kiểm tra.

- Quá thời gian: Lần lượt bỏ bước xây dựng báo cáo định kỳ, bước soạn thảo từ văn bản đã ban hành; giữ 04 thao tác trực tiếp.

- In 01 bộ kết quả (bảng nhiệm vụ, bảng cảnh báo, báo cáo rà soát) gửi Trưởng đoàn và Lãnh đạo Trường theo dõi.

6. Nội dung chuẩn bị trao đổi, giải đáp

| TT | Câu hỏi dự kiến | Hướng trả lời |
| --- | --- | --- |
| 1 | Công cụ trích sai thời hạn, sai đơn vị thì kiểm soát thế nào | Mỗi nhiệm vụ có cột căn cứ dẫn về đúng mục của văn bản; nội dung văn bản không nêu thì đưa vào danh sách cần hỏi lại; danh mục chỉ có hiệu lực sau khi người phụ trách duyệt |
| 2 | Có tự động nhắc việc, gửi thư đôn đốc không | Hiện nay cảnh báo được lập khi người dùng yêu cầu; công cụ chỉ dự thảo văn bản đôn đốc, không tự gửi. Nhắc việc tự động theo lịch đang được nghiên cứu |
| 3 | Có đưa tài liệu mật, tài liệu của Đảng vào được không | Không đưa tài liệu thuộc bí mật nhà nước vào công cụ. Tài liệu khác thực hiện theo quy định của cơ quan; Trường đang xây dựng danh mục tài liệu được phép và không được phép sử dụng với công cụ AI |
| 4 | Văn phong, thể thức văn bản của Đảng có áp dụng được không | Bộ công cụ rà soát tách riêng bộ quy tắc cho văn bản của Đảng, không áp quy định của văn bản hành chính. Muốn đúng văn phong của cơ quan thì cần kho văn bản đã ban hành của chính cơ quan làm mẫu |
| 5 | Có thay phần mềm quản lý văn bản và điều hành không | Không thay. Công cụ bổ trợ khâu đọc, tổng hợp, dự thảo, rà soát; dữ liệu lấy từ tệp xuất của phần mềm đang dùng |
| 6 | Muốn thí điểm cần chuẩn bị gì | Tài khoản; kho văn bản nền chỉ đọc; danh mục đơn vị, đầu mối; 01 người phụ trách; quy định kiểm tra kết quả trước khi sử dụng. Chi phí, hạ tầng do phòng QLKHCN&HTPT báo cáo |

7. Tiến độ chuẩn bị

| Thời hạn | Nội dung | Thực hiện |
| --- | --- | --- |
| 12/10/2026 | Thống nhất phương án, phân ranh nội dung với phòng QLKHCN&HTPT | Nguyễn Ngọc Quang Phục |
| 13/10/2026 | Hoàn thành bộ dữ liệu giả định (04 tệp) | Nguyễn Ngọc Quang Phục, Đỗ Thành Công |
| 14/10/2026 | Chạy thử lần 1 trên Claude Cowork; lập 02 trang trình chiếu; lưu bộ kết quả chạy trước | Phòng TH-HC&QT |
| 15/10/2026 | Gửi kịch bản trình diễn, dữ liệu mẫu về phòng QLKHCN&HTPT | Nguyễn Ngọc Quang Phục |
| 16/10/2026 | Tổng duyệt tại Hội trường 24-10 trên thiết bị thật; ghi màn hình dự phòng; in bộ kết quả | Phòng TH-HC&QT, Nguyễn Trần Quân |
| 17/10/2026 | Kiểm tra thiết bị, đăng nhập trước 07 giờ 15; trình bày theo kịch bản | Nguyễn Ngọc Quang Phục, Đỗ Thành Công |

8. Đề xuất

- Phòng QLKHCN&HTPT thống nhất phân ranh nội dung giữa phần giới thiệu công cụ và phần trình diễn; bổ sung Phụ lục IV (yêu cầu đối với kịch bản trình diễn, dữ liệu mẫu) vào Kế hoạch.

- Bộ phận Văn phòng Đảng ủy đề nghị Văn phòng Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh gửi tình huống, dữ liệu thực hành (nếu có) trước ngày 15/10/2026.

- Cho phép đồng chí Đỗ Thành Công thao tác máy trong phần trình diễn.

Trên đây là Phương án trình bày, trình diễn tại buổi làm việc ngày 17/10/2026 của phòng TH-HC&QT, kính trình Hiệu trưởng nhà trường xem xét, cho ý kiến./.

| Nơi nhận: - Hiệu trưởng (báo cáo); - Phòng QLKHCN&HTPT; - Lưu: VT, THHCQT. | KT. TRƯỞNG PHÒNG PHÓ TRƯỞNG PHÒNG Nguyễn Ngọc Quang Phục |
| --- | --- |