## Chuan hoa NV
BẢNG CHUẨN HÓA NHIỆM VỤ Dự thảo Kế hoạch triển khai Thông tư số 77/2026/TT-BGDĐT (13 nhiệm vụ)
Phạm vi: gắn Trục, Nội hàm theo TB 817; gắn mã nhiệm vụ chuẩn và mã đơn vị; gắn nhãn thiếu sót. Không sửa nội dung dự thảo, không chấm lại điểm; cột (9)-(11) giữ nguyên theo dự thảo. Task_ID chưa cấp (chỉ cấp khi Kế hoạch được ban hành). Chưa rà soát 897. Độ tin cậy mã nhiệm vụ chuẩn: cao = khớp tên và sản phẩm; trung bình = gần đúng, cần người phụ trách xác nhận; để trống = danh mục chưa có mã phù hợp, không ép mã gần đúng.
TT dự thảo | Nhiệm vụ (rút gọn, giữ nghĩa dự thảo) | Trục / Nội hàm (TB 817) | Mã NV chuẩn (độ tin cậy) | Đơn vị chủ trì (mã chuẩn) | Người trực tiếp chỉ đạo (theo dự thảo) | Sản phẩm | Số lượng | Thời hạn | Mức / Điểm / Hệ số (theo dự thảo) | Điều khoản Thông tư 77 | Nhãn và ghi chú chuẩn hóa
1 | Phổ biến, quán triệt nội dung Thông tư 77 đến toàn Trường | Trục 1 / Nội hàm 3. Đào tạo (trung bình) | Để trống: danh mục chưa có mã khớp. Gần nhất A10 (trung bình) | P-QLDT (phối hợp: các khoa) | Hiệu trưởng | Hội nghị hoặc văn bản phổ biến | 1 | 20/10/2026 | Trung bình / 120 / 1,2 | Không có điều khoản bắt buộc | [CẦN XÁC ĐỊNH] sản phẩm là hội nghị hay văn bản (dự thảo ghi "Hội nghị giao ban/văn bản"), chọn một để đếm. Lỗi chính tả cột thời hạn: "Tước ngày" thành "Trước ngày".
2 | Rà soát, đối chiếu ngành, nghề trình độ cao đẳng, trung cấp với Phụ lục I TT 77; lập báo cáo theo mẫu | Trục 1 / Nội hàm 3. Đào tạo (cao) | E04 (cao) | [CẦN XÁC ĐỊNH] các khoa có ngành, nghề CĐ, TC; mã dạng K-xxx (phối hợp: P-QLDT) | Trưởng khoa | Báo cáo rà soát (Biểu mẫu 1, Phụ lục I của Kế hoạch) | [CẦN BỔ SUNG] số khoa; dự thảo ghi "Theo số khoa" | 30/10/2026 | Trung bình / 120 / 1,2 | Điều 2 khoản 1; Điều 6 khoản 3 điểm a | Người chỉ đạo là Trưởng khoa, chưa phải lãnh đạo cấp Trường (xem sheet Van de, V03). Đơn vị chủ trì "Các khoa" chưa quy ra mã đơn vị.
3 | Rà soát nghề trình độ sơ cấp đối chiếu Phụ lục II TT 77; tổng hợp vào Phụ lục I của Kế hoạch | Trục 1 / Nội hàm 3. Đào tạo (cao) | E04 (trung bình); phương án: E07 | [CẦN XÁC ĐỊNH] các khoa có nghề sơ cấp (phối hợp: P-QLDT) | Trưởng khoa | Báo cáo rà soát nghề sơ cấp (Biểu mẫu 2, Phụ lục I) | [CẦN BỔ SUNG] số khoa | 30/10/2026 | Trung bình / 120 / 1,2 | Điều 2 khoản 2; Điều 6 khoản 3 điểm a | TRÙNG SẢN PHẨM với nhiệm vụ 2: cùng một báo cáo theo mẫu Phụ lục I, cùng đơn vị nộp, cùng hạn, cùng 120 điểm. Nguy cơ chấm hai lần cho một sản phẩm. Phần "(nếu có)" là điều kiện, nên ghi vào cột Ghi chú.
4 | Tổng hợp kết quả rà soát của các khoa; xác định nội dung cần cập nhật; báo cáo Hiệu trưởng phương án xử lý | Trục 1 / Nội hàm 3. Đào tạo (cao) | E04 (cao) | P-QLDT (phối hợp: các khoa) | Hiệu trưởng | Bảng tổng hợp kết quả rà soát; phương án xử lý (nếu có) | 1 [CẦN XÁC ĐỊNH]: dự thảo có hai sản phẩm nhưng ghi số lượng 1 | 10/11/2026 | Trung bình / 120 / 1,2 | Điều 6 khoản 3 | Điều kiện "chỉ xin ý kiến cơ quan có thẩm quyền khi có vướng mắc" là nguyên tắc thực hiện, nên chuyển sang Ghi chú, không để trong nội dung nhiệm vụ.
5 | Điều chỉnh tên chương trình đào tạo theo tên ngành, nghề mới; cập nhật mã ngành, nghề tại hồ sơ liên quan | Trục 1 / Nội hàm 3. Đào tạo (cao) | E02 (cao) | [CẦN XÁC ĐỊNH] các khoa (phối hợp: P-QLDT) | Trưởng khoa | Chương trình đào tạo được cập nhật tên, mã ngành | [CẦN BỔ SUNG] số chương trình; dự thảo ghi "Theo thực tế" | 30/11/2026 | Trung bình / 120 / 1,2 | Điều 6 khoản 3 điểm a; Điều 7 khoản 2 | Dự thảo ghi áp dụng cho lớp "từ ngày 01/12/2026"; Điều 7 khoản 2 ghi "sau thời điểm Thông tư có hiệu lực" (hiệu lực 01/12/2026, Điều 8 khoản 1). Nên bám sát câu chữ Thông tư.
6 | Cập nhật tên, mã ngành, nghề trên phần mềm quản lý đào tạo, hồ sơ tuyển sinh, văn bằng, chứng chỉ, biểu mẫu quản lý người học | Trục 1 / Nội hàm 3. Đào tạo (cao) | E11 (cao); liên quan F05 | P-QLDT (phối hợp: [CHƯA CÓ MÃ] Tổ Quản trị hệ thống thông tin; các đơn vị thuộc Trường) | Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo | Danh mục ngành, nghề được cập nhật trên hệ thống quản lý đào tạo | 1 | 30/11/2026 | Trung bình / 120 / 1,2 | Điều 7 khoản 2 | Nhiệm vụ gom bốn đối tượng (phần mềm, hồ sơ tuyển sinh, văn bằng, biểu mẫu) nhưng sản phẩm chỉ nêu một. [CẦN BỔ SUNG] sản phẩm cho phần văn bằng, biểu mẫu, hoặc tách nhiệm vụ. "Tổ Quản trị hệ thống thông tin" là bộ phận cấp hai chưa có trong bảng mã đơn vị.
7 | Cập nhật, công khai tên, mã ngành, nghề của Trường trên Trang thông tin điện tử | Trục 2 / Nội hàm 6. Công khai, minh bạch (trung bình); phương án: Trục 1 / Nội hàm 3 | Để trống: danh mục chưa có mã khớp | P-QLDT (phối hợp: P-QLKH, [CẦN XÁC MINH] đơn vị quản trị Trang thông tin điện tử) | Hiệu trưởng | Thông tin ngành, nghề đào tạo được công khai | 1 (chỉ tiêu "100% ngành, nghề" ghi vào Ghi chú) | 30/11/2026 | Trung bình / 120 / 1,2 | Điều 6 khoản 3 điểm b | Cột thời hạn có hai mốc ("30/11/2026; cập nhật khi có thay đổi"). Mốc hoàn thành là 30/11/2026; phần cập nhật khi có thay đổi ghi vào Ghi chú. Trong danh mục nhiệm vụ chuẩn, việc cập nhật Website thuộc P-THHC (mã B06) nên cần xác minh đơn vị quản trị trước khi chốt phối hợp.
8 | Lớp đã tuyển sinh, đang đào tạo trước ngày Thông tư có hiệu lực: tiếp tục đào tạo, cấp văn bằng theo tên, mã cũ | Trục 1 / Nội hàm 3. Đào tạo (cao) | E04 (trung bình) | P-QLDT (phối hợp: các khoa) | Hiệu trưởng | Danh sách lớp, khóa áp dụng quy định chuyển tiếp | [CẦN BỔ SUNG]; dự thảo ghi "Theo thực tế" | [CẦN BỔ SUNG] mốc hoàn thành danh sách; dự thảo ghi "Thường xuyên, đến khi các khóa tốt nghiệp" | Trung bình / 120 / 1,2 | Điều 7 khoản 1 | Quy định chuyển tiếp tự áp dụng. Phần kiểm đếm được chỉ là danh sách lớp, khóa. Đề xuất tách: (a) lập danh sách có mốc cụ thể; (b) thực hiện thường xuyên, không chấm điểm riêng. Người có thẩm quyền quyết định.
9 | Tuyển sinh, tổ chức đào tạo từ ngày 01/12/2026 sử dụng tên, mã ngành, nghề theo Danh mục mới | Trục 1 / Nội hàm 2. Tuyển sinh (cao) | H01 (trung bình) | P-QLDT (phối hợp: các khoa) | Hiệu trưởng | Kế hoạch, hồ sơ tuyển sinh sử dụng tên, mã ngành mới | [CẦN BỔ SUNG]; dự thảo ghi "Theo thực tế" | [CẦN BỔ SUNG] mốc hoàn thành; dự thảo ghi "Từ ngày 01/12/2026" (là mốc bắt đầu áp dụng) | Trung bình / 120 / 1,2 | Điều 7 khoản 2 | CHỒNG CHÉO: Kế hoạch triển khai Thông tư 76 (Quy chế tuyển sinh GDNN) hạn 16/10/2026 (KH 983, mục 1.2) và nhiệm vụ tuyển sinh hằng năm đã có. Cần xác định phần riêng của TT 77 (tên, mã ngành trong thông báo, hồ sơ tuyển sinh) để không đếm trùng.
10 | Đề xuất ngành, nghề đào tạo mới chưa có trong Danh mục; xây dựng nội dung chuyên môn; gửi P-QLDT tổng hợp, trình Hiệu trưởng gửi Cục GDNN&GDTX | Trục 1 / Nội hàm 3. Đào tạo (trung bình) | E04 (trung bình) | Khoa có nhu cầu (phát sinh); P-QLDT tổng hợp | Trưởng khoa | Hồ sơ đề xuất ngành, nghề mới (theo Mẫu số 01 TT 77) | Khi phát sinh | Khi có nhu cầu thực tiễn | Cao / 150 / 1,5 | Điều 3 khoản 3, 4; Điều 4; Điều 5 | NHIỆM VỤ CÓ ĐIỀU KIỆN, chưa có mốc, chưa có số lượng. Đề xuất chưa cấp Task_ID, cấp khi phát sinh và ghi đủ nguồn, căn cứ, ngày phát sinh. Thông tư ghi "theo Mẫu số 01 kèm theo Thông tư"; dự thảo ghi "Phụ lục II kèm theo Kế hoạch". Nên nêu rõ Phụ lục II lập theo Mẫu số 01. Điều 3 khoản 4: ngành, nghề thuộc nhóm thể thao, nghệ thuật, sức khỏe, Bộ lấy thêm ý kiến cơ quan quản lý lĩnh vực (lưu ý đối với khối Y - Dược).
11 | Theo dõi, cập nhật thường xuyên ngành, nghề mới do Bộ bổ sung trên Cổng thông tin điện tử của Bộ | Trục 1 / Nội hàm 3. Đào tạo (trung bình) | E04 (trung bình) | P-QLDT (phối hợp: các khoa) | Hiệu trưởng | Thông tin cập nhật về ngành, nghề đào tạo mới | [CẦN BỔ SUNG]; dự thảo ghi "Thường xuyên" | [CẦN BỔ SUNG] mốc báo cáo; dự thảo ghi "Thường xuyên, liên tục" | Trung bình / 120 / 1,2 | Điều 3 khoản 2 | Nhiệm vụ thường xuyên chưa có mốc kiểm tra. Đề xuất gắn mốc báo cáo định kỳ (ví dụ lồng vào báo cáo quý) để theo dõi và có minh chứng.
12 | Phối hợp rà soát, góp ý khi Bộ tổ chức rà soát, đánh giá, chỉnh sửa, bổ sung Danh mục | Trục 1 / Nội hàm 3. Đào tạo (trung bình) | A09 (trung bình) | P-QLDT (phối hợp: các khoa) | Hiệu trưởng | Ý kiến góp ý, đề xuất của Trường | Theo yêu cầu của Bộ | Theo kế hoạch rà soát của Bộ | Trung bình / 120 / 1,2 | Điều 3 khoản 1 | NHIỆM VỤ PHỤ THUỘC BÊN NGOÀI, mốc do Bộ quyết định; chưa phát sinh thì chưa cấp Task_ID. Điều 3 khoản 1 quy định rà soát, đánh giá "hằng năm" và chỉnh sửa định kỳ ít nhất 01 lần trong 03 năm; dự thảo chỉ nêu vế sau, nên bổ sung cho đủ.
13 | Theo dõi, kiểm tra thực hiện Kế hoạch tại các đơn vị; tổng hợp khó khăn, báo cáo Hiệu trưởng | Trục 2 / Nội hàm 4. Pháp chế, thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nội bộ (trung bình); phương án: Trục 1 / Nội hàm 3 | A06 (trung bình) | P-QLDT (phối hợp: các đơn vị thuộc Trường) | Hiệu trưởng | Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch | 1 | 15/12/2026 | Trung bình / 120 / 1,2 | Điều 6 | Cụm "các kỳ sau theo yêu cầu" chưa có mốc. [CẦN BỔ SUNG] hoặc chuyển thành nhiệm vụ phát sinh khi có yêu cầu.

## Van de
DANH MỤC VẤN ĐỀ CẦN XỬ LÝ
Mã | Phạm vi | Vấn đề phát hiện | Căn cứ | Mức | Đề xuất (người có thẩm quyền quyết)
V01 | Căn cứ | Luật Giáo dục nghề nghiệp ghi "ngày 10 tháng 12 năm 2025". Thông tư 77 chỉ nêu "số 124/2025/QH15", chưa đối chiếu được ngày ban hành Luật với văn bản gốc trong kho. | TT 77 (phần căn cứ); quy ước viện dẫn: VBHC không ghi số hiệu Luật | Cần đối chiếu | Tra Luật số 124/2025/QH15 trong kho 01 để xác nhận ngày, sau đó giữ nguyên hoặc sửa.
V02 | Căn cứ | Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động GDNN số 57/2026/GCNĐKHĐ-GDNNGDTX ngày 15/6/2026 không tìm thấy khi tra kho KTC-Database. Chưa xác nhận được số, ngày, cơ quan cấp. | Tra kho ngày 12/10/2026 | Cần đối chiếu | Người soạn đính kèm bản gốc để nạp kho và đối chiếu. Chưa đối chiếu thì không coi là đã xác minh.
V03 | Cột (3) | Nhiệm vụ 2, 3, 5, 10 ghi người chỉ đạo là "Trưởng khoa". Trong Kế hoạch tháng 10 (KH 983) cột này ghi lãnh đạo cấp Trường (Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng). | KH 983/KH-CĐKT ngày 02/10/2026 | Cần xác định | Ghi Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng phụ trách; vai trò Trưởng khoa chuyển sang cột đơn vị chủ trì.
V04 | Cột (4) | "Các khoa" chưa quy ra mã đơn vị. Chưa rõ khoa nào có ngành, nghề CĐ, TC, nghề sơ cấp (K-KHCB, K-DTSHLX có thuộc diện không). | Bảng mã đơn vị (11 mã chuẩn) | Cần bổ sung | Liệt kê mã khoa cụ thể cho nhiệm vụ 2, 3, 5 để theo dõi nộp báo cáo theo từng đơn vị.
V05 | Nhiệm vụ 2 và 3 | Hai nhiệm vụ cho cùng một báo cáo (Phụ lục I, hai biểu mẫu), cùng hạn 30/10/2026, cùng 120 điểm. | Nguyên tắc một nhiệm vụ, một sản phẩm | Cần quyết định | Gộp thành một nhiệm vụ có hai biểu mẫu, hoặc tách sản phẩm (Biểu mẫu 1, Biểu mẫu 2) và ghi rõ.
V06 | Nhiệm vụ 9 | Chồng với Kế hoạch triển khai Thông tư 76 (tuyển sinh) và nhiệm vụ tuyển sinh hằng năm. Thời hạn "từ ngày 01/12/2026" là mốc bắt đầu áp dụng, không phải hạn hoàn thành. | KH 983, mục 1.2; TT 77 Điều 7 khoản 2 | Cần quyết định | Xác định sản phẩm riêng của TT 77 và mốc hoàn thành (ví dụ thông báo tuyển sinh có tên, mã mới).
V07 | Nhiệm vụ 8, 11, 12, 13 | Thời hạn hoặc số lượng không đo được: "Thường xuyên", "Theo thực tế", "Theo yêu cầu của Bộ", "các kỳ sau theo yêu cầu". | Quy trình chuẩn hóa: thiếu mốc thì gắn [CẦN BỔ SUNG] | Cần bổ sung | Đặt mốc báo cáo định kỳ cho nhiệm vụ thường xuyên; nhiệm vụ phụ thuộc bên ngoài chuyển thành nhiệm vụ phát sinh khi có yêu cầu.
V08 | Nhiệm vụ 10 và 12 | Nhiệm vụ có điều kiện, chưa chắc phát sinh nhưng đã gắn điểm (150 và 120). | Quy tắc nhiệm vụ phát sinh: ghi đủ nguồn, căn cứ, ngày, rồi mới cấp Task_ID | Cần quyết định | Chưa cấp Task_ID; chấm điểm khi phát sinh thực tế.
V09 | Nhiệm vụ 6, 7 | Đơn vị phối hợp: "Tổ Quản trị hệ thống thông tin" chưa có mã cấp hai. Đơn vị quản trị Trang thông tin điện tử cần xác minh (nhiệm vụ chuẩn B06 thuộc P-THHC). | Bảng mã đơn vị (cấp hai chưa đầy đủ) | Cần xác minh | Xác nhận đơn vị quản trị và cách gọi tên bộ phận trước khi ban hành.
V10 | Liên kết kế hoạch | Kế hoạch tháng 10 (KH 983) có mục II.1 "Rà soát, đăng ký loại bỏ các ngành, nghề đào tạo không còn phù hợp" (P-QLDT, 31/10/2026) liên quan trực tiếp nhiệm vụ 2 đến 4. | KH 983, mục II.1 | Cần quyết định | Phân định phạm vi hai nhiệm vụ, tránh hai nhiệm vụ cùng một nội dung.
V11 | Thể thức | Lỗi chính tả "Tước ngày 20/10/2026" (nhiệm vụ 1). Số, ngày ban hành Kế hoạch còn để trống. | Dự thảo | Góp ý | Sửa thành "Trước ngày". Ban hành chậm nhất 16/10/2026 theo TB 1092.
V12 | Nội dung | Nhiệm vụ 12 chưa nêu quy định "rà soát, đánh giá hằng năm" của Điều 3 khoản 1. Nhiệm vụ 10 nên nêu Mẫu số 01 của Thông tư. | TT 77 Điều 3 khoản 1, 3 | Góp ý | Bổ sung câu chữ cho đủ ý Thông tư.

## Doi chieu can cu
ĐỐI CHIẾU CĂN CỨ VÀ THANG ĐIỂM
Căn cứ trong dự thảo | Kết quả đối chiếu | Nguồn đối chiếu
Thông tư số 77/2026/TT-BGDĐT ngày 25/9/2026 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành danh mục ngành, nghề đào tạo trong GDNN | KHỚP số, ngày, trích yếu. Có hiệu lực 01/12/2026 (Điều 8 khoản 1); thay thế danh mục cấp IV theo TT 26/2020/TT-BLĐTBXH (Điều 8 khoản 2). Các điều dự thảo viện dẫn (Điều 3, 4, 5, 6, 7) khớp nội dung. | Kho KTC-Database: TT-77-2026-TT-BGDĐT_Danh-muc-nganh-nghe-dao-tao-GDNN_20260925_v1.docx
Thông báo số 1092/TB-CĐKT ngày 28/9/2026 (kết luận giao ban tuần 28/9 đến 04/10/2026) | KHỚP số, ngày, trích yếu. Giao P-QLĐT&BĐCL chủ trì, phối hợp các khoa tham mưu kế hoạch triển khai TT 77, hoàn thành trước 16/10/2026. | Kho KTC-Database: TB-1092-TB-CDKT_Ket-luan-giao-ban-tuan-28.9-04.10.2026_20260928_v1.docx
Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 10/12/2025 | Số hiệu Luật (124/2025/QH15) khớp nội dung nêu trong TT 77. Ngày 10/12/2025 CHƯA ĐỐI CHIẾU. | TT 77 (phần căn cứ)
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động GDNN số 57/2026/GCNĐKHĐ-GDNNGDTX ngày 15/6/2026 | CHƯA ĐỐI CHIẾU: không tìm thấy trong kho khi tra. | Tra Google Drive KTC-Database ngày 12/10/2026
Thang điểm cột (9)-(11): Trung bình 120/1,2; Cao 150/1,5 | KHỚP thang 4 mức của QĐ 1923/QĐ-CĐKT (Phụ lục I, II). Hệ số bằng điểm chia 100 ở cả 13 dòng. Mức độ do người có thẩm quyền xác định; không đánh giá lại. | Skill 30 (thang điểm cột 9-10 theo QĐ 1923); KH 983 dùng cùng thang