| CƠ QUAN A | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 284/BC-CQA | Quảng Ngãi, ngày 05 tháng 9 năm 2026 |

BÁO CÁO

Kết quả công tác tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2026

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2026, Kế hoạch công tác quý III/2026, Cơ quan A báo cáo kết quả công tác tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2026 như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 8

1. Thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ chính trị được giao

Cơ quan hoàn thành 21/23 nhiệm vụ theo kế hoạch tháng, đạt 91,3%. Đã ban hành Báo cáo kết quả công tác tháng 7; thẩm định 16 hồ sơ chuyên môn theo đề nghị của cơ sở; hướng dẫn nghiệp vụ cho cơ sở bằng 03 công văn. Còn 02 nhiệm vụ chuyển sang tháng 9: Kiểm tra chuyên môn tại đơn vị cơ sở B; sửa đổi Quy chế văn thư, lưu trữ.

2. Hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát

Hoàn thành rà soát 14 quy chế, quy định nội bộ; đề xuất sửa đổi 03 văn bản. Tham gia góp ý 04 dự thảo văn bản của cấp trên, đúng hạn.

3. Thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Tỷ lệ văn bản đi được ký số đạt 96%; 100% văn bản đến được xử lý trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành. Triển khai Kế hoạch chữ ký số cho lãnh đạo phòng: Đã cấp 06/12 chứng thư số.

4. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

Tổ chức sinh hoạt chi bộ định kỳ; công khai tài chính, tài sản theo quy định; không phát sinh đơn thư tố cáo.

5. Phát triển văn hóa, con người, bảo đảm an sinh xã hội

Chi trả đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách cho cán bộ, người lao động; thăm hỏi 02 trường hợp ốm đau.

6. Củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị - xã hội

Giải quyết 06/06 đơn thư, phản ánh, kiến nghị; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn phòng cháy, chữa cháy tại trụ sở.

II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ

Một số đơn vị gửi báo cáo tháng chậm so với thời hạn; 02 nhiệm vụ chưa hoàn thành trong tháng phải chuyển sang tháng 9.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 9

Tổng hợp báo cáo kết quả công tác quý III; ban hành Quy chế văn thư, lưu trữ (sửa đổi); tổ chức 02 lớp bồi dưỡng kỹ năng soạn thảo văn bản; hoàn thành kiểm tra chuyên môn tại đơn vị cơ sở B; triển khai chữ ký số cho 100% lãnh đạo phòng; đánh giá mức độ chuyển đổi số quý III.

Trên đây là Báo cáo kết quả công tác tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2026 của Cơ quan A./.

| Nơi nhận: - Cơ quan cấp trên (báo cáo); - Lãnh đạo cơ quan; - Các đơn vị trực thuộc; - Lưu: VT, VP. | THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN Nguyễn Văn A |
| --- | --- |