## Bang-NV-chuan-hoa
BẢNG NHIỆM VỤ CHUẨN HÓA — TB 1118/TB-CĐKT ngày 05/10/2026 (giao ban tuần 28/9–04/10/2026; chỉ đạo tuần 05–11/10/2026)
Lập ngày 10/10/2026 · Kỳ kế hoạch: Quý IV/2026 · BẢN NHÁP — Task_ID là mã đề xuất tạm, chỉ KTC-Ke-Hoach có quyền cấp chính thức (Master Task Register v0.1 đang trống nên chưa xác định số thứ tự cuối).
STT | Task_ID (đề xuất – tạm) | Tên nhiệm vụ / nội dung | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp | Sản phẩm yêu cầu | Thời hạn | Căn cứ | Kiểm tra trùng | Trục | Nội hàm | Sản phẩm chuẩn QĐ 2119 (đề xuất) | Ghi chú, rủi ro
1 | KTC-2026-Q4-00001 | Tham mưu ban hành Quy chế đào tạo giáo dục nghề nghiệp | P-QLDT | Không nêu cụ thể ("các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan") | Quy chế đào tạo GDNN (dự thảo, hồ sơ trình ban hành) — TB không nêu dạng sản phẩm | 10/11/2026 | TB 1118/TB-CĐKT ngày 05/10/2026, mục II.1, gạch 1 | Không trùng | Trục 2 | Nội hàm 1. Xây dựng và hoàn thiện thể chế | 2.1.QC01.02 (Nhóm 2, hệ số 2) | Trục phụ: Trục 1/NH3 Đào tạo. Hạn xa nhất (10/11) nhưng khối lượng lớn: cần kế hoạch soạn thảo – lấy ý kiến – thẩm định. Theo danh mục chuẩn: tra Ma_NV_Chuan sau.
2 | KTC-2026-Q4-00002 | Tham mưu kế hoạch triển khai Quyết định 2854/QĐ-BGDĐT ngày 30/9/2026 (công bố thủ tục hành chính lĩnh vực GDNN, GDĐH) | P-QLDT | Không nêu | Kế hoạch triển khai | 16/10/2026 | TB 1118/TB-CĐKT ngày 05/10/2026, mục II.1, gạch 2; QĐ 2854/QĐ-BGDĐT (chưa đối chiếu kho) | Không trùng | Trục 2 | Nội hàm 3. Cải cách hành chính | 1.1.KH05.05 (Nhóm 2, hệ số 1,5) | Độ tin cậy phân loại: trung bình (có thể xếp Trục 1/NH3). Mã SP 1.1.KH05.05 thuộc Trục 1/NH1 trong danh mục — lệch Trục khi tính điểm, cần chốt.
3 | KTC-2026-Q4-00003 | Tham mưu kế hoạch triển khai Thông tư 82/2026/TT-BGDĐT ngày 30/9/2026 (quy trình biên soạn, thẩm định, ban hành chương trình, giáo trình các môn học chung GDNN) | P-QLDT | Không nêu | Kế hoạch triển khai | 16/10/2026 | TB 1118/TB-CĐKT ngày 05/10/2026, mục II.1, gạch 3; TT 82/2026/TT-BGDĐT (chưa đối chiếu kho) | Liên quan, không trùng: KH 862/KH-CĐKT, 848/KH-CĐKT (AI hỗ trợ biên soạn), TB 957 (rà soát CTĐT, giáo trình bằng AI) — khác phạm vi | Trục 1 | Nội hàm 3. Đào tạo | 1.1.KH05.05 (Nhóm 2, hệ số 1,5) | Nên viện dẫn quy trình AI rà soát đã có (TB 957) khi soạn kế hoạch để thống nhất.
4 | KTC-2026-Q4-00004 | Tham mưu đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp (ưu tiên đăng ký hoạt động giáo dục trung học nghề) theo QĐ 2854/QĐ-BGDĐT | P-QLDT | Không nêu | Hồ sơ đăng ký hoạt động GDNN (ưu tiên trung học nghề) | 16/10/2026 | TB 1118/TB-CĐKT ngày 05/10/2026, mục II.1, gạch 4 | Liên quan, không trùng: KH tháng 9 (834/KH-CĐKT) mục 1.9 – chuẩn bị điều kiện triển khai CT giáo dục trung học nghề (chủ trì K-KHCB, hạn 25/9) | Trục 1 | Nội hàm 3. Đào tạo | Chưa có SP chuẩn khớp — đề nghị bổ sung | Có thể là nhiệm vụ con của STT 2 (Parent_Task_ID = KTC-2026-Q4-00002) — cần xác nhận. Cần xác định tình trạng mục 1.9 để nối tiếp.
5 | KTC-2026-Q4-00005 | Tham mưu đề xuất mua thêm tài khoản Claude AI Team cấp cho một số đơn vị, tổ chức, cá nhân | P-TCKT | P-QLKH | Đề xuất/tờ trình mua tài khoản — TB không nêu dạng sản phẩm | 05/10/2026 (chậm nhất) | TB 1118/TB-CĐKT ngày 05/10/2026, mục II.2, gạch 1 | Liên quan, không trùng: TB 924/TB-CĐKT (gói Claude Team – Standard seat), KH 862/KH-CĐKT — là đợt mua bổ sung | Trục 3 | Nội hàm 4. Hạ tầng số, dữ liệu số và nền tảng số | Chưa có SP chuẩn khớp — đề nghị bổ sung | HẠN ĐÃ QUA (05/10, trùng ngày ban hành TB; hôm nay 10/10): cần xác nhận kết quả. Trục phụ: Trục 5/NH4. Lưu ý chi phí/nguồn kinh phí chưa nêu.
6 | KTC-2026-Q4-00006 | Tham mưu đề xuất mua cabin tập lái xe ô tô từ nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp (ứng trước để giải quyết nhu cầu cấp bách) | P-TCKT | K-DTSHLX | Đề xuất/tờ trình mua cabin — TB không nêu dạng sản phẩm | 05/10/2026 (chậm nhất) | TB 1118/TB-CĐKT ngày 05/10/2026, mục II.2, gạch 2 | Không trùng | Trục 5 | Nội hàm 4. Quản lý tài sản, cơ sở vật chất | Chưa có SP chuẩn khớp — đề nghị bổ sung | HẠN ĐÃ QUA (như STT 5). Trục phụ: Trục 5/NH3, NH5. Ứng trước từ quỹ: cần kiểm tra thẩm quyền và quy chế chi tiêu nội bộ.
7 | KTC-2026-Q4-00007 | Tham mưu văn bản đề nghị cấp có thẩm quyền làm rõ kinh phí dạy kiến thức THPT trong chương trình giáo dục trung học nghề | P-TCKT | Không nêu (đề xuất: P-QLDT, K-KHCB) | Công văn đề nghị gửi cấp có thẩm quyền | 16/10/2026 | TB 1118/TB-CĐKT ngày 05/10/2026, mục II.2, gạch 3 | Liên quan: KH tháng 9 mục 1.9 (K-KHCB) | Trục 5 | Nội hàm 3. Quản lý tài chính | 5.3.CV02.08 (Nhóm 1, hệ số 0,5) | Cấp có thẩm quyền chưa nêu (UBND tỉnh/Sở/Bộ?).
8 | KTC-2026-Q4-00008 | Tham mưu Quyết định ban hành danh mục tài liệu được phép và không được phép đưa lên các hệ thống AI công cộng | P-QLKH | Không nêu (đề xuất: P-THHC – văn thư, bí mật nhà nước) | Quyết định kèm danh mục (dự thảo QĐ, tờ trình) | 16/10/2026 | TB 1118/TB-CĐKT ngày 05/10/2026, mục II.3 | Liên quan, không trùng: TB 897, 924, 948, 957, 1022 (hướng dẫn dùng AI) | Trục 3 | Nội hàm 5. Phát triển nguồn nhân lực số và bảo đảm an toàn thông tin | 3.5.QC01.05 (Nhóm 2, hệ số 2) | Rủi ro cao nếu chậm: các đơn vị đang dùng Claude hằng ngày. Phải khớp quy định bảo vệ bí mật nhà nước (2.5.KH04.09).
9 | Không cấp mới (xem kiểm trùng) | Xây dựng và tổ chức các hoạt động chào mừng 96 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam và 16 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10) | Công đoàn Trường (cấp hai, cần mã) | Không nêu (KH Q3: Ban Nữ công; BCH CĐCS) | Kế hoạch và các hoạt động — TB không nêu | Không nêu (suy ra: trước/đến 20/10/2026) | TB 1118/TB-CĐKT ngày 05/10/2026, mục II.4 | TRÙNG CAO: KH Quý III điều chỉnh mục 5.7 (hạn Tháng 9) và KH tháng 9 (834/KH-CĐKT) mục 4.6 (hạn 30/9/2026) — cùng chủ trì, cùng sự kiện 20/10 | Trục 4 | Nội hàm 6. Công tác đoàn thể | 4.6.KH04.01 (Nhóm 1, hệ số 1) | Theo Nguyên tắc 1 và cạm bẫy 1: không cấp Task_ID mới; ghi nhận điều chỉnh hạn/chuyển kỳ nhiệm vụ gốc. Nhiệm vụ gốc chưa có Task_ID trong sổ v0.1.
10 | KTC-2026-Q4-00009 | Tham mưu Quy định nhà giáo của Trường ngoài Khoa ĐT&SHLX tham gia giảng dạy thực hành lái xe | K-DTSHLX | Không nêu ("các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan"; đề xuất: P-TCCB, P-QLDT) | Quy định nội bộ (dự thảo, hồ sơ trình ban hành) | 16/10/2026 | TB 1118/TB-CĐKT ngày 05/10/2026, mục II.5 | Không trùng | Trục 2 | Nội hàm 1. Xây dựng và hoàn thiện thể chế | 2.1.QC01.02 (Nhóm 2, hệ số 2) | Khoa chưa có trong danh mục 122 nhiệm vụ chuẩn: để trống Ma_NV_Chuan, đề nghị bổ sung mã. Trục phụ: Trục 4/NH3.
11 | Không cấp (chỉ đạo chung) | Khi dùng AI để tiết kiệm token: tạo Projects và hỏi AI về model/effort phù hợp cho từng Prompt/nhiệm vụ | Tất cả đơn vị, tổ chức, cá nhân | — | Không có | Không có | TB 1118/TB-CĐKT ngày 05/10/2026, mục II.6, gạch 1 | Liên quan: KH 862/KH-CĐKT | Trục 3 | Nội hàm 5. Phát triển nguồn nhân lực số và bảo đảm an toàn thông tin | — | Chỉ đạo thực hiện thường xuyên: không có sản phẩm, thời hạn. Đề xuất không lập Task_ID; đưa vào hướng dẫn sử dụng AI.
12 | Không cấp (chỉ đạo chung) | Thường xuyên kiểm tra mức sử dụng (Usage) Claude AI để phân bổ công việc trong tuần | Tất cả đơn vị, tổ chức, cá nhân | — | Không có | Không có | TB 1118/TB-CĐKT ngày 05/10/2026, mục II.6, gạch 2 | Liên quan: KH 862/KH-CĐKT | Trục 3 | Nội hàm 5. Phát triển nguồn nhân lực số và bảo đảm an toàn thông tin | — | Như STT 11.
13 | KTC-2026-Q4-00010 | Tham mưu tuyển dụng hoặc ký hợp đồng với nhà giáo giảng dạy tiếng dân tộc thiểu số Ba Na | P-TCCB | P-QLDT; P-TCKT; K-SUPH | Tờ trình/phương án; quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng giảng dạy | 16/10/2026 | TB 1118/TB-CĐKT ngày 05/10/2026, mục II.7 | Liên quan, không trùng: KH Q3 mục 1.22 (NĐ 159/2026/NĐ-CP, giảng viên đồng cơ hữu) | Trục 4 | Nội hàm 3. Công tác tổ chức cán bộ | 4.3.QD01.03 (Nhóm 1, hệ số 1) nếu tuyển dụng; chưa có SP chuẩn cho hợp đồng | Trục phụ: Trục 1/NH7 (tiếng dân tộc thiểu số). Cần xác định hình thức (tuyển dụng hay hợp đồng) và nguồn kinh phí.

## Can-hoi-lai
Mã | Nhiệm vụ | Nội dung cần hỏi lại | Hỏi ai
H1 | Toàn bộ | Số thứ tự Task_ID cuối cùng đã cấp trong toàn Trường? Sổ v0.1 trống nên em đánh tạm 00001–00010. Có số cuối thì đánh lại. | Chờ KTC-Ke-Hoach
H2 | STT 5, 6 | Đã hoàn thành chưa? Hạn 05/10 đã qua. Nếu xong thì cần minh chứng; nếu chưa thì đề nghị điều chỉnh hạn (ghi lịch sử). | P-TCKT
H3 | STT 1, 3, 4, 7, 8, 10 | Đơn vị phối hợp cụ thể là đơn vị nào? TB chỉ ghi chung hoặc không ghi. | Lãnh đạo Trường / đơn vị chủ trì
H4 | STT 1–8, 10, 13 | Sản phẩm cụ thể cuối cùng là gì (dự thảo, tờ trình, quyết định, công văn…)? TB chỉ ghi "tham mưu". | Lãnh đạo Trường
H5 | STT 9 | Có coi là điều chỉnh hạn/chuyển kỳ của nhiệm vụ 4.6 (KH-834) và 5.7 (KH Q3 điều chỉnh) không? Hạn cụ thể trước 20/10 là ngày nào? Nhiệm vụ gốc đã hoàn thành chưa? | Công đoàn Trường
H6 | STT 11, 12 | Có lập thành nhiệm vụ thường xuyên có Task_ID hay chỉ đưa vào hướng dẫn sử dụng AI? | P-THHC / Lãnh đạo
H7 | Mục I TB | Báo cáo 40/BC-TKT ngày 03/10/2026 (1 công việc trễ hạn) chưa có trong kho. Cần nạp để xác định nhiệm vụ trễ hạn. | Tổ Kiểm tra / P-THHC
H8 | STT 2 và 4 | STT 4 có là nhiệm vụ con của STT 2 (Parent_Task_ID) không? | P-QLDT
H9 | STT 2, 3 | QĐ 2854/QĐ-BGDĐT và TT 82/2026/TT-BGDĐT chưa được đối chiếu trong KTC-Database; cần nạp để xác minh căn cứ. | P-THHC (quản trị kho)
H10 | Tất cả | Mã Ma_NV_Chuan (A01–S04) chưa gán: phiên này chưa đối chiếu được danh mục 122 mã. Để trống, không ép mã gần đúng. | P-THHC