| UBND TỈNH QUẢNG NGÃI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KON TUM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /CĐKT-THHCQT V/v đăng ký nhu cầu vốn đối ứng ngân sách địa phương năm 2026 và năm 2027 thực hiện Dự án thành phần 2 thuộc Chương trình MTQG hiện đại hóa, nâng cao chất lượng GDĐT | Quảng Ngãi, ngày tháng 10 năm 2026 |

Kính gửi: Sở Tài chính.

Thực hiện Văn bản số 9521/STC-THQH ngày 14/10/2026 của Sở Tài chính về đề xuất nhu cầu điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách địa phương và đăng ký nhu cầu kế hoạch năm 2027, Trường Cao đẳng Kon Tum đăng ký nhu cầu vốn đối ứng ngân sách địa phương năm 2026 và năm 2027 thực hiện Dự án “Hiện đại hóa, nâng cao quy mô và chất lượng đào tạo nguồn nhân lực tại Trường Cao đẳng Kon Tum giai đoạn 2026-2030” (Dự án) thuộc Dự án thành phần 2 của Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035, giai đoạn I: từ năm 2026 đến năm 2030 (Chương trình), như sau:

1. Căn cứ: Văn bản số 6095/UBND-KGVX ngày 25/6/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi thống nhất lựa chọn Trường tham gia Chương trình; Quyết định số 1888/QĐ-BGDĐT ngày 30/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quyết định số 1951/QĐ-CĐKT ngày 07/9/2026 của Hiệu trưởng phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chuẩn bị đầu tư Dự án. Tổng mức đầu tư sơ bộ 192.857,143 triệu đồng (Văn bản số 642, 643/CĐKT-THHCQT ngày 08/9/2026), gồm: ngân sách trung ương 150.000 triệu đồng; đối ứng ngân sách địa phương 21.428,571 triệu đồng; nguồn thu hợp pháp của Trường 21.428,571 triệu đồng.

2. Tình hình thực hiện: Dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, chưa được giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 nguồn ngân sách địa phương. Nhu cầu năm 2026 phục vụ chuẩn bị đầu tư; năm 2027 phục vụ hoàn thiện thủ tục, lựa chọn nhà thầu và triển khai các gói ưu tiên. Trường cam kết giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao.

3. Nhu cầu vốn đối ứng ngân sách địa phương (vốn đầu tư công) như sau:

ĐVT: Triệu đồng (số liệu làm tròn)

| Thời kỳ | Tổng cộng | NSTW | Vốn đối ứng của địa phương |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ngân sách địa phương | Nguồn của nhà trường |
| Giai đoạn 2026-2030 | 192.857,143 | 150.000 | 21.428,571 | 21.428,571 |
| Trong đó, phân kỳ đầu tư như sau: |  |  |  |  |
| Năm 2026 | 642,857 | 500 | 71,429 | 71,429 |
| Năm 2027 | 25.714,286 | 20.000 | 2.857,143 | 2.857,143 |
| Giai đoạn 2028-2030 | 166.500 | 129.500 | 18.500 | 18.500 |

Trường đăng ký nhu cầu vốn đối ứng ngân sách địa phương năm 2026 là 71,429 triệu đồng, năm 2027 là 2.857,143 triệu đồng (chi tiết tại Phụ lục 1.2 kèm theo); đề nghị Sở Tài chính cân đối cơ cấu nguồn vốn.

Trường Cao đẳng Kon Tum kính đề nghị Quý Sở xem xét, tổng hợp và trình cấp có thẩm quyền./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Sở Giáo dục và Đào tạo (để phối hợp); - Lãnh đạo Trường; - Phòng TC-KT; - Lưu: VT, THHCQT. | HIỆU TRƯỞNG Lê Trí Khải |
| --- | --- |