| ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG NGÃI ĐẢNG ỦY ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH * | ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Quảng Ngãi, ngày tháng 10 năm 2026 |
| --- | --- |
| Số -KH/ĐU |  |

KẾ HOẠCH

ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động của cơ quan Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh giai đoạn 2026 - 2027

-----

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; trên cơ sở kết quả làm việc, trao đổi kinh nghiệm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại Trường Cao đẳng Kon Tum ngày 17/10/2026, Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch ứng dụng AI trong hoạt động của cơ quan Đảng ủy giai đoạn 2026 - 2027, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Ứng dụng AI hỗ trợ các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy trích xuất, theo dõi, đôn đốc nhiệm vụ do Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy giao; kịp thời xác định nhiệm vụ sắp đến hạn, quá hạn, chưa hoàn thành, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

- Nâng cao chất lượng, rút ngắn thời gian tổng hợp báo cáo, soạn thảo văn bản; từng bước hình thành kho dữ liệu dùng chung của cơ quan Đảng ủy.

2. Yêu cầu

- AI là công cụ hỗ trợ, không thay thế trách nhiệm của cán bộ, công chức và thẩm quyền của cấp ủy, người đứng đầu; mọi kết quả do AI hỗ trợ phải được cán bộ đối chiếu với văn bản gốc, kiểm tra trước khi sử dụng, trình ký.

- Tuân thủ quy định của Đảng, pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ dữ liệu cá nhân, an ninh mạng và trí tuệ nhân tạo; chỉ triển khai sau khi Quy định sử dụng AI của Đảng ủy được ban hành.

- Triển khai theo lộ trình, thí điểm trước, đánh giá rồi mới mở rộng; ưu tiên nội dung đã có công cụ, dữ liệu không thuộc bí mật nhà nước.

II. LỘ TRÌNH, NHIỆM VỤ

1. Giai đoạn chuẩn bị (từ nay đến 30/11/2026)

- Ban hành Quy định sử dụng AI bảo đảm bí mật nhà nước và bảo vệ dữ liệu cá nhân; thành lập Tổ giúp việc triển khai ứng dụng AI.

- Xác định công cụ, tài khoản sử dụng chung của cơ quan; lập kho dữ liệu dùng chung (văn bản chỉ đạo đã công khai, mẫu văn bản, văn bản đã ban hành không thuộc bí mật nhà nước), phân quyền truy cập.

- Thống nhất cách các cơ quan cập nhật tiến độ nhiệm vụ; xây dựng mẫu danh mục nhiệm vụ (Excel) xuất từ phần mềm quản lý văn bản và thông báo kết luận giao ban.

- Tập huấn cho cán bộ, công chức các cơ quan tham mưu, giúp việc; Trường Cao đẳng Kon Tum hỗ trợ kỹ thuật và cung cấp video hướng dẫn tạo, quản lý, sử dụng dự án (Project), kỹ năng (Skill), kết nối dữ liệu.

2. Giai đoạn 1 - thí điểm tại Văn phòng Đảng ủy (tháng 12/2026 - tháng 01/2027)

Triển khai 07 nội dung thuộc nhóm theo dõi nhiệm vụ, tổng hợp báo cáo, thể chế hóa cuộc họp bằng văn bản (mục 1a, 1b, 1c Phụ lục); trọng tâm là theo dõi nhiệm vụ do Tỉnh ủy giao. Cuối giai đoạn, đánh giá kết quả, đo thời gian xử lý trước và sau khi áp dụng.

3. Giai đoạn 2 - mở rộng (Quý I năm 2027)

Triển khai 06 nội dung còn lại có thể áp dụng ngay tại Ban Xây dựng Đảng, Đoàn Thanh niên Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy (mục 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2 Phụ lục); hoàn thành 13/21 nội dung.

4. Giai đoạn 3 - phát triển (từ Quý II năm 2027)

- Điều chỉnh công cụ đối với 07 nội dung (mục 2.1, 2.2, 2.4, 3.4, 3.5, 4.3, 4.4 Phụ lục) sau khi khảo sát nghiệp vụ, thống nhất biểu mẫu của từng cơ quan; theo dõi, đánh giá tiêu chí đối với 45 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

- Nghiên cứu xây dựng mới công cụ phân loại đơn thư, phát hiện đơn trùng lặp; chỉ triển khai khi bảo đảm yêu cầu bảo mật theo Quy định của Đảng ủy và ý kiến của cơ quan có thẩm quyền về bảo vệ bí mật nhà nước.

- Xem xét phát triển ứng dụng, trang tổng hợp (dashboard) theo dõi nhiệm vụ khi dữ liệu đầu vào đã chuẩn hóa.

5. Lộ trình triển khai 21 nội dung

| TT | Nội dung | Mức đáp ứng | Giai đoạn |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Văn phòng Đảng ủy |  |  |
| 1a | Trích xuất nhiệm vụ từ văn bản giao nhiệm vụ (nội dung, cơ quan, người phụ trách, thời hạn, yêu cầu) | Đã có, áp dụng ngay | 1 |
| 1a | Lập bảng theo dõi; cảnh báo nhiệm vụ sắp đến hạn, đến hạn, quá hạn, chưa hoàn thành, chưa báo cáo | Đã có, áp dụng ngay | 1 |
| 1a | Tổng hợp tình hình thực hiện phục vụ đôn đốc, báo cáo | Đã có, áp dụng ngay | 1 |
| 1b | Tổng hợp báo cáo từ Word, Excel, PDF, ảnh scan; so sánh số liệu, phát hiện thiếu, trùng | Đã có, áp dụng ngay | 1 |
| 1b | Tạo trang trình chiếu, video thuyết minh từ báo cáo đã duyệt | Đã có, áp dụng ngay | 1 |
| 1c | Chuyển nội dung ghi âm cuộc họp thành văn bản | Đã có, áp dụng ngay | 1 |
| 1c | Dự thảo biên bản, thông báo kết luận; tổng hợp ý kiến, nhiệm vụ được giao | Đã có, áp dụng ngay | 1 |
| 2 | Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy |  |  |
| 2.1 | Theo dõi thực hiện kết luận, kiến nghị sau kiểm tra, giám sát | Có công cụ tương tự, cần điều chỉnh | 3 |
| 2.2 | Theo dõi thời hạn, tình trạng xử lý đơn thư (không đưa nội dung đơn lên AI) | Có công cụ tương tự, cần điều chỉnh | 3 |
| 2.2 | Phân loại đơn thư, phát hiện đơn trùng lặp | Cần xây dựng mới | 3 |
| 2.3 | Dự thảo đề cương báo cáo, câu hỏi làm việc phục vụ kiểm tra, giám sát | Đã có, áp dụng ngay | 2 |
| 2.4 | Báo cáo định kỳ, sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát | Có công cụ tương tự, cần điều chỉnh | 3 |
| 3 | Ban Xây dựng Đảng |  |  |
| 3.1 | Chuyển nghị quyết, chỉ thị, kết luận thành đề cương tuyên truyền, hỏi - đáp, câu hỏi trắc nghiệm | Đã có, áp dụng ngay | 2 |
| 3.2 | Đối chiếu nhiệm vụ trong chương trình, kế hoạch với báo cáo của tổ chức đảng | Đã có, áp dụng ngay | 2 |
| 3.3 | Dự thảo chương trình, kế hoạch tuyên truyền; báo cáo sơ kết, tổng kết, chuyên đề | Đã có, áp dụng ngay | 2 |
| 3.4 | Sản phẩm tuyên truyền số (infographic, bài viết, kịch bản video) | Có công cụ tương tự, cần điều chỉnh | 3 |
| 3.5 | Thư viện tài liệu tuyên truyền số, bộ hỏi - đáp dùng chung | Có công cụ tương tự, cần điều chỉnh | 3 |
| 4 | Đoàn Thanh niên Ủy ban nhân dân tỉnh |  |  |
| 4.1 | Soạn tin, bài, kịch bản video về hoạt động Đoàn | Đã có, áp dụng ngay | 2 |
| 4.2 | Tổng hợp kết quả cơ sở Đoàn theo biểu mẫu; phân nhóm ý kiến khảo sát ẩn danh | Đã có, áp dụng ngay | 2 |
| 4.3 | Rà soát, chuẩn hóa dữ liệu đoàn viên, tổ chức Đoàn (bí danh hóa trước khi xử lý) | Có công cụ tương tự, cần điều chỉnh | 3 |
| 4.4 | Thống kê, trực quan hóa kết quả theo Bộ tiêu chí | Có công cụ tương tự, cần điều chỉnh | 3 |

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng Đảng ủy là cơ quan thường trực, chủ trì tham mưu triển khai Kế hoạch; chủ trì giai đoạn 1; tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy kết quả từng giai đoạn.

2. Tổ giúp việc triển khai ứng dụng AI giúp Ban Thường vụ Đảng ủy tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra việc tuân thủ Quy định sử dụng AI; đầu mối phối hợp với Trường Cao đẳng Kon Tum.

3. Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Ban Xây dựng Đảng, Đoàn Thanh niên Ủy ban nhân dân tỉnh cử cán bộ tham gia Tổ giúp việc; chuẩn bị dữ liệu, biểu mẫu nghiệp vụ; triển khai các nội dung theo lộ trình.

4. Đề nghị Trường Cao đẳng Kon Tum hỗ trợ tư vấn, tập huấn, cung cấp video hướng dẫn và hỗ trợ kỹ thuật theo lộ trình.

5. Kinh phí thực hiện từ nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên của cơ quan Đảng ủy và các nguồn hợp pháp khác.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy (qua Văn phòng Đảng ủy) để xem xét, chỉ đạo./.

| Nơi nhận: - Thường trực Tỉnh ủy (để b/c); - Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy; - Các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy; - Đoàn Thanh niên Ủy ban nhân dân tỉnh; - Trường Cao đẳng Kon Tum (để phối hợp); - Lưu Văn phòng Đảng ủy. | T/M BAN THƯỜNG VỤ PHÓ BÍ THƯ |
| --- | --- |