## CTCT 2026
Phụ lục CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM 2026 CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG KON TUM
STT | NỘI DUNG | CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN | ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ/ THAM MƯU | ĐƠN VỊ PHỐI HỢP | LOẠI VB THAM MƯU BAN HÀNH | THỜI GIAN HOÀN THÀNH | GHI CHÚ
THÁNG 1 - (9 nhiệm vụ)
1 | Giao chỉ tiêu tuyển sinh các ngành nghề đào tạo thuộc các khoa quản lý năm 2026 | Hiệu trưởng | P. QLĐT | Các đơn vị thuộc Trường | Quyết định | Tháng 01/2026 |  | 1
2 | Đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2026 | Hiệu trưởng | P. QLĐT | Các đơn vị thuộc Trường | Công văn gửi UBND tỉnh, Sở GD&ĐT | Tháng 01/2026 |  | 1
3 | Thành lập Hội đồng tuyển sinh, Ban thư ký Hội đồng tuyển sinh năm 2026; Ban hành Quy chế tuyển sinh năm 2026 | Hiệu trưởng | P. QLĐT | Các đơn vị thuộc Trường | Quyết định | Tháng 01/2026 |  | 1
4 | Ban hành Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm chất lượng năm 2026 | PHT Dương Văn Anh Dũng | P. KT&QLCL | Các đơn vị thuộc Trường | Kế hoạch | Tháng 01/2026 |  | 1
5 | Phân khai và xây dựng Kế hoạch thực hiện nội dung thu, chi các nguồn dịch vụ và chi thường xuyên, chi không thường xuyên năm 2026 | Hiệu trưởng | P. TCKT | Các đơn vị thuộc Trường | Kế hoạch | Tháng 01/2026 |  | 1
6 | Phương án bảo đảm 100% học sinh, sinh viên tham gia Bảo hiểm y tế | PHT Nguyễn Trung Hiếu | P. TH-HC&QT | Các đơn vị thuộc Trường | Phương án | Tháng 01/2026 |  | 1
7 | Ban hành Kế hoạch PCTNTC năm 2026 | Hiệu trưởng | P. KT&QLCL | Các đơn vị thuộc Trường | Kế hoạch | Tháng 01/2026 |  | 1
8 | Kế hoạch văn thư, lưu trữ năm 2026 | Hiệu trưởng | P. TH-HC&QT | Các đơn vị thuộc Trường | Kế hoạch | Tháng 01/2026 |  | 1
9 | Xây chựng Chương trình Thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2026 | Hiệu trưởng | P. TCKT | Các đơn vị thuộc Trường | Chương trình | Tháng 01/2026 |  | 1
THÁNG 2 - (14 nhiệm vụ)
1 | Ban hành Cẩm nang tuyển sinh năm 2026 | Hiệu trưởng | P. QLĐT | Các khoa | Quyết định, Cẩm nang | Tháng 02/2026 |  | 2
2 | Kế hoạch tuyển sinh năm 2026 | Hiệu trưởng | P. QLĐT | Các đơn vị thuộc Trường | Kế hoạch | Tháng 02/2026 |  | 2
3 | Ban hành Quy dịnh Hội giảng nhà giáo lần thứ IV năm 2026 | Hiệu trưởng | P. QLĐT | Các đơn vị thuộc Trường | Kế hoạch | Tháng 02/2026 |  | 2
4 | Ban hành Kế hoạch xây dựng, cập nhật, cải tiến chương trình đào tạo; biên soạn, lựa chọn giáo trình đào tạo năm 2026 | Hiệu trưởng | P. QLĐT | Các đơn vị thuộc Trường | Kế hoạch | Tháng 02/2026 |  | 2
5 | Ban hành Kế hoạch chuyển đổi số năm 2026 | Hiệu trưởng | P. QLKHCN&HTPT | Các đơn vị thuộc Trường | Kế hoạch | Tháng 02/2026 |  | 2
6 | Triển khai Kế hoạch phối hợp giữa Trường Cao đẳng Kon Tum với Trung tâm QP-AN Trường Quân sự Quân khu 5 để giảng dạy cho các lớp cao đẳng năm 2026 | PHT Dương Văn Anh Dũng | P. QLĐT | Các khoa | Kế hoạch, công văn | Tháng 02/2026 |  | 2
7 | Xây dựng và triển khai kế hoạch hội nghị công tác tuyển sinh, hướng nghiệp năm 2026 | Hiệu trưởng | P. QLĐT | Phòng KN&HTDN, Các khoa | Kế hoạch | Tháng 02/2026 |  | 2
8 | Kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm bổ sung thiết bị đào tạo giai đoạn 2026-2030 | Hiệu trưởng | P. TH-HC&QT | Các đơn vị thuộc Trường | Kế hoạch | Tháng 02/2026 |  | 2
9 | Ban hành Kế hoạch phát triển công tác đào tạo giai đoạn 2026-2030 | Hiệu trưởng | P. QLĐT | Các đơn vị thuộc Trường | Kế hoạch | Tháng 02/2026 |  | 2
10 | Ban hành khung tiêu chí đánh giá tập thể, cá nhân viên chức | Hiệu trưởng | P. TCCB&CTHSSV | Các đơn vị thuộc Trường | Quyết định | Tháng 02/2026 |  | 2
11 | Xây dựng Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2026; Kế hoạch Tinh giản biên chế năm 2026 | Hiệu trưởng | P. TCCB&CTHSSV | Các đơn vị thuộc Trường | Kế hoạch | Tháng 02/2026 |  | 2
12 | Tham mưu Kế hoạch tư vấn nghề nghiệp năm 2026 | PHT Huỳnh Văn Chung | P. KN&HTDN | Phòng Quản lý Đào tạo và các khoa thuộc Trường | Kế hoạch | Tháng 02/2026 |  | 2
13 | Tổng hợp nhu cầu về nội dung và dự kiến kinh phí đầu tư trong năm 2026 | Hiệu trưởng | P. TH-HC&QT | Các đơn vị thuộc Trường | Báo cáo | Tháng 02/2026 |  | 2
14 | Tổ chức Ngày hội tư vấn nghề nghiệp tuyển sinh. | PHT Huỳnh Văn Chung | P. KN&HTDN | Phòng Quản lý Đào tạo và các khoa thuộc Trường | Kế hoạch | Tháng 2/2026 |  | 2
THÁNG 3 - (25 nhiệm vụ)
1 | Tổ chức Hội nghị tập huấn tuyển sinh năm 2026 | Hiệu trưởng | P. QLĐT |  | Hội nghị tập huấn tuyên sinh | Tháng 3/2026 |  | 3
2 | Xây dựng quy chế tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2026 | Hiệu trưởng | P. QLĐT |  | Quy chế | Tháng 3/2026 |  | 3
3 | Tổ chức thi môn năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non hình thức vừa làm vừa học năm 2026 (đợt 1) | Hội đồng tuyển sinh môn năng khiếu | P. QLĐT |  | Hồ sơ thẩm định liên quan Hội đồng tuyển sinh | Tháng 3/2026 |  | 3
4 | Xây dựng Đề án tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non trình Bộ GD&ĐT giao chỉ tiêu năm 2026 | Hiệu trưởng | P. QLĐT |  | Đề án | Theo KH của Bộ Giáo dục và Đào tạo |  | 3
5 | Tổ chức kiểm tra công tác tuyển sinh, đào tạo; tổ chức kiểm tra, thi; cấp phát văn bằng, chứng chỉ các lớp đào tạo hình thức vừa làm vừa học, dịch vụ tại phòng Quản lý Đào tạo, phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng và các khoa thuộc Trường | Hiệu trưởng | P. KT&QLCL | Các đơn vị thuộc Trường | Quyết định, Kế hoạch | Tháng 3/2026 |  | 3
6 | Tham mưu triển khai Đề án Xây dựng Trường CĐ chất lượng cao | Hiệu trưởng | P. KT&QLCL | Các đơn vị thuộc Trường | Kế hoạch | Định kỳ hàng quý/năm |  | 3
7 | Tham mưu ban hành định mức KTKT các ngành, nghề trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, dưới 3 tháng | Hiệu trưởng | P. TCKT | Các đơn vị thuộc Trường | Quyết định | Tháng 3/2026 |  | 3
8 | Báo cáo Quyết toán tài chính, quyết toán thuế năm 2025 | Hiệu trưởng | P. TCKT | Các đơn vị thuộc Trường | Báo cáo số liệu | Quý I/2026 |  | 3
9 | Triển khai kế hoạch tư vấn nghề nghiệp năm 2026: Trực tiếp tư vấn nghề nghiệp tại các Trường THCS và phối hợp với các Trường THCS đưa học sinh về tham quan trải nghiệm các xã khu vực phía Tây của tỉnh. | PHT Huỳnh Văn Chung | P. KN&HTDN | Phòng Quản lý Đào tạo và các khoa thuộc Trường | Kế hoạch | Tháng 3/2026 |  | 3
10 | Xây dựng Kế hoạch 5 năm triển khai thực hiện các nội dung về GDNN trong các Chương trình mục tiêu quốc gia | Hiệu trưởng | P. TH-HC&QT | Các đơn vị thuộc Trường | Kế hoạch | Tháng 3/2026 |  | 3
11 | Tham mưu kế hoạch phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030 | Hiệu trưởng | P. QLKHCN&HTPT | Các đơn vị thuộc Trường | Kế hoạch | Tháng 3/2026 |  | 3
12 | Tham mưu kế hoạch đối ngoại giai đoạn 2026-2030 | Hiệu trưởng | P. QLKHCN&HTPT | Các đơn vị thuộc Trường | Kế hoạch | Tháng 3/2026 |  | 3
13 | Rà soát bổ sung Quy hoạch viên chức lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường | Hiệu trưởng | P. TCCB&CTHSSV |  | Quyết định | Tháng 3/2026 |  | 3
14 | Ban hành Kế hoạch công tác tuyển dụng viên chức 2026 | Hiệu trưởng | P. TCCB&CTHSSV |  | Quyết định | Tháng 3/2026 |  | 3
15 | Ban hành Kế hoạch công tác thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức | Hiệu trưởng | P. TCCB&CTHSSV |  | Quyết định | Tháng 3/2026 |  | 3
16 | Bàn hành Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng viên chức và người lao động giai đoạn 2026-2030 | Hiệu trưởng | P. TCCB&CTHSSV |  | Kế hoạch | Tháng 3/2026 |  | 3
17 | Trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án xây dựng Trường Cao đẳng Kon Tum thành trường cao đẳng chất lượng cao | Hiệu trưởng | P. KT&QLCL | Tổ XD Đề án | Đề án | Tháng 3/2026 |  | 3
18 | Ban hành quy chế chi tiêu nội bộ năm 2026 | Hiệu trưởng | P. TCKT | Công đoàn Cơ sở; Các đơn vị thuộc Trường | Quyết định | Tháng 3/2026 |  | 3
19 | Xây dựng và ban hành tiêu chuẩn, định mức thiết bị theo phân cấp tại Quyết định 44/2025/QĐ-UBND ngày 21/11/2025 của UBND tỉnh | Hiệu trưởng | P. TCKT | Các đơn vị thuộc Trường | Quyết định | Tháng 3/2026 |  | 3
20 | Triển khai các đơn vị tham mưu Hiệu trưởng ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của một số đơn vị sau hợp nhất | Hiệu trưởng | P. TCCB&CTHSSV | Các đơn vị thuộc Trường | Quyết định | Tháng 3/2026 |  | 3
21 | Tham mưu điều chỉnh Quyết định giao biên chế cho các đơn vị thuộc Trường | Hiệu trưởng | P. TCCB&CTHSSV | Các đơn vị thuộc Trường | Quyết định | Tháng 3/2026 |  | 3
22 | Tham mưu điều chỉnh Đề án vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp (nếu có) | Hiệu trưởng | P. TCCB&CTHSSV | Các đơn vị thuộc Trường | Quyết định | Tháng 3/2026 |  | 3
23 | Tham mưu thực hiện chính sách đối với viên chức lãnh đạo quản lý sau sắp xếp theo đúng quy định của Nhà nước, tình hình thực tế của nhà trường và nguyện vọng của cá nhân viên chức trong diện sắp xếp | Hiệu trưởng | P. TCCB&CTHSSV | Các đơn vị thuộc Trường | Quyết định | Tháng 3/2026 |  | 3
24 | Ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức và người lao động năm 2026 theo lộ trình các kế hoạch, đề án Trường đã ban hành. | Hiệu trưởng | P. TCCB&CTHSSV | Các đơn vị thuộc Trường | Kế hoạch | Tháng 3/2026 |  | 3
25 | Kế hoạch triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2026 | PHT Nguyễn Trung Hiếu | P. TH-HC&QT | Các đơn vị thuộc Trường | Kế hoạch | Tháng 3/2026 |  | 3
THÁNG 4 - (10 nhiệm vụ)
1 | Tổ chức Hội giảng cấp Trường lần thứ VI năm 2026 | PHT Dương Văn Anh Dũng | P. QLĐT | Các Phòng, Khoa thuộc Trường | Kế hoạch, Quyết định | Tháng 4/2026 |  | 4
2 | Phối hợp với các xã, phường phía tây Quảng Ngãi triển khai ký kết hợp đồng đào tạo nghề cho người lao động năm 2026 | PHT Dương Văn Anh Dũng | P. QLĐT | Các Phòng, Khoa liên quan | Các hồ sơ liên quan | Đến hết tháng 12/2026 |  | 4
3 | Ban hành kế hoạch xét tốt nghiệp cho các lớp K6C và K7T | Hiệu trưởng | P. QLĐT | Các Phòng, Khoa thuộc Trường | Kế hoạch, Quyết định | Tháng 4/2026 |  | 4
4 | Kế hoạch tự đánh giá chất lượng nhà trường, CTĐT năm 2026 | Hiệu trưởng | P. KT&QLCL | Các đơn vị thuộc Trường | Kế hoạch | Tháng 4/2026 |  | 4
5 | Xây dựng kế hoạch và tổ chức tự kiểm tra công tác tài chính năm 2025 | Hiệu trưởng | P. TCKT | Các đơn vị thuộc Trường | Kế hoạch, Báo cáo | Tháng 4/2026 |  | 4
6 | Triển khai tư vấn việc làm cho HSSV tốt nghiệp | PHT Huỳnh Văn Chung | P. KN&HTDN | Khoa thuộc Trường | Kế hoạch | Tháng 4/2026 |  | 4
7 | Tổ chức Hội nghị doanh nghiệp năm 2026 | PHT Huỳnh Văn Chung | P. KN&HTDN | Các đơn vị thuộc Trường | Kế hoạch | Tháng 4/2026 |  | 4
8 | Tham mưu ban hành Quyết định sáp nhập một số đơn vị thuộc Trường | Hiệu trưởng | P. TCCB&CTHSSV | Các đơn vị thuộc Trường | Quyết định | Sau khi cấp có thẩm quyền phê duyệt |  | 4
9 | Trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới trực thuộc Trường Cao đẳng Kon Tum | Hiệu trưởng | P. TH-HC&QT | Tổ XD Đề án | Đề án | Tháng 04/2026 |  | 4
10 | Triển khai tư vấn nghề nghiệp cho đoàn viên thanh niên và người lao động các xã khu vực Tây của tỉnh. | PHT Huỳnh Văn Chung | P. KN&HTDN | Phòng Quản lý Đào tạo và các khoa thuộc Trường | Kế hoạch | Tháng 7/2026 |  | 4
THÁNG 5 - (2 nhiệm vụ)
1 | Tham mưu làm việc với Đoàn Kiểm tra theo Quyết định số 83/QĐ-BGDDT ngày 16/01/2026 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo | Hiệu trưởng | P. KT&QLCL | Các đơn vị thuộc Trường | Các hồ sơ liên quan | Tháng 5/2026 |  | 5
2 | Tập huấn về công tác xây dựng hệ thống BĐCL | PHT Dương Văn Anh Dũng | P. KT&QLCL | Các đơn vị thuộc Trường | Kế hoạch | Tháng 5/2026 |  | 5
THÁNG 6 - (5 nhiệm vụ)
1 | Tổ chức xét tốt nghiệp cho HSSV | Hiệu trưởng | P. QLĐT | Các đơn vị phòng, khoa | Kế hoạch, biên bản, Quyết định | Tháng 6/2026 |  | 6
2 | Xây dựng biên chế năm học 2026-2027 và kế hoạch đào tạo các khoá K7,8C; K8T | PHT Dương Văn Anh Dũng | P. QLĐT |  | Biên chế năm học | Tháng 6/2026 |  | 6
3 | Tổ chức Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp cơ sở lần IV | PHT Huỳnh Văn Chung | P. QLKHCN&HTPT | Các đơn vị thuộc Trường | Hồ sơ chuyên môn | Tháng 6/2026 |  | 6
4 | Xây dựng kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng cấp Trường | Hiệu trưởng | P. KT&QLCL | Các đơn vị thuộc Trường | Quyết định | Tháng 6/2026 |  | 6
5 | Tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2026 | Hiệu trưởng | P. TCCB&CTHSSV | Các đơn vị thuộc Trường | Kế hoạch | Tháng 6/2026 |  | 6
THÁNG 7 - (8 nhiệm vụ)
1 | Tổ chức xét tuyển sinh năm 2026 (đợt 1) | Hội đồng tuyển sinh môn năng khiếu | P. QLĐT |  | Hồ sơ thẩm định liên quan Hội đồng tuyển sinh. | Tháng 7/2026 |  | 7
2 | Tổ chức thi năng khiếu trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non chính quy năm 2026 | Hội đồng tuyển sinh môn năng khiếu | P. QLĐT |  | Hồ sơ thẩm định liên quan Hội đồng tuyển sinh. | Tháng 7/2026 |  | 7
3 | Xây dựng Kế hoạch và các thủ tục cần thiết cho đoàn ra, đoàn vào | PHT Huỳnh Văn Chung | P. QLKHCN&HTPT | Các đơn vị thuộc Trường | Hồ sơ chuyên môn | Quý III/2026 |  | 7
4 | Kiểm tra về công tác bảo đảm sĩ số học sinh, sinh viên các lớp học chính quy tại Trường trong năm học đối với các khoa thuộc Trường | PHT Dương Văn Anh Dũng | P. KT&QLCL | Các đơn vị có liên quan | Kế hoạch | Tháng 7/2026 |  | 7
5 | Thẩm định, ban hành quy trình BĐCL đợt 1 năm 2026 | Hiệu trưởng | P. KT&QLCL | Các đơn vị có liên quan | Kế hoạch | Tháng 7/2026 |  | 7
6 | Xây dựng dự toán NSNN năm 2027 và kế hoạch đầu tư công năm 2027 | Hiệu trưởng | P. TCKT | Các đơn vị thuộc Trường | Báo cáo | Tháng 7,8/2026 |  | 7
7 | Tổ chức Ngày hội việc làm cho HSSV năm 2026 | PHT Huỳnh Văn Chung | P. KN&HTDN | Các đơn vị thuộc Trường | Kế hoạch | Tháng 7/2026 |  | 4
8 | Tham mưu ban hành mức thu học phí năm học 2026-2027 | Hiệu trưởng | P. TCKT | Các đơn vị thuộc Trường | Quyết định | Tháng 7,8/2026 |  | 7
THÁNG 8 - (5 nhiệm vụ)
1 | Xây dựng kế hoạch đào tạo toàn khóa và kế hoạch năm học 2026-2027 cho khóa tuyển sinh năm 2026 | PHT Dương Văn Anh Dũng | P. QLĐT | Các đơn vị thuộc trường | Kế hoạch | Tháng 8/2026 |  | 8
2 | Tham mưu xây dựng và ban hành Kế hoạch kiểm tra năm học 2026-2027 | PHT Dương Văn Anh Dũng | P. KT&QLCL | Các đơn vị thuộc Trường | Kế hoạch | Tháng 8/2026 |  | 8
3 | Báo cáo kết quả công khai kết luận, kết quả xử lý các vụ việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và phòng, chống tham nhũng trên Cổng, Trang thông tin điện tử và các phương tiện thông tin truyền thông của tỉnh Kon Tum | Hiệu trưởng | P. KT&QLCL | Các đơn vị thuộc Trường | Kế hoạch | Tháng 8/2026 |  | 8
4 | Kế hoạch công tác Y tế trường học năm học 2026-2027 | PHT Nguyễn Trung Hiếu | P. TH-HC&QT | Các đơn vị thuộc Trường | Kế hoạch | Tháng 8/2026 |  | 8
5 | Báo cáo thực hiện công khai, minh bạch theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng | Hiệu trưởng | P. KT&QLCL | Các đơn vị thuộc Trường | Kế hoạch | Tháng 8/2026 |  | 8
THÁNG 9 - (6 nhiệm vụ)
1 | Triển khai công tác cá nhân năm học 2026-2027 | Hiệu trưởng | P. QLĐT | Các đơn vị thuộc trường | Kế hoạch | Tháng 9/2026 |  | 9
2 | Tổng hợp khối lượng công tác nhà giáo năm học 2025-2026 | PHT Dương Văn Anh Dũng | P. QLĐT | Các đơn vị thuộc trường | Hồ sơ liên quan | Tháng 9/2026 |  | 9
3 | Tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng tốt nghiệp năm 2026 | Hiệu trưởng | P. QLĐT | Các đơn vị thuộc Trường | Kế hoạch | Tháng 10/2026 |  | 9
4 | Tổ chức Hội giảng lần thứ VII năm học 2026-2027 | Hiệu trưởng | P. QLĐT | Các đơn vị thuộc Trường | Kế hoạch | Tháng 10/2026 |  | 9
5 | Xây dựng Kế hoạch khảo thí năm học 2026-2027 | PHT Dương Văn Anh Dũng | P. KT&QLCL | Các đơn vị thuộc Trường | Kế hoạch | Tháng 9/2026 |  | 9
6 | Tổ chức Lễ Khai giảng năm học | Hiệu trưởng | P. TCCB&CTHSSV | Các đơn vị thuộc trường | Kế hoạch | Tháng 9/2026 |  | 9
THÁNG 10 - (5 nhiệm vụ)
1 | Tổ chức Hội thảo khoa học liên quan đến lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, công nghệ chuỗi khối, công nghiệp bán dẫn; đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia | Hiệu trưởng | P. QLKHCN&HTPT | Các đơn vị thuộc Trường | Hồ sơ chuyên môn | Tháng 10/2026 |  | 10
2 | Tổ chức Hội nghị, Hội thảo khoa học chuyên đề cấp Trường liên quan đến vấn đề HSSV tham gia NCKH, KNĐMST | Hiệu trưởng | P. QLKHCN&HTPT | Các đơn vị thuộc Trường | Hồ sơ chuyên môn | Tháng 10/2026 |  | 10
3 | Đánh giá ngoài chất lượng chương trình đào tạo | PHT Dương Văn Anh Dũng | P. KT&QLCL | Các đơn vị thuộc Trường | Kế hoạch | Tháng 10/2026 |  | 10
4 | Thẩm định, ban hành quy trình BĐCL đợt 2 năm 2026 | PHT Dương Văn Anh Dũng | P. KT&QLCL | Các đơn vị có liên quan | Quyết định | Tháng 10/2026 |  | 10
5 | Kế hoạch khảo sát các bên liên quan năm 2026 | PHT Huỳnh Văn Chung | P. KN&HTDN | Các bên liên quan | Kế hoạch | Tháng 11/2026 |  | 10
THÁNG 11 - (2 nhiệm vụ)
1 | Tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo cấp Trường | PHT Huỳnh Văn Chung | P. QLKHCN&HTPT | Các đơn vị thuộc Trường | Hồ sơ chuyên môn | Tháng 11/2026 |  | 11
2 | Đánh giá hệ thống BĐCL | Hiệu trưởng | P. KT&QLCL | Các đơn vị thuộc Trường | Kế hoạch | Tháng 11/2026 |  | 11
3 | Tổ chức tọa đàm kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 | Hiệu trưởng | P. TCCB&CTHSSV | Các đơn vị thuộc Trường | Kế hoạch | Tháng 11/2026 |  | 11
THÁNG 12 - (5 nhiệm vụ)
1 | Tham mưu Thông báo triển khai khảo sát đánh giá công tác đào tạo bồi dưỡng viên chức và người lao động năm 2026; khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của viên chức năm 2027. | Hiệu trưởng | P. TCCB&CTHSSV | Các đơn vị thuộc Trường | Thông báo | Tháng 12/2026 |  | 12
2 | Tham mưu Kế hoạch về việc phát huy ưu điểm; sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân Lãnh đạo Trường năm 2026 | Hiệu trưởng | P. TCCB&CTHSSV | Các đơn vị thuộc Trường | Báo cáo | Tháng 12/2026 |  | 12
3 | Triển khai hoạt động đào tạo theo đặt hàng của DN | PHT Huỳnh Văn Chung | P. KN&HTDN | Các khoa thuộc Trường | Hợp đồng | Tháng 12/2026 |  | 12
4 | Xây dựng Kế hoạch kiểm kê ngày 01/01/2027 | Hiệu trưởng | P. TH-HC&QT | Các đơn vị thuộc Trường | Kế hoạch | Tháng 12/2026 |  | 12
5 | Tổ chức chương trình tư vấn việc làm cho HSSV | PHT Huỳnh Văn Chung | P. KN&HTDN | Các khoa thuộc Trường | Kế hoạch | Tháng 12/2026 |  | 12