## KH Quý III
UBND TỈNH QUẢNG NGÃI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KON TUM |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /KH-CĐKT |  |  |  | Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2026
KẾ HOẠCH Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch công tác Quý III năm 2026
Căn cứ Quyết định số 988/QĐ-CĐKT ngày 12/5/2026 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kon Tum ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Kon Tum; Quyết định số 1299/QĐ-CĐKT ngày 27/5/2026 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kon Tum ban hành Quy chế làm việc của Trường Cao đẳng Kon Tum; Căn cứ Quyết định số 311/QĐ-CĐKT ngày 04/02/2026 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kon Tum ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2026; Căn cứ các Kế hoạch, Hướng dẫn của Tỉnh ủy, Đảng ủy UBND tỉnh, UBND tỉnh xây dựng kế hoạch và khung tiêu chí đánh giá đối với tập thể, cá nhân và các Kết luận, lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo Trường. Căn cứ các kế hoạch chuyên đề của Trường ban hành sau Kế hoạch số 658/KH-CĐKT ngày 03/7/2026; Nhà trường điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch công tác Quý III năm 2026, cụ thể như sau:
TT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | Người trực tiếp chỉ đạo | Đơn vị chủ trì | Sản phẩm/ công việc | Số lượng | Độ khó, mới, phức tạp; phạm vi tác động | Thời gian hoàn thành | Điểm chấm công việc | Hệ số quy đổi | Ghi chú
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11)
I | Các nhiệm vụ theo kế hoạch (chương trình) công tác đã đề ra từ đầu năm
1 | Trục (1) - Thực hiện mục tiêu phát triển Kinh tế - xã hội và nhiệm vụ chính trị được giao
1.1 | Ban hành Chiến lược phát triển khoa Kinh tế và Nông Lâm đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 | PHT Huỳnh Văn Chung | Khoa KT&NL | Kế hoạch | 1 | Khó và phức tạp | Tháng 8 | 200 | 2 | Điều chỉnh Tháng 7 → Tháng 8 theo 729KH-CĐKT
1.2 | Triển khai Phương án khai thác, sử dụng hiệu quả Khu thực nghiệm | PHT Huỳnh Văn Chung | Khoa KT&NL | Kế hoạch | 3 | Cao | Tháng 7 | 150 | 1.5 | Cụ thể hóa bằng mô hình trồng thực nghiệm 550 cây chanh leo hữu cơ tại khu A; không tách nhiệm vụ mới (nguồn: 780KH-CĐKT)
1.3 | Ban hành Chiến lược phát triển khoa Sư phạm đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 | PHT Dương Văn Anh Dũng | Khoa Sư phạm | Kế hoạch | 1 | Khó và phức tạp | Tháng 7 | 200 | 2
1.4 | Xây dựng Chương trình đào tạo ngành, nghề Y sỹ đa khoa, trình độ cao đẳng | PHT Nguyễn Trung Hiếu | Khoa Y – Dược | Quyết định | 1 | Trung bình | Tháng 9 | 120 | 1.2
1.5 | Xây dựng Đề án vị trí việc làm sau khi sắp xếp lại các đơn vị thuộc Trường. | Hiệu trưởng | Phòng TCCB&CTHSSV | Kế hoạch | 1 | Khó và phức tạp | Tháng 7 | 200 | 2
1.6 | Tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2026-2027 | Hiệu trưởng | Phòng QLĐT&BĐCL | Kế hoạch | 1 | Thấp | Tháng 9 | 100 | 1
1.7 | Công bố ngưỡng đầu vào trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non, hình thức đào tạo chính quy năm 2026 | Hiệu trưởng | Phòng QLĐT&BĐCL | Quyết định | 1 | Trung bình | Tháng 7 | 120 | 1.2
1.8 | Công bố danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 (xét tuyển trên cổng tuyển sinh chung toàn quốc) | Hiệu trưởng | Phòng QLĐT&BĐCL | Thông báo | 1 | Trung bình | Tháng 8 | 120 | 1.2
1.9 | Tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng tốt nghiệp năm 2026 | Hiệu trưởng | Phòng QLĐT&BĐCL | Chương trình | 1 | Trung bình | Tháng 9 | 120 | 1.2
1.10 | Triển khai hoạt động liên kết đào tạo với doanh nghiệp tổ chức chức thực hành, thực tập tạo cơ sở | PHT Dương Văn Anh Dũng | Phòng QLĐT&BĐCL | Quyết định; Kế hoạch | 2 | Trung bình | Tháng 8 | 120 | 1.2
1.11 | Xây dựng kế hoạch khảo thí năm học 2026-2027 cho các lớp trình độ cao đẳng, trung cấp (tuyển sinh năm 2024, 2025, 2026) | PHT Dương Văn Anh Dũng | Phòng QLĐT&BĐCL | Kế hoạch | 1 | Trung bình | Tháng 9 | 120 | 1.2
1.12 | Rà soát, đăng ký loại bỏ các ngành, nghề đào tạo không còn phù hợp, nguồn tuyển sinh hạn chế | Hiệu trưởng | Phòng QLĐT&BĐCL | Kế hoạch; Công văn | 1 | Trung bình | Tháng 9 | 120 | 1.2
1.13 | Tổ chức rà soát, đối chiếu mức độ đáp ứng chuẩn cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo Thông tư số 38/2026/TT-BGDĐT | Hiệu trưởng | Phòng QLĐT&BĐCL | Kế hoạch | 1 | Trung bình | Tháng 8 | 120 | 1.2
1.14 | Tổ chức Ngày hội việc làm cho học sinh, sinh viên năm học 2025-2026 | Hiệu trưởng | Phòng QLKHCN&HTPT | Báo cáo; Kế hoạch | 2 | Cao | Tháng 7 | 150 | 1.5
1.15 | Ban hành Quyết định kiện toàn Hội đồng và các Nhóm chuyên trách của Hội đồng tự đánh giá CTĐT Giáo dục mầm non năm 2026 | Hiệu trưởng | Phòng QLĐT&BĐCL | Quyết định | 1 | Trung bình | Tháng 7 | 120 | 1.2
1.16 | Xây dựng Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện phát triển sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp và đào tạo giáo viên, nhiệm vụ dự toán NSNN năm 2026 và xây dựng kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp và đào tạo giáo viên, xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2027 | Hiệu trưởng | Phòng TC-KT; phòng TH-HC&QT | Báo cáo | 1 | Cao | Tháng 7 | 150 | 1.5
1.17 | Ban hành Quyết định cập nhật, cải tiến chương trình, giáo trình đào tạo lái xe mô tô hạng A1, hạng B và hạng C1 | PHT Dương Văn Anh Dũng | Khoa ĐT&SHLX | Quyết định | 8 | Trung bình | Tháng 7 | 120 | 1.2
1.18 | Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện gạch đầu dòng thứ 2 Mục 8 Công văn số 5639/UBND-KGVX ngày 15/6/2026 của UBND tỉnh thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động ở khu vực nông thôn, người lao động là thanh niên trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 338/2025/NĐ-CP ngày 25/12/2025 của Chính phủ, | Hiệu trưởng | Phòng TC-KT | Kết luận | 1 | Trung bình | Tháng 7 | 120 | 1.2 | Kết luận giao ban
1.19 | Văn bản giao nhiệm vụ cho viên chức làm công tác tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh hoặc tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh có trách nhiệm tư vấn, theo dõi, hỗ trợ người học trong suốt quá trình theo học tại Trường và đề xuất các biện pháp hỗ trợ cụ thể của nhà trường đối với từng người học trong trường hợp cần thiết, hạn chế tối đa tình trạng bỏ học giữa chừng | Hiệu trưởng | Phòng QLKHCN&HTPT | Văn bản | 1 | Trung bình | Tháng 7 | 120 | 1.2 | Kết luận giao ban
1.20 | Kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện Văn bản số 1642/UBND-KTHTĐT ngày 21/6/2026 của UBND phường Đăk Cấm tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất tại Cơ sở 5 thuộc Trường Cao đẳng Kon Tum | Hiệu trưởng | Phòng TH-HC&QT | Kế hoạch | 1 | Trung bình | Tháng 7 | 120 | 1.2 | Kết luận giao ban
1.21 | Kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư số 43/2026/TT-BGDĐT ngày 09/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tiêu chuẩn người dạy nghề | Hiệu trưởng | Phòng QLĐT&BĐCL | Kế hoạch | 1 | Trung bình | Tháng 7 | 120 | 1.2 | Kết luận giao ban
1.22 | Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 159/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ quy định về giảng viên đồng cơ hữu trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học công lập | Hiệu trưởng | Phòng TCCB&CTHSSV | Kế hoạch | 1 | Trung bình | Tháng 7 | 120 | 1.2 | Kết luận giao ban
1.23 | Kế hoạch tổ chức tọa đàm về đánh giá viên chức lãnh đạo, quản lý theo KPI và ký cam kết thực hiện nhiệm vụ theo KPI; thành phần gồm tập thể Lãnh đạo Trường, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường, Trưởng, Phó Trưởng bộ môn và tương đương | Hiệu trưởng | Phòng TCCB&CTHSSV | Kế hoạch | 1 | Trung bình | Tháng 8 | 120 | 1.2 | Kết luận giao ban; Điều chỉnh Tháng 7 → Tháng 8 theo 729KH-CĐKT
2 | Trục (2) - Hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát
2.1 | Ban hành kế hoạch kiểm tra năm học 2026-2027 | Hiệu trưởng | Phòng QLĐT&BĐCL | Quyết định | 1 | Trung bình | Tháng 8 | 120 | 1.2
2.2 | Ban hành Quy định xây dựng ngân hàng đề thi (áp dụng dụng từ năm học 2026-2027) | Hiệu trưởng | Phòng QLĐT&BĐCL | Kế hoạch; Quyết định | 2 | Cao | Tháng 8 | 150 | 1.5
2.3 | Ban hành Quy định xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng | Hiệu trưởng | Phòng QLĐT&BĐCL | Quyết định | 1 | Trung bình | Tháng 12 | 120 | 1.2 | Huỷ: Chuyển sang tháng 12
2.4 | Ban hành Phương án giá dịch vụ đào tạo các ngành, nghề trình độ cao đẳng, trung cấp | Hiệu trưởng | Phòng TC-KT | Quyết định; Tờ trình | 3 | Cao | Tháng 9 | 150 | 1.5 | Điều chỉnh Tháng 7 → Tháng 8 theo 729KH-CĐKT; Cụ thể hóa phạm vi định mức KT-KT và giá dịch vụ đào tạo nghề Y sỹ đa khoa, các chương trình đào tạo lái xe; không tách nhiệm vụ mới (nguồn: 774KH-CĐKT; 667KH-CĐKT)
2.5 | Ban hành mức thu học phí năm học 2026-2027 | Hiệu trưởng | Phòng TC-KT | Quyết định | 1 | Trung bình | Tháng 8 | 120 | 1.2 | Điều chỉnh Tháng 7 → Tháng 8 theo 729KH-CĐKT
2.6 | Ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh do nhà trường quản lý (thay thế Quyết định số 2110/QĐ-CĐKT ngày 10/12/2024) | Hiệu trưởng | Phòng TCCB&CTHSSV | Kế hoạch | 1 | Trung bình | Tháng 8 | 120 | 1.2 | Điều chỉnh Tháng 7 → Tháng 8 theo 729KH-CĐKT
2.7 | Ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ quản lý, từ chức cho thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm đối với chức danh nhà trường quản lý (thay thế Quyết định số 233/QĐ-CĐKT ngày 26/02/2024) | Hiệu trưởng | Phòng TCCB&CTHSSV | Kế hoạch | 1 | Trung bình | Tháng 8 | 120 | 1.2 | Điều chỉnh Tháng 7 → Tháng 8 theo 729KH-CĐKT
2.8 | Ban hành Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức và người lao động | Hiệu trưởng | Phòng TCCB&CTHSSV | Quyết định | 1 | Cao | Tháng 8 | 150 | 1.5 | Cụ thể hóa bằng quy trình đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức; không tách nhiệm vụ mới (nguồn: 734KH-CĐKT)
3 | Trục (3) - Thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
3.1 | Ban hành Quyết định công nhận kết quả bồi dưỡng và cấp Giấy chứng nhận cho học viên các lớp bồi dưỡng Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác hành chính năm 2026 | Hiệu trưởng | Phòng QLKHCN&HTPT | Quyết định | 2 | Thấp | Tháng 7 | 100 | 1
3.2 | Thi học kỳ bằng hình thức thi trắc nghiệm online trên phần mềm Unisoft | PHT Dương Văn Anh Dũng | Phòng QLĐT&BĐCL | Bảng thống kê | 1 | Trung bình | Tháng 7 | 120 | 1.2
3.3 | Xây dựng phần mềm kiểm tra mô phỏng các tình huống giao thông | PHT Dương Văn Anh Dũng | Khoa ĐT&SHLX | Phần mềm | 1 | Cao | Tháng 8 | 150 | 1.5 | Điều chỉnh Tháng 7 → Tháng 8 theo 729KH-CĐKT
4 | Trục (4) - Xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; giữ gìn đoàn kết, thống nhất nội bộ; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực
4.1 | Báo cáo sơ kết công tác quý III và phương hướng, nhiệm vụ công tác quý IV năm 2026 của Đảng ủy Trường. | Phó Bí thư Đảng uỷ | BPVPĐU | Báo cáo | 1 | Trung bình | Tháng 9 | 120 | 1.2
4.2 | Tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 của Đảng bộ Trường | Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy | BPVPĐU | Hồ sơ Hội nghị | 3 | Trung bình | Tháng 7 | 120 | 1.2
4.3 | Bổ sung, điều chỉnh Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy năm 2026, theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh tại Công văn số 2136-CV/ĐU ngày 24/6/2026 thực hiện công tác kiểm tra | Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy | UBKTĐU | Chương trình | 1 | Trung bình | Tháng 7 | 120 | 1.2
4.3 | Tham mưu xây dựng hoặc bổ sung phương hướng, nhiệm vụ, chương trình hành động của chi bộ nhiệm kỳ 2025-2030 trên cơ sở cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, nghị quyết của đại hội đảng bộ cấp trên và đề xuất kiện toàn bí thư, phó bí thư, chi ủy viên chi bộ nhiệm kỳ 2025 -2030 cho phù hợp; ban hành Quy chế làm việc của chi bộ | Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy | Các chi bộ trực thuộc Đảng uỷ Trường | Văn bản | 1 | Trung bình | Tháng 8 | 120 | 1.2 | Kết luận giao ban; Điều chỉnh Tháng 7 → Tháng 8 theo 729KH-CĐKT
4.4 | Báo cáo Phòng chống tham nhũng quý III/2026 | Hiệu trưởng | Phòng QLĐT&BĐCL | Báo cáo | 1 | Trung bình | Tháng 9 | 120 | 1.2
4.5 | Báo cáo sơ kết công tác quý III và phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2026 của Đảng ủy Trường. | Phó Bí thư Đảng uỷ | BPVPĐU | Báo cáo | 1 | Trung bình | Tháng 9 | 120 | 1.2
4.6 | Công nhận mô hình, điển hình "Dân vận khéo" cấp cơ sở | Bí thư Đảng uỷ | BPVPĐU | Hồ sơ công nhận | 2 | Trung bình | Tháng 8 | 120 | 1.2 | Điều chỉnh Tháng 7 → Tháng 8 theo 729KH-CĐKT
4.7 | Hồ sơ đề nghị công nhận mô hình "Dân vận khéo" cấp tỉnh năm 2026, | Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy | BPVPĐU | Hồ sơ công nhận | 2 | Trung bình | Tháng 8 | 120 | 1.2 | Điều chỉnh Tháng 7 → Tháng 8 theo 729KH-CĐKT
4.8 | Triển khai Kế hoạch công tác Công đoàn Quý III/2026 | Chủ tịch Công đoàn | Ban Chấp hành CĐCS | Kế hoạch | 1 | Trung bình | Tháng 7 | 120 | 1.2
4.9 | Tổ chức “Ngày hội đầu khóa” năm học 2026-2027 và “Tuần sinh hoạt công dân - Học sinh, Sinh viên” Đợt 1 năm học 2026-2027 | PHT Huỳnh Văn Chung | Đoàn TN; Hội SV | Kế hoạch | 1 | Cao | Tháng 9 | 150 | 1.5 | Cụ thể hóa nội dung sinh hoạt chính trị đầu khóa trong Ngày hội đầu khóa/Tuần sinh hoạt công dân - HSSV; không tách nhiệm vụ mới (nguồn: 738KH-CĐKT)
4.10 | Xây dựng Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2026-2027 | Bí thư Đảng uỷ | Đoàn TN; Hội SV | Chương trình | 1 | Trung bình | Tháng 9 | 120 | 1.2
4.11 | Xây dựng Chương trình Công tác Hội và phong trào Sinh viên năm học 2026-2027 | Bí thư Đảng uỷ | Đoàn TN; Hội SV | Chương trình | 1 | Trung bình | Tháng 9 | 120 | 1.2
4.11 | Xây dựng Kế hoạch liên tịch triển khai phong trào xanh hoá nhà trường | Bí thư Đảng uỷ | Phòng TH-HC&QT; BCH Công đoàn; BCH Đoàn Trường | Kế hoạch liên tịch | 1 | Trung bình | Tháng 8 | 120 | 1.2 | Kết luận giao ban; Điều chỉnh Tháng 9 → Tháng 8 theo 729KH-CĐKT
5 | Trục (5) - Phát triển văn hóa, con người, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân
5.1 | Công nhận mô hình, điển hình "Dân vận khéo" cấp cơ sở. Đề nghị công nhận mô hình "Dân vận khéo" cấp tỉnh năm 2026. | Bí thư Đảng uỷ | Phòng TCCB&CTHSSV | Báo cáo | 2 | Thấp | Tháng 7 | 100 | 1
5.2 | Tổ chức tiếp sinh, nhập học thí sinh trúng tuyển trình độ cao đẳng, trung cấp, hệ chính quy năm học 2026-2027 | PHT Huỳnh Văn Chung | Đoàn TN; Hội SV | Công văn/Thông báo | 1 | Trung bình | Tháng 8,9 | 120 | 1.2
5.3 | Ban hành Kế hoạch triển khai các công trình thanh niên chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập Trường (24/10/2017-24/10/2027) | PHT Huỳnh Văn Chung | Đoàn TN; Hội SV | Kế hoạch | 1 | Khó và phức tạp | Tháng 7 | 200 | 2
5.4 | Triển khai Kế hoạch tổ chức Chương trình "Tết Trung thu năm 2026" cho con đoàn viên, viên chức và người lao động. | Chủ tịch Công đoàn | Ban Nữ công; BCH CĐCS; các Tổ Công đoàn | Kế hoạch | 1 | Cao | Tháng 8 | 150 | 1.5
5.5 | Tổ chức Chương trình "Tết Trung thu năm 2026" cho con đoàn viên, viên chức và người lao động. | Chủ tịch Công đoàn | Ban Nữ công; BCH CĐCS; các Tổ Công đoàn | Danh sách; Báo cáo; quyết toán kinh phí | 1 | Khó và phức tạp | Tháng 9 | 200 | 2
5.6 | Triển khai Kế hoạch tham gia Giải bóng chuyền nam, nữ công nhân, viên chức, lao động tỉnh Quảng Ngãi năm 2026. | Chủ tịch Công đoàn | Ban Chấp hành CĐCS; các Tổ Công đoàn liên quan | Kế hoạch; quyết định; dự toán; hồ sơ đăng ký | 4 | Cao | Tháng 8 | 150 | 1.5
5.7 | Tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 | Chủ tịch Công đoàn | Ban Nữ công; BCH CĐCS | Kế hoạch | 1 | Cao | Tháng 9 | 150 | 1.5
6 | Trục (6) - Củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, nâng cao hiệu quả đối ngoại và hội nhập quốc tế
6.1 | Duy trì ổn định chính trị nội bộ, đảm bảo an ninh trật tự trường học và thực hiện Đề án xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương | Hiệu trưởng | Phòng TCCB&CTHSSV | Theo dõi, Giám sát, Báo cáo | 3 | Thấp | Tháng 7,8,9 | 100 | 1
II | Các nhiệm vụ quý trước chuyển sang
1 | Tổ chức, triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 | Hiệu trưởng | Đoàn TN; Hội SV | Kế hoạch | 1 | Khó và phức tạp | Tháng 7 | 200 | 2
2 | Hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới trực thuộc Trường Cao đẳng Kon Tum | Hiệu trưởng | Phòng TH-HC&QT | Công văn | 1 | Khó và phức tạp | Tháng 7 | 200 | 2
3 | Hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án xây dựng Trường Cao đẳng Kon Tum thành trường cao đẳng chất lượng cao giai đoạn 2026-2030 | Hiệu trưởng | Phòng QLĐT&BĐCL | Công văn | 1 | Khó và phức tạp | Tháng 7 | 200 | 2
4 | Quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức diện tích công trình sự nghiệp của nhà trường và các đơn vị thuộc Trường | Hiệu trưởng | Phòng TH-HC&QT | Quyết định; Tờ trình | 2 | Cao | Tháng 7 | 150 | 1.5
5 | Quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động chung | Hiệu trưởng | Phòng TH-HC&QT | Quyết định; Tờ trình | 2 | Cao | Tháng 7 | 150 | 1.5
6 | Hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án xây dựng Trường Cao đẳng Kon Tum thành trường cao đẳng chất lượng cao giai đoạn 2026-2030 | Hiệu trưởng | Phòng QLĐT&BĐCL | Công văn | 1 | Khó và phức tạp | Tháng 7 | 200 | 2
III | Nhiệm vụ bổ sung sau khi rà soát các kế hoạch chuyên đề ban hành trong Quý III/2026
1 | Trục (1) - Thực hiện mục tiêu phát triển Kinh tế - xã hội và nhiệm vụ chính trị được giao
BS-1.01 | Thực hiện thủ tục bổ nhiệm lại Phó Trưởng phòng QLKHCN&HTPT | Hiệu trưởng | Phòng TCCB&CTHSSV | Kế hoạch; Biên bản; Quyết định | 3 | Trung bình | Tháng 8 | 120 | 1.2 | 708KH-CĐKT
BS-1.02 | Làm việc với Sở Y tế và BHXH cơ sở Kon Tum điều chuyển thẻ BHYT về Phòng khám Đa khoa | Hiệu trưởng | Khoa Y – Dược | Kế hoạch | 1 | Thấp | Tháng 8 | 100 | 1 | 729KH-CĐKT
BS-1.03 | Triển khai Thông tư 52/2026/TT-BGDĐT và Thông tư 55/2026/TT-BGDĐT về liên thông và chuẩn chương trình GDNN | Hiệu trưởng | Phòng QLĐT&BĐCL | Kế hoạch | 2 | Cao | Tháng 8 | 150 | 1.5 | 757KH-CĐKT
BS-1.04 | Triển khai Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam theo Thông tư 33/2026/TT-BGDĐT | Hiệu trưởng | Khoa CKHCB | Biên bản; sinh hoạt chuyên môn | 7 | Trung bình/Cao | Tháng 8 | 150 | 1.5 | 724KH-CĐKT
BS-1.05 | Tổ chức Hội thảo giải pháp bảo đảm điều kiện đào tạo trực tuyến, đáp ứng tiêu chuẩn trường cao đẳng chất lượng cao | Hiệu trưởng | Phòng QLĐT&BĐCL | Kế hoạch; Kỷ yếu/Báo cáo | 2 | Cao | Tháng 8 | 150 | 1.5 | 762KH-CĐKT
BS-1.08 | Rà soát, đánh giá, thanh lý tài sản năm 2026 | PHT Huỳnh Văn Chung | Phòng TH-HC&QT | Biên bản; hồ sơ thanh lý | 1 | Cao | Tháng 8-9 | 150 | 1.5 | 754KH-CĐKT
BS-1.09 | Tổ chức tập huấn giảng dạy tích hợp năm học 2026-2027 | PHT Dương Văn Anh Dũng | Phòng QLĐT&BĐCL | Kế hoạch; tài liệu; báo cáo | 1 | Cao | Tháng 8 | 150 | 1.5 | 746KH-CĐKT
BS-1.10 | Triển khai hoạt động thư viện đầu năm học 2026-2027 và phục vụ mượn/trả học liệu | PHT Huỳnh Văn Chung | Tổ Học liệu - Khoa CKHCB | Kế hoạch; dữ liệu mượn/trả | 1 | Trung bình | Tháng 8-9 | 120 | 1.2 | 739KH-CĐKT; 787KH-CĐKT
BS-1.11 | Chuẩn bị điều kiện đánh giá ngoài chương trình đào tạo nghề Lâm sinh năm 2026 | Hiệu trưởng | Phòng QLĐT&BĐCL | Hồ sơ minh chứng; báo cáo rà soát | 1 | Khó, phức tạp | Tháng 8-9 | 200 | 2 | 736KH-CĐKT
BS-1.12 | Rà soát nhu cầu sách giáo khoa và giáo trình GDQP&AN, lập danh mục và báo cáo nhu cầu theo Nghị định 271/2026/NĐ-CP | PHT Huỳnh Văn Chung | Khoa CKHCB; Phòng QLĐT&BĐCL | Danh mục; báo cáo nhu cầu | 2 | Trung bình | Trước 30/8 và 30/9 | 120 | 1.2 | 787KH-CĐKT
2 | Trục (2) - Hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát
BS-2.01 | Chuẩn bị danh mục hồ sơ, chứng từ tài chính Công đoàn phục vụ kiểm tra, giám sát năm 2026 | Chủ nhiệm UBKT CĐCS | BCH CĐCS | Danh mục hồ sơ/chứng từ | 1 | Trung bình | Tháng 8 | 120 | 1.2 | 729KH-CĐKT
BS-2.02 | Rà soát, sửa đổi Quy chế làm việc của Trường phù hợp quy định mới về viên chức, kỷ luật và hợp đồng | Hiệu trưởng | Phòng TCCB&CTHSSV | Dự thảo; Quyết định | 1 | Cao | Tháng 8 | 150 | 1.5 | 734KH-CĐKT
3 | Trục (3) - Thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
BS-3.01 | Bồi dưỡng, tập huấn chuyển đổi số và kỹ năng số cho viên chức, người lao động năm 2026 | Hiệu trưởng | Phòng QLKHCN&HTPT | Công văn; Báo cáo | 2 | Trung bình | Tháng 8 | 120 | 1.2 | 729KH-CĐKT
BS-3.02 | Triển khai Thông tư 49/2026/TT-BGDĐT về ứng dụng công nghệ trong giáo dục đại học và GDNN | Hiệu trưởng | Phòng QLKHCN&HTPT | Kế hoạch; báo cáo rà soát | 2 | Khó, phức tạp | Quý III | 200 | 2 | 726KH-CĐKT
BS-3.03 | Ban hành hướng dẫn sử dụng AI để xây dựng học liệu số, rà soát chương trình/giáo trình và ra đề thi | Hiệu trưởng | Khoa CKHCB; Phòng QLĐT&BĐCL | Thông báo hướng dẫn | 2 | Trung bình | Tháng 8 | 120 | 1.2 | 729KH-CĐKT
BS-3.04 | Xây dựng Chiến lược ứng dụng công nghệ dài hạn; kế hoạch trung hạn và hằng năm | Hiệu trưởng | Phòng QLKHCN&HTPT | Chiến lược; kế hoạch | 3 | Khó, phức tạp | Quý III-IV | 200 | 2 | 726KH-CĐKT
BS-3.05 | Xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá dự án khởi nghiệp sáng tạo, ưu tiên ứng dụng AI, thực tiễn và thương mại hóa | Hiệu trưởng | Phòng QLKHCN&HTPT | Bộ tiêu chí | 1 | Cao | Quý III | 150 | 1.5 | 677KH-CĐKT
4 | Trục (4) - Xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; giữ gìn đoàn kết, thống nhất nội bộ; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực
BS-4.01 | Kế hoạch xét chọn Sinh viên 5 tốt, Học sinh 3 rèn luyện các cấp năm học 2025-2026 | PHT Huỳnh Văn Chung | Đoàn TN; Hội SV | Kế hoạch | 1 | Trung bình | Tháng 8 | 120 | 1.2 | 729KH-CĐKT
BS-4.02 | Giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với HSSV chính quy | Chủ tịch Ban TTND | Ban Thanh tra nhân dân | Biên bản; báo cáo giám sát | 1 | Cao | 08-09/9/2026 | 150 | 1.5 | 715KH-CĐKT
5 | Trục (5) - Phát triển văn hóa, con người, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân
BS-5.01 | Thực hiện truy lĩnh phụ cấp ưu đãi nhà giáo theo Nghị định 182/2026/NĐ-CP | Hiệu trưởng | Phòng TC-KT | Danh sách; chứng từ chi trả | 1 | Trung bình | Tháng 8 | 120 | 1.2 | 729KH-CĐKT
BS-5.02 | Triển khai các Nghị định 232, 233, 235 và 259/2026/NĐ-CP về vị trí việc làm, đánh giá viên chức, hợp đồng và tuyển dụng | Hiệu trưởng | Phòng TCCB&CTHSSV | Kế hoạch; quy định; báo cáo | 4 | Cao | Tháng 8-9 | 150 | 1.5 | 734KH-CĐKT
6 | Trục (6) - Củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, nâng cao hiệu quả đối ngoại và hội nhập quốc tế
BS-6.01 | Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động khóa V năm 2026 | Hiệu trưởng | Phòng TCCB&CTHSSV | Kế hoạch; danh sách; chứng nhận | 1 | Cao | Quý III | 150 | 1.5 | 675KH-CĐKT
Nơi nhận: - Đảng uỷ UBND tỉnh; - Thường trực UBND tỉnh; - Sở Nội vụ; - Đảng ủy Trường; - Lãnh đạo Trường; - Công đoàn Trường; - Đoàn Trường; - Các đơn vị thuộc Trường; - Lưu: VT, THHCQT. |  |  |  |  | HIỆU TRƯỞNG Lê Trí Khải

## Nhật ký thay đổi
NHẬT KÝ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH CÔNG TÁC QUÝ III/2026
Baseline 658/KH-CĐKT: giữ nguyên 61 nhiệm vụ; bổ sung 22; điều chỉnh thời gian 11; cụ thể hóa/ghi nguồn 4; hủy 0; nguồn rà soát 49 tệp.
STT | Loại thay đổi | Trục | Mã nhiệm vụ | Nội dung công việc | Người chỉ đạo | Đơn vị chủ trì | Sản phẩm/công việc | Thời gian trước | Thời gian sau | Nguồn | Cách xử lý
1 | ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN | Trục 1 | 1.1 | Ban hành Chiến lược phát triển khoa Kinh tế và Nông Lâm đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 | PHT Huỳnh Văn Chung | Khoa KT&NL | Kế hoạch | Tháng 7 | Tháng 8 | 729KH-CĐKT | Giữ nguyên nhiệm vụ baseline; chỉ cập nhật mốc hoàn thành
2 | ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN | Trục 1 | 1.23 | Kế hoạch tổ chức tọa đàm về đánh giá viên chức lãnh đạo, quản lý theo KPI và ký cam kết thực hiện nhiệm vụ theo KPI; thành phần gồm tập thể Lãnh đạo Trường, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường, Trưởng, Phó Trưởng bộ môn và tương đương | Hiệu trưởng | Phòng TCCB&CTHSSV | Kế hoạch | Tháng 7 | Tháng 8 | 729KH-CĐKT | Giữ nguyên nhiệm vụ baseline; chỉ cập nhật mốc hoàn thành
3 | ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN | Trục 2 | 2.4 | Ban hành Phương án giá dịch vụ đào tạo các ngành, nghề trình độ cao đẳng, trung cấp | Hiệu trưởng | Phòng TC-KT | Quyết định; Tờ trình | Tháng 7 | Tháng 8 | 729KH-CĐKT | Giữ nguyên nhiệm vụ baseline; chỉ cập nhật mốc hoàn thành
4 | ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN | Trục 2 | 2.5 | Ban hành mức thu học phí năm học 2026-2027 | Hiệu trưởng | Phòng TC-KT | Quyết định | Tháng 7 | Tháng 8 | 729KH-CĐKT | Giữ nguyên nhiệm vụ baseline; chỉ cập nhật mốc hoàn thành
5 | ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN | Trục 2 | 2.6 | Ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh do nhà trường quản lý (thay thế Quyết định số 2110/QĐ-CĐKT ngày 10/12/2024) | Hiệu trưởng | Phòng TCCB&CTHSSV | Kế hoạch | Tháng 7 | Tháng 8 | 729KH-CĐKT | Giữ nguyên nhiệm vụ baseline; chỉ cập nhật mốc hoàn thành
6 | ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN | Trục 2 | 2.7 | Ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ quản lý, từ chức cho thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm đối với chức danh nhà trường quản lý (thay thế Quyết định số 233/QĐ-CĐKT ngày 26/02/2024) | Hiệu trưởng | Phòng TCCB&CTHSSV | Kế hoạch | Tháng 7 | Tháng 8 | 729KH-CĐKT | Giữ nguyên nhiệm vụ baseline; chỉ cập nhật mốc hoàn thành
7 | ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN | Trục 3 | 3.3 | Xây dựng phần mềm kiểm tra mô phỏng các tình huống giao thông | PHT Dương Văn Anh Dũng | Khoa ĐT&SHLX | Phần mềm | Tháng 7 | Tháng 8 | 729KH-CĐKT | Giữ nguyên nhiệm vụ baseline; chỉ cập nhật mốc hoàn thành
8 | ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN | Trục 4 | 4.4 | Tham mưu xây dựng hoặc bổ sung phương hướng, nhiệm vụ, chương trình hành động của chi bộ nhiệm kỳ 2025-2030 trên cơ sở cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, nghị quyết của đại hội đảng bộ cấp trên và đề xuất kiện toàn bí thư, phó bí thư, chi ủy viên chi bộ nhiệm kỳ 2025 -2030 cho phù hợp; ban hành Quy chế làm việc của chi bộ | Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy | Các chi bộ trực thuộc Đảng uỷ Trường | Văn bản | Tháng 7 | Tháng 8 | 729KH-CĐKT | Giữ nguyên nhiệm vụ baseline; chỉ cập nhật mốc hoàn thành
9 | ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN | Trục 4 | 4.6 | Công nhận mô hình, điển hình "Dân vận khéo" cấp cơ sở | Bí thư Đảng uỷ | BPVPĐU | Hồ sơ công nhận | Tháng 7 | Tháng 8 | 729KH-CĐKT | Giữ nguyên nhiệm vụ baseline; chỉ cập nhật mốc hoàn thành
10 | ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN | Trục 4 | 4.7 | Hồ sơ đề nghị công nhận mô hình "Dân vận khéo" cấp tỉnh năm 2026, | Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy | BPVPĐU | Hồ sơ công nhận | Tháng 7 | Tháng 8 | 729KH-CĐKT | Giữ nguyên nhiệm vụ baseline; chỉ cập nhật mốc hoàn thành
11 | ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN | Trục 4 | 4.12 | Xây dựng Kế hoạch liên tịch triển khai phong trào xanh hoá nhà trường | Bí thư Đảng uỷ | Phòng TH-HC&QT; BCH Công đoàn; BCH Đoàn Trường | Kế hoạch liên tịch | Tháng 9 | Tháng 8 | 729KH-CĐKT | Giữ nguyên nhiệm vụ baseline; chỉ cập nhật mốc hoàn thành
12 | CỤ THỂ HÓA/GHI NGUỒN | Trục 1 | 1.2 | Triển khai Phương án khai thác, sử dụng hiệu quả Khu thực nghiệm | PHT Huỳnh Văn Chung | Khoa KT&NL | Kế hoạch | Tháng 7 | Tháng 7 | 780KH-CĐKT | Cụ thể hóa bằng mô hình trồng thực nghiệm 550 cây chanh leo hữu cơ tại khu A; không tách nhiệm vụ mới
13 | CỤ THỂ HÓA/GHI NGUỒN | Trục 2 | 2.4 | Ban hành Phương án giá dịch vụ đào tạo các ngành, nghề trình độ cao đẳng, trung cấp | Hiệu trưởng | Phòng TC-KT | Quyết định; Tờ trình | Tháng 7 | Tháng 7 | 774KH-CĐKT; 667KH-CĐKT | Cụ thể hóa phạm vi định mức KT-KT và giá dịch vụ đào tạo nghề Y sỹ đa khoa, các chương trình đào tạo lái xe; không tách nhiệm vụ mới
14 | CỤ THỂ HÓA/GHI NGUỒN | Trục 2 | 2.8 | Ban hành Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức và người lao động | Hiệu trưởng | Phòng TCCB&CTHSSV | Quyết định | Tháng 8 | Tháng 8 | 734KH-CĐKT | Cụ thể hóa bằng quy trình đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức; không tách nhiệm vụ mới
15 | CỤ THỂ HÓA/GHI NGUỒN | Trục 4 | 4.9 | Tổ chức “Ngày hội đầu khóa” năm học 2026-2027 và “Tuần sinh hoạt công dân - Học sinh, Sinh viên” Đợt 1 năm học 2026-2027 | PHT Huỳnh Văn Chung | Đoàn TN; Hội SV | Kế hoạch | Tháng 9 | Tháng 9 | 738KH-CĐKT | Cụ thể hóa nội dung sinh hoạt chính trị đầu khóa trong Ngày hội đầu khóa/Tuần sinh hoạt công dân - HSSV; không tách nhiệm vụ mới
16 | BỔ SUNG | Trục 1 | BS-1.01 | Thực hiện thủ tục bổ nhiệm lại Phó Trưởng phòng QLKHCN&HTPT | Hiệu trưởng | Phòng TCCB&CTHSSV | Kế hoạch; Biên bản; Quyết định | — | Tháng 8 | 708KH-CĐKT | Thêm mới sau đối chiếu; không trùng nhiệm vụ baseline
17 | BỔ SUNG | Trục 1 | BS-1.02 | Làm việc với Sở Y tế và BHXH cơ sở Kon Tum điều chuyển thẻ BHYT về Phòng khám Đa khoa | Hiệu trưởng | Khoa Y – Dược | Kế hoạch | — | Tháng 8 | 729KH-CĐKT | Thêm mới sau đối chiếu; không trùng nhiệm vụ baseline
18 | BỔ SUNG | Trục 1 | BS-1.03 | Triển khai Thông tư 52/2026/TT-BGDĐT và Thông tư 55/2026/TT-BGDĐT về liên thông và chuẩn chương trình GDNN | Hiệu trưởng | Phòng QLĐT&BĐCL | Kế hoạch | — | Tháng 8 | 757KH-CĐKT | Thêm mới sau đối chiếu; không trùng nhiệm vụ baseline
19 | BỔ SUNG | Trục 1 | BS-1.04 | Triển khai Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam theo Thông tư 33/2026/TT-BGDĐT | Hiệu trưởng | Khoa CKHCB | Biên bản; sinh hoạt chuyên môn | — | Tháng 8 | 724KH-CĐKT | Thêm mới sau đối chiếu; không trùng nhiệm vụ baseline
20 | BỔ SUNG | Trục 1 | BS-1.05 | Tổ chức Hội thảo giải pháp bảo đảm điều kiện đào tạo trực tuyến, đáp ứng tiêu chuẩn trường cao đẳng chất lượng cao | Hiệu trưởng | Phòng QLĐT&BĐCL | Kế hoạch; Kỷ yếu/Báo cáo | — | Tháng 8 | 762KH-CĐKT | Thêm mới sau đối chiếu; không trùng nhiệm vụ baseline
21 | BỔ SUNG | Trục 1 | BS-1.08 | Rà soát, đánh giá, thanh lý tài sản năm 2026 | PHT Huỳnh Văn Chung | Phòng TH-HC&QT | Biên bản; hồ sơ thanh lý | — | Tháng 8-9 | 754KH-CĐKT | Thêm mới sau đối chiếu; không trùng nhiệm vụ baseline
22 | BỔ SUNG | Trục 1 | BS-1.09 | Tổ chức tập huấn giảng dạy tích hợp năm học 2026-2027 | PHT Dương Văn Anh Dũng | Phòng QLĐT&BĐCL | Kế hoạch; tài liệu; báo cáo | — | Tháng 8 | 746KH-CĐKT | Thêm mới sau đối chiếu; không trùng nhiệm vụ baseline
23 | BỔ SUNG | Trục 1 | BS-1.10 | Triển khai hoạt động thư viện đầu năm học 2026-2027 và phục vụ mượn/trả học liệu | PHT Huỳnh Văn Chung | Tổ Học liệu - Khoa CKHCB | Kế hoạch; dữ liệu mượn/trả | — | Tháng 8-9 | 739KH-CĐKT; 787KH-CĐKT | Thêm mới sau đối chiếu; không trùng nhiệm vụ baseline
24 | BỔ SUNG | Trục 1 | BS-1.11 | Chuẩn bị điều kiện đánh giá ngoài chương trình đào tạo nghề Lâm sinh năm 2026 | Hiệu trưởng | Phòng QLĐT&BĐCL | Hồ sơ minh chứng; báo cáo rà soát | — | Tháng 8-9 | 736KH-CĐKT | Thêm mới sau đối chiếu; không trùng nhiệm vụ baseline
25 | BỔ SUNG | Trục 1 | BS-1.12 | Rà soát nhu cầu sách giáo khoa và giáo trình GDQP&AN, lập danh mục và báo cáo nhu cầu theo Nghị định 271/2026/NĐ-CP | PHT Huỳnh Văn Chung | Khoa CKHCB; Phòng QLĐT&BĐCL | Danh mục; báo cáo nhu cầu | — | Trước 30/8 và 30/9 | 787KH-CĐKT | Thêm mới sau đối chiếu; không trùng nhiệm vụ baseline
26 | BỔ SUNG | Trục 2 | BS-2.01 | Chuẩn bị danh mục hồ sơ, chứng từ tài chính Công đoàn phục vụ kiểm tra, giám sát năm 2026 | Chủ nhiệm UBKT CĐCS | BCH CĐCS | Danh mục hồ sơ/chứng từ | — | Tháng 8 | 729KH-CĐKT | Thêm mới sau đối chiếu; không trùng nhiệm vụ baseline
27 | BỔ SUNG | Trục 2 | BS-2.02 | Rà soát, sửa đổi Quy chế làm việc của Trường phù hợp quy định mới về viên chức, kỷ luật và hợp đồng | Hiệu trưởng | Phòng TCCB&CTHSSV | Dự thảo; Quyết định | — | Tháng 8 | 734KH-CĐKT | Thêm mới sau đối chiếu; không trùng nhiệm vụ baseline
28 | BỔ SUNG | Trục 3 | BS-3.01 | Bồi dưỡng, tập huấn chuyển đổi số và kỹ năng số cho viên chức, người lao động năm 2026 | Hiệu trưởng | Phòng QLKHCN&HTPT | Công văn; Báo cáo | — | Tháng 8 | 729KH-CĐKT | Thêm mới sau đối chiếu; không trùng nhiệm vụ baseline
29 | BỔ SUNG | Trục 3 | BS-3.02 | Triển khai Thông tư 49/2026/TT-BGDĐT về ứng dụng công nghệ trong giáo dục đại học và GDNN | Hiệu trưởng | Phòng QLKHCN&HTPT | Kế hoạch; báo cáo rà soát | — | Quý III | 726KH-CĐKT | Thêm mới sau đối chiếu; không trùng nhiệm vụ baseline
30 | BỔ SUNG | Trục 3 | BS-3.03 | Ban hành hướng dẫn sử dụng AI để xây dựng học liệu số, rà soát chương trình/giáo trình và ra đề thi | Hiệu trưởng | Khoa CKHCB; Phòng QLĐT&BĐCL | Thông báo hướng dẫn | — | Tháng 8 | 729KH-CĐKT | Thêm mới sau đối chiếu; không trùng nhiệm vụ baseline
31 | BỔ SUNG | Trục 3 | BS-3.04 | Xây dựng Chiến lược ứng dụng công nghệ dài hạn; kế hoạch trung hạn và hằng năm | Hiệu trưởng | Phòng QLKHCN&HTPT | Chiến lược; kế hoạch | — | Quý III-IV | 726KH-CĐKT | Thêm mới sau đối chiếu; không trùng nhiệm vụ baseline
32 | BỔ SUNG | Trục 3 | BS-3.05 | Xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá dự án khởi nghiệp sáng tạo, ưu tiên ứng dụng AI, thực tiễn và thương mại hóa | Hiệu trưởng | Phòng QLKHCN&HTPT | Bộ tiêu chí | — | Quý III | 677KH-CĐKT | Thêm mới sau đối chiếu; không trùng nhiệm vụ baseline
33 | BỔ SUNG | Trục 4 | BS-4.01 | Kế hoạch xét chọn Sinh viên 5 tốt, Học sinh 3 rèn luyện các cấp năm học 2025-2026 | PHT Huỳnh Văn Chung | Đoàn TN; Hội SV | Kế hoạch | — | Tháng 8 | 729KH-CĐKT | Thêm mới sau đối chiếu; không trùng nhiệm vụ baseline
34 | BỔ SUNG | Trục 4 | BS-4.02 | Giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với HSSV chính quy | Chủ tịch Ban TTND | Ban Thanh tra nhân dân | Biên bản; báo cáo giám sát | — | 08-09/9/2026 | 715KH-CĐKT | Thêm mới sau đối chiếu; không trùng nhiệm vụ baseline
35 | BỔ SUNG | Trục 5 | BS-5.01 | Thực hiện truy lĩnh phụ cấp ưu đãi nhà giáo theo Nghị định 182/2026/NĐ-CP | Hiệu trưởng | Phòng TC-KT | Danh sách; chứng từ chi trả | — | Tháng 8 | 729KH-CĐKT | Thêm mới sau đối chiếu; không trùng nhiệm vụ baseline
36 | BỔ SUNG | Trục 5 | BS-5.02 | Triển khai các Nghị định 232, 233, 235 và 259/2026/NĐ-CP về vị trí việc làm, đánh giá viên chức, hợp đồng và tuyển dụng | Hiệu trưởng | Phòng TCCB&CTHSSV | Kế hoạch; quy định; báo cáo | — | Tháng 8-9 | 734KH-CĐKT | Thêm mới sau đối chiếu; không trùng nhiệm vụ baseline
37 | BỔ SUNG | Trục 6 | BS-6.01 | Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động khóa V năm 2026 | Hiệu trưởng | Phòng TCCB&CTHSSV | Kế hoạch; danh sách; chứng nhận | — | Quý III | 675KH-CĐKT | Thêm mới sau đối chiếu; không trùng nhiệm vụ baseline

## Nguồn đối chiếu
NGUỒN KẾ HOẠCH CHUYÊN ĐỀ ĐÃ RÀ SOÁT VÀ KẾT QUẢ ĐỐI CHIẾU
Phạm vi: KTC-Ke-Hoach/input-KH_Chuyen_de/KH-Truong — 49 tệp; đối chiếu với baseline 658/KH-CĐKT và Kế hoạch tháng 8 số 729/KH-CĐKT.
STT | Số/tên kế hoạch | Chủ đề | Kết quả đối chiếu/chống trùng | Liên kết nguồn
1 | 787KH-CĐKT | Nghị định 271 | Bổ sung 2 nhiệm vụ QIII; phần còn lại ngoài QIII/định kỳ | https://drive.google.com/drive/folders/1s769e9dwQpKd4jk2OM7h1yJT5QYXpGuh
2 | 780KH-CĐKT | Mô hình chanh leo hữu cơ | Cụ thể hóa nhiệm vụ 1.2; ghi nguồn và mốc triển khai, không thêm dòng mới | https://drive.google.com/drive/folders/1s769e9dwQpKd4jk2OM7h1yJT5QYXpGuh
3 | 776KH-CĐKT | Phát triển CNC/CNCL 2026-2030 | Ghi nguồn; nhiệm vụ QIII tích hợp trục 3 | https://drive.google.com/drive/folders/1s769e9dwQpKd4jk2OM7h1yJT5QYXpGuh
4 | 774KH-CĐKT | ĐMKTKT và giá dịch vụ Y sỹ/lái xe | Cụ thể hóa nhiệm vụ 2.4 về định mức KT-KT/giá dịch vụ Y sỹ và lái xe; không thêm dòng mới | https://drive.google.com/drive/folders/1s769e9dwQpKd4jk2OM7h1yJT5QYXpGuh
5 | 767KH-CĐKT | Họp làm rõ chế độ giảng dạy tích hợp | Cụ thể hóa quản lý đào tạo; không thêm trùng | https://drive.google.com/drive/folders/1s769e9dwQpKd4jk2OM7h1yJT5QYXpGuh
6 | 762KH-CĐKT | Hội thảo đào tạo trực tuyến | Bổ sung | https://drive.google.com/drive/folders/1s769e9dwQpKd4jk2OM7h1yJT5QYXpGuh
7 | 757KH-CĐKT | Thông tư 52 và 55 | Bổ sung | https://drive.google.com/drive/folders/1s769e9dwQpKd4jk2OM7h1yJT5QYXpGuh
8 | 754KH-CĐKT | Đánh giá, thanh lý tài sản | Bổ sung | https://drive.google.com/drive/folders/1s769e9dwQpKd4jk2OM7h1yJT5QYXpGuh
9 | 748KH-CĐKT | Chương trình, giáo trình bồi dưỡng kỹ năng CNTT | Ngoài/qua QIII; ghi nguồn | https://drive.google.com/drive/folders/1s769e9dwQpKd4jk2OM7h1yJT5QYXpGuh
10 | 746KH-CĐKT | Tập huấn giảng dạy tích hợp | Bổ sung | https://drive.google.com/drive/folders/1s769e9dwQpKd4jk2OM7h1yJT5QYXpGuh
11 | 739KH-CĐKT | Hoạt động thư viện 2026-2027 | Bổ sung nhiệm vụ đầu năm học | https://drive.google.com/drive/folders/1s769e9dwQpKd4jk2OM7h1yJT5QYXpGuh
12 | 738KH-CĐKT | Sinh hoạt chính trị đầu khóa | Cụ thể hóa nhiệm vụ 4.9 về sinh hoạt chính trị đầu khóa; không thêm dòng mới | https://drive.google.com/drive/folders/1s769e9dwQpKd4jk2OM7h1yJT5QYXpGuh
13 | 736KH-CĐKT | Chuẩn bị đánh giá ngoài Lâm sinh | Bổ sung | https://drive.google.com/drive/folders/1s769e9dwQpKd4jk2OM7h1yJT5QYXpGuh
14 | 734KH-CĐKT | Triển khai các nghị định về viên chức | Bổ sung nhiệm vụ ngoài baseline; đồng thời cụ thể hóa 2.6-2.8 và ghi nguồn chống trùng | https://drive.google.com/drive/folders/1s769e9dwQpKd4jk2OM7h1yJT5QYXpGuh
15 | 733KH-CĐKT | Làm việc cấp lại giấy phép đào tạo lái xe | Cụ thể hóa nhiệm vụ ngành lái xe; hoàn thành tháng 7 | https://drive.google.com/drive/folders/1s769e9dwQpKd4jk2OM7h1yJT5QYXpGuh
16 | 735KH-CĐKT | Xanh hóa nhà trường | Cụ thể hóa 4.12; điều chỉnh sang tháng 8 | https://drive.google.com/drive/folders/1s769e9dwQpKd4jk2OM7h1yJT5QYXpGuh
17 | 729KH-CĐKT | Kế hoạch công tác tháng 8/2026 | Căn cứ chính xác nhận bổ sung và chuyển thời gian | https://drive.google.com/drive/folders/1s769e9dwQpKd4jk2OM7h1yJT5QYXpGuh
18 | 731KH-CĐKT | Tọa đàm KPI | Cụ thể hóa 1.23 | https://drive.google.com/drive/folders/1s769e9dwQpKd4jk2OM7h1yJT5QYXpGuh
19 | 730KH-CĐKT | Hội thảo CĐS toàn diện trong quản trị | Tích hợp trục 3; tránh trùng TT49/hội thảo trực tuyến | https://drive.google.com/drive/folders/1s769e9dwQpKd4jk2OM7h1yJT5QYXpGuh
20 | 726KH-CĐKT | Thông tư 49 | Bổ sung 3 nhiệm vụ trục 3 | https://drive.google.com/drive/folders/1s769e9dwQpKd4jk2OM7h1yJT5QYXpGuh
21 | 724KH-CĐKT | Khung năng lực ngoại ngữ | Bổ sung | https://drive.google.com/drive/folders/1s769e9dwQpKd4jk2OM7h1yJT5QYXpGuh
22 | 722KH-CĐKT | Kiểm tra cấp lại giấy phép lái xe | Cụ thể hóa; hoàn thành tháng 7 | https://drive.google.com/drive/folders/1s769e9dwQpKd4jk2OM7h1yJT5QYXpGuh
23 | 716KH-CĐKT | Nhập học đợt 1 | Cụ thể hóa 5.2 | https://drive.google.com/drive/folders/1s769e9dwQpKd4jk2OM7h1yJT5QYXpGuh
24 | 714KH-CĐKT | Chiến lược khoa Sư phạm | Cụ thể hóa 1.3 | https://drive.google.com/drive/folders/1s769e9dwQpKd4jk2OM7h1yJT5QYXpGuh
25 | 715KH-CĐKT | Giám sát chính sách HSSV | Bổ sung | https://drive.google.com/drive/folders/1s769e9dwQpKd4jk2OM7h1yJT5QYXpGuh
26 | 710KH-CĐKT | Tập huấn tự đánh giá CTĐT GDMN | Cụ thể hóa 1.15 | https://drive.google.com/drive/folders/1s769e9dwQpKd4jk2OM7h1yJT5QYXpGuh
27 | 709KH-CĐKT | Lễ tốt nghiệp 2026 | Cụ thể hóa 1.9 | https://drive.google.com/drive/folders/1s769e9dwQpKd4jk2OM7h1yJT5QYXpGuh
28 | 708KH-CĐKT | Bổ nhiệm lại Phó Trưởng phòng | Bổ sung | https://drive.google.com/drive/folders/1s769e9dwQpKd4jk2OM7h1yJT5QYXpGuh
29 | 703KH-CĐKT | Luật Thi đua, khen thưởng sửa đổi | Ghi nguồn; nhiệm vụ thường xuyên/cụ thể hóa | https://drive.google.com/drive/folders/1s769e9dwQpKd4jk2OM7h1yJT5QYXpGuh
30 | 701KH-CĐKT | Đào tạo thực hành học viên YSDK | Cụ thể hóa 1.4 | https://drive.google.com/drive/folders/1s769e9dwQpKd4jk2OM7h1yJT5QYXpGuh
31 | 700KH-CĐKT | Thi đua cải cách hành chính | Bổ sung nội dung thực hiện; tích hợp trục 2 | https://drive.google.com/drive/folders/1s769e9dwQpKd4jk2OM7h1yJT5QYXpGuh
32 | 695KH-CĐKT | Ứng dụng công nghệ trong dạy học trực tuyến | Cụ thể hóa và cập nhật TT49 | https://drive.google.com/drive/folders/1s769e9dwQpKd4jk2OM7h1yJT5QYXpGuh
33 | 693KH-CĐKT | Tự đánh giá chuẩn cơ sở GDNN | Cụ thể hóa 1.13 | https://drive.google.com/drive/folders/1s769e9dwQpKd4jk2OM7h1yJT5QYXpGuh
34 | 688KH-CĐKT | Nhiệm vụ trọng tâm đến tháng 12 | Nguồn kiểm tra chéo; chỉ lấy mốc QIII | https://drive.google.com/drive/folders/1s769e9dwQpKd4jk2OM7h1yJT5QYXpGuh
35 | 684KH-CĐKT | Xây dựng ngân hàng đề thi | Cụ thể hóa 2.2 | https://drive.google.com/drive/folders/1s769e9dwQpKd4jk2OM7h1yJT5QYXpGuh
36 | 683KH-CĐKT | Thẩm định giáo trình NNCNC/Trồng trọt | Cụ thể hóa 2.3 | https://drive.google.com/drive/folders/1s769e9dwQpKd4jk2OM7h1yJT5QYXpGuh
37 | 678KH-CĐKT | Kiểm tra hồ sơ tại khoa CKHCB | Hoàn thành tháng 7; ghi nguồn | https://drive.google.com/drive/folders/1s769e9dwQpKd4jk2OM7h1yJT5QYXpGuh
38 | 681KH-CĐKT | Thẩm định máy móc, thiết bị dùng chung | Cụ thể hóa nhiệm vụ thiết bị | https://drive.google.com/drive/folders/1s769e9dwQpKd4jk2OM7h1yJT5QYXpGuh
39 | 679KH-CĐKT | Kế hoạch đào tạo 2026-2027 tại CKHCB | Cụ thể hóa kế hoạch đào tạo | https://drive.google.com/drive/folders/1s769e9dwQpKd4jk2OM7h1yJT5QYXpGuh
40 | 677KH-CĐKT | Hỗ trợ HSSV khởi nghiệp | Bổ sung Bộ tiêu chí QIII | https://drive.google.com/drive/folders/1s769e9dwQpKd4jk2OM7h1yJT5QYXpGuh
41 | 675KH-CĐKT | Huấn luyện ATVSLĐ khóa V | Bổ sung | https://drive.google.com/drive/folders/1s769e9dwQpKd4jk2OM7h1yJT5QYXpGuh
42 | 672KH-CĐKT | Kiểm tra công tác bảo đảm sĩ số HSSV | Hoàn thành tháng 7; ghi nguồn | https://drive.google.com/drive/folders/1s769e9dwQpKd4jk2OM7h1yJT5QYXpGuh
43 | 671KH-CĐKT | Tập huấn tự đánh giá chuẩn cơ sở GDNN | Cụ thể hóa 1.13 | https://drive.google.com/drive/folders/1s769e9dwQpKd4jk2OM7h1yJT5QYXpGuh
44 | 668KH-CĐKT | Khắc phục hạn chế sau kiểm tra khoa Sư phạm | Cụ thể hóa quản trị chất lượng | https://drive.google.com/drive/folders/1s769e9dwQpKd4jk2OM7h1yJT5QYXpGuh
45 | 667KH-CĐKT | ĐMKTKT và định mức đào tạo NĐ 238 | Cụ thể hóa 2.4; tránh trùng | https://drive.google.com/drive/folders/1s769e9dwQpKd4jk2OM7h1yJT5QYXpGuh
46 | 663KH-CĐKT | Danh mục sản phẩm, công việc | Cụ thể hóa đánh giá KPI/viên chức | https://drive.google.com/drive/folders/1s769e9dwQpKd4jk2OM7h1yJT5QYXpGuh
47 | 662KH-CĐKT | Nghị định 159 | Cụ thể hóa 1.22 | https://drive.google.com/drive/folders/1s769e9dwQpKd4jk2OM7h1yJT5QYXpGuh
48 | 656KH-CĐKT | Mùa hè xanh 2026 | Cụ thể hóa nhiệm vụ chuyển quý | https://drive.google.com/drive/folders/1s769e9dwQpKd4jk2OM7h1yJT5QYXpGuh
49 | DanhSachCongViecDaGiao | Danh sách việc VNPT Office | Chỉ kiểm tra chéo; không dùng thay văn bản nguồn | https://drive.google.com/drive/folders/1s769e9dwQpKd4jk2OM7h1yJT5QYXpGuh

## Quy ước màu
QUY ƯỚC MÀU VÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ
Màu | Trạng thái | Xử lý | Kết quả kỳ rà soát
Xanh lá | Nhiệm vụ bổ sung | Đưa vào Mục III, phân đúng 6 Trục và ghi nguồn | 22 nhiệm vụ
Vàng | Điều chỉnh thời gian | Giữ nguyên nội dung baseline, cập nhật thời hạn và ghi căn cứ | 11 nhiệm vụ
Đỏ | Nhiệm vụ bị hủy | Giữ dòng để truy vết và đánh dấu HỦY | 0 nhiệm vụ
Không tô | Baseline không thay đổi hoặc chỉ ghi nguồn cụ thể hóa | Giữ nguyên nội dung nhiệm vụ; không tạo dòng trùng | 50 nhiệm vụ
Nguyên tắc
1 | Chống trùng | Kế hoạch chuyên đề chỉ cụ thể hóa nhiệm vụ baseline thì ghi nguồn, không thêm dòng mới
2 | Phân loại | Phân theo kết quả chính của nhiệm vụ trong 6 Trục TB 817
3 | Truy vết | Nhật ký thay đổi và Nguồn đối chiếu là bộ phận kèm theo workbook