ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KON TUM

ĐỀ CƯƠNG

ĐỀ ÁN

TRIỂN KHAI ĐÀO TẠO VÀ SÁT HẠCH LÁI XE MÔ TÔ HẠNG A

TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KON TUM

Quảng Ngãi, tháng 10 năm 2026

MỤC LỤC

I. SỰ CẦN THIẾT	1

II. CƠ SỞ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN	2

I. THỰC TRẠNG VÀ KẾT QUẢ ĐÀO TẠO, SÁT HẠCH LÁI XE CỦA TRƯỜNG	3

1. Khái quát về khoa ĐT&SHLX	3

2. Bộ môn ĐT&SHLX mô tô	4

3. Kết quả tuyển sinh, đào tạo, sát hạch lái xe	5

4. Kết quả thu, chi hoạt động lái xe của Trường giai đoạn 2023-2025	6

II. CƠ SỞ VẬT CHẤT, PHƯƠNG TIỆN, TRANG THIẾT BỊ HIỆN CÓ CỦA TRƯỜNG	6

1. Về sân tập, sân sát hạch	6

2. Về phương tiện	7

3. Về phòng học, trang thiết bị giảng dạy lý thuyết	7

III. THỰC TRẠNG NHU CẦU ĐÀO TẠO VÀ SÁT HẠCH LÁI XE MÔ TÔ HẠNG A	8

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG	9

1. Ưu điểm, kết quả và những thuận lợi	9

2. Những hạn chế, khó khăn và nguyên nhân	9

I. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM	11

1. Mục tiêu chung	11

2. Quan điểm xây dựng Đề án	11

3. Mục tiêu tuyển sinh, quy mô đào tạo dự kiến theo năm (từ 2027)	11

II. HOÀN THIỆN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC NHÂN SỰ	11

1. Đơn vị/bộ môn chủ trì thực hiện	11

2. Về nhân sự	11

III. ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ	12

IV. NHU CẦU ĐẦU TƯ CƠ SỞ VẬT CHẤT, PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ	12

1. Sân tập, sân sát hạch	12

2. Về phương tiện, thiết bị:	13

V. VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH	14

I. LỘ TRÌNH, CÁC BƯỚC THỰC HIỆN	15

II. NHU CẦU KINH PHÍ	15

I. HIỆU QUẢ KINH TẾ	16

II. HIỆU QUẢ XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG, TÍNH BỀN VỮNG	16

III. QUẢN TRỊ RỦI RO (NẾU CÓ)	16

I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN	17

II. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	17

#### Phần I

#### SỰ CẦN THIẾT, CƠ SỞ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

# I. SỰ CẦN THIẾT

Trường Cao đẳng Kon Tum (sau đây gọi là Trường/nhà trường) được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2018 trên cơ sở sáp nhập các trường: Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Kon Tum, Trường Cao đẳng Sư phạm Kon Tum, Trường Trung cấp Y tế Kon Tum và Trường Trung cấp Nghề Kon Tum; ngày 26/6/2023, Trường được tổ chức lại theo Quyết định số 339/QĐ-UBND của UBND tỉnh Kon Tum (cũ) và được chuyển về thuộc UBND tỉnh Quảng Ngãi (mới) từ ngày 01/7/2025. Trường là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc và chịu sự lãnh đạo, quản lý toàn diện, trực tiếp của UBND tỉnh Quảng Ngãi, hoạt động theo cơ chế tự chủ một phần chi thường xuyên theo quy định của pháp luật. Từ năm 2004 đến nay, nhà trường đã tham gia thực hiện các hoạt động có liên quan đến lĩnh vực đường bộ, trong đó có đào tạo lái xe ô tô, mô tô các hạng và tổ chức hoạt động dịch vụ sát hạch lái xe.

Đối với lĩnh vực đào tạo lái xe mô tô, Trường hiện đang tổ chức đào tạo và dịch vụ sát hạch lái xe mô tô hạng A1 tại Khoa Đào tạo và Sát hạch lái xe (tại Cơ sở 4: Khoa Kỹ thuật - Công nghệ và Đào tạo - Sát hạch lái xe, nơi Khoa Đào tạo và Sát hạch lái xe và Khoa Kỹ thuật và Công nghệ cùng đặt trụ sở), đã tích lũy được đội ngũ nhà giáo, kinh nghiệm tổ chức và cơ sở vật chất nhất định (chi tiết tại Phần II). Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ ngày 27/6/2024 quy định phân hạng giấy phép lái xe mô tô thành hạng A1 (cấp cho xe đến 125 cm³) và hạng A (cấp cho xe trên 125 cm³ hoặc xe thuộc hạng A1); trong khi đó nhiều dòng xe mô tô phổ thông hiện nay (từ 150–160 cm³ trở lên) đã thuộc diện phải có giấy phép hạng A, khiến nhu cầu học và sát hạch hạng A có xu hướng tăng nhanh [DRAFT-DATA: nhận định xu hướng, cần số liệu khảo sát cụ thể để khẳng định trong bản chính thức]. Qua khảo sát thực tế khu vực phía Tây tỉnh Quảng Ngãi (địa bàn tỉnh Kon Tum cũ) chưa có cơ sở nào đào tạo, sát hạch lái xe mô tô hạng A; người dân có nhu cầu phần lớn tìm đến các đơn vị đào tạo, sát hạch lái xe của tỉnh Gia Lai để học và sát hạch.

Việc mở rộng đào tạo, sát hạch hạng A của Trường cũng phù hợp với chủ trương chung về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông: Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ đều yêu cầu tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới, trong đó có công tác đào tạo, sát hạch lái; đồng thời, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ (hiệu lực từ 01/01/2025) đã hạ ngưỡng phân hạng A1 xuống xe có dung tích xy-lanh đến 125 cm³ (trước đây đến 175 cm³ theo quy định cũ), khiến một bộ phận người có nhu cầu trước đây chỉ cần bằng A1 nay phải học và sát hạch hạng A, đây là căn cứ khách quan cho thấy nhu cầu đào tạo, sát hạch hạng A là rất lớn, có khả năng mở rộng và phát triển trong tương lai.

Xuất phát từ những yêu cầu và thực trạng nêu trên, việc xây dựng Đề án triển khai đào tạo và sát hạch lái xe mô tô Hạng A tại Trường Cao đẳng Kon Tum là cần thiết, nhằm: chuẩn bị đầy đủ điều kiện để sớm được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận bổ sung nội dung đào tạo hạng A; khai thác hiệu quả đội ngũ nhà giáo, cơ sở vật chất hiện có của Khoa Đào tạo và Sát hạch lái xe; tạo cơ sở thu hút nhà đầu tư góp phương tiện, hợp đồng nhà giáo theo hướng xã hội hóa; và triển khai kịp thời, tạo lợi thế đi trước so với các cơ sở đào tạo khác trong khu vực, không sử dụng ngân sách nhà nước chi cho đầu tư.

# II. CƠ SỞ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

- Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới;

- Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ ngày 27/6/2024;

- Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 10/12/2025;

- Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới;

- Nghị định số 94/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ quy định về hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe;

- Thông tư số 14/2025/TT-BXD ngày 30/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về đào tạo lái xe; bồi dưỡng, kiểm tra, cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ; được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Thông tư số 17/2026/TT-BXD ngày 29/4/2026 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

- Thông tư số 108/2026/TT-BCA ngày 29/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế;

- Thông tư số 107/2026/TT-BCA ngày 29/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ (QCVN 15:2026/BCA);

- Quyết định số 1944/QĐ-CĐKT ngày 15/9/2026 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kon Tum thành lập Tổ xây dựng Đề án triển khai đào tạo và sát hạch lái xe mô tô Hạng A;

- Báo cáo số 393/BC-CĐKT ngày 03/9/2026 của Trường Cao đẳng Kon Tum về kết quả Đoàn công tác tham quan, học tập kinh nghiệm về công tác đào tạo và sát hạch lái xe mô tô hạng A tại Sở Xây dựng, các Trường, Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe khu vực phía Đông tỉnh Quảng Ngãi và phía Đông tỉnh Gia Lai;

- Các văn bản pháp luật, hành chính khác có liên quan.

#### Phần II

#### THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO LÁI XE MÔ TÔ

#### VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM

# I. THỰC TRẠNG VÀ KẾT QUẢ ĐÀO TẠO, SÁT HẠCH LÁI XE CỦA TRƯỜNG

## 1. Khái quát về khoa ĐT&SHLX

a) Khoa Đào tạo và Sát hạch lái xe là đơn vị thuộc Trường hiện đang trực tiếp tổ chức đào tạo, sát hạch lái xe mô tô hạng A1 và thực hiện dịch vụ sát hạch lái xe mô tô hạng A1 cho người dân trên địa bàn. Hoạt động đào tạo, sát hạch lái xe mô tô hiện do bộ môn Đào tạo và Sát hạch lái xe mô tô đảm nhiệm.

Khoa Đào tạo và Sát hạch lái xe hình thành từ việc đổi tên Trung tâm Thực nghiệm và Cung ứng dịch vụ (thành lập theo Quyết định số 61/QĐ-CĐCĐ ngày 10/01/2018 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum) theo Quyết định số 596/QĐ-CĐCĐ ngày 28/6/2023 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum; đặt tại Cơ sở 4, đường Trương Vĩnh Ký, phường Đăk Bla, tỉnh Quảng Ngãi. Từ năm 2018 đến ngày 09/7/2026, Trường đã đào tạo 22.284 học viên lái xe mô tô hạng A1 (Thông báo số 797/TB-CĐKT ngày 09/7/2026 của Trường Cao đẳng Kon Tum).

b) Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của khoa ĐT&SHLX

Theo Quyết định số 679/QĐ-CĐKT ngày 14/7/2023 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kon Tum ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của khoa Đào tạo và Sát hạch lái xe: Khoa là đơn vị chuyên môn thuộc Trường; có chức năng tổ chức, quản lý các hoạt động đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo nghề dưới 3 tháng, dịch vụ sát hạch lái xe và các hoạt động dịch vụ khác; nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng khoa học, công nghệ (Điều 2).

Nhiệm vụ chủ yếu: tổ chức thực hiện, quản lý hoạt động đào tạo theo kế hoạch của Trường; bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị kiểm tra, chấm điểm để các kỳ sát hạch chính xác, khách quan; mua sắm, bổ sung, thay thế trang thiết bị, phương tiện dạy học, thiết bị sát hạch theo chức năng, nhiệm vụ; quản lý nhà giáo, viên chức, người học, cơ sở vật chất, trang thiết bị của Khoa (Điều 3). Cơ cấu gồm Trưởng khoa, không quá 02 Phó Trưởng khoa, Thư ký khoa và hai bộ môn: Đào tạo lái xe ô tô, Đào tạo và Sát hạch lái xe mô tô (Điều 4). [LEGAL-CHECK — Quyết định số 679/QĐ-CĐKT dẫn Quyết định số 659/QĐ-CĐKT ngày 14/7/2023 (Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường, nay đã được thay thế) và nêu Sở Giao thông vận tải là cơ quan hướng dẫn chuyên môn (nay là Sở Xây dựng); cần xác nhận với Phòng TCCB&CTHSSV quyết định còn hiệu lực hay đã được thay bằng quy định mới.]

c) Số lượng người làm việc

Nhà giáo tham gia đào tạo lái xe mô tô hạng A1 hiện có 11 người (giảng dạy lý thuyết 11 người, giảng dạy thực hành 10 người); trong đó 08 người tuyển dụng theo biên chế, 03 người theo hợp đồng (Thông báo số 797/TB-CĐKT, Phụ lục I; thống kê chi tiết tại Bảng 2). [DATA-NEEDED — Khoa cung cấp số lượng, chất lượng toàn Khoa (cơ hữu, hợp đồng), gồm cả bộ môn Đào tạo lái xe ô tô, để lập Bảng 1.]

## 2. Bộ môn ĐT&SHLX mô tô

a) Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của bộ môn ĐT&SHLX mô tô

Bộ môn Đào tạo và Sát hạch lái xe mô tô là một trong hai bộ môn thuộc Khoa (khoản 3 Điều 4 Quyết định số 679/QĐ-CĐKT); hiện đảm nhiệm đào tạo lái xe mô tô hạng A1 và quản lý, sử dụng hệ thống sân, thiết bị sát hạch hạng A1 của Khoa (theo Bảng kiểm kê tài sản của Khoa năm 2026). Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng bộ môn, Phó Trưởng bộ môn thực hiện theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường (khoản 2 Điều 9 Quyết định số 679/QĐ-CĐKT).

b) Số lượng người làm việc

Nhà giáo dạy lái xe mô tô hạng A1 (11 người) được thống kê tại Bảng 2.

Bảng 2. Nhà giáo dạy lái xe mô tô hạng A1 của Trường (theo Phụ lục I Thông báo số 797/TB-CĐKT)

| Chỉ tiêu | Số lượng |
| --- | --- |
| Tổng số nhà giáo | 11 người |
| - Giảng dạy lý thuyết | 11 người |
| - Giảng dạy thực hành | 10 người |
| Hình thức tuyển dụng: biên chế | 08 người |
| Hình thức tuyển dụng: hợp đồng | 03 người |
| Giấy phép lái xe hạng A1 | 10 người |
| Giấy phép lái xe hạng A | 01 người |
| Trình độ chuyên môn: cử nhân, kỹ sư | 09 người |
| Trình độ chuyên môn: trung cấp | 02 người |
| Thâm niên dạy lái xe | Từ 05 đến 31 năm; bình quân 20,2 năm |
| Nhà giáo có thâm niên từ 20 năm trở lên | 08 người |

Nguồn: Thông báo số 797/TB-CĐKT ngày 09/7/2026 của Trường, Phụ lục I (danh sách trích ngang); danh sách đã được Sở Xây dựng kiểm tra ngày 10/7/2026. Không nêu họ tên, ngày sinh, số căn cước công dân trong Đề án.

Nhận xét: đội ngũ có thâm niên dạy lái xe cao. Tuy nhiên chỉ 01/11 nhà giáo có giấy phép lái xe hạng A, các nhà giáo còn lại có giấy phép hạng A1; theo khoản 2 Điều 10 Nghị định số 94/2026/NĐ-CP, giáo viên dạy thực hành phải có giấy phép lái xe hạng tương ứng hoặc cao hơn hạng xe đào tạo. [DATA-NEEDED — Khoa xác minh hạng giấy phép lái xe của từng nhà giáo; đối chiếu tiêu chuẩn giáo viên dạy lý thuyết (điểm a khoản 1 Điều 10) vì chuyên ngành đào tạo của một số nhà giáo chưa thuộc ngành luật, công nghệ ô tô.]

## 3. Kết quả tuyển sinh, đào tạo, sát hạch lái xe

a) Lái xe ô tô

Bảng 3. Kết quả tuyển sinh, đào tạo Lái xe ô tô giai đoạn 2023-2026

| TT | Năm | Tổng | Phân theo hạng: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2023 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2024 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2025 |  |  |  |  |  |  |
| Tổng cộng |  |  |  |  |  |  |  |

b) Lái xe mô tô

Lũy kế từ năm 2018 đến ngày 09/7/2026, Trường đã đào tạo 22.284 học viên lái xe mô tô hạng A1. Hiện đào tạo theo Chương trình đào tạo lái xe mô tô hạng A1 cập nhật, cải tiến lần thứ III, năm 2026 (Quyết định số 1557/QĐ-CĐKT ngày 03/7/2026 của Hiệu trưởng), thời gian 12 giờ (pháp luật về giao thông đường bộ 07 giờ, kỹ thuật lái xe 02 giờ, thực hành lái xe 03 giờ), khóa học không quá 10 ngày, theo Thông tư số 14/2025/TT-BXD được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 17/2026/TT-BXD. [DATA-NEEDED — Khoa cung cấp số liệu tuyển sinh, đào tạo theo năm để lập Bảng 4.]

Bảng 4. Kết quả tuyển sinh, đào tạo Lái xe mô tô giai đoạn 2023-2026

| TT | Năm | Tổng | Phân theo: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2023 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2024 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2025 |  |  |  |  |  |  |
| Tổng cộng |  |  |  |  |  |  |  |

## 4. Kết quả thu, chi hoạt động lái xe của Trường giai đoạn 2023-2025

Bảng 5. Kết quả thu, chi tài chính hoạt động đào tạo, sát hạch lái xe của Trường giai đoạn 2023-2025

Đơn vị tính: Triệu đồng

| TT | Nội dung | Năm 2023 |  |  | Năm 2024 |  |  | Năm 2025 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Thu | Chi | Chênh lệch | Thu | Chi | Chênh lệch | Thu | Chi | Chênh lệch |

# II. CƠ SỞ VẬT CHẤT, PHƯƠNG TIỆN, TRANG THIẾT BỊ HIỆN CÓ CỦA TRƯỜNG

## 1. Về sân tập, sân sát hạch

- Theo Biên bản kiểm tra ngày 10/7/2026 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi đối với Thông báo số 797/TB-CĐKT ngày 09/7/2026 của Trường về phương án hoạt động đào tạo lái xe mô tô hạng A1 (BBKT_A1), Khoa hiện có 03 sân tập lái hạng A1 (diện tích lần lượt khoảng 1.000 m², 350 m² và 250 m²) và 01 sân sát hạch dùng chung diện tích khoảng 1.000 m²; so với diện tích 700 m² ghi nhận năm 2021, cơ sở vật chất sân bãi đã được mở rộng đáng kể trong giai đoạn 2021–2026.

Theo Thông báo số 797/TB-CĐKT: các sân tập nền bê tông, bố trí hình tập 04 bài tập liên hoàn, có vạch chỉ dẫn; sân sát hạch dùng chung nền bê tông, có lắp đặt thiết bị sát hạch tự động kết nối với phòng điều hành trung tâm, có mái che nhà chờ và nhà điều hành.

Theo Bảng kiểm kê tài sản cố định và công cụ, dụng cụ của Khoa (mẫu C53-HD; thời điểm kiểm kê, Ban kiểm kê và chữ ký chưa hoàn tất — số liệu cần được chốt trước khi đưa vào bản chính thức), tài sản gắn với sân A1 do bộ môn Đào tạo và Sát hạch lái xe mô tô quản lý gồm: (i) hạng mục sân, công trình: đổ bê tông sân A1 (nguyên giá 98,658 triệu đồng), nhà điều hành sân A1 và màn sáo che nắng (17,893 triệu đồng), nhà chờ sân A1 và ô tô (02 chiếc, 5,880 triệu đồng), nhà vòm nhà điều hành A1 (24,575 triệu đồng); (ii) hệ thống thiết bị sát hạch A1: hệ thống cảm biến trên sân (126,674 triệu đồng), bộ cảm biến điện tử và module điều khiển chính, module hiển thị và camera trên xe, module tần số radio, camera quan sát, tủ điều khiển trung tâm, các phần mềm giám sát, chấm điểm tự động, phúc tra, tiếp nhận, tổng hợp và in dữ liệu sát hạch; (iii) 05 xe mô tô, trong đó 02 xe sát hạch A1 (nguyên giá 46,909 triệu đồng/xe). Bổ sung năm 2026: máy phát điện Kabuto 11.000 W và 03 máy điều hòa.

Theo Phương án đầu tư nâng cấp, mở rộng sân tập lái xe ô tô và mô tô (khái toán 13/9/2026), Giai đoạn 1 của Phương án - hạng mục "Sân A1", san gạt mặt bằng khoảng 2.000 m², tổng mức đầu tư khoảng 1,31 tỷ đồng - là hạng mục liên quan trực tiếp đến nâng cấp sân phục vụ đào tạo mô tô. Sân tập lái để sát hạch lái xe mô tô phải có diện tích đủ bố trí hình các bài sát hạch theo QCVN 15:2026/BCA đối với hạng tương ứng (khoản 3 Điều 31); ngưỡng diện tích tối thiểu 18.000 m² chỉ áp dụng cho trung tâm sát hạch loại 2 (mục 2.1.5.2 QCVN 15:2026/BCA), không áp dụng cho sân tập lái để sát hạch lái xe mô tô. Bài sát hạch hạng A gồm 04 hình (hình số 8; vạch đường thẳng dài 27 m; đường có vạch cản dài 27 m; đường gồ ghề dài 15 m) và hình xử lý tình huống giả định trên đường hạng A1, A (mục 2.1.13.5), áp dụng từ 01/01/2028 (điểm b khoản 2 Điều 2 Thông tư số 107/2026/TT-BCA)

Tổng diện tích các sân hiện có (1.000 + 350 + 250 m²) và sân sát hạch dùng chung (1.000 m²) khoảng 2.600 m², chưa đạt ngưỡng diện tích của trung tâm sát hạch (loại 2: 18.000 m²; loại 3: 3.600 m² theo QCVN 15:2026/BCA), nên phương án tự tổ chức sát hạch hạng A chỉ khả thi theo hướng sân tập lái để sát hạch lái xe mô tô (Điều 31 Nghị định số 94/2026/NĐ-CP) [CONFIRMED — BBKT_A1 ngày 10/7/2026; TECH-CHECK — số liệu diện tích cần đo đạc lại khi thiết kế].

## 2. Về phương tiện

Theo Biên bản kiểm tra thực tế ngày 10/7/2026 (BBKT_A1), Khoa hiện có 15 xe mô tô tập lái phục vụ đào tạo, sát hạch hạng A1 (có danh sách phụ lục kèm theo biên bản), tất cả đều có dung tích xi-lanh từ 125 cm³ trở xuống, so với 03 xe ghi nhận năm 2021. Hiện Trường chưa có xe mô tô đạt tiêu chuẩn hạng A (dung tích xi-lanh trên 125 cm³) nào — đây là khoảng trống lớn nhất về phương tiện, cần giải quyết bằng giải pháp cụ thể tại Phần III.

Theo Phụ lục II Thông báo số 797/TB-CĐKT: trong 15 xe có 05 xe thuộc sở hữu của Trường (Honda Wave, Honda Future; năm sản xuất 2004–2016) và 10 xe theo hợp đồng (năm sản xuất 2004–2024); 15/15 xe thuộc hạng A1. Theo khoản 1 Điều 3 Nghị định số 94/2026/NĐ-CP, xe tập lái là xe ô tô, nên cột "giấy phép xe tập lái" của Phụ lục II không áp dụng đối với xe mô tô. Theo Bảng kiểm kê, 05 xe của Trường gồm 02 xe sát hạch A1 (biển số 76AA-234.37 và 76AA-234.72) và 03 xe tập lái.

## 3. Về phòng học, trang thiết bị giảng dạy lý thuyết

Theo Biên bản kiểm tra thực tế ngày 10/7/2026 (BBKT_A1), Khoa hiện có 02 phòng học lý thuyết (02 hội trường, diện tích lần lượt 763 m² và 145 m², có hệ thống ánh sáng, âm thanh, máy chiếu, bàn ghế) và 01 phòng máy tính (diện tích 70 m², 32 máy tính, 01 máy in, mạng LAN, có phần mềm do Bộ Công an chuyển giao để học, ôn luyện, kiểm tra thực hành trên máy tính).

Về chương trình, giáo trình: hạng A1 đào tạo theo chương trình ban hành kèm theo Quyết định số 1557/QĐ-CĐKT, bộ giáo trình đào tạo lái xe mô tô hạng A1 cập nhật, cải tiến lần thứ II năm 2026, giáo án soạn theo mẫu dành cho trình độ đào tạo dưới ba tháng (Thông báo số 797/TB-CĐKT). Hạng A có khối lượng tối thiểu 32 giờ (pháp luật về giao thông đường bộ 16 giờ, kỹ thuật lái xe 04 giờ, thực hành lái xe 12 giờ/học viên), gấp khoảng 2,7 lần hạng A1 (12 giờ) (Điều 5 Thông tư số 14/2025/TT-BXD, được sửa đổi bởi Điều 1 Thông tư số 17/2026/TT-BXD); Trường cần xây dựng, ban hành chương trình, giáo trình riêng cho hạng A.

Bảng 6. Bảng tổng hợp các điều kiện bảo đảm cho hoạt động đào tạo, sát hạch lái xe mô tô hạng A

| Chỉ tiêu | Theo quy định | Hiện có | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Nhà giáo dạy lý thuyết | 01 cán bộ quản lý + 02 giáo viên (chung lý thuyết/thực hành) | 11 người | Trong 11 người: 08 tuyển dụng theo biên chế, 03 theo hợp đồng |
| Nhà giáo dạy thực hành | (như trên) | 10 người | 10 trong 11 nhà giáo dạy cả lý thuyết và thực hành |
| Nhà giáo có giấy phép lái xe hạng A | Hạng tương ứng hoặc cao hơn hạng xe đào tạo (khoản 2 Điều 10 Nghị định số 94/2026/NĐ-CP) | 01 người (10 người còn lại hạng A1) | Thiếu nhà giáo dạy thực hành hạng A |
| Phương tiện (xe mô tô hạng A1) | 03 xe | 15 xe (tất cả ≤125 cm³) | 05 xe của Trường, 10 xe hợp đồng; năm sản xuất 2004–2024 |
| Xe mô tô đạt chuẩn hạng A (>125 cm³) | 0 | 0 |  |
| Sân tập | ~700 m² (01 sân dùng chung) | 03 sân: 1.000 m², 350 m², 250 m² | Nền bê tông, bố trí 04 bài tập liên hoàn, có vạch chỉ dẫn |
| Sân sát hạch | (dùng chung với sân tập) | 01 sân dùng chung, diện tích 1.000 m² | Có thiết bị sát hạch tự động, nhà chờ, nhà điều hành |
| Phòng học lý thuyết |  | 02 phòng | 02 hội trường: 763 m² và 145 m² |
| Phòng máy tính |  | 01 phòng (70 m², 32 máy) | 01 máy in, mạng LAN; phần mềm do Bộ Công an chuyển giao |

# III. THỰC TRẠNG NHU CẦU ĐÀO TẠO VÀ SÁT HẠCH LÁI XE MÔ TÔ HẠNG A

Theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ ngày 27/6/2024, giấy phép lái xe mô tô được phân thành hạng A1 (xe đến 125 cm³) và hạng A (xe trên 125 cm³ hoặc xe thuộc hạng A1); nhiều dòng xe mô tô phổ thông hiện nay (từ 150–160 cm³ trở lên) đã thuộc diện phải có giấy phép hạng A, cho thấy nhu cầu học và sát hạch hạng A có xu hướng tăng.

Từ tháng 8/2026, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Trường, Đoàn công tác của Trường đã khảo sát kinh nghiệm đào tạo, sát hạch lái xe mô tô hạng A tại khu vực phía Đông tỉnh Quảng Ngãi và phía Đông tỉnh Gia Lai (Báo cáo số 393/BC-CĐKT ngày 03/9/2026). Kết quả khảo sát bước đầu ghi nhận 04 nhóm kinh nghiệm chính có thể vận dụng: (1) chủ động chuẩn bị đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện trước khi đăng ký; (2) xã hội hóa phương tiện thông qua hợp tác với nhà đầu tư góp xe; (3) khoán kinh phí đào tạo, sát hạch gắn trách nhiệm cụ thể cho nhà giáo, đơn vị thực hiện; (4) ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ, theo dõi tiến độ đào tạo. Việc vận dụng các kinh nghiệm này vào điều kiện thực tế của Trường cần được đánh giá cụ thể, không áp dụng máy móc, và được cụ thể hóa thành giải pháp tại Phần III.

# IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

## 1. Ưu điểm, kết quả và những thuận lợi

Trường đã có sẵn nền tảng về đội ngũ nhà giáo, phương tiện, kinh nghiệm tổ chức đào tạo và dịch vụ sát hạch hạng A1 tại khoa Đào tạo và Sát hạch lái xe; đã có định hướng đầu tư nâng cấp sân tập sân tập, sân sát hạch (Giai đoạn 1, hạng mục "Sân A1", khoảng 2.000 m², khái toán 13/9/2026); đã đào tạo 22.284 học viên hạng A1 từ năm 2018; được Sở Xây dựng kiểm tra ngày 10/7/2026 đối với phương án hoạt động đào tạo hạng A1; có sân sát hạch A1 trang bị thiết bị sát hạch tự động, phòng máy 32 máy tính.

## 2. Những hạn chế, khó khăn và nguyên nhân

- Chưa có xe mô tô hạng A: 15 xe hiện có đều là xe hạng A1; chưa có xe sát hạch hạng A (xe mô tô hai bánh dung tích xi-lanh trên 200 cm³ hoặc công suất động cơ điện trên 11 kW, tối thiểu 02 xe);

- Chưa có hình bài sát hạch hạng A: sân sát hạch hiện có phục vụ hạng A1; hạng A có kích thước hình lớn hơn (mục 2.1.13 QCVN 15:2026/BCA), từ 01/01/2028 bổ sung hình xử lý tình huống giả định trên đường;

- Chưa có thiết bị, phần mềm chấm điểm tự động cho xe hạng A: thiết bị hiện có phục vụ hạng A1 (Bảng kiểm kê, các mã TBA1);

- Chưa có đủ nhà giáo: chỉ 01/11 nhà giáo có giấy phép lái xe hạng A (Thông báo số 797/TB-CĐKT, Phụ lục I).

Khoảng cách chính giữa hiện trạng đào tạo, sát hạch lái xe hạng A1 so với yêu cầu hạng A tập trung ở bốn nhóm: (i) Phương tiện — chưa có xe hạng A; (ii) Cơ sở vật chất — sân cần nâng cấp và thẩm định kỹ thuật; (iii) Pháp lý — hồ sơ, thủ tục đăng ký bổ sung và xác định thẩm quyền tổ chức sát hạch; (iv) Nhân lực — thiếu nhà giáo có giấy phép lái xe hạng A. Đây là bốn nhóm giải pháp trọng tâm được đề xuất cụ thể tại Phần III — Nội dung Đề án.

#### Phần III

#### NỘI DUNG, GIẢI PHÁP CỦA ĐỀ ÁN

# I. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM

## 1. Mục tiêu chung

Xây dựng và đưa vào vận hành hoạt động đào tạo, sát hạch lái xe mô tô hạng A tại Trường Cao đẳng Kon Tum, trên cơ sở kế thừa tối đa đội ngũ, cơ sở vật chất, kinh nghiệm tổ chức hạng A1 hiện có, không sử dụng ngân sách nhà nước cho đầu tư, bảo đảm đúng quy định pháp luật hiện hành về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe; phấn đấu bắt đầu hoạt động trước ngày …/…/2027.

## 2. Quan điểm xây dựng Đề án

Quan điểm chỉ đạo: (i) thận trọng, đúng pháp luật — không triển khai vượt quá phạm vi được cấp phép; (ii) kế thừa, phát huy nguồn lực sẵn có, hạn chế đầu tư mới; (iii) từng bước, có lộ trình, ưu tiên hoàn thiện điều kiện pháp lý trước khi mở rộng quy mô; (iv) chủ động đi trước, tạo lợi thế cạnh tranh trong khu vực khi thị trường hạng A còn bỏ trống.

## 3. Mục tiêu tuyển sinh, quy mô đào tạo dự kiến theo năm (từ 2027)

Bảng 7. Kế hoạch tuyển sinh, đào tạo Lái xe mô tô giai đoạn 2027-2029

| TT | Năm | Tổng | Phân theo hạng |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A1 | A |  |
| 1 | 2027 |  |  |  |  |
| 2 | 2028 |  |  |  |  |
| 3 | 2029 |  |  |  |  |

# II. HOÀN THIỆN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC NHÂN SỰ

## 1. Đơn vị/bộ môn chủ trì thực hiện

Hoạt động đào tạo, sát hạch lái xe mô tô hạng A dự kiến giao bộ môn Đào tạo và Sát hạch lái xe mô tô (thuộc khoa Đào tạo và Sát hạch lái xe) trực tiếp tổ chức thực hiện, trên cơ sở kế thừa chức năng, nhiệm vụ đang thực hiện đối với hạng A1, bổ sung nội dung, phạm vi hạng A sau khi được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

## 2. Về nhân sự

a) Về nhu cầu, số lượng:

Hiện có 11 nhà giáo dạy lái xe mô tô hạng A1 (08 biên chế, 03 hợp đồng), trong đó chỉ 01 người có giấy phép lái xe hạng A. Nhà giáo dạy thực hành hạng A phải có giấy phép lái xe hạng A hoặc cao hơn (khoản 2 Điều 10 Nghị định số 94/2026/NĐ-CP) và có giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe do Sở Xây dựng cấp (Điều 11). [DATA-NEEDED — Tổ xác định số nhà giáo cần bổ sung hoặc nâng hạng theo số xe và lưu lượng đào tạo hạng A dự kiến.]

b) Về đào tạo, bồi dưỡng: Hỗ trợ, cử … nhà giáo đi bồi dưỡng nghiệp vụ dạy thực hành lái xe theo chương trình khung tập huấn (điểm d khoản 2 Điều 10 Nghị định số 94/2026/NĐ-CP) và nâng hạng giấy phép lái xe lên hạng A đối với nhà giáo chưa có giấy phép hạng A.

# III. ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ

Địa điểm bố trí sân tập, sân sát hạch hạng A dự kiến trên quỹ đất hiện có của Khoa Đào tạo và Sát hạch lái xe (Cơ sở 4), phường Đăk Bla, gắn với Giai đoạn 1 của Phương án đầu tư nâng cấp, mở rộng sân tập lái xe ô tô và mô tô (khái toán 13/9/2026) — hạng mục "Sân A1", diện tích khoảng 2.000 m². Việc quản lý, sử dụng tài sản công hình thành sau đầu tư (nếu có huy động xã hội hóa phương tiện, cơ sở vật chất) cần tuân thủ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và quy chế quản lý tài sản của Trường.

# IV. NHU CẦU ĐẦU TƯ CƠ SỞ VẬT CHẤT, PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ

## 1. Sân tập, sân sát hạch

Phương án đầu tư sân tập, sân sát hạch hạng A xác định theo hai hướng, do Tổ xây dựng Đề án lựa chọn: (a) đăng ký hoạt động sân tập lái để sát hạch lái xe mô tô loại 2 (sát hạch hạng A1, A), có diện tích đủ bố trí hình các bài sát hạch hạng A theo QCVN 15:2026/BCA (khoản 3 Điều 31 Nghị định số 94/2026/NĐ-CP), do Phòng Cảnh sát giao thông chấp thuận (Điều 32); (b) xây dựng trung tâm sát hạch lái xe loại 3 (hạng A1, A, B1) trở lên, phải đáp ứng diện tích tối thiểu của trung tâm (3.600 m² theo mục 2.1.5.3 QCVN 15:2026/BCA; 4.000 m² theo khoản 6 Điều 24 Nghị định số 94/2026/NĐ-CP — cần thống nhất khi thiết kế). Quy mô Giai đoạn 1 (khoảng 2.000 m²) chỉ có thể xem xét theo hướng (a).

Thông số hình sát hạch hạng A theo mục 2.1.13 QCVN 15:2026/BCA: hình số 8 (R1 = 3,4 m; R0 = 2,5 m; OO' = 6,3 m; OO" = 5,9 m); vạch đường thẳng dài 27 m, rộng 0,6 m; đường có vạch cản dài 27 m; đường gồ ghề dài 15 m (khoảng cách giữa các dải 1,7 m); từ 01/01/2028 bổ sung hình xử lý tình huống giả định trên đường hạng A1, A (mục 2.1.13.5). Mặt sân thảm bê tông nhựa (mô đun đàn hồi từ 110 MPa) hoặc bê tông xi măng (cường độ nén từ 30 MPa), bảo đảm thoát nước (mục 2.1.7).

Giai đoạn 1 của Phương án nâng cấp sân (~2.000 m², ~1,31 tỷ đồng), dự kiến hoàn thành trước 30/6/2027

Mốc quy định cần tính vào lộ trình: nội dung sát hạch theo Thông tư số 108/2026/TT-BCA áp dụng từ 01/3/2027; hình, thiết bị và phần mềm sát hạch tình huống giả định trên đường hạng A1, A của sân tập lái dùng để sát hạch lái xe mô tô áp dụng từ 01/01/2028 (khoản 2, khoản 3 Điều 41 Thông tư số 108/2026/TT-BCA; điểm b khoản 2 Điều 2 Thông tư số 107/2026/TT-BCA). Giai đoạn 1 (hoàn thành trước 30/6/2027) cần chừa quỹ đất và thiết kế cho hạng mục này.

## 2. Về phương tiện, thiết bị:

Nhu cầu dưới đây tính theo mức tối thiểu của Điều 31 Nghị định số 94/2026/NĐ-CP đối với sân tập lái để sát hạch lái xe mô tô; nếu chọn phương án trung tâm sát hạch lái xe thì áp dụng Điều 24, Điều 25 và QCVN 15:2026/BCA. Số lượng chính thức do Tổ xây dựng Đề án quyết định.

Bảng 8. Nhu cầu đầu tư, XH hóa đầu tư phương tiện ĐT&SHLX mô tô hạng A

| TT | Tên, chủng loại thiết bị | Yêu cầu | Đơn vị tính | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xe mô tô hai bánh sát hạch hạng A | Dung tích xi-lanh trên 200 cm³ hoặc công suất động cơ điện trên 11 kW (mục 2.2.3 QCVN 15:2026/BCA); thuộc quyền sử dụng hợp pháp; gắn 02 biển "SÁT HẠCH" | 02 chiếc (tối thiểu, khoản 4 Điều 31) | Hiện chưa có; hình thức đầu tư, xã hội hóa do Tổ xác định |
| 2 | Thiết bị chấm điểm tự động trên xe sát hạch hạng A và trên sân (module điều khiển chính, module hiển thị và camera, module tần số radio, phần mềm) | Số lượng thiết bị trên xe tối thiểu tương ứng số xe sát hạch (khoản 6 Điều 31) | 02 bộ (tối thiểu) | Thiết bị hiện có phục vụ hạng A1 (mã TBA1/05–TBA1/17, Bảng kiểm kê); cần xác nhận khả năng dùng chung, nâng cấp với đơn vị cung cấp |
| 3 | Thiết bị, phần mềm sát hạch xử lý tình huống giả định trên đường hạng A1, A | Mục 2.3.3 QCVN 15:2026/BCA; áp dụng từ 01/01/2028 | 01 hệ thống | Chưa có |
| 4 | Thiết bị sát hạch lý thuyết | Tối thiểu 02 máy tính chức năng máy chủ, 10 máy trạm (khoản 5 Điều 31) | 02 máy chủ; 10 máy trạm | Phòng máy 32 máy tính dùng chung (BBKT_A1); cần xác nhận cấu hình máy chủ |
| 5 | Thiết bị hỗ trợ sát hạch: bộ đàm; hệ thống âm thanh; màn hình hiển thị; camera giám sát; máy phát điện dự phòng; thiết bị lưu điện | Bộ đàm tối thiểu 02; âm thanh tối thiểu 01; màn hình tối thiểu 03; camera tại phòng sát hạch lý thuyết và sân; máy phát điện dự phòng tối thiểu 01; thiết bị lưu điện tương ứng số máy tính (khoản 7 Điều 31) | Theo yêu cầu | Hiện có: camera A1 (02), máy phát điện Kabuto 11.000 W (2026), 23 bộ lưu điện Santak TG1250 PRO (2025); chưa thấy bộ đàm, hệ thống âm thanh trong Bảng kiểm kê |
| 6 | Xe mô tô tập lái hạng A | Số lượng theo lưu lượng đào tạo do Tổ xác định | [DATA-NEEDED] | Dự kiến xã hội hóa (nhà đầu tư góp phương tiện) theo Mục I Phần I |

# V. VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

1. Vận hành theo mô hình hiện có của Khoa đối với hạng A1, có ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ, theo dõi tiến độ đào tạo

2. Xây dựng cơ chế tài chính: Tham chiếu quy định của Trường về khoán kinh phí đào tạo, sát hạch lái xe mô tô hạng A1 để xây dựng cơ chế khoán tương tự cho hạng A, gắn trách nhiệm cụ thể cho nhà giáo, đơn vị thực hiện; mức thu học phí hạng A dự kiến xây dựng trên cơ sở cơ cấu chi phí 2026.

#### Phần IV

#### LỘ TRÌNH, CÁC BƯỚC THỰC HIỆN VÀ NHU CẦU KINH PHÍ

# I. LỘ TRÌNH, CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Lộ trình gồm 5 nhóm công việc chính: (1) phê duyệt Đề án; (2) hoàn thiện hồ sơ pháp lý (đăng ký bổ sung hạng A với Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi, xác định thẩm quyền tổ chức sát hạch với cơ quan Công an có thẩm quyền); (3) đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện theo phân kỳ (dự kiến 2027–2030, ưu tiên Giai đoạn 1 — sân A1 — hoàn thành trước 30/6/2027); (4) chuẩn bị đội ngũ, chương trình đào tạo (bồi dưỡng nhà giáo, xây dựng/thẩm định chương trình); (5) tuyển sinh khóa đào tạo hạng A đầu tiên .

Bảng tiến độ chi tiết theo tuần/tháng, gắn mốc hoàn thành Đề án trước 30/10/2026 theo Quyết định số 1944/QĐ-CĐKT, được trình bày tại Phụ lục kèm theo.

# II. NHU CẦU KINH PHÍ

#### Phần V

#### HIỆU QUẢ, TÍNH BỀN VỮNG, QUẢN TRỊ RỦI RO

# I. HIỆU QUẢ KINH TẾ

Dự toán thu-chi theo khóa/năm và điểm hòa vốn sẽ được xây dựng trên cơ sở mức thu học phí dự kiến và số liệu chi phí đào tạo A1 hiện hành, đối chiếu phương pháp tính đã áp dụng năm 2021 [FINANCE-CHECK]. Lưu ý nguyên tắc: đây là Đề án phục vụ nhiệm vụ đào tạo, không đặt mục tiêu tạo lợi nhuận hay làm đẹp hiệu quả tài chính bằng cách gộp số liệu không liên quan trực tiếp (như đã lưu ý tại Phần III, Phần IV).

Bảng 9. Cơ sở dự báo doanh thu ĐT&SHLX hạng A

| Chỉ tiêu | Giá trị |
| --- | --- |
| Số khóa đào tạo dự kiến/năm |  |
| Số học viên/khóa |  |
| Học phí/học viên (dự kiến) |  |
| Tỷ lệ lấp đầy dự kiến theo năm |  |
| Tổng doanh thu dự kiến/năm |  |

2. Hiệu quả về tài chính (ước tính)

# II. HIỆU QUẢ XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG, TÍNH BỀN VỮNG

Đáp ứng nhu cầu học và sát hạch hạng A của người dân trên địa bàn — hiện phải đến Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai (cũ) [CONFIRMED — đã tổ chức sát hạch hạng A từ 15/11/2025, tra cứu 19/9/2026]; góp phần bảo đảm an toàn giao thông đường bộ thông qua đào tạo bài bản; phát huy hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất, đội ngũ hiện có của Trường theo hướng bền vững, không phát sinh gánh nặng đầu tư mới ngoài Giai đoạn 1 đã xác định.

# III. QUẢN TRỊ RỦI RO (NẾU CÓ)

#### Phần VI

#### TỔ CHỨC THỰC HIỆN, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

# I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

# II. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

#### TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Bảo đảm hoàn thành, trình Hiệu trưởng phê duyệt Đề án trước ngày 30/10/2026 theo đúng thời hạn tại Quyết định số 1944/QĐ-CĐKT, Tổ xây dựng Đề án thống nhất tiến độ như sau:

| STT | Thời gian | Nội dung công việc | Chủ trì |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15/9 - 21/9/2026 | Họp Tổ xây dựng Đề án lần 1: thông qua Đề cương chi tiết và Bảng phân công nhiệm vụ; thống nhất phương pháp, kế hoạch khảo sát, thu thập số liệu. | Tổ trưởng |
| 2 | 22/9 - 05/10/2026 | Các thành viên khảo sát thực tế, thu thập số liệu, tài liệu, xây dựng dự thảo nội dung phần được phân công. | Các Tổ viên |
| 3 | 06/10 - 12/10/2026 | Tổ phó kiêm Thư ký tổng hợp dự thảo Đề án lần 1; họp Tổ góp ý, rà soát tính thống nhất về số liệu, thuật ngữ, căn cứ pháp lý giữa các phần. | Tổ phó, Thư ký |
| 4 | 13/10 - 19/10/2026 | Chỉnh sửa, bổ sung theo ý kiến góp ý; lấy ý kiến các đơn vị liên quan (nếu cần) đối với các nội dung về tài chính, nhân sự, cơ sở vật chất. | Các Tổ viên |
| 5 | 20/10 - 26/10/2026 | Hoàn thiện dự thảo Đề án lần cuối; họp Tổ thông qua trước khi trình. | Tổ trưởng, Tổ phó |
| 6 | Trước 30/10/2026 | Trình Hiệu trưởng xem xét, phê duyệt Đề án theo đúng thời hạn tại Quyết định số 1944/QĐ-CĐKT. | Tổ trưởng |

* YÊU CẦU CHUNG

- Các thành viên chủ động phối hợp, trao đổi thông tin trong quá trình xây dựng nội dung được phân công, bảo đảm tính thống nhất về số liệu, thuật ngữ và căn cứ pháp lý giữa các phần của Đề án;

- Không tự ý đưa vào Đề án các số liệu, căn cứ pháp lý chưa được kiểm chứng; trường hợp chưa chắc chắn, cần nêu rõ và đề nghị Tổ trưởng cho ý kiến hoặc xác minh trước khi hoàn thiện;

- Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các thành viên kịp thời báo cáo Tổ trưởng (qua Tổ phó, Thư ký) để có hướng giải quyết, bảo đảm tiến độ chung;

- Đề cương chi tiết và Bảng phân công nhiệm vụ có thể được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp thực tế trong quá trình xây dựng Đề án, trên cơ sở thống nhất của Tổ xây dựng Đề án.

#### CÁC PHỤ LỤC

DỰ KIẾN CÓ CÁC PHỤ LỤC SAU:

Phụ lục I.

BẢNG ĐỐI CHIẾU ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ VẬT CHẤT SÂN SÁT HẠCH HẠNG A THEO QCVN 15:2026/BCA

| STT | Yêu cầu theo QCVN 15:2026/BCA (sân sát hạch hạng A) | Hiện trạng tại Khoa ĐT&SHLX | Mức đáp ứng | Việc cần làm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diện tích sân đủ bố trí hình các bài sát hạch hạng A (khoản 3 Điều 31 Nghị định số 94/2026/NĐ-CP; mục 2.1.1 QCVN 15:2026/BCA). Ngưỡng 18.000 m² (trung tâm loại 2) hoặc 3.600 m² (loại 3) chỉ áp dụng nếu chọn phương án trung tâm sát hạch (mục 2.1.5) | Sân sát hạch dùng chung 1.000 m²; 03 sân tập 1.000, 350, 250 m² (BBKT_A1) | Chưa xác định — cần đo đạc | Lập bản vẽ mặt bằng bố trí đủ 04 hình bài sát hạch hạng A; xác định loại sân hoặc trung tâm đăng ký |
| 2 | Quãng đường xe chạy tối thiểu 0,8 km (chỉ áp dụng trung tâm sát hạch loại 2, mục 2.1.6.2) | Không áp dụng nếu chọn phương án sân tập lái để sát hạch lái xe mô tô | — | Tổ xác nhận phương án đăng ký |
| 3 | Bài sát hạch: Hình số 8 | Sân hiện có phục vụ hạng A1; chưa có số đo hình hạng A [DATA-NEEDED — Khoa đo đạc] | Chưa xác định | Hạng A: R1 = 3,4 m; R0 = 2,5 m; OO' = 6,3 m; OO" = 5,9 m (hạng A1: 3,0; 2,3; 5,7; 5,3 m) |
| 4 | Bài sát hạch: Đường thẳng có vạch, dài 27m | Như trên | Chưa xác định | Hạng A: dài 27 m, rộng 0,6 m (hạng A1: dài 18 m) |
| 5 | Bài sát hạch: Đường có vạch cản, dài 27m | Như trên | Chưa xác định | Hạng A: dài 27 m; khoảng cách giữa các vạch cản 4,5 m; rộng làn 3,0 m (hạng A1: dài 18 m) |
| 6 | Bài sát hạch: Đường gồ ghề, dài 15m | Như trên | Chưa xác định | Hạng A: dài 15 m; khoảng cách giữa các dải gồ ghề 1,7 m (hạng A1: 1,5 m) |
| 7 | Bài sát hạch bổ sung áp dụng từ 01/01/2028 (xử lý tình huống giả định trên đường hạng A1, A — mục 2.1.13.5 QCVN 15:2026/BCA; điểm b khoản 2 Điều 2 Thông tư số 107/2026/TT-BCA) | Chưa có | Chưa đáp ứng | Bố trí quỹ đất, dự toán hình, thiết bị và phần mềm trước 01/01/2028 (mục 2.3.3) |
| 8 | Xe sát hạch hạng A: tối thiểu 02 xe, dung tích trên 200 cm³ (khoản 4 Điều 31 Nghị định số 94/2026/NĐ-CP; mục 2.2.3 QCVN) | Có 02 xe sát hạch A1 (76AA-234.37, 76AA-234.72); chưa có xe hạng A | Chưa đáp ứng | Đầu tư hoặc xã hội hóa 02 xe sát hạch hạng A |
| 9 | Thiết bị sát hạch lý thuyết: 02 máy chủ, 10 máy trạm (khoản 5 Điều 31) | Phòng máy 32 máy tính, dùng chung với đào tạo ô tô | Chưa xác định | Xác nhận cấu hình máy chủ, phần mềm sát hạch lý thuyết |
| 10 | Thiết bị chấm điểm tự động trong hình (khoản 6 Điều 31) | Có thiết bị, phần mềm cho hạng A1 (mã TBA1) | Chưa đáp ứng cho hạng A | Bổ sung module, phần mềm cho xe hạng A |
| 11 | Thiết bị hỗ trợ: bộ đàm 02; âm thanh 01; màn hình 03; camera; máy phát điện dự phòng 01; thiết bị lưu điện (khoản 7 Điều 31) | Có camera A1, máy phát điện Kabuto 11.000 W, 23 bộ lưu điện; chưa thấy bộ đàm, hệ thống âm thanh | Chưa xác định | Đối chiếu Bảng kiểm kê; bổ sung thiết bị còn thiếu |

Phụ lục II

HỒ SƠ, THỦ TỤC PHÁP LÝ

| STT | Loại thủ tục | Thành phần hồ sơ | Cơ quan tiếp nhận/giải quyết | Thời hạn giải quyết | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Báo cáo đăng ký khóa đào tạo hạng A (Mẫu 1, 2 Phụ lục II TT14/2025/TT-BXD) | Báo cáo đăng ký khóa đào tạo theo Mẫu số 1 và Mẫu số 2 Phụ lục II Thông tư số 14/2025/TT-BXD; hồ sơ người học theo Điều 13, Điều 14; có dấu giáp lai | Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi | Gửi Sở Xây dựng ngay trong ngày khai giảng (điểm c khoản 3 Điều 5 Thông tư số 14/2025/TT-BXD) | Nộp cho mỗi khóa; kèm truyền dữ liệu qua Hệ thống thông tin quản lý đào tạo |
| 2 | Đề nghị cấp/nâng loại giấy phép trung tâm sát hạch (nếu tự tổ chức sát hạch hạng A) | Văn bản đề nghị (Mẫu số 01 Phụ lục XV); giấy phép xây dựng; bản vẽ bố trí mặt bằng tổng thể, hồ sơ thiết kế kích thước hình sát hạch, loại xe cơ giới dùng để sát hạch (khoản 1 Điều 28 Nghị định số 94/2026/NĐ-CP, trung tâm loại 3) | Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi | Không quá 02 ngày làm việc kiểm tra hồ sơ; không quá 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ để kiểm tra và cấp giấy phép (khoản 2 Điều 28) | Áp dụng trung tâm sát hạch loại 3; loại 1, loại 2 theo Điều 27. [LEGAL-CHECK — chưa xác minh được quy định về phí trong kho] |
| 3 | Chấp thuận hoạt động của sân tập lái để sát hạch lái xe mô tô (hướng thay thế trung tâm sát hạch); chấp thuận lại khi thay đổi thiết bị sát hạch, chủng loại, số lượng xe mô tô | Văn bản đề nghị (Mẫu số 01 Phụ lục XVIII); bản vẽ bố trí mặt bằng tổng thể, hồ sơ thiết kế kích thước hình sát hạch, loại xe cơ giới dùng để sát hạch | Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi | Không quá 02 ngày làm việc kiểm tra hồ sơ; không quá 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ để kiểm tra và ban hành quyết định chấp thuận | Điều 32, Điều 33 Nghị định số 94/2026/NĐ-CP. [DATA-NEEDED — xác nhận sân hiện có đã được chấp thuận theo loại nào] |
| 4 | Thông báo phương án hoạt động đào tạo lái xe mô tô hạng A; Sở Xây dựng kiểm tra, công bố cơ sở đủ điều kiện (theo thực tiễn hạng A1) | Thông báo phương án gồm: giới thiệu chung; phòng học; chương trình, giáo trình; nhà giáo (danh sách trích ngang); xe tập lái; sân tập; đánh giá chung; hạng, thời gian đào tạo | Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi | [DATA-NEEDED] (hạng A1: Thông báo ngày 09/7/2026, kiểm tra ngày 10/7/2026) | Tiền lệ: Thông báo số 797/TB-CĐKT và Biên bản kiểm tra ngày 10/7/2026. [LEGAL-CHECK — căn cứ pháp lý của thủ tục] |
| 5 | Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe (đối với nhà giáo dạy hạng A) | Theo Điều 12 Nghị định số 94/2026/NĐ-CP | Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi (Điều 11) | [DATA-NEEDED] | Nhà giáo phải có giấy phép lái xe hạng A hoặc cao hơn (khoản 2 Điều 10) |
| 6 | Thủ tục khác nếu phát sinh theo Nghị định số 94/2026/NĐ-CP |  |  |  | [LEGAL-CHECK] |

Phụ lục III

BẢNG TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN SAU KHI ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

| STT | Nhóm công việc | Nội dung chính | Thời gian dự kiến | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phê duyệt Đề án | Tổ xây dựng Đề án hoàn thiện, trình Hiệu trưởng phê duyệt (Quyết định số 1944/QĐ-CĐKT) | Trước 30/10/2026 |  |  |
| 2 | Hoàn thiện hồ sơ pháp lý | Đăng ký bổ sung hạng A với Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi (thông báo phương án, kiểm tra điều kiện); xác định thẩm quyền, thủ tục sát hạch hạng A với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh |  |  |  |
| 3 | Đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện | Sân, hình sát hạch hạng A (Giai đoạn 1 — hạng mục "Sân A1"); xe sát hạch, thiết bị chấm điểm; xe tập lái (xã hội hóa) | Giai đoạn 1: trước 30/6/2027; toàn bộ: 2027–2030; hình tình huống giả định: trước 01/01/2028 |  |  |
| 4 | Chuẩn bị đội ngũ, chương trình đào tạo | Bồi dưỡng, nâng hạng giấy phép lái xe hạng A cho nhà giáo; xây dựng, thẩm định chương trình, giáo trình hạng A (32 giờ) |  |  |  |
| 5 | Tuyển sinh khóa đào tạo hạng A đầu tiên | Tuyển sinh, khai giảng khóa hạng A đầu tiên; gửi báo cáo đăng ký khóa cho Sở Xây dựng ngay trong ngày khai giảng |  |  |  |

Phụ lục IV.

BẢNG TÍNH PHƯƠNG ÁN TÀI CHÍNH (ƯỚC TÍNH)

Mô phỏng theo cấu trúc Bảng 20 "Bảng tính phương án tài chính giai đoạn 2027-2036" của Đề án thành lập Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới; đơn vị tính: triệu đồng. Số liệu để trống, chờ Phòng Tài chính - Kế toán tính toán trên cơ sở phương án đầu tư: Trường đầu tư sân (Giai đoạn 1) và 50% giá trị thiết bị xe sát hạch; xe tập lái do nhà đầu tư cung cấp theo hình thức cho thuê.