## Mẫu BC tháng
Phụ lục IIb
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KON TUM | [5 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐƠN VỊ: PHÒNG TCKT | [5 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BÁO CÁO kết quả thực hiện công tác tháng 8 năm 2026
TT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | Người trực tiếp chỉ đạo | Đơn vị chủ trì | Sản phẩm/ Công việc | Số lượng | Độ khó, mới, phức tạp; phạm vi tác động | Điểm chấm công việc | Hệ số quy đổi | Số lượng quy đổi | KPI (số lượng) |  | KPI (chất lượng) |  | KPI (tiến độ)
[10 empty] | Thực tế hoàn thành | Quy đổi | Thực tế hoàn thành | Quy đổi | Thực tế hoàn thành | Quy đổi
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9)= (8)* 1% | (10)= (6)* (9) | (11)=(6)* [Tỷ lệ hoàn thành khối lượng] Thiếu 1 = 75% (trừ 0,25) | (12)= (9)* (11) | (13)=(11)*[Tỷ lệ hoàn thành chất lượng] Sửa đổi 1-2 lần 75% (trừ 0,25) | (14)= (9)* (13) | (15)=(11)*[Tỷ lệ hoàn thành tiến độ] Chậm tiến độ 75% (trừ 0,25) | (16)= (9)* (15)
I | Các nhiệm vụ theo kế hoạch (chương trình) công tác đã đề ra từ đầu tháng
(1): 1; (2): Trục (1) - Thực hiện mục tiêu phát triển Kinh tế - xã hội và nhiệm vụ chính trị được giao; (6): 10 |  | 11 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 277
1.1 | Thực hiện thanh toán các nhiệm vụ thường xuyên, không thường xuyên cho công tác chuyên môn và lương cho viên chức, người lao động | Hiệu trưởng | Phòng TCKT | Chứng từ | 1 | Thấp | 100 | 1 | 1 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267
1.2 | Thực hiện báo cáo thuế quý II/2026 | Hiệu trưởng | Phòng TCKT | Bảng kê, Báo cáo | 1 | Thấp | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.3 | Thành lập Ban chủ nhiệm xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật và giá dịch vụ đào tạo nghề sơ cấp và dưới 3 tháng | Hiệu trưởng | Phòng TCKT | Quyết định | 1 | Thấp | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.4 | Xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật và giá dịch vụ đào tạo nghề sơ cấp và dưới 3 tháng | Hiệu trưởng | Phòng TCKT+ Ban chủ nhiệm | Phụ lục | 2 | Cao | 150 | 1.5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3
1.5 | Thông báo thu học phí các lớp trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp | Hiệu trưởng | Phòng TCKT | Thông báo | 3 | THấp | 100 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
1.6 | Thành lập Hội đồng thẩm định định mức - kinh tế kỹ thuật và định mức chi phí đào tạo đối với các nghề đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng | Hiệu trưởng | Phòng TCKT | Quyết định | 1 | Thấp | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.7 | Trích lập quỹ học bổng khuyến khích học tập cho HSSV | Hiệu trưởng | Phòng TCKT | Quyết định | 1 | Thấp | 100 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1
(1): 2; (2): Trục (2) - Hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát; (6): 3 |  | 3.6 | 3 | 3.6 | 3 | 1.2 | 3 | 3.6
2.1 | Tham mưu ban hành mẫu kế hoạch học phí và nhận các chế độ chính sách, học bổng khuyến khích học tập toàn khóa học đối với học sinh, sinh viên tham gia học tập tại Trường | Hiệu trưởng | Phòng TCKT | Thông báo | 1 | Trung bình | 120 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2
2.2 | Tham mưu Quyết định ban hành tiền ở ký túc xá năm học 2026-2027 | Hiệu trưởng | Phòng TCKT | Quyết định | 1 | Trung bình | 120 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 |  | 1 | 1.2
| Tham mưu Quyết định bổ sung, sửa đổi Quy định quản lý tài chính phòng khám Đa khoa và Nhà thuốc | Hiệu trưởng | Phòng TCKT | Quyết định | 1 | Trung bình | 120 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 |  | 1 | 1.2
(2): …; (5): Quyết định |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(1): 3; (2): Trục (3) - Thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; (6): 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(1): 4; (2): Trục (4) - Xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; giữ gìn đoàn kết, thống nhất nội bộ; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; (6): 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(1): 5; (2): Trục (5) - Phát triển văn hóa, con người, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; (6): 8 |  | 8.8 | 8 | 8.8 | 6.25 | 6.9 | 8 | 8.8
| Thanh toán lương và các khoản theo lương mức lương cơ sở mới tháng 8/2026 cho viên chức, người lao động | Hiệu trưởng | Phòng TCKT | Danh sách | 3 | Trung bình | 120 | 1.2 | 3.6 | 3 | 3.6 | 2.25 | 2.7 | 3 | 3.6
| Truy lĩnh phu cấp ưu đãi cho viên chức theo NĐ ssoo 182/2026/NĐ- CP | Hiệu trưởng | Phòng TCKT | Danh sách | 1 | Trung bình | 120 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2
| Thanh toán chính sách cho HSSV tháng 7/2026 | Hiệu trưởng | Phòng TCKT | Danh sách | 4 | Thấp | 100 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4
(1): 6; (2): Trục (6) - Củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, nâng cao hiệu quả đối ngoại và hội nhập quốc tế; (6): 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(1): II; (2): Các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh khác ngoài kế hoạch (nếu có); (6): 3 |  | 3.4 | 3 | 3.4 | 3 | 3.4 | 3 | 3.4
1 | Báo cáo nhu cầu phát sinh KP tăng thêm để thực hiện các chính sách năm 2026 | Hiệu trưởng | Phòng TCKT | Báo cáo + danh sách | 1 | Trung bình | 120 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2
2 | Báo cáo rà soát cắt giảm chi thường xuyên năm 2026 | Hiệu trưởng | Phòng TCKT | Báo cáo + danh sách | 1 | Thấp | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
33 | Báo cáo Sở Tà chính về số liệu Tổng kiểm kê Tài sản | Hiệu trưởng | Phòng TCKT | Báo cáo + danh sách | 1 | Trung bình | 120 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2
Nơi nhận: - Lãnh đạo Trường; - Phòng THHCQT; - Lưu: TCKT. | [5 empty] | Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 8 năm 2026 TRƯỞNG PHÒNG Lê Thị Hồng Nga