TRƯỜNG CAO ĐẲNG KON TUM

HỆ KTC-RA-SOAT-897-V2-CAI-TIEN  |  Báo cáo rà soát chính thức

BÁO CÁO RÀ SOÁT CHÍNH THỨC TRƯỚC KHI TRÌNH KÝ

Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư số 79/2026/TT-BGDĐT (bản F, 14/10/2026)

Ngày rà soát: 14/10/2026  |  Đơn vị soạn thảo: Phòng QLĐT&BĐCL  |  Thẩm quyền: Hiệu trưởng

PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG

| MỤC | NỘI DUNG |
| --- | --- |
| Hệ quy chiếu | Văn bản hành chính nhà nước — NĐ 30/2020/NĐ-CP (Phụ lục I) và TB 597/TB-CĐKT. Căn cứ lựa chọn: Trường Cao đẳng Kon Tum là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh, đầu văn bản theo mẫu 2.1 TB 597, ký hiệu KH-CĐKT, người ký là Hiệu trưởng. |
| Loại văn bản | Kế hoạch (dạng bảng 12 cột theo mẫu kế hoạch thực hiện công việc của Trường), 29 nhiệm vụ chia 6 nhóm I–VI. |
| Cơ quan ban hành | Trường Cao đẳng Kon Tum; đơn vị soạn thảo: Phòng QLĐT&BĐCL; người ký: Hiệu trưởng Lê Trí Khải. |
| Nguồn dữ liệu | Tệp đầu vào: "Du thao KH_trien_khai_TT79_2026 F.docx" (đọc toàn văn + thuộc tính định dạng bằng python-docx/OOXML). Kho 01-04 (Google Drive, tìm và đọc thật ngày 14/10/2026): (1) 01-Legal-Database: TT-79-2026-TT-BGDDT_Quy-che-dao-tao-GDNN_20260925_v1.doc — đọc TOÀN VĂN 177.323 ký tự (Thông tư 3 điều + Quy chế 48 điều); METADATA_TT-79-2026-TT-BGDDT_20261012.md; (2) 02-KTC-Regulations / 03-Templates (03-05- Ke hoach thuc hien cong viec): KH-964-KH-CDKT_Trien-khai-TT-75-2026-TT-BGDDT_20261001_v1.xlsx — văn bản cùng loại đã ban hành, dùng đối chiếu kết cấu bảng 12 cột, cách ghi đơn vị, Nơi nhận; (3) 04-Good-Documents: không tìm thấy kế hoạch triển khai thông tư nào khác cùng lĩnh vực đào tạo ngoài các tệp trên. Không tìm thấy công văn của Sở GDĐT hướng dẫn triển khai TT 79 trong kho (tìm fullText "Thông tư số 79/2026"). Checklist 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08 và Prompt 02-Ra-Soat/02-Ke-Hoach của Hệ; hồ sơ Project "GIA TAN VIET" (các vòng rà soát, BC tiếp thu giải trình ngày 12-14/10/2026). Báo cáo do Hệ ktc-ra-soat-897 (vv2.25) tạo ngày 14/10/2026. |
| Thống nhất tiền đề | Văn bản phát hành điện tử, ký số → số hiệu và ngày ban hành để trống là trạng thái bình thường của dự thảo, không nêu lỗi. Không áp quy tắc căn cứ QĐ 1976/QĐ-CĐKT (chỉ áp dụng cho quyết định). Bản F đã tiếp thu 5 ý kiến góp ý (BC tiếp thu, giải trình ngày 14/10/2026); các nội dung đã được người có thẩm quyền quyết định giữ nguyên (01 Quy chế chung; cách viết "Phòng"; mốc 30/11/2026) không nêu lại thành lỗi. Mốc pháp lý đã xác minh từ toàn văn TT 79: hiệu lực 10/11/2026 (khoản 1 Điều 2); hạn ban hành quy chế, quy định nội bộ 60 ngày → 09/01/2027 (khoản 2 Điều 3). |
| Thời điểm xác minh | 14/10/2026 |

PHẦN II. KẾT QUẢ RÀ SOÁT CHI TIẾT

| TT | NỘI DUNG | NHẬN XÉT | KIẾN NGHỊ | CĂN CỨ | MỨC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NV23 (mục V) — viện dẫn căn cứ ban hành quy định biểu mẫu điện tử, lưu trữ, bảo mật dữ liệu | Nhiệm vụ chỉ dẫn "theo Điều 43, Điều 44 Quy chế". Tuy nhiên Điều 43, 44 chỉ quy định nội dung hồ sơ, dữ liệu; yêu cầu hệ thống phần mềm và thẩm quyền Hiệu trưởng quy định "hệ thống biểu mẫu điện tử, quy trình tạo lập, thẩm quyền phê duyệt điện tử, thời hạn lưu trữ và các giải pháp bảo mật dữ liệu số" nằm tại Điều 45 (khoản 2 và điểm b khoản 5). Viện dẫn hiện chưa bao quát đúng điều khoản giao nhiệm vụ. | Sửa thành: "Rà soát, hoàn thiện phần mềm quản lý đào tạo theo Điều 43, Điều 44 và Điều 45 Quy chế; ban hành quy định biểu mẫu điện tử, lưu trữ, bảo mật dữ liệu và lộ trình số hóa hồ sơ (khoản 5 Điều 45 Quy chế)". | Điều 43–45 Quy chế; Skill 03, 18 | Mức 3 |
| 2 | NV25 (mục V) — viện dẫn và thời hạn công khai | Nội dung gồm 2 nhóm: (a) các nội dung tại khoản 3 Điều 46 (công khai chậm nhất 45 ngày trước khi đào tạo); (b) văn bản hướng dẫn người học thực hiện quyền được đối xử công bằng, khiếu nại — nhóm này thuộc khoản 4 Điều 46, không gắn mốc 45 ngày. Dự thảo chỉ dẫn khoản 3 và áp chung mốc 45 ngày cho cả hai nhóm. | Bổ sung: "... và văn bản hướng dẫn người học thực hiện quyền được đối xử công bằng, khiếu nại (khoản 4 Điều 46 Quy chế)". Cột (9) có thể ghi: "Nội dung khoản 3 Điều 46: chậm nhất 45 ngày trước khi tổ chức đào tạo; nội dung khoản 4 Điều 46: thường xuyên". | Điều 46 khoản 3, 4 Quy chế; Skill 03 | Mức 3 |
| 3 | NV14 và NV16 — hai "Hội đồng đánh giá năng lực nghề nghiệp" trùng tên | NV14 thành lập Hội đồng theo khoản 5 Điều 17 (đánh giá kỹ năng trong thực tập tốt nghiệp; ít nhất 50% thành viên là người sử dụng lao động, hiệp hội nghề nghiệp, chuyên gia). NV16 thành lập Hội đồng theo điểm a khoản 2 Điều 37 (công nhận năng lực đã tích lũy để miễn trừ môn học, mô đun; thành phần gồm đại diện cơ sở đào tạo và doanh nghiệp). Hai hội đồng khác chức năng và cơ cấu nhưng dự thảo dùng cùng một tên, dễ gây hiểu là một hội đồng hoặc chồng chéo giữa đơn vị chủ trì. | Phân biệt tên gọi, ví dụ: NV14 "Hội đồng đánh giá năng lực nghề nghiệp trong thực tập tốt nghiệp (khoản 5 Điều 17 Quy chế)"; NV16 "Hội đồng đánh giá năng lực nghề nghiệp để công nhận kết quả học tập (điểm a khoản 2 Điều 37 Quy chế)". Nếu chủ trương dùng chung một hội đồng thì ghi rõ và bảo đảm cơ cấu đáp ứng đồng thời hai điều. | Điều 17 khoản 5, Điều 37 khoản 2 Quy chế; Skill 15, 18 | Mức 3 |
| 4 | Tên gọi tắt "Quy chế" — phân biệt Quy chế của Bộ và Quy chế của Trường | Phần mở đầu quy ước "Quy chế" = Quy chế kèm theo Thông tư số 79. NV26 lại ghi "Tập huấn Quy chế đào tạo mới" và "đợt 2 (Quy chế đào tạo và các quy định ban hành trước ngày 30/11/2026)" — theo ngữ cảnh là Quy chế của Trường (NV4), nhưng không ghi "của Trường"; có thể bị hiểu là Quy chế kèm TT 79. | NV26 sửa: "Tập huấn Quy chế đào tạo của Trường, nghiệp vụ khảo thí..." và "đợt 2 (Quy chế đào tạo của Trường và các quy định ban hành trước ngày 30/11/2026)". Giữ nhất quán cụm "Quy chế đào tạo của Trường" như NV10 và NV4. | Checklist 04; Skill 18 | Mức 3 |
| 5 | Đoạn kết — viện dẫn lặp lại đầy đủ | Đã quy ước gọi tắt "Thông tư số 79" ở phần mở đầu nhưng đoạn kết ghi lại đầy đủ "Thông tư số 79/2026/TT-BGDĐT ngày 25/9/2026 của Bộ trưởng..."; đồng thời cách ghi ngày (25/9/2026) khác cách ghi ở trích yếu, căn cứ, mở đầu (25 tháng 9 năm 2026). | Sửa: "Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư số 79 của Trường Cao đẳng Kon Tum; nhà trường yêu cầu...". Nếu muốn giữ đầy đủ thì thống nhất cách ghi ngày "25 tháng 9 năm 2026". | Checklist 08 mục 5.4; NĐ 30 | Mức 3 |
| 6 | Dẫn chiếu chéo giữa các nhiệm vụ | NV4 (cột Ghi chú) ghi "Nhiệm vụ số 3"; NV6 (cột 9) ghi "nhiệm vụ 3" — cách viết không thống nhất. | Thống nhất một cách ghi, đề xuất "Nhiệm vụ số 3" ở cả hai vị trí. | Skill 18 | Mức 3 |
| 7 | Cột (7) "Số lượng" ghi "Thường xuyên" | NV20 và NV28 ghi "Thường xuyên" ở cột Số lượng — đây là tần suất, không phải số lượng sản phẩm; nội dung trùng cột (9). Không đo lường được khi chấm công việc theo cột (10), (11). | NV20: ghi số sản phẩm (ví dụ "4": hệ thống LMS, biên bản thẩm định, báo cáo bồi dưỡng, quy định đào tạo từ xa) hoặc "Theo học kỳ". NV28: ghi "Theo học kỳ" hoặc số lần kiểm tra dự kiến. | Prompt 02-Ke-Hoach (nhóm 2); KH 964/KH-CĐKT | Mức 3 |
| 8 | NV8 — thời hạn chuẩn hóa quy trình nhập học, cấp mã số người học | Thời gian ghi "Thường xuyên trong năm học 2026-2027" nhưng sản phẩm là 01 quy trình. Khoản 3 Điều 10 Quy chế yêu cầu cấp mã số người học gắn số định danh cá nhân ngay khi tiếp nhận nhập học, áp dụng cho khóa, lớp tuyển sinh từ ngày 10/11/2026 (NV3). Thiếu mốc ban hành quy trình nên không kiểm tra được tiến độ. | Tách mốc: "Ban hành quy trình trước đợt nhập học đầu tiên của khóa, lớp tuyển sinh từ ngày 10/11/2026; số hóa, đồng bộ dữ liệu thực hiện thường xuyên". | Điều 10 khoản 3 Quy chế; Skill 15 | Mức 3 |
| 9 | NV11, NV24 — bổ sung điều khoản viện dẫn | NV11 (quy trình thi, nội quy, xử lý vi phạm) chưa dẫn điều khoản; nội dung này được giao Hiệu trưởng quy định tại khoản 6 Điều 19, điểm c khoản 2 Điều 22 và Điều 23. NV24 chưa dẫn khoản 1, khoản 2 Điều 46 (đồng bộ dữ liệu trước 31/12 hằng năm; danh mục hồ sơ lưu trữ vĩnh viễn). | Bổ sung viện dẫn "(khoản 6 Điều 19, Điều 22, Điều 23 Quy chế)" cho NV11 và "(khoản 1, khoản 2 Điều 46 Quy chế)" cho NV24, thống nhất với cách viện dẫn ở các nhiệm vụ khác. | Điều 19, 22, 23, 46 Quy chế | Mức 4 |
| 10 | NV1 và NV26 đợt 1 — trùng nội dung phổ biến TT 79 | NV1 tổ chức hội nghị quán triệt Thông tư số 79 trong 10 ngày làm việc kể từ ngày ban hành Kế hoạch (khoảng cuối tháng 10/2026); NV26 đợt 1 lại tập huấn "Thông tư số 79" trong tháng 11/2026. | Cân nhắc phân định: NV1 quán triệt chung; NV26 đợt 1 tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ trực tiếp (khảo thí, chủ nhiệm, cố vấn học tập) hoặc gộp đợt 1 vào NV1. | Skill 15 | Mức 4 |
| 11 | Tính khả thi mốc 31/10/2026 (NV2, NV3) | Ngày rà soát 14/10/2026, Kế hoạch chưa ký. NV2 (rà soát toàn bộ văn bản nội bộ) và NV3 (thống kê, công khai khóa, lớp chuyển tiếp; phương án khai giảng) hạn 31/10/2026 — còn khoảng 2 tuần làm việc. NV3 bắt buộc xong trước 10/11/2026, nhưng NV2 có thể giãn. | Trình ký sớm; nếu ký sau 20/10/2026 cân nhắc lùi NV2 sang trước ngày 10/11/2026, giữ nguyên NV3. | Điều 2 khoản 1 TT 79; Điều 48 Quy chế | Mức 4 |
| 12 | Đơn vị "Tổ Quản trị hệ thống thông tin" | Xuất hiện ở NV6, 8, 13, 19, 20, 23, 24, 25 nhưng không có trong danh mục 18 đơn vị tại TB 597 mục 3.1c. Đã nêu ở các vòng trước, đang chờ lãnh đạo xác nhận. | Xác nhận văn bản thành lập tổ; nếu chưa có, thay bằng đơn vị quản lý hạ tầng công nghệ thông tin theo phân công hiện hành. | Checklist 08 mục 3.4 | Mức 4 |

PHẦN III. NỘI DUNG ĐẠT / KHÔNG PHÁT HIỆN VẤN ĐỀ

| NỘI DUNG KIỂM TRA | KẾT QUẢ |
| --- | --- |
| Thể thức đầu văn bản | Đạt — mẫu 2.1 TB 597: cơ quan chủ quản cỡ 13 đứng; tên Trường cỡ 13 đậm; Quốc hiệu cỡ 13 đậm; Tiêu ngữ cỡ 14 đậm, đường kẻ vẽ (Draw), không dùng Underline; "Số:" cỡ 13, để trống 11 ký tự; địa danh, ngày cỡ 14 nghiêng, để trống 6 ký tự sau "ngày". |
| Tên loại, trích yếu, căn cứ | Đạt — "KẾ HOẠCH" cỡ 14 đậm; trích yếu cỡ 14 đậm; căn cứ cỡ 14 nghiêng. Căn cứ duy nhất TT 79 phù hợp loại kế hoạch triển khai (không thuộc trường hợp phải dẫn QĐ 1976). |
| Trang, lề, đánh số trang | Đạt — A4 ngang (phù hợp bảng 12 cột như KH 964/KH-CĐKT); lề trên/dưới/phải 20 mm, trái 30 mm; số trang ở header, không hiện ở trang đầu; dòng tiêu đề bảng lặp lại khi sang trang; phông Times New Roman. |
| Kết cấu bảng nhiệm vụ | Đạt — 12 cột, đánh số (1)–(12), khớp KH 964/KH-CĐKT; 2 mức chấm công việc nhất quán (Cao: 150 – 1,5; Trung bình: 120 – 1,2) ở cả 29 nhiệm vụ. |
| Mốc pháp lý | Đạt — đối chiếu toàn văn: hiệu lực 10/11/2026; hạn 60 ngày → 09/01/2027 (khoản 2 Điều 3 TT); chuyển tiếp Điều 48; công khai 45 ngày (khoản 3 Điều 46); các TT bị thay thế và TT 31/2017 hết hiệu lực (khoản 2, 3 Điều 2) — NV2, NV3, NV4 ghi đúng. |
| Viện dẫn điều khoản Quy chế | Đạt — Điều 4, 8 (khoản 6), 10 (khoản 3), 16, 17 (khoản 5), 27, Chương III (Điều 32–34), Chương IV (quy trình 06 bước Điều 36; khoản 3 Điều 35), Chương V, khoản 2 Điều 37, Điều 38 (khoản 2), 39, 40, 41, 42 (khoản 7), 47, 48 đều đúng nội dung. |
| Tiếp thu góp ý | Đạt — khớp 5 ý kiến đã tiếp thu (NV3, 4, 7, 17, 18, 26, 27, đoạn kết) theo BC tiếp thu, giải trình ngày 14/10/2026. |
| Quy ước riêng của Trường | Đạt — không có "đảm bảo"; "nhà trường" viết thường; "phòng Quản lý Đào tạo và Bảo đảm chất lượng" ở đoạn kết viết đúng TB 597 mục 3.1; viết tắt hành văn (Phòng QLĐT&BĐCL, Phòng TH-HC&QT, Phòng TCCB&CTHSSV, Phòng TC-KT, Phòng QLKHCN&HTPT) đúng cột phải; "Khoa các Khoa học cơ bản" thống nhất với KH 964/KH-CĐKT; "Ban Truyền thông" đúng; dòng Lưu dùng "QLĐT" đúng cột giữa. |
| Nơi nhận, chữ ký | Đạt — "Nơi nhận:" cỡ 12 đậm nghiêng; danh sách cỡ 11; đúng mẫu TB 597 (Công đoàn Trường, Đoàn Trường, Hội Sinh viên Trường) và bổ sung UBND tỉnh, Sở GDĐT (báo cáo); "HIỆU TRƯỞNG" và họ tên cỡ 14 đậm, không ghi học hàm, học vị. |

PHẦN IV. BẢNG TỔNG HỢP

| NHÓM | MỨC 1 | MỨC 2 | MỨC 3 | MỨC 4 | CỘNG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Căn cứ, viện dẫn pháp lý | 0 | 0 | 3 (STT 1, 2, 5) | 1 (STT 9) | 4 |
| Logic, thống nhất nội dung | 0 | 0 | 4 (STT 3, 4, 6, 8) | 1 (STT 10) | 5 |
| Đo lường, khả thi | 0 | 0 | 1 (STT 7) | 1 (STT 11) | 2 |
| Tên đơn vị | 0 | 0 | 0 | 1 (STT 12) | 1 |
| Thể thức, kỹ thuật trình bày | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TỔNG | 0 | 0 | 8 | 4 | 12 |

PHẦN V. THẨM ĐỊNH CHUYÊN MÔN

Không có nội dung cần thẩm định chuyên môn riêng. Nội dung nghiệp vụ đào tạo đã được đối chiếu với toàn văn Quy chế kèm theo Thông tư số 79 (kết quả tại Phần II, III). Việc phân công Phó Hiệu trưởng phụ trách và đơn vị chủ trì thuộc thẩm quyền Hiệu trưởng, Hệ không đánh giá.

PHẦN VI. ĐÁNH GIÁ TỔNG THỂ

Dự thảo bản F đúng thể thức NĐ 30/2020/NĐ-CP và TB 597/TB-CĐKT, căn cứ và các mốc pháp lý chính xác, đã tiếp thu đầy đủ góp ý của các đơn vị. Không còn lỗi Mức 1, Mức 2. Còn 08 điểm Mức 3, chủ yếu là viện dẫn điều khoản chưa đủ (Điều 45, khoản 4 Điều 46), hai hội đồng trùng tên và một số chỗ thiếu thống nhất, đo lường; 04 góp ý Mức 4 không bắt buộc.

Kết luận: ĐẠT — đủ điều kiện trình ký sau khi xử lý các điểm Mức 3 (khoảng 15–20 phút chỉnh sửa, không làm thay đổi kết cấu, phân công hay mốc thời gian chính của Kế hoạch).

PHẦN VII. KẾT LUẬN VÀ THỨ TỰ XỬ LÝ

1. Sửa viện dẫn: NV23 bổ sung Điều 45 (STT 1); NV25 bổ sung khoản 4 Điều 46 (STT 2).

2. Phân biệt tên hai Hội đồng tại NV14 và NV16 (STT 3).

3. Thống nhất cách viết: "Quy chế đào tạo của Trường" tại NV26 (STT 4); đoạn kết dùng tên gọi tắt (STT 5); "Nhiệm vụ số 3" (STT 6).

4. Sửa cột Số lượng NV20, NV28 (STT 7) và tách mốc thời gian NV8 (STT 8).

5. Xem xét các góp ý Mức 4 (STT 9–12) theo ý kiến lãnh đạo; STT 12 cần xác nhận trước khi ký.

6. Trình Hiệu trưởng ký, phát hành trước ngày 20/10/2026 để bảo đảm tiến độ NV2, NV3.

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI CÙNG

| TIÊU CHÍ TỰ KIỂM | KẾT QUẢ |
| --- | --- |
| Đối chiếu kho 01-04 bằng đọc nội dung thật | Có — đọc toàn văn TT 79 và KH 964/KH-CĐKT; ghi rõ tệp không tìm thấy tại Phần I. |
| Kiểm danh sách dương tính giả | Có — không nêu lỗi số hiệu/ngày để trống, không bắt lỗi thiếu QĐ 1976, không bắt lỗi "phòng" viết thường ở đoạn kết, "Công đoàn Trường/Đoàn Trường" ở Nơi nhận. |
| Không nêu lại nội dung đã được quyết định giữ | Có — 01 Quy chế chung, mốc 30/11/2026, mức điểm, cách ghi người chỉ đạo không nêu thành lỗi. |
| Đọc thuộc tính định dạng nhị phân | Có — lề, khổ, cỡ chữ, kiểu chữ, khoảng trống số/ngày, đánh số trang, lặp tiêu đề bảng. |
| Tổng độ rộng bảng ≤ 25,7 cm; đủ 3 trường trách nhiệm | Có. |

THÔNG TIN TRÁCH NHIỆM

| Nguồn dữ liệu đã dùng | Tệp đầu vào: "Du thao KH_trien_khai_TT79_2026 F.docx" (đọc toàn văn + thuộc tính định dạng bằng python-docx/OOXML). Kho 01-04 (Google Drive, tìm và đọc thật ngày 14/10/2026): (1) 01-Legal-Database: TT-79-2026-TT-BGDDT_Quy-che-dao-tao-GDNN_20260925_v1.doc — đọc TOÀN VĂN 177.323 ký tự (Thông tư 3 điều + Quy chế 48 điều); METADATA_TT-79-2026-TT-BGDDT_20261012.md; (2) 02-KTC-Regulations / 03-Templates (03-05- Ke hoach thuc hien cong viec): KH-964-KH-CDKT_Trien-khai-TT-75-2026-TT-BGDDT_20261001_v1.xlsx — văn bản cùng loại đã ban hành, dùng đối chiếu kết cấu bảng 12 cột, cách ghi đơn vị, Nơi nhận; (3) 04-Good-Documents: không tìm thấy kế hoạch triển khai thông tư nào khác cùng lĩnh vực đào tạo ngoài các tệp trên. Không tìm thấy công văn của Sở GDĐT hướng dẫn triển khai TT 79 trong kho (tìm fullText "Thông tư số 79/2026"). Checklist 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08 và Prompt 02-Ra-Soat/02-Ke-Hoach của Hệ; hồ sơ Project "GIA TAN VIET" (các vòng rà soát, BC tiếp thu giải trình ngày 12-14/10/2026). Báo cáo do Hệ ktc-ra-soat-897 (vv2.25) tạo ngày 14/10/2026. · Công cụ hỗ trợ: Hệ KTC-Ra-Soat-897-v2-Cai-tien (Skill ktc-ra-soat-897, v2.25), chạy ngày 14/10/2026. |
| --- | --- |
| Người kiểm tra | [CẦN ĐIỀN — họ tên, chức danh người kiểm tra thuộc Phòng QLĐT&BĐCL] chịu trách nhiệm xác nhận kết quả. |
| Trạng thái phê duyệt | BẢN NHÁP – Kết quả AI chỉ có giá trị tham khảo. Cần phê duyệt chính thức trước khi dùng. |