| TRƯỜNG CAO ĐẲNG KON TUM PHÒNG TỔNG HỢP - HÀNH CHÍNH VÀ QUẢN TRỊ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
|  | Quảng Ngãi, ngày tháng 10 năm 2026 |

BÁO CÁO

Tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý dự thảo Đề án triển khai đào tạo và sát hạch lái xe mô tô Hạng A tại Trường Cao đẳng Kon Tum

Kính gửi: Hiệu trưởng.

Thực hiện nhiệm vụ tổng hợp, biên tập Đề án được phân công tại Quyết định số 1944/QĐ-CĐKT ngày 07/9/2026 của Hiệu trưởng về việc thành lập Tổ xây dựng Đề án triển khai đào tạo và sát hạch lái xe mô tô Hạng A, phòng TH-HC&QT báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các thành viên đối với dự thảo Đề án như sau:

1. Nội dung tiếp thu

| TT | Người góp ý | Ý kiến | Tiếp thu, chỉnh sửa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bà Thoa | Lộ trình các bước: Thời gian dự kiến 01/01/2028 chưa hợp lý | Ngày 01/01/2028 là hạn chót áp dụng bài sát hạch xử lý tình huống giả định (Thông tư số 107/2026/TT-BCA), không phải mốc kế hoạch. Điều chỉnh thời gian dự kiến hoàn thành bài sát hạch số 2 là Quý III/2027 (cùng đợt mở rộng sân Giai đoạn 1), ghi chú "chậm nhất trước ngày 01/01/2028" |
| 2 | Bà Thoa | Không đưa Phần V (hiệu quả, bền vững, rủi ro) vào Đề án | Bỏ phần phân tích; giữ một đoạn ngắn nêu yêu cầu bắt buộc: Thu đủ bù chi, hạch toán riêng nguồn thu, chi, công khai, minh bạch |
| 3 | Bà Thoa | Phụ lục V: Chi phí đào tạo, bồi dưỡng còn bất cập; bỏ tỷ lệ 8% | Bỏ tỷ lệ 8% tại dòng bồi dưỡng; năm 2026 tính theo số thực chi 61,2 triệu đồng (vốn ban đầu), từ năm 2028 giữ 7 triệu đồng/năm |
| 4 | Bà Thoa | Bỏ phân tích độ nhạy; tính hoàn vốn ở mức dự kiến 100% | Bỏ các kịch bản 70%, 50% trong Đề án và sheet "Độ nhạy" trong Phụ lục V; thời gian hoàn vốn khoảng 4,5 năm (mức 100% kế hoạch) |
| 5 | Ông Nam Anh | Tờ trình: Thống nhất đơn vị tính (triệu đồng, tỷ đồng) | Thống nhất đơn vị triệu đồng; tổng mức đầu tư dự án ghi "khoảng 2.500–2.800 triệu đồng" |
| 6 | Ông Nam Anh | Quy mô Hạng A giai đoạn 2027–2031: Chỉ chốt năm đầu và năm cuối | Phần nội dung chính ghi: Năm 2027 khoảng 220 học viên, năm 2031 khoảng 920 học viên; bảng tính tại phụ lục giữ đủ các năm |
| 7 | Ông Nam Anh | Cơ sở vật chất: Ghi bảo đảm tổng diện tích sân không nhỏ hơn mức quy định | Ghi thống nhất tại Đề án và dự thảo Quyết định: "Bảo đảm tổng diện tích sân sát hạch không nhỏ hơn 3.600 m², diện tích trung tâm sát hạch không nhỏ hơn 4.000 m²"; bỏ các con số ước tính 3.417,5–3.717,5 m² |
| 8 | Ông Nam Anh | Quyết định: Không nêu công việc quá chi tiết, chuyển sang kế hoạch triển khai | Điều 2 dự thảo Quyết định chỉ giữ nhiệm vụ chủ trì của từng đơn vị; nội dung chi tiết chuyển sang Phụ lục III của Đề án (kế hoạch triển khai), Quyết định dẫn chiếu "theo Đề án" |
| 9 | Ông Dũng | Viết tắt tên đơn vị phòng, khoa nhưng chưa có bảng chữ viết tắt | Bổ sung Bảng chữ viết tắt sau Mục lục (ĐT&SHLX, TH-HC&QT, TC-KT, TCCB&CTHSSV, QLĐT&BĐCL, GPLX, CSGT...); Tờ trình, Quyết định ghi đầy đủ tên đơn vị ở lần đầu |
| 10 | Ông Dũng | Sự cần thiết: Thiếu số liệu giấy phép lái xe Hạng A, số phương tiện tại khu vực phía Tây tỉnh | Bổ sung số xe mô tô trên 125 cm³ đang đăng ký tại khu vực phía Tây; đề nghị gửi văn bản xin số liệu của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, đưa vào phần Sự cần thiết trước khi trình |

2. Nội dung giải trình

| TT | Người góp ý | Ý kiến | Giải trình |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ông Dũng | Con số nhân 1,5% lấy ở đâu | Không phải 1,5% mà là 51,5%: Tỷ lệ quy mô đào tạo lái xe mô tô khu vực phía Tây so với phía Đông năm 2025 (số liệu Sở Xây dựng). Phía Tây gồm Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và sát hạch lái xe KORUCO 4.254, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp kỹ thuật vận tải 3.900, Trường Cao đẳng Kon Tum 3.380, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên khu vực Đăk Hà 532, cộng 12.066 học viên; phía Đông 23.412 học viên; 12.066/23.412 ≈ 51,5%. Nhu cầu Hạng A phía Tây ≈ 946 học viên (09 tháng năm 2026 tại phía Đông) quy ra cả năm × 51,5% ≈ 650 học viên/năm. Đề án sẽ ghi rõ phép tính này |
| 2 | Ông Dũng | Phương án nặng lý thuyết, chưa có số liệu thực tiễn | Đề án đã sử dụng số liệu thực tế: 70 kỳ sát hạch mô tô trên địa bàn đều là Hạng A1 (26.256 lượt, số liệu Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh); 946 học viên Hạng A tại phía Đông trong 09 tháng năm 2026; kết quả khảo sát tại Quảng Ngãi, Gia Lai (Báo cáo số 393/BC-CĐKT ngày 03/9/2026); hiện trạng sân, xe theo Biên bản kiểm tra ngày 10/7/2026 của Sở Xây dựng. Phần còn thiếu là số xe mô tô trên 125 cm³ đang lưu hành tại phía Tây, bổ sung theo mục 10 phần 1 |
| 3 | Bà Thoa | Không đưa nội dung rủi ro vào Đề án | Tiếp thu bỏ phần phân tích rủi ro. Riêng các điều kiện pháp lý bắt buộc (hệ thống truyền dữ liệu, định danh trước ngày 01/01/2027; diện tích sân; cấp lại giấy phép sát hạch) giữ tại phần Tổ chức thực hiện dưới dạng nhiệm vụ, vì đây là điều kiện để được cấp phép |
| 4 | Bà Thoa | Bỏ phân tích độ nhạy | Tiếp thu, không đưa vào văn bản trình. Hồ sơ lưu của Tổ giữ ngưỡng tham khảo: Cần đạt khoảng 84% kế hoạch học viên để hoàn vốn trong 05 năm, phục vụ giải trình khi Lãnh đạo Trường yêu cầu |

3. Đề xuất

Tổ xây dựng Đề án thống nhất các nội dung tiếp thu, giải trình nêu trên; chỉnh sửa Đề án, Tờ trình, dự thảo Quyết định và Phụ lục V theo chế độ theo dõi thay đổi (Track Changes); phòng TH-HC&QT gửi văn bản xin số liệu phương tiện của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh để bổ sung phần Sự cần thiết trước khi trình Hiệu trưởng phê duyệt.

Trên đây là Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý dự thảo Đề án triển khai đào tạo và sát hạch lái xe mô tô Hạng A, kính trình Hiệu trưởng xem xét, chỉ đạo./.

|  | KT. TRƯỞNG PHÒNG PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ............................ |
| --- | --- |
| Nơi nhận: - Như trên; - Tổ xây dựng Đề án; - Khoa ĐT&SHLX; - Phòng TC-KT; - Lưu: VT, THHCQT. | PHÊ DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG .................... |